## 续建
2021年市级政府性项目投资计划（续建项目）
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设规模及内容 | 建设期限 | 总投资 | 建设期限 | 截止2020年底 完成投资 | 2021年建设内容 | 2021年 投资计划 | 联系人 | 联系人 | 联系电话 | 联系电话 | 备注
合计 |  |  | 33个 |  | 1236495 | 0 | 603057 | 0 | 178984
一、市本级项目 |  |  | 24个 |  | 1059482 | 0 | 572703 | 0 | 149239
（一）市政基础设施 |  |  | 3个 |  | 27300 | 0 | 8591 | 0 | 5073
1 | 屯溪镇海桥修缮工程 | 市文投 | 镇海桥全长131.2 米，桥面宽7.53 米，桥墩处宽约13 米，桥面面积约960 平方米，含分水尖占地面积约1085 平方米。主要工程内容为修缮屯溪镇海桥本体，结合两端城市节点改造，恢复原有台阶，优化、改进镇海桥基础及结构，修缮加固两侧影响范围内损毁的驳岸挡土墙、游步道、河埠头。 | 2020-2021 | 5477 | 2020-2021 | 2000 | 项目完工 | 1200 | 马青山 |  |  | 13905595238
2 | 中心城区市政排水管网综合治理工程 | 市城建处 | 一是对中心城区约198km地下排水管网进行 CCTV 检测、管道清疏，厘清本区域范围内所有应接入市政雨污水管渠的排放出口；二是对东片区（前园路以东）24条道路市政雨水管渠实施修复、更新以及雨污分流改造和内涝点治理；三是对东片区（前园路以西）、南片区（佩琅河以东）、西片区（率水以西）、北片区（新安北路以西）32条道路市政雨水管渠实施修复、更新及雨污分流改造，延伸漏接管并入市政管网。 | 2019-2022 | 20460 | 2019-2022 | 5660 | 完成对东片区（前园路以西）、南片区（佩琅河以东）、西片区（率水以西）、北片区（新安北路以西）32条道路市政雨水管渠实施修复、更新及雨污分流改造，延伸漏接管并入市政管网。 | 3673
3 | 中心城区部分公共停车场配套设施建设工程(上塘公园、屯溪四中操场恢复工程) | 市城建处 | 上塘公园绿化5600平方米；屯溪四中操场恢复1.93万平方米。 | 2019-2021 | 1363 | 2019-2021 | 931 | 完成上塘公园恢复工程 | 200 | 吴鑫 | 15305596255 |  | 15305596255
（二）交通 |  |  | 3个 |  | 309400 | 0 | 156700 | 0 | 66200
4 | 池黄铁路（黄山市段） | 市铁投公司 | 黄山市境内高铁全长为74.28公里，涉及黄山区、黟县2个区县共9个乡镇，设黄山西、黟县东2个车站。 | 2019-2024 | 133000 | 2019-2024 | 35420 | 线下大临工程建设、路基、桥梁、隧道等主体工程全面开工建设。 | 37100 | 刘学 |  |  | 13955970956
5 | 昌景黄铁路（黄山市段） | 市铁投公司 | 黄山市境内高铁全长为89.517公里，涉及黄山高新区、休宁县、黟县和祁门县4个区县共14个乡镇，新建祁门南和黟县东两个车站。 | 2018-2022 | 160400 | 2018-2022 | 114180 | 完成全线路基工程、桥梁工程下部结构及架梁，基本完成隧道工程，确保控制性隧道工程顺利实施，开展四电及站房工程。 | 28000 | 刘学 |  |  | 13955970956
6 | 市中心城区公交综合停车场项目 | 黄山交投集团 | 选址在新潭镇、屯光镇、黎阳镇、开发区、徽州区，占地约79.6亩，建设五座公交综合停车场，包括：充电桩、强弱电、照明、给排水、绿化、安全设施、附属设施等 | 2020-2023 | 16000 | 2020-2023 | 7100 | 完成尤溪停车场、管理用房建设，完成徽州区停车场建设和附属管理用房建设，启动新潭停车场方案设计工作，并争取开工建设 | 1100 | 许文彬 |  |  | 15305597898
（三）水利 |  |  | 1个 |  | 299060 |  | 295960 | 0 | 3100
7 | 安徽省月潭水库工程 | 市月潭办 | 水库总库容1.57亿m3，电站装机容量20MW。枢纽工程由混凝土重力坝、发电引水系统、坝后式发电厂房和升压开关站等建筑物组成。永久征地1.41万亩，拆迁房屋45.40万m2，最大坝高36.6m，坝顶长214m，坝顶宽7m。 | 2016-2021 | 299060 | 2016-2021 | 295960 | 发电厂房水轮发电机组及电气设备安装，管理区室外工程建设，配合做好入库道路建设。 | 3100 | 胡伽 |  |  | 18955939830
（四）智慧城市 |  |  | 4个 |  | 34680 | 0 | 17532 | 0 | 3632 | 0
8 | 黄山市云计算及新型智慧城市（城市大脑）一期 | 市文投 | 搭建黄山智慧城市智能运营智慧中心（城市大脑），结合云计算、大数据、人工智能等技术推进黄山智慧城市建设。建设内容包括基础设施、数字底座、运营指挥系统、应用展示四大建设领域。 | 2019-2021 | 6000 | 2019-2021 | 4000 | 项目完工 | 1800 | 鲍纯朴 | 18955951061 |  | 18955951061
9 | 市公共安全视频大数据系统(雪亮工程)建设项目 | 市公安局 | 一、前端建设：新建4479路视频监控前端； 二、网络建设：建设一张覆盖各区县、乡镇的视频传输专网； 三、后端建设：1.建设视频云存储中心；2.建设视频解析中心；3.建设视频融合调度中心；4.应用平台建设； 四、增加移动警务缉查布控系统、逆向行驶抓拍设备7处、行人过街信号灯9处、可视化指挥平台。 | 2018-2022 | 26780 | 2018-2022 | 13020 | 全面完成安全、运维、解析、应用等系统建设，项目进入运维期 | 444 | 吴吟章 | 吴吟章 | 2323301；15105598898 | 2323301；15105598898
10 | 黄山市“智慧政务”平台项目 | 市数据局 | 围绕当前政务服务改革过程中，企业和群众以及政府工作人员面临的问题，建设智慧政务平台，包括政务服务门户改造、政务服务智能搜索接入、政务服务智能问答接入、政务服务智能申请系统建设等内容。 |  | 900 | 2020-2021 | 346 | 项目完工 | 554
11 | 黄山市地下管网安全运行监测系统 | 市住建局 | 建设地下管网前端感知系统、地下管网安全运行监测平台，拓展应用服务功能，实现省市县（区）平台互联互通。 | 2021 | 1000 | 2018-2021 | 166 | 项目完工 | 834 | 柯文武 | 18905597910 | 该项目已竣工。2019年5月纳入2019年市级政府性投资项目库（黄发改投资[2019]56号），6月立项批复（项目代码2019-341002-78-01-014279），已完成审计。 | 18905597910
（五）公共管理 |  |  | 7个 |  | 54063 | 0 | 33528 | 0 | 10638
12 | 市特警防暴反恐训练中心建设项目 | 市公安局 | 购置土地25亩，新建综合训练楼3200平方米、训练设施及市政配套基础设施。 | 2019-2021 | 1800 | 2019-2021 | 1500 | 项目完工 | 300 | 詹 伟 | 詹伟 | 2323071；13645598119 | 2323012；13645598119
13 | 中心城区交通管理设施建设项目 | 市公安局 | 建设屯溪中心城区10个信号控制系统、17个电子警察系统、63套违停抓拍系统、2个禁鸣抓拍系统、3个高空瞭望系统、约27公里干道中心隔离护栏、280余块指示禁令标志、90块指路标志、约172000平米交通标线及标线更新、37个灯控路口的优化提升。 | 2016-2021 | 2932 | 2016-2022 | 1605 | 完成屯溪中心城区3个信号控制系统、12个电子警察系统、2个禁鸣抓拍系统、3个高空瞭望系统、20块指路标志、5个灯控路口的优化提升。 | 640 | 李欣兴 | 詹伟 | 2323071；13645598119 | 2338034；13855998966
14 | 黄山市气象防灾减灾中心及智慧气象综合服务平台建设项目 | 市气象局 | 本建设项目总建筑面积约1800平方米，总投资为900万元。其中，黄山市气象防灾减灾中心建设700万元、智慧气象综合服务平台投资200万元。 | 2019-2020 | 900 | 2019-2021 | 708 | 建设综合监测平台、突发事件预警平台、预报一体化平台、气象灾害风险管理平台和人工影响天气指挥系统、人影管理系统、人影作业指挥系统等。 | 192 | 汪欢峰 |  |  | 13965501165
15 | 市边检站业务用房改造项目 | 市边检站 | 改造业务用房1125㎡，含屋顶防水、室内外出新、水电管网更新、室外绿化等，并购置相关教学设备。 | 2019-2021 | 306 | 2019-2021 | 200 | 项目完工 | 106
16 | 涉密项目 | 市委办 | 涉密 |  | 14455 | 2019-2022 | 2015 | 涉密 | 6500 |  |  |  | 2355881
17 | 市委党校整体迁建项目 | 市委党校 | 新建教学楼、学员宿舍楼、食堂、图书馆、会议报告厅，体育运动场馆，崇正古书院、地下车库等校园设施，总建筑面积49738平方米，项目用地面积64760平方米 |  | 31300 | 2017-2021 | 25850 | 项目完工 | 2800
18 | 黄山日报黄山云融媒体中心项目 | 黄山日报社 | 数字化印务中心建设；黄山云融媒体平台建设；创建徽州文化大楼据库 | 2018-2021 | 2370 | 2018-2022 | 1650 | 完成相关建设内容 | 100
（六）社会事业 |  |  | 1个 |  | 22000 | 0 | 10000 | 0 | 3000
19 | 市文化艺术中心 | 市文投 | 占地33.6亩，总建筑面积约1.9万平方米，建筑地下1层、地上3层。建设集文化、艺术、科技展览、展示为一体的社会公益设施。 | 2018-2021 | 22000 | 2018-2021 | 10000 | 完成相关配套设施建设 | 3000
（七）棚户区改造 |  |  | 1个 |  | 13993 |  | 8168 | 0 | 2000
20 | 中央储备粮黄山直属库项目 | 市土地储备中心 | 收储坐落在屯溪区北海路的粮库，在黄山区新建占地面积约114亩，库容8万吨厂房及设备、附属用房等。 | 2017-2021 | 13993 | 2017-2021 | 8168 | 项目完工 | 2000 | 李志强 | 15856670425 |  | 0559-2353607
（八）物资储备 |  |  | 1个 |  | 1496 |  | 27 | 0 | 496
21 | 黄山市物资储备仓库 | 市粮食储备库 | 建设4层物资储备库一栋，总建筑面积4320㎡，其中：成品粮库房1080㎡、生活及救灾物资储备库房1986㎡、医疗卫生物资库房500㎡、监控室等附属工程754㎡。 | 2020-2021 | 1496 | 2020-2021 | 27 | 项目完工 | 496 | 张建生 |  |  | 13955982958
（九）旅游 |  |  | 2个 |  | 151990 |  | 30397 |  | 35100
22 | 黄山市新安江上游环境治理与开发项目 | 黄山城投集团 | 项目分四个子项目建设，分别为:黄山市资源循环利用基地基础设施建设项目、新安江4A景区旅游基础设施建设项目、黄山市南部城镇群水务调度中心项目、黄山市月潭湖旅游区综合开发项目。 | 2020-2023 | 116790 | 2020-2022 | 20397 | 资源循环利用基地基础设施建设项目，完成进场主干道、医废危废和污水处理厂等项目场地（约103亩）三通一平及护坡；新安江4A景区旅游基础设施建设项目，开展游船采购、临时停靠点、5G智慧景区提升的建设；南部城镇群水务调度中心项目，完成建筑物主体、水电安装、外装饰、信息平台采购和设备采购等；月潭湖旅游区综合开发项目，码头航道项目完工、游船采购（第一批）完成，供水工程完工。 | 28100 | 2100
23 | 黄山市旅游风景道 | 黄山交投集团 | 对环太平湖、名山秀水、醉美218、世界遗产等4条旅游风景道进行老路面改造，沿线道班提升改造。 | 2020-2023 | 35200 | 2020-2023 | 10000 | 对环太平湖、名山秀水、醉美218、世界遗产等4条旅游风景道进行老路面改造，沿线道班提升改造。 | 7000 |  | 专项债额度3.52亿元，已发行1亿元。完成投资均为专项债资金。本次拟申请的0.7亿元专项债尚未发行。
（十）生态文明 |  |  | 1个 |  | 145500 | 0 | 11800 | 0 | 20000
24 | 亚行贷款新安江流域生态保护和绿色发展项目 | 黄山市亚行办、各区县政府 | 城区点源污染控制治理（新/改建污水管道100公里、雨水管道70.9公里、新建/修复防洪护岸7.79公里）、农村点源及非点源污染治理（新建农村供水管网82.06公里、污水管网197.8公里、建成特色示范园8220亩）、绿色金融试点（设立绿色发展基金和生态补偿基金）、项目能力建设（含5项信息系统、6项课题研究等项目) |  | 145500 | 2020-2026 | 11800 | 完成20个合同包的招标采购，新建污水管网118公里、雨水管网5.7公里、供水管网10公里，防洪护岸2.5公里、污水处理设施10座，完成2个基金项目投资。 | 20000
二、黄山高新区 |  |  | 6个 |  | 30513 | 0 | 14771 | 0 | 10745
25 | 黄山市新城实验学校3号教学楼及附属设施项目 | 市开发投资集团有限公司 | 在新城实验学校内东南角新建一栋教学楼（3号楼），建筑面积3716平方米，配套建设室外场地、绿化、给排水、消防栓、污水处理设施等。 | 2020-2021 | 1000 | 2020-2021 | 470 | 项目完工 | 530 | 杨中美 |  |  | 18255901259
26 | 黄山高新区银联北路等5条道路建设项目 | 市开发投资集团有限公司 | 银联北路（丹霞路—托山街）：长 890 米、红线宽 15 米；潜口路（梅林大道—迎客松大道）：长 500 米、红线宽 15 米；绿园路（歙州路—万安路）：长 460 米、红线宽 12 米；歙州西路（迎客松大道—铁路桥）：长 350 米、红线宽 40 米；小罐茶区间路（徽州印象交口—丹霞路）：长 290 米、红线宽 7 米。包括给排水、综合管线、景观、照明等基础设施建设。 | 2019-2021 | 7200 | 2019-2021 | 4000 | 项目完工 | 3200 | 戴正辰 |  |  | 15056690722
27 | 歙州西路、丹霞路、万安东路、梅一路支路、银蝶湖南路建设工程项目 | 市开发投资集团有限公司 | 歙州西路（铁路桥-空港新城）：建设长度1000米，宽度40米；丹霞路（西递大道-歙州路）：建设长度1300米，宽度26米；丹霞路（银蝶湖南路-银蝶湖北路）:建设长度200米，宽度15米；万安东路（梅林大道-丹霞路）:建设长度400米，宽度26米。梅一路支路（齐云大道-横江一路）：建设长度550米，宽度15米。银蝶湖南路（一中后门-轩辕大道）:建设长度620米，宽度15米。包括征地，道路、雨污水管网、绿化、照明、交通设施，同步实施弱电下地。 | 2020-2022 | 8000 | 2020-2022 | 3000 | 完成丹霞路建设，进行万安东路建设 | 2000 | 戴正辰 |  |  | 13855920892
28 | 黄山高新区水污染源综合整治工程 | 黄山高新区管委会 | 对霞塘河沿线梅林、竹林、约山、瓯山、滁村和槐源6个未纳管的村庄进行截污纳管，管网长12.9公里；对万福嘉苑、约山、金村和蕉充安置小区污水管网进行维修改造，改造总长12.5公里；实施蓬莱路、万安路、歙州路和西递大道及园区二期污水管道检测及维修，管网总长26公里；新建丹霞路污水管网3.2公里；通过4项措施有效控制霞塘河水体环境污染趋势，使区域水体环境得到改善。开展霞塘河及蕉充河、溪阳河、阳山河3条支流生态修复，建设表流湿地、潜流湿地、漂浮湿地约7500平方米；深潭浅滩 3000平方米；种植沉水植物1.85万平方米。 | 2020-2021 | 4415 | 2020-2021 | 2400 | 项目完工 | 2015 | 程文辉 |  |  | 15905598228
29 | 黄山高新区新潭镇下庄河、资源溪、颖溪河流域环境综合整治工程 | 新潭镇人民政府 | 对三条河流进行污染治理、河道清淤、生态修护，新建污水收集管网20.62千米，设置检查井290座，新建PE三格式化粪池651个，配套污水处理设备6处，人工湿地6处，尾水收集池6座，清淤当家塘21000平方米，清淤排水沟2700米；新建砌块石挡墙27.64千米、连锁块护坡20730平方米、蓄水堰坝5座，清淤河道总长16.58千米；连锁块护坡植草92133平方米，补植河道和沟塘水生植物50000平方米，补植水源涵养林2000亩。 | 2020-2022 | 5098 | 2020-2022 | 1101 | 完成污水收集管网、检查井、化粪池以及污水处理设备建设；完成河道清淤及部分生态修护。 | 2000 | 吴明华
30 | 新潭镇城中村棚户区改造（三期）—蕉充小区27#、28#、35#、36#、37#楼建设工程 | 市开发投资集团有限公司 | 新建5栋多层安置房，总建筑面积16200平方米，新建道路及停车场4900平方米，绿化景观3000平方米，并配套建设雨污水管网、供水供电、绿化亮化等基础设施。 | 2020-2021 | 4800 | 2020-2021 | 3800 | 项目完工 | 1000 | 徐 超 |  |  | 18810646028
三、黄山风景区项目 |  |  | 3个 |  | 146500 |  | 15583 | 0 | 19000 |  | 13905596266 |  | 13905596266
31 | 黄山风景区东大门综合服务中心建设项目 | 黄山风景区管委会 | 总建筑面积约4万平m，建设内容包括游客综合服务中心、车辆换乘中心及停车场、索道下站房等。 | 2020-2022 | 41000 | 2020-2022 | 1500 | 建设游客中心、地下停车场及配套设施 | 6500
32 | 黄山市全域旅游+交通公共服务体系项目 | 黄山旅游集团 | 1. 市域范围，围绕景区、风景道和新安江旅游黄金线建设大型旅游服务中心和码头4个，建设面积约2万㎡，以及相应配套设施（非标住宿、驿站、休憩点、亲子游乐、健康休闲、文创、洗涤服务等），购置更新各类游船20艘 2.市域范围，对各区县进行城乡公交+旅游客运一体化建设，对相关客运交通市场经营主体的线路资产进行整合并购，购置、更新各类营运车辆330台，打造环黄山循环交通网络。 3. 在全市范围内打造全域交通+公共服务线上智慧平台。 | 2020-2023 | 93500 | 2020-2023 | 10783 | 1. 市区高速3号口全域旅游服务中心建设。 2. 新安江深渡旅游码头及配套设施建设 3、并购、整合黄山区、黟县城乡公交一体化，开展定制客运业务，购置、更新各类营运车辆50台。 4、速洁洗涤二期民用洗涤中央洗衣工厂设备购置及建设。 | 12000
33 | 天海地段环境综合整治工程 | 黄山风景区管委会 | 核心整治区范围为16公顷。规划玉屏楼至天海及天海至北海区域2条游步道，建设垃圾压缩转运站，设置防火仓库、救援仓库，完善应急处置系统；结合广场建设对天海餐厅及厕所进行整治，对天海小筑进行结构加固等。 | 2018-2022 | 12000 | 2018-2022 | 3300 | 实施天海管理区林业防火用房改建项目 | 500