## Sheet1
抚州市东乡区2021年全区重点项目安排计划表
一、新建项目
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资模式
|  |  | 投资 | 其中 |  | 年度投资 |  | 时间
|  |  | 总额 | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
1 | 老旧小区改造工程 | 拟对东乡城区、红星垦殖场、东铜等地网格化、区块式内的老旧小区进行改造提升，涉及约26863户，建筑面积约400.426万㎡。 | 100000 | 30000 |  | 10000 | 完成方案设计并启动1-2个小区改造 | 2021-07-01 | 2025-12-01 | 付志军 | 区房管局 | 马永山 | 区城投公司市场化运作
|  |  | （上级配套资金约3亿元） | [7 empty] | 区住建局 | 徐小平
[11 empty] | 区城管局 | 徐武平
[11 empty] | 属地乡镇(场)街道 | 属地乡镇(场)街道书记
2 | 学前教育建设工程 | 1.拟选址武装部东侧地块，建设城西幼儿园，用地面积约52亩，主要建设幼儿园和生态停车场，幼儿园班级数约30个班； | 4800 | 4800 |  | 2000 | 城西幼儿园完成主体建设、中医院幼儿园完成方案设计 | 2021-04-01 | 2023-08-01 | 祝毅思 | 区教体局 | 黄光明 | 区城投公司市场化运作
2.拟选址中医院棚改地块内建设一座12班制幼儿园。
|  | 3.拟在城北中学北侧建设城北幼儿园，班级数约24个班； | 5200 | 5200 |  | 2000 | 城北幼儿园完成主体建设、棚户区幼儿园完成方案设计 | 2021-04-01 | 2023-08-01 | 黄思明
4.拟选址南门棚户区改造范围内建设一座24班制幼儿园；
3 | 教育体育事业发展中心建设项目以及东乡八小（大富小学）异地新建工程 | 拟选址原红星药业以北、大富大道以西建设东乡区教育体育事业发展中心发展中心以及东乡八小（大富小学），项目总占地约50亩，建设内容包括培训楼、综合楼、教学楼、食堂、宿舍等。 | 8600 | 8600 |  | 200 | 完成方案设计以及场地平整 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 祝毅思 | 区教体局 | 黄光明 | 区城投公司市场化运作
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
|  |  | 投资 | 其中 |  | 年度投资 |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
|  |  | 总额 | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
4 | 东乡区乡镇中小学幼儿园改扩建以及重建工程 | 分年度对孝岗镇幼儿园、第五幼儿园、孝岗二小、小璜中心小学、马圩中学等部分鉴定为D级危房的乡镇中小学幼儿园实施改扩建，同时对珀玕中心小学进行异地搬迁重建工程。 | 8700 | 8700 |  | 2000 | 完成项目方案设计以及基础工程 | 2021-04-01 | 2024-08-01 | 祝毅思 | 区教体局 | 黄光明 | 区城投公司市场化运作
(上级配套资金约3230万元)
5 | 东乡区水系连通 | 1.拟对龙山大道人工渠新建水渠节制阀、拦水坡坝、排洪闸等设施解决其水源补充问题，为白水陇水库新建相关设施解决其水源补充问题。 | 52000 | 52000 |  | 4000 | 完成方案设计以及部分项目建设 | 2021-04-01 | 2023-03-01 | 冯振然 | 区水利局 | 何志伟 | 区城投公司市场化运作
| 工程 | 2.拟对全区范围内的水系河流实施以河道清障、河道清淤、岸坡整治、修建水源涵养地、生态修复、农村生活污水处理、农村污水管网建设，建设水美乡村为主的我区水系连通工程。 | (上级配套资金约2-3亿)
|  | 3.拟对全区范围内16座乡镇（场）生活污水处理厂进行二期支管网建设，提升污水处理厂的收集率。 | 5500 | 5500 |  | 1000 | 完成部分乡镇管网建设 | 2021-05-01 | 2023-03-01 | 付志军 | 区住建局 | 徐小平
[11 empty] | 城投公司 | 陈志忠
[11 empty] | 各乡镇（场） | 各乡镇(场)党委书记
6 | 东乡区小型水库除险加固工程 | 拟对我区110座一般小（2）型水库继续完成除险加固任务，建设内容主要为大坝护坡、建贴坡排水、完建溢洪道、完善管理设施等。 | 6000 | 6000 |  | 3000 | 基本完工 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 冯振然 | 区水利局 | 何志伟 | 区城投公司市场化运作
7 | 城区小游园+停车场建设工程 | 拟在城区内东糖社区、师水桥北侧、原气象局等地建设5个生态停车场以及1个小游园，同时对城区范围内的街头游园以及道路进行改造提升。 | 2000 | 2000 |  | 1000 | 基本完工 | 2021-07-01 | 2022-03-01 | 江和平 | 区园林局 | 艾海清
8 | 城南农贸市场及停车场工程 | 拟在凌云大道东延伸汽贸城北面新建农贸市场，面积约22000平方米。拟在凌云大道东延伸汽贸城南面建设停车场，面积约12000平方米。 | 3500 | 3500 |  | 1000 | 完成基础 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | 艾明华 | 区城管局 | 徐武平
建设
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
|  |  | 投资 | 其中 |  | 年度投资 |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
|  |  | 总额 | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 2021年 | 至2021年年底工程进度
年度完成投资
9 | 城区主干道沿街立面改造工程 | 对恒安路两侧沿街立面以及景观进行提升改造，全长2公里。以街心花园为起点，两边各延伸一公里进行立面改造。 | 6000 | 6000 |  | 2500 | 完成60%-70%工程量 | 2021-08-01 | 2022-06-01 | 付志军 | 区城管局 | 徐武平 | 区城投公司市场化运作
10 | 城区支路及部分老旧住宅小区雨污水分流改造工程（二期） | 1.对城区内部分老旧城区进行雨污水管道改造及新建一标段建设工程，实施长度约49公里，对接一期工程管网； | 16500 | 16500 |  | 8500 | 全面竣工 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 李群彪 | 区城管局 | 徐武平
2.对城区内部分老旧城区进行雨污水管道改造及新建二标段建设工程，实施长度约52公里，实现城区内污水管网全覆盖、全处理、全收集的目标；
3.拟对城区内市政消火栓（含大富工业园以及东山工业园）进行维修和增建，以满足消防供水需要。
11 | 雄岚大道以西道路以及邓家集镇改造提升工程 | 拟对邓家乡集镇以及实验中学红绿灯至花果山入口处的320国道路段进行改造提升，道路改造范围全长约4公里，改造内容包括沿线房屋立面改造、重要节点路口改造、道路两侧路面铺设、沿线亮化美化以及邓家集镇电力和通讯等管网入地，环集镇道路“白改黑”、休闲活动公园、绿化亮化升级、停车场建设，临街立面和背街小巷改造，集贸市场改造等。 | 2400 | 2400 |  | 1000 | 国道段改造以及集镇沿街部分改造基本完工 | 2021-07-01 | 2022-05-01 | 蔡 钦 | 邓家乡 | 饶丽娟 | 区城投公司市场化运作
12 | 集镇改造提升二期工程 | 逐步对全区还没进行提升改造的乡镇（场）进行集镇改造提升，建设内容主要包括强弱电下地、地下管网建设、环集镇道路“白改黑”、休闲活动公园、绿化亮化升级、停车场建设，临街立面和背街小巷改造，集贸市场改造等。 | 10000 | 10000 |  | 3000 | 1-2个乡镇集镇改造工程基本完工 | 2021-06-01 | 2023-05-01 | 冯振然 | 区农业农村局 | 杨露露
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
|  |  | 投资 | 其中 |  | 年度投资 |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
|  |  | 总额 | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 2021年 | 至2021年年底工程进度
年度完成投资
13 | 城市道路网完善及提升工程 | 1.锦凌府西侧道路：道路北起舒同东路交叉口，南至东磷学校北侧道路，全长约280米，红线宽度12米，建设沥青路面； | 5000 | 5000 |  | 2000 | 基本完工 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 黄炳辉 | 区财政局 | 乐 华 | 区城投公司市场化运作
2.二中北侧道路：道路西起星光大道，东至朝阳大道，全长约430米，红线宽度15米，建设沥青路面；
3.朝阳郡小区北侧道路：道路西起朝阳大道，东至前坊村庄进村道路，全长约220米，红线宽度16米，建设沥青路面；
4.东金路延伸段：道路南起状元路，北至规划子弼路，全长约367米，红线宽度30米，建设沥青路面；
5.子弼路延伸段：道路西起现状子弼路，东至朝阳大道，全长约800米，红线宽度24米，建设沥青路面。
6.城投业务用房西侧道路：道路南起艾兴大道，北至项目用地边线，全长约181米，红线宽度16米，建设沥青路面
14 | 东乡区国有粮食仓库“退城进 | 对城郊粮管所原有4栋仓库进行维修改造，可增加有效仓容1.35万吨；分批次新(扩)建收纳库四个(瑶圩、虎圩、詹圩、杨桥)，共需征地153亩，新建仓容5.5万吨（稻谷容量）。 | 6000 | 6000 |  | 2500 | 完成城郊、虎圩、詹圩、杨桥等收纳库仓库新(扩)建设。 | 2021-04-01 | 2022-12-01 | 颜 萍 | 区发改委 | 郑 琪 | 区城投公司市场化运作
| 郊”工程 |  | (发行4800
万一般债券)
15 | 区人民医院感染科改扩建建设项目 | 改扩建感染楼、发热门诊、新冠病毒留观病区业务用房3200平方米，新增床位40张；购置感染科新增设备等。 | 3400 | 3400 |  | 2400 | 基本完工 | 2021-03-01 | 2022-04-01 | 黄思明 | 区人民 | 吴志群 | 区城投公司市场化运作
|  |  | (中央配套资金900万) | [7 empty] | 医院
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
|  |  | 投资 | 其中 |  | 年度投资 |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
|  |  | 总额 | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 2021年 | 至2021年年底工程进度
年度完成投资
16 | 区第二人民医院医养结合型老年康养中心建设项目 | 拟选址区第二人民医院院内(原东铜医院），新建医养结合康养大楼，主要包括老年康养接待中心、照护中心、娱乐中心、餐饮中心、康复中心、后勤中心、室外活动中心，提供总床位数为300张，总建筑面积14000平方米。 | 6500 | 6500 |  | 3000 | 完成主体 | 2021-03-01 | 2022-06-01 | 饶爱良 | 区卫健委 | 陈爱龙 | 区城投公司市场化运作
|  |  | (发行3000万专项债券) |  |  |  | 建设
17 | 东临环城高速对接艾兴大道连接线工程 | 拟建东临环城高速大坪下口，对接城市市政道路艾兴大道与朝阳大道交叉口，全长约2000米，拟规划红线宽度约26米，局部建设高架。 | 26000 | 26000 |  | 5000 | 完成道路主体建设 | 2021-07-01 | 2024-06-01 | 郑 军 | 区交通局 | 冯志刚 | 区城投公司市场化运作
18 | 建设路南延伸对接金峰北路工程 | 道路南起与雄岚大道交叉口，北至与子山路交叉口，全长约525米，道路红线宽度为30米，铺设沥青路面。 | 1800 | 1800 |  | 100 | 完成方案 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 吴忠鸿 | 区生态环境局 | 黄国培
设计
19 | 城区道路改造提升项目 | 1.拟对舒同东路、青井路、子山路等道路人行道全面提升改造，结合“海绵城市”要求，用透水混凝土铺装。 | 700 | 700 |  | 300 | 完成40%-50%工程量 | 2021-08-01 | 2022-07-01 | 李彩梅 | 区城管局 | 徐武平
|  | 2.对腾飞路、舒同路、金峰南路、金峰北路、汝河南路、汝河北路、青井路、半山路、求学路、三江口路、星光大道、江磷路等道路进行“白改黑”改造。 | 3700 | 3700 |  | 1500 | 完成40%-50%工程量 | 2021-08-01 | 2022-07-01 | 王繁凡 | 区住建局 | 徐小平
20 | 南英大道沿线景观改造提升工程 | 对南英大道东乡起点至东乡西高速出入口沿线进行景观改造提升，全长约10公里，建设绿道、非机动车道及人行道等，将其打造成林荫景观大道。 | 8000 | 8000 |  | 2500 | 完成方案设计以及部分项目建设 | 2021-07-01 | 2023-02-01 | 黄新河 | 区园林局 | 艾海清 | 区城投公司市场化运作
21 | 区废弃矿山生态修复治理项目 | 对位于虎圩乡、孝岗镇及王桥镇行政区域内的废弃矿山进行生态修复治理，总修复面积约100万平方米；其中包括土石方工程490.7万立方米，原采矿设备及房屋拆除13100平方米，支挡工程21060米，截水沟及排水沟36006米，旱地恢复面积565188平方米，植被恢复面积57535平方米，苗木种植73890株。 | 30000 | 30000 |  | 5000 | 完成2-3个废弃矿山治理 | 2021-03-01 | 2022-09-01 | 付志军 | 区自然资源局 | 胡少卿 | 区城投公司市场化运作
+
社会投资
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
|  |  | 投资 | 其中 |  | 年度投资 |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
|  |  | 总额 | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 2021年 | 至2021年年底工程进度
年度完成投资
22 | 东乡三中改扩建工程 | 建设内容包括拆除重建三号教学楼、拆除原实验楼、对校园内广场以及道路进行改造、改造学生宿舍以及篮球场、羽毛球场、兵乓球场地面改造等。 | 1500 | 1500 |  | 500 | 完成设计和主体框架 | 2021-07-01 | 2022-08-01 | 吴维权 | 东乡三中 | 余 勇 | 区城投公司市场化运作
23 | 东乡区疾病预防控制中心以及集中医学留观中心建设工程 | 1.选址位于雄岚大道南侧、环城西路西侧建设区疾控中心，占地面积约19715.6㎡（合约29.6亩），总建筑面积约6500㎡；主要建设检测检验大楼、后勤保障及培训中心、传染病机动队隔离房间、污水处理房、办公用房； | 4000 | 4000 |  | 2000 | 基本完工 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 祝毅思 | 区卫健委 | 陈爱龙 | 区城投公司市场化运作
|  | 2.选址原邓家敬老院建设区集中医学留观中心，主要建设内容包括留观隔离区、办公区、更衣室、化验室、药房、注射室、感染性医疗废物消毒等，购置全自动生化仪、血球仪、尿检仪等配套设备,设置200张床位，总建筑面积约6000平方米。 | 5000 | 5000 |  | 2000 | 基本完工 | 2021-05-01 | 2022-07-01 |  | 区疾控 | 陈飞宇
中心
24 | 110KV大富岗变电站迁改、城投业务用房以及科技孵化园变电站建设工程 | 拟选址新建城投业务用房以及新建变电站、迁改变电站各1座。其中城投业务用房以及迁改变电站选址位于艾兴大道北侧，新建变电站选址位于科技孵化园园区，占地约15亩。其中城投业务用房建设内容包括新建电网调度大楼1栋和综合实训楼2栋，总建筑面积约15778㎡（其中地上面积11762㎡，地下建筑面积4016㎡）。 | 15000 | 10000 |  | 7000 | 完成主体 | 2021-01-01 | 2022-08-01 | 王春斐 | 区城投 | 陈志忠 | 区城投公司市场化运作
[7 empty] | 建设 |  |  |  | 公司
[11 empty] | 区供电 | 朱 凯
公司
25 | 朝阳大道北延伸建设工程 | 道路南起与状元路东延伸交叉口，北至与艾兴大道东延伸交叉口，全长约670米，建设沥青路面以及两侧道路景观绿化；道路红线宽度为50米。 | 3300 | 3300 |  | 2000 | 基本完工 | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 李建平 | 区人社局 | 危 勇
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
|  |  | 投资 | 其中 |  | 年度投资 |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
|  |  | 总额 | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 2021年 | 至2021年年底工程进度
年度完成投资
26 | 艾兴大道东延伸建设工程 | 道路西起与德政街北延伸交叉口，东至与朝阳大道北延伸交叉口，全长约940米，建设沥青路面以及两侧道路景观绿化；道路红线宽度为60米。 | 5000 | 5000 |  | 3000 | 完成60%-80%项目工程量 | 2021-08-01 | 2022-07-01 | 王繁凡 | 区司法局 | 黄文辉 | 区城投公司市场化运作
27 | 公共交通枢纽中心建设工程 | 拟在高铁站站前广场东侧建设城市公共交通枢纽中心，作为高铁站换乘去周边县（区）、乡镇班车站点，项目占地约43亩；同时对站前广场进行完善提升改造，并对周边德政街北延伸、站前路等市政道路进行完善建设。 | 15000 | 15000 |  | 5000 | 完成主体 | 2021-07-01 | 2022-08-01 | 周小剑 | 区交通运输局 | 冯志刚 | 区城投公司市场化运作
|  |  | （已发行4800万专项债券） |  |  |  | 建设
28 | 东乡区幸福水库省级湿地公园建设工程 | 工程位于东乡区幸福水库，包括幸福水库及其周边部分水源涵养林。公园规划面积423.82公顷，其中湿地面积306.26公顷，占湿地公园面积的72.26%。 | 2000 | 2000 |  | 500 | 完成规划设计和土建工程 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | 熊耀辉 | 区林业局 | 王小祥 | 区城投公司市场化运作
29 | 花果山生态 | 占地5000亩，立足“一园四区”进行建设，结合打造嵇坊村周家组省级生态文明村，构建集生产、生态、生活为一体的景区新格局，力争打造成国家4A，全省5A乡村旅游景点。 | 5000 | 2000 |  | 2000 | 全面竣工 | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 杨卫国 | 邓家乡 | 饶丽娟 | 区城投公司市场化运作+社会投资
| 园提升工程 | [9 empty] | 区文广新旅局
何丽莉
30 | 智慧文商旅夜市街工程 | 建设一条占地面积约28.18亩的夜市街，东起长林公路跨铁桥，西至新建道路江家路口。主要建设内容包括摊位、步行街功能改造、广场、停车场、公共厕所、步行街挡雨功能、景观美陈、灯光亮化等。 | 5000 |  |  |  | 全面竣工 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 付志军 | 区城管局 | 徐武平 | 社会投资
31 | 东乡区智慧停车系统、社会停车场以及城区路灯改造建设工程 | 1.拟对城区现有的停车场进行智慧系统安装，并建设一批社会停车场。 | 27500 |  |  |  | 全面竣工 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 蔡 钦 | 区交警 | 杨文云 | 社会投资
|  | 2.拟对大富大道、师水路、状元路、艾兴大道、凌云大道、龙山大道、龙山北延伸段、府前路进行中华灯改造，对龙山南、北路、幸福城周边以及政府周边进行亮化改造。 | [8 empty] | 大队
|  | 3.拟对城区内恒安路、正德路、子山路、环城西路、德政路道路路灯进行智慧路灯改造工程。 | [8 empty] | 区城管局 | 徐武平
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
|  |  | 投资 | 其中 |  | 年度投资 |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
|  |  | 总额 | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 2021年 | 至2021年年底工程进度
年度完成投资
32 | 区餐厨垃圾无害化处理场建设项目 | 拟选址区洋源里垃圾处理场，新建餐厨有机垃圾处理中心、肥料车间，及设备购置安置等，总建筑面积3500平方米。项目建成后，日处理餐厨垃圾30-100吨。 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 全面竣工 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 张志辉 | 区城管局 | 徐武平 | 社会投资
33 | 经开区科技产业园 | 项目总用地面积200752平米，总建筑面积30万平米，其中地下建筑面积5000平米，地上建筑面积29.5万平米，包括标准厂房20万平米，定制厂房8万平米，配套用房5000平米，职工宿舍8000平米，食堂2000平米。 | 75000 |  |  |  | 定制厂房基本建成，标准厂房主体建设基本建成，工程完成约60%。 | 2021-03-01 | 2022-12-01 | 黄新河 | 经开区 | 邹伏明 | 企业自筹
34 | 东乡区工业科技综合及城投服务大楼工程 | 该项目用地面积约20亩，建筑内容集经开区、商务、城投、工创投为一体的双子型综合大楼，建筑总面积约4万平方米。 | 20000 | 20000 |  | 4000 | 完成方案设计以及30%主体建设 | 2021-09-01 | 2023-10-01 | 徐 越 |  | 邓树华 | 企业自筹
35 | 城市公交枢 | 1.拟选址城东社会停车场内建设公交总站，主要建设内容包括：按一级标准场站建设场站、充电站、智慧平台等； | 12000 | 12000 |  | 2500 | 完成30%项目工程量 | 2021-08-01 | 2023-02-01 | 黄新河 | 经开区 | 乐响平 | 区工创投市场化运作
| 纽建设工程 | 2.拟在现有城西公交站基础上升级改造，建设相关配套设施，项目占地面积47亩，按二级标准场站建设。 | [7 empty] | 徐 越
36 | 科技孵化园排洪渠建设工程 | 为解决科技孵化园西边邓家、中杨、艾家、下杨村水渠排涝，完善配套水利设施。拟在科技孵化园纵一路以西新建科技孵化园排洪渠，排洪渠为C20砼重力式挡墙，断面形式为3米*3米，长度1856米。 | 2000 | 2000 |  | 800 | 完成60%-80%项目工程量 | 2021-08-01 | 2022-05-01 | 黄新河 | 经开区 | 邓树华 | 区工创投市场化运作
徐 越
序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
|  |  | 投资 | 其中 |  | 年度投资 |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
|  |  | 总额 | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 2021年 | 至2021年年底工程进度
年度完成投资
37 | 东腾工业园东腾大道北延伸段建设工程 | 南起东腾大道北端，向北至236国道，全长约1100米，道路红线长60米，建设沥青路面。 | 6500 | 6500 |  | 2000 | 完成方案设计以及征地拆迁 | 2021-10-01 | 2022-10-01 | 黄新河 | 经开区 | 邓树华 | 区工创投市场化运作
徐 越
38 | 渊山岗工业园提升改造工程 | 为进一步构建城市产业生态体系，增强产业自我更新能力，提升工业园区竞争力，明晰产业定位，完善工业园区教育、医疗、宾馆、商业、市政道路、管网等功能建设： | 100000 | 20000 |  | 8000 | 完成部分市政道路以及管网建设 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | 黄新河 | 经开区 | 艾贵荣 | 区工创投市场化运作
|  | 1、拟在工业园区内选址新建渊山岗小学； | [7 empty] | 徐 越 |  |  | +
|  | 2、在经开区内建设智慧园区二期工程，内容包括：基础数据、智慧市政、智慧安监、智慧环保、园区综合服务云平台、智慧园区APP、智慧园区运行指挥中心等； | [10 empty] | 社会投资
3、完善渊山岗工业园区内市政道路网建设，包括平华实业内五横四纵道路建设及渊山岗工业园区内八横八纵约28公里市政道路、人行道、绿化亮化改造提升，结合僵尸企业、闲置土地及五个小型山塘水库进行市政配套设施建设，完善道路交通、环境卫生等；2021年计划完成渊山岗工业园东升大道、南英大道、深圳路、厦门路、金华路、南京路、杭州路、广州路、福州路等全长约65公里雨污水管道改造以及东升大道污水提升泵站建设，同时实施渊山岗工业园“三横三纵”道路改建，总长18186米，其中“三横”为海口路长4362米，宽42米，福州路长4274米，宽36米，南京路长3695米，宽30米，“三纵”为绍兴路长1690米，宽30米，金华路长2375米，宽30米，纬三路长1790米，宽30米；
4、医疗、宾馆商业等其它配套设施建设。
合计 |  |  | 629600 | 364100 |  | 105000
二、续建项目
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[5 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 年度投资 |  |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
[6 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 至2020年年底累计完成投资 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
民 | 城市功能与品质提升工程 | 1 | 东润华城小区 | 项目位于朝阳大道以西，城东小学以东，总建筑面积61265.6㎡，套数400套。 | 15000 | 15000 |  | 12000 | 3000 | 全面竣工 | 2019-07-01 | 2021-03-01 | 付志军 | 区房管局 | 马永山 | 区城投公司市场化运作
|  | 2 | 东糖佳苑小区（含道路畅通工程）建设工程 | 1.东糖佳苑小区选址闽鸿·星港湾小区以南、佳和小区以西、城东小学以北，用地面积约42亩； | 28700 | 28700 |  | 2000 | 10000 | 完成项目主体建设 | 2020-10-01 | 2023-02-01
2.东糖佳苑小区道路畅通工程:东至朝阳大道、西至东金路，南至东润华城一期区间道路，全长共计约600米，建设沥青路面，东西向道路红线宽度为18米、南北向道路红线宽度为16米。
生 |  | 3 | 城中村改造工程 | 拟对中心城区范围内的珠栏、崇仁头、新岗上等村小组及鸽子山子山路以北局部进行改造，改造后村民就近安置，进一步改善居住环境。 | 200000 | 80000 |  |  | 15000 | 完成工作方案，启动项目先期征地拆迁工程 | 2020-12-01 | 2024-06-01 |  | 区住建局 | 徐小平 | 区城投公司市场化运作
[14 empty] | 区自然资源局 | 胡少卿 | +
[14 empty] | 孝岗镇 | 李云书 | 社会投资
[14 empty] | 金峰 | 饶信兵
[14 empty] | 街道办 | 马永山
[14 empty] | 区房管局 | 徐武平
区城管局
|  | 4 | 井山嘉园小区（含东乡区第七幼儿园）建设工程 | 1.项目拟选址凌云大道以南、南英大道以东，用地面积约87851.3㎡，合约131.77亩，总建筑面积约214000㎡（用于集中安置井山水库移民的安置房面积约134000㎡，安置户数约700户），含用地外东、南两侧支路建设； | 130000 | 130000 |  |  | 15000 | 完成项目35%土建工程量 | 2020-12-01 | 2024-02-01 |  | 区城投 | 陈志忠 | 区城投公司市场化运作
|  |  |  | 2.拟在井山嘉园安置小区内选址建设东乡区第七幼儿园。 | [9 empty] | 公司
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[5 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 年度投资 |  |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
[6 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 至2020年年底累计完成投资 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
民 | 教育 | 5 | 东乡一中改扩建工程 | 新建初中部教学楼1栋，建筑面积约5140㎡，学术交流中心1栋，建筑面积约4340㎡、高中部教学楼1栋，建筑面积约5485㎡、汝东书院1栋，建筑面积约1642㎡。 | 5000 | 5000 |  | 2000 | 2000 | 基本完工 | 2020-06-01 | 2022-01-01 | 颜 萍 | 东乡一中 | 一中 | 区城投公司市场化运作
| 体育 | [13 empty] | 负责人
|  | 6 | 东乡区技工学校新校区建设工程 | 总占地约139亩，总建筑面积约79900㎡。项目主要分两期建设，其中一期建筑面积约51000㎡，主要建设内容包括综合楼、专家楼、学生宿舍、教师周转房、驾驶综合培训楼以及田径场、篮球场等配套设施；二期建筑面积约28900㎡，主要建设内容包括学生宿舍、室内体育馆、科学长廊、食堂、主校门的改扩建以及老校区建筑外立面改造等。 | 25000 | 25000 |  | 16000 | 4000 | 基本完工 | 2018-06-01 | 2022-03-01 | 祝毅思 | 职教中心 | 李伯平
|  | 7 | 城北学校建设 | 项目位于城北公园东侧，状元路东延伸北侧，占地面积约82亩，总建筑面积37947.7㎡。 | 20000 | 20000 |  | 5800 | 14200 | 全面竣工 | 2019-07-01 | 2021-08-01 | 颜 萍 | 区教体局 | 黄光明
工程
生 |  | 8 | 城北公园建设 | 项目位于德政街北延伸段东侧，城北学校西侧，结合周边用地，打造集健身锻炼、绿地休闲为一体的特色公园，用地面积约56028㎡，合计约84亩。 | [6 empty] | 2019-07-01 | 2021-08-01 | 熊耀辉 | 区林业局 | 王小祥
工程
| 教育 | 9 | 城南学校建设 | 项目位于凌云大道东延伸南侧，规划江家路西侧，用地面积约63332.4㎡，合计约95亩，总建筑面积39451.4㎡。 | 14500 | 14500 |  | 5000 | 9500 | 全面竣工 | 2019-06-01 | 2021-08-01 | 李彩梅 | 区教体局 | 黄光明
| 体育 |  | 工程
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[5 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 年度投资 |  |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
[6 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 至2020年年底累计完成投资 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
民 |  | 10 | 城南公园建设 | 项目位于凌云大道东延伸南侧，城南学校西侧，项目占地面积66533㎡，合计约99.8亩，公园建设主要包括土方平整、景观绿化、硬化铺装、园内道路、给排水系统、照明设施及配套的公共卫生间等。 | [6 empty] | 2019-06-01 | 2021-08-01 | 郑 军 | 区园林局 | 艾海清 | 区城投公司市场化运作
工程
| 医疗 | 11 | 新中医院改造提升工程 | 对新中医院进行改造提升，包括医养结合大楼及庭院装修工程，中医文化、廉政文化、党建文化宣传工程，门诊大楼装修改造工程，门楼建设工程。 | 2000 | 2000 |  | 1000 | 1000 | 全面竣工 | 2020-05-01 | 2021-07-01 | 邱树华 | 区卫健委 | 陈爱龙 | 区城投公司市场化运作
[14 empty] | 区中医院 | 李兴辉
生 |  | 12 | 新妇幼保健院建设工程 | 项目位于王震大道南侧，幸福城西侧，总用地面积约30亩，总建筑面积约24500㎡。主要建设门诊大楼、住院大楼、医技大楼等，功能包括月子中心、妇女保健中心、儿童保健中心。 | 11500 | 11500 |  | 2000 | 9500 | 全面竣工 | 2019-08-01 | 2021-03-01 | 饶迎风 | 区卫健委 | 陈爱龙
[14 empty] | 区妇幼保健院 | 吴金茂
| 农田 | 13 | 井山水库建设工程 | 井山水库位于东乡区南部，是一座灌溉、供水等综合利用的中型水利枢纽工程，水库拆迁安置约700户，控制流域面积26.7平方千米，总库容2250万立方米，是一座具有灌溉、供水等综合效益的中型水利枢纽工程。工程主要由主副坝、溢洪道、右岸灌溉取水涵闸等组成。 | 56750 | 12000 |  | 2000 | 6000 | 完成大坝建设 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 饶大义 | 区水利局 | 何志伟 | 区城投公司市场化运作
水利
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 |  | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[6 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 年度投资 |  |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
[7 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 至2020年年底累计完成投资 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
民 | 农田 | 14 | 圩堤加固工程 |  | 东乡区万亩圩堤除险加固工程南北圩：加高培厚土堤17.09km，新建防洪墙0.36km，迎水坡砼预制块护坡5.975km，堤顶铺设C25砼防汛公路27.165km等。 | 23900 | 13950 |  | 6000 | 7950 | 全面竣工 | 2020-02-01 | 2021-06-01 | 周小剑 | 马圩镇 | 胡志和 | 区城投公司市场化运作
| 水利 | [13 empty] | 区水利局 | 何志伟
[5 empty] | 东乡区万亩圩堤除险加固工程马圩圩：加高培厚土堤9.183km，新建防洪墙0.37km，迎水坡砼预制块护坡3.733km，堤顶铺设C25砼防汛公路15.453km等。 | 15700 | 13600 |  | 6000 | 7600 | 全面竣工 | 2020-02-01 | 2021-06-01
生 |  | 15 | 高标准农田建设工程 |  | 拟对全区约3万亩农田进行高标准建设。 | 9000 | 9000 |  | 2000 | 7000 | 全面竣工 | 2020-04-01 | 2021-06-01 | 饶大义 | 区农业农村局 | 杨露露
市政基础设施 | 市政 | 16 | 抚州市东乡区沿沪昆铁路下穿道路及江家路建设项目 |  | 1.沿沪昆线铁路下穿道路工程：采用沿铁路下穿设计，打通江家路与环城东路之间道路连接； | 8700 | 8700 |  | 6000 | 2700 | 全面竣工 | 2019-07-01 | 2021-08-01 | 雷东水 | 区交通运输局 | 冯志刚 | 区城投公司市场化运作
| 道路 |  |  |  | 2.江家路道路工程：道路南起南环大道交叉口，北至与环城东路交叉口；全长1156米，建设沥青路面，红线宽度30米。
| 公路 | 17 | S208省道东乡段改建工程 |  | 本工程起点位于詹圩镇桥头村，与进贤县交界，途经曹家桥村、圩上桥镇张唐、马圩镇、跨过东昌高速，止于岗上积镇，与南英大道G236相连，全长23.527公里，设计桩号K+000-K23+526.526,公路等级：二级公路，设计速度：60Km/h，全线路基宽10米，路面宽度8.5米，4cm厚细粒石+6cm中粒石+18cm上水稳+18cm下水稳+20cm级配碎石。中桥三座。 | 22800 | 19200 | 3600 | 10000 | 4500 | 基本完工 | 2020-07-01 | 2022-03-01 | 王春斐 | 区公路 | 陈 宇 | 区城投公司市场化运作
分局
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 |  | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[6 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 年度投资 |  |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
[7 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 至2020年年底累计完成投资 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
市政基础设施 | 公路 | 18 | S424省道东乡段改建工程 |  | 本工程起点位于孝岗镇何坊村附近，途径沪昆铁路、杨家、下坳背，终点位于与金溪县交界处的安全黄家附近，接金溪段S424，全长20.511公里，设计桩号K+000-K20+500，长链接11.29米，公路等级：二级公路，设计速度：60Km/h，其中K0+000~K1+300采用路基宽度24.5米，双向四车道；K1+300~K20+500段采用路基宽10米，路面宽度8.5米，4cm厚细粒石+6cm中粒石+8cm粗粒石上基层+20cm上水稳+20cm下水稳+20cm级配碎石，双向双车道。中桥2座，小桥1座。 | 25500 | 18300 | 7200 | 12000 | 3500 | 基本完工 | 2020-07-01 | 2022-03-01 | 王春斐 | 区公路 | 陈 宇 | 区城投公司市场化运作
分局
| 市政 | 19 | 城市道路建设及提升工程 |  | 1.滨水路：南起与子山路交叉口，北至与状元路交叉口，全长约622米，建设沥青路面；道路红线宽度为12米； | 9300 | 9300 |  | 3000 | 4000 | 基本完工 | 2020-10-01 | 2022-01-01 | 黄炳辉 | 区财政局 | 乐 华 | 区城投公司市场化运作
| 道路 |  |  |  | 2.汽车城南侧道路：西起与朝阳大道交叉口，东至与规划前坊路交叉口，全长约400米，建设沥青路面；道路红线宽度为24米。
3.状元路东延伸：道路西起与朝阳大道交叉口，东至与雄岚大道交叉口，道路长度约为349.2米，建设沥青路面；道路红线宽度为24米。
4.妇保院与幸福城中间道路：北起与王震大道交叉口，南至与凌云大道交叉口，全长约506米，建设沥青路面；道路红线宽度为16米。
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 |  | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[6 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 年度投资 |  |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
[7 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 至2020年年底累计完成投资 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
市政基础设施 | 市政 | 19 | 城市道路建设及提升工程 |  | 5.和谐路东延伸：西起与滨水路交叉口，东至与德政街北延伸交叉口，全长约740米，建设沥青路面；道路红线宽度为20米； | 9300 | 9300 |  | 3000 | 4000 | 基本完工 | 2020-10-01 | 2022-01-01 | 黄炳辉 | 区财政局 | 乐 华 | 区城投公司市场化运作
| 道路 |  |  |  | 6.佛岭路：西起官塘路，东至与江家路交叉口，全长约212米，建设沥青路面；道路红线宽度为18米；
7.文教路：北起子弼路东延伸与其交叉口，南至状元路东延伸与其交叉口，全长约377米，建设沥青路面；道路红线宽度为16米；
8.雄岚大道以东道路改造提升工程：对雄岚大道铜矿铁路支线岔道口至清风苑东侧水渠道路及清风苑西侧转盘进行改造。
9.南门棚改市政道路：（1）南街巷道路：道路南起环城东路，北至舒同西路，道路红线宽度为16米，全长约500米，建设沥青路面；（2）支路二：道路南起环城东路，北至正德路，道路红线宽度为18米，全长约350米，建设沥青路面。
| 县、乡 | 20 | 县道升级改造，乡道双车道拓宽，建制村优选通达路线、旅游公路拓宽工程。 |  | 8条县道升级改造，29条乡道双车道拓宽，9条村道、5条旅游公路优先通达拓宽。 | 43000 | 43000 |  | 10000 | 8000 | 完成大部分项目主体建设 | 2018-12-01 | 2022-06-01 | 蔡 钦 | 区交通运输局 | 冯志刚
道路
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[5 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 年度投资 |  |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
[6 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 至2020年年底累计完成投资 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
市政基础设施 | 市政 | 21 | 城区主干道改造提升工程 | 1.道路白改黑工程：按年度对城区德政街、创业大道、府前路、行政西路、行政东路、朝阳大道等城区道路分别进行白改黑改造，同时对城区范围内主要道路的强弱电线路管线进行下地。 | 12000 | 12000 |  | 6000 | 2000 | 全面竣工 | 2018-07-01 | 2023-04-01 | 王繁凡 | 区住建局 | 徐小平 | 区城投公司市场化运作
| 道路改造提升 | [12 empty] | 区城管局 | 徐武平
|  | 22 | 道路景观及城市出入口节点建设及改造提升工程 | 1.对子山路、状元路道路沿线进行绿化、亮化和人行道铺砖进行改造提升（不含出入口景观设计）；对艾兴大道道路沿线进行绿化、亮化提升和非机动车道、人行道进行施工建设； | 6000 | 6000 |  | 1000 | 2500 | 基本完工 | 2020-06-01 | 2022-03-01 | 吴忠鸿 | 区园林局 | 艾海清
2.对东昌高速东乡西高速出入口及艾兴大道、状元路、子山路与南英大道三个交叉路口进行绿化、亮化景观改造提升；
3.对老虎岗路口出入口进行绿化、亮化景观改造提升。
公共基础服务设施 | 智慧 | 23 | 党建+城市大脑（智慧城市）工程 | 拟在城区内选址建设智慧城市工程，内容包括智慧中心建设、数据汇集、软件开发、软件试运行等。 | 5000 | 5000 |  | 2000 | 3000 | 全面竣工 | 2020-03-01 | 2021-06-01 | 李群彪 | 区城管局 | 徐武平 | 区城投公司市场化运作
城市
| 供水 | 24 | 东乡区城乡供水一体化工程 | 选址位于朝阳大道北延伸以东、状元路东延伸以北，占地面积约91亩，计划日供水量10万吨。 | 39700 |  |  |  |  | 完成主体建设 | 2020-05-01 | 2024-04-01 | 饶大义 | 区供水 | 李向荣 | 社会投资
公司
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  |  |  | 工程进度 | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[5 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 年度投资 |  |  | 时间 | 时间 | 领导 |  |  | 模式
[6 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用 | 至2020年年底累计完成投资 | 2021年年度完成投资 | 至2021年年底工程进度
公共基础服务设施 | 粪污 | 25 | 东乡区粪污一体化整合推进项目 | 拟对全区范围内（共15个乡镇场，143个行政村，1417个自然村）进行粪污一体化改造，建设内容包括新建三格或四格化粪池约45795座，污水收集支管和干管（DM100-DN300）1445KM，一体化污水处理设施（20m3/d-50m3/d）275座、小型净化槽19204座、一体式人工湿地2240座等。 | 78000 |  |  | 30000 |  | 全面竣工 | 2020-08-01 | 2021-12-01 | 饶大义 | 卫健委 | 陈爱龙 | 社会投资
治理
特色小镇 | 特色 | 26 | 玫瑰特色小 | 目前玫瑰特色小镇已开工建设：温控玻璃大棚、玫瑰花海、果园、生态餐厅、喷灌滴灌高效节水工程、玫瑰婚庆广场、景观水渠道路及玫瑰大道等项目。即将开工建设的项目有：树状玫瑰种植、食用玫瑰种植、大棚蔬菜、亲子游乐、中小学研学基地等项目。 | 50000 |  |  |  |  | 全面竣工 | 2018-04-01 | 2021-12-01 | 雷东水 | 区文广新旅局 | 何丽莉
| 小镇 |  | 镇项目 | [10 empty] | 邓家乡 | 饶丽娟
其他 | 畜禽处理 | 27 | 东乡区畜禽粪污资源化利用整合推进项目 | 主要建设有：（1）养殖场漏缝地板40万㎡，刮粪机260套，干粪池4.7万㎡，沉淀池5.5万m³，碗式饮水机2万个，雨污分离沟9.8万m。（2）粪污处理设备2925个，固液分离机、提升泵、风机等1170台，用粪水管网工程建设。规模化养殖场相关泵房、出料间、围墙、道路、绿化、沼气净化系统及其他设施设备，建设异味发酵池9800㎡，相关生产设备80台，有机肥加工车间等2.4万㎡；（3）灌溉设施管道3.6万m，沼液贮存池4万m³，购买沼液污水运输车12辆 | 27500 | 4714（其中中央资金4000万元） | 600 | 13000 | 14500 | 全面竣工 | 2020-01-01 | 2021-09-01 | 李群彪 | 区畜牧水产局 | 揭玉芳 | 区城投公司市场化运作
合计 |  |  |  |  | 884550 | 506464 |  | 154800 | 156450
三、拟建项目
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  | 开工 | 竣工 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[5 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 时间 | 时间 |  |  | 模式
[6 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用
民生 | 公园 | 1 | 东山湿地公园建设工程 | 拟选址在雨帆酒精有限公司南侧，南英大道西侧，用地面积5.9万㎡，对东山工业园现有水体进行处理，打造集休闲、游玩与健身为一体的湿地公园。 | 6000 |  |  |  |  | 区园林局 | 艾海清 | 区城投公司市场化运作
|  | 2 | 大富公园建设工程 | 拟选址在艾兴大道沿线建设大富公园。 | 5000
| 教育 | 3 | 四中改扩建项目 | 拟在四中西侧对四中校园进行改扩建，包括新建中学部教学楼、综合楼以及附属设施等。 | 3000 |  |  |  |  | 区教体局 | 黄光明
| 医疗 | 4 | 区第二人民医院精神病康复大楼建设项目 | 新建精神病康复大楼，包括精神病门诊部、心理咨询部、住院部（男女病房、特级护理病房）、理疗中心、活动中心、后勤服务中心，提供床位数300张，总建筑面积12000平方米。 | 6000 |  |  |  |  | 区卫健委 | 陈爱龙
|  | 5 | 区人民医院内科大楼建设项目 | 拟选址区人民医院北侧，新建一栋10层内科大楼，设床位460张，总建筑面积18000平方米，及购置安装中央空调、空气消毒机、电梯等设备。 | 9000
|  | 6 | 抚州市东乡区乡镇卫生院和金峰街道办社区卫生服务中心隔离病区建设项目 | 拟选址东乡区经济技术开发区新建17个乡镇场卫生院传染病门诊、隔离留观室、隔离病区、医疗污水处理系统和购买相关配套设备，平均建筑面积1600平方米；金峰街道办社区卫生服务中心改扩建门诊住院大楼，新建传染病门诊、隔离留观室、隔离病区建设、医疗污水处理系统和购买相关配套设备建筑面积5000平，项目总建设面积32200平方米。 | 18000
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  | 开工 | 竣工 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[5 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 时间 | 时间 |  |  | 模式
[6 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用
民生 | 医疗 | 7 | 抚州市东乡区医用品洗涤及消毒供应中心建设项目 | 拟选址东乡区经济技术开发区，新建医用品洗涤及消毒供应中心，主要包括织物类清洗区、医疗器械清洗区（两区均设清洗、消毒、干燥、包装、灭菌、无菌物品存放小区）、办公区三大块，及购买相关设备；总建筑面积4000平方米。 | 6000 |  |  |  |  | 区卫健委 | 陈爱龙 | 区城投公司市场化运作
公共 | 道路 | 8 | 王震大道二期改造提升工程 | 东起南英大道红绿灯，西至红星濂溪口，全长约2000米。对道路两侧排水管网、电力管网改造下地、人行道进行铺装、绿化亮化进行提升，破损路面进行修缮。 | 1200 |  |  |  |  | 区城管局 | 徐武平
服务 |  | 9 | 雨帆酒精北侧道路建设工程 | 东起东山工业园鑫源路，西至翔天实业，全长约308米，建设沥青路面，道路红线宽度为17米，道路断面形式：3m人行道+11m机非混行车道+3m人行道。 | 600 |  |  |  |  | 经开区 | 艾贵荣 | 区工创投市场化运作
设施 |  | 10 | 城市道路网完善以及提升工程 | 1.拟对红星药业周边地块内市政道路进行完善提升工作，提升改造工程含子弼路西延伸、腾飞路以及地块内部分城市支路的建设工作。 | [5 empty] | 区城管局 | 徐武平 | 区城投公司市场化运作
2.拟对师水南苑西侧地块内市政道路进行完善提升工作，提升改造工程含东红路以及地块内部分城市支路的建设工作。
| 消防设施 | 11 | 城北应急救援中心及城北消防站建设工程 | 拟选址城北公园北侧建设我区城北应急救援中心以及城北消防站。 | 1000 |  |  |  |  | 区应急管理局 | 王志斌
[10 empty] | 区消防 | 周志华
大队
工程类别 |  | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  | 开工 | 竣工 | 责任单位 | 责任人 | 投资
[5 empty] | 投资总额 | 其中 |  | 时间 | 时间 |  |  | 模式
[6 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用
公共 | 体育设施 | 12 | 社区全民健身中心以及足球场建设工程 | 拟在城区内选址建设健身活动中心，其建筑面积不少于2000㎡；同时选址建设2个7人制足球场。 | 1100 |  |  |  |  | 区教体局 | 黄光明 | 区城投公司市场化运作
服务
设施 |  | 13 | 体育中心改造提升工程 | 拟对我区体育中心田径场塑胶跑道面层、足球场人工草坪、排水设施、主席台看台设施、音响监控设施进行更新升级，同时对篮球场加盖风雨棚。 | 1000
公共 | 广场 | 14 | 城区文体广场建设工程 | 拟在城区内选址建设城区文体广场。 | 4000 |  |  |  |  | 区教体局 | 黄光明 | 区城投公司市场化运作
服务 | 停车场 | 15 | 立体停车场建设工程 | 拟对东信广场西侧露天停车场进行立体停车场改造。 | 1000 |  |  |  |  | 区城投 | 陈志忠
设施 | 电力设施 | 16 | 主城区电力线路下地二期工程 | 东乡主城区四条主要干道电力线路入地，南英大道（东乡西出入口-王震大道）、环城西路、公园东路及舒同东路（含金峰路）。 | 9600 |  |  |  |  | 区供电 | 朱 凯
公司
其他 | 家禽处理 | 17 | 东乡区800万羽家禽深加工及配套建设项目 | 建设成一条年屠宰800万羽肉鸡鸭生产线及年出栏400万羽成品鸡鸭的养殖基地，建设内容有：（1）平整土地、修建车间、修建办公楼、修建冷冻库、污水处理池以及仓库等土木工程；（2）修建围墙、门卫室、厂区道路、厂区绿化及景观照明、水电、通讯、消防等配套设施；（3）购买并安装生产设备及配套设备 | 5000 |  |  |  |  | 区畜牧 | 揭玉芳 | 区城投公司市场化运作
水产局
合计 |  |  |  |  | 77500
四、督建项目
工程类别 | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  | 开工 | 竣工 | 挂点领导 | 责任单位 | 责任人 | 投资
|  |  |  | 投资总额 | 其中 |  | 时间 | 时间 |  |  |  | 模式
[5 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用
特色小镇 | 1 | 祥生佛岭国际特色小镇 | 工程位于龙山南路以东，佛岭大道两侧及佛岭国际公园周边和翻车岭以南，工程用地约13000亩，总建筑面积约140万㎡，以按国家5A景区标准打造国家级旅游度假区为目标，分为产业建设和配套开发两大模块。其中产业模块包含：文化产业、旅游产业、康养产业。配套开发建设模块包含：城市综合体、学前教育、酒店及商业、配套住宅等设施。前期拟建设景区新建集散中心、VIP会所、四驱车基地、水上乐园、房车营地、马尔代夫沙滩、景区内环道路及绿化和佛岭大道改造等工程。 | 500000 |  |  | 2019-09-01 | 2023-12-01 | 李群彪 | 区佛岭国际公园管理局 | 饶运文 | 社会投资
建设工程
公共服务基础设施 | 2 | 雅中—江西特高压工程 | 雅中-江西±800千伏特高压直流输电工程起点为四川省盐源县的雅中±800千伏换流站，落点为江西省东乡区的南昌±800千伏换流站，途经四川、云南、贵州、湖南及江西5省，线路长度约1711km。直流线路额定电流5000A，额定输送容量8000MW。江西境内建设内容有：新建直流线路及新建南昌±800千伏换流站一座，其换流站站址位于抚州市东乡区杨桥殿镇礼坊村。 | 3000000 |  |  | 2019-11-01 | 2021-09-01 | 王春斐 | 区供电公司 | 朱 凯
（含直流站）
高速公路建设 | 3 | 东临环城高速东乡段建工程 | 东临环城高速公路途经东乡区境内孝岗镇、虎圩乡、甘坑生态林场3个乡镇（场），全长约40.991公里。 | 301000 |  |  | 2021-06-01 | 2024-06-01 | 郑 军 | 区交 | 冯志刚 | 市投资发展（集团）公司市场化运作、市交建投公司市场化运作
通局
民生工程 | 4 | 赣东农贸市场区域提升改造工程 | 拟对赣东农贸市场及周边地域进行整体拆除改造。 | 100000 |  |  |  |  | 王繁凡 | 区城 | 徐武平 | 社会投资
管局
工程类别 | 序号 | 项目名称 | 项 目 概 况 | 项目投资（万元） |  |  | 开工 | 竣工 | 挂点 | 责任 | 责任人 | 投资
|  |  |  | 投资总额 | 其中 |  | 时间 | 时间 | 领导 | 单位 |  | 模式
[5 empty] | 项目建设政府投资 | 征地拆迁费用
民生工程 | 5 | 雄岚大道沿街改造工程 | 拟对雄岚大道沿线两侧危旧房屋进行整体改造，改造范围初步确定为西起盛世华庭小区，东至朝阳大道，改造内容包括沿街立面、街头游园、公园广场、用地规划建设等，打造成综合型示范街区。 | 280000 |  |  |  |  | 颜 萍 | 区自然资源局 | 胡少卿 | 社会投资
教育 | 6 | 铁路棚户区东侧幼儿园建设工程（中科启迪幼儿园） | 选址位于创业大道南侧、军民路西侧，占地面积约13627㎡，合计约20.4亩；总建筑面积约14199.55㎡的幼儿园。 | 6000 |  |  |  |  | 祝毅思 | 区教 | 黄光明 | 社会投资
| 7 | 泽达置业教育学校建设项目 | 拟在开发区选址规划建设一个集高中、高职大专、本科为一体的高校校园项目 | 100000 | [5 empty] | 体局
| 8 | 原小璜中学（现申浩学校）建设工程 | 对原小璜中学进行改造重建工程，建设内容包括兴建教学楼、综合楼、学生宿舍以及校园内市政设施等。 | 5000
商业市场 | 9 | 腾顺二手车市场建设项目 | 拟选址城东水厂东侧，用地面积约40亩。 | 8000 |  |  |  |  | 王春斐 | 区工 | 李官祥 | 社会投资
信局
其它 | 10 | 揭子兵法馆建设项目 | 拟在佛岭国际公园内选址建设揭子兵法馆，建筑面积约1万㎡。 | 2000 |  |  |  |  | 江和平 | 区佛岭国际公园管理局 | 饶运文
| 11 | 新人民医院配套工程 | 建设配套职工宿舍楼，总建筑面积约98200㎡，总套数516套。 | 12000 |  |  |  |  | 付志军 | 区人民医院 | 吴志群 | 职工自筹
合计 |  |  |  | 4314000