## 按责任单位分
附件4
2022年第一批自治区层面统筹推进重大项目（竣工投产）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2022年计划投资 | 竣工月份 | 截至2021年底工程进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
合计 |  |  | 217 |  |  |  | 31465624.01 | 4886271
自治区教育厅 |  |  | 4 |  |  |  | 331598.38 | 16400
1 | 桂林医学院临桂新校区建设 | 桂林医学院临桂新校区建设 | 2019-450312-82-01-033605 | 高等教育 | 总建筑面积37万平方米，建设教学办公用房、教室等。 | 2009-2022年 | 99800 | 12000 | 11 | 后勤楼及1-2#学生宿舍竣工交付使用艺术中心主体施工完成；体育中心完成结构主体。 | 竣工验收。 | 桂林医学院 | 自治区教育厅
2 | 广西电力职业技术学院新校区建设项目(一期) | 广西电力职业技术学院新校区建设项目(一期) | 2017-450109-82-01-018138 | 职业教育 | 总建筑面积19.7万平方米，建设教学综合楼、学生宿舍楼、第一食堂等教学设施。 | 2018-2022年 | 135634.96 | 100 | 2 | 11栋建筑主体、内部装修及校园各附属设施已完成。 | 竣工验收。 | 广西电力职业技术学院 | 自治区教育厅
3 | 桂林理工大学教学楼、综合实训楼项目 | 桂林理工大学教学楼、综合实训楼项目 | 2017-450311-82-01-007617 | 高等教育 | 总建筑面积2.8万平方米，建设教学楼、实训楼等5栋建筑。 | 2020-2022年 | 35356 | 100 | 2 | 主体已竣工。 | 竣工验收。 | 桂林理工大学 | 自治区教育厅
4 | 广西医科大学东盟国际口腔医学院 | 广西医科大学附属口腔医院广西医科大学东盟国际口腔医学院 | 2017-450114-82-01-018581 | 高等教育 | 总建筑面积10.6万平方米，建设综合楼、门急诊楼等。 | 2018-2022年 | 60807.42 | 4200 | 10 | 北地块主体工程、暖通工程、供配电工程基本完工，南地块主体工程、实验室二次装修工程开工建设。 | 竣工验收。 | 广西医科大学附属口腔医院 | 自治区教育厅
自治区交通运输厅 |  |  | 26 |  |  |  | 15438629.38 | 2823511
5 | 南宁至崇左城际铁路 | 广西南崇铁路有限责任公司南宁至崇左城际铁路 | 2017-450000-53-01-017406 | 铁路 | 全长119千米，高速铁路，设计速度250千米/小时。 | 2018-2022年 | 1446200 | 100000 | 12 | 开累完成投资127亿元，占总投资的88%。 | 完工。 | 广西南崇铁路有限责任公司 | 自治区交通运输厅
6 | 南宁国际空港综合交通枢纽工程 | 广西南宁机场综合交通枢纽建设有限公司南宁国际空港综合交通枢纽工程 | 2017-450105-53-01-017949 | 铁路 | 建设南宁至崇左铁路引入机场隧道、综合交通枢纽等工程。 | 2020-2022年 | 664600 | 200000 | 12 | 开累完成投资40亿元，占总投资的60%。 | 完工。 | 广西南宁机场综合交通枢纽建设有限公司 | 自治区交通运输厅
7 | 国道G355蒙山至金秀公路 | 广西北部湾投资集团有限公司国道G355蒙山至金秀公路 | 2017-450000-48-01-012651 | 其他交通设施 | 二级公路，全长58千米，路基红线宽分段采用10/8.5米。 | 2020-2022年 | 99932 | 13511 | 12 | 路基工程完成91%，路面工程完成75%，涵洞工程完成96%，桥梁工程完成94%，隧道工程完成85%。 | 完工。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
8 | 武鸣府城至隆安公路（府城经锣圩至丁当段） | 广西北部湾投资集团有限公司武鸣府城至隆安公路（府城经锣圩至丁当段） | 2017-450100-48-01-018211 | 其他交通设施 | 二级公路，路线全长51千米，路基红线宽12/10米。 | 2019-2022年 | 58248 | 1331 | 6 | 完成路基工程100%，路面工程97%，桥梁工程100%，涵洞工程100%。 | 完工。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
9 | S501全州石塘经焦江至高尚公路（全州段） | 广西北部湾投资集团有限公司S501全州石塘经焦江至高尚公路（全州段） | 2017-450300-48-01-023256 | 其他交通设施 | 二级公路，路线总长37.96千米，路基红线宽12/10米。 | 2019-2022年 | 48947 | 5590 | 12 | 路基工程完成96%，路面工程完成56%，桥梁工程完成70%，涵洞工程99%。 | 完工。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
10 | 省道S213宁明北江至板烂公路（二期工程） | 广西北部湾投资集团有限公司省道S213宁明北江至板烂公路（二期工程） | 2017-450000-54-01-000387 | 其他交通设施 | 二级公路，路线长72千米，路基红线宽12/10/8.5米。 | 2020-2022年 | 88805 | 21653 | 12 | 路基完成96%，路面完成73%，桥梁工程完成79%，涵洞工程完成91%。 | 完工。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
11 | S303环江下南至车河公路 | 广西北部湾投资集团有限公司S303环江下南至车河公路 | 2018-451200-48-01-001779 | 其他交通设施 | 二级公路，路线长50千米，路基红线宽8.5米。 | 2020-2022年 | 82893 | 9508 | 12 | 路基完成100%，路面完成84%，桥梁工程完成100%，涵洞工程完成100%。 | 完工。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
12 | S211 S305都安下坳经龙头至拉烈公路 | 广西北部湾投资集团有限公司S211 S305都安下坳经龙头至拉烈公路 | 2018-451200-48-01-005886 | 其他交通设施 | 二级公路，路线长101千米，路基红线宽8.5米。 | 2020-2022年 | 119602 | 46458 | 12 | 完成路基91%，路面56%，桥梁56%，涵洞90%。 | 完工。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
13 | S313浦北石埇至钦州公路 | 广西北部湾投资集团有限公司S313浦北石埇至钦州公路 | 2018-450700-48-01-042195 | 其他交通设施 | 二级公路，路线全长111千米，路基红线宽10米。 | 2019-2022年 | 105944 | 43304 | 12 | 完成路基工程83%，路面工程45%，桥梁工程64%，涵洞工程86%。 | 完工。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
14 |  | 广西北部湾投资集团有限公司国道G357田林经八桂至定安公路 | 2017-451029-48-01-026461 | 其他交通设施 | 二级公路，路线长80千米，路基红线宽8.5/10米。 | 2020-2022年 | 147109 | 64156 | 12 | 完成路基工程82%，路面工程27%，桥梁工程66%，涵洞工程82%，隧道工程90%。 | 完工。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
15 | 西津水利枢纽二线船闸工程 | 广西西江集团西津二线船闸有限公司西津水利枢纽二线船闸工程 | 2016-450127-48-01-006223 | 内河水运 | 新建3000吨级船闸1座,设计年通过能力近期2060万吨，远期2760万吨。 | 2020-2022年 | 329892 | 20000 | 12 | 土石方开挖完成总工程量100%；混凝土浇筑完成总工程量的94.49%。 | 建成通车。 | 广西西江集团西津二线船闸有限公司 | 自治区交通运输厅
16 | 柳江红花水利枢纽二线船闸工程 | 广西西江集团红花二线船闸有限公司柳江红花水利枢纽二线船闸工程 | 2016-450221-48-01-006401 | 内河水运 | 新建1座2000吨级船闸，设计单向年通过能力2860万吨。 | 2020-2022年 | 296308 | 16000 | 12 | 土方开挖完成总工程量95.28％，混凝土浇筑占总量的92.81%，人字门已全部完成焊接。 | 建成通车。 | 广西西江集团红花二线船闸有限公司 | 自治区交通运输厅
17 | 巴马-凭祥公路巴马至田东段 | 广西交通投资集团有限公司巴马-凭祥公路巴马至田东段 | 2020-450000-48-01-000647 | 高速公路 | 路线全长约67千米，互通连接线约19.5千米。 | 2020-2022年 | 1038106 | 428106 | 12 | 路基土石方完成96%,防护排水完成80%; 桥梁桩基完成99.1%，桥墩完成90%; 涵洞/通道完成81.9%,隧道工程开挖初支完成65%，房建主体完成100%，路面工程完成10%。 | 建成通车。 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
18 | 天峨-北海公路平果至南宁段 | 广西交通投资集团有限公司天峨-北海公路平果至南宁段 | 2019-450000-48-01-032799 | 高速公路 | 路线全长约85千米，路基红线宽34米，双向六车道。 | 2020-2022年 | 1289705 | 619030 | 12 | 路基工程完成97%，隧道工程完成85%，桥梁工程完成65%，路面工程完成5%。 | 建成通车。 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
19 | 兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程 | 广西北部湾投资集团有限公司兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程 | 2018-450000-48-01-017940 | 高速公路 | 总里程140千米，主线路基红线宽42米，支线路基红线宽33.5米。 | 2019-2022年 | 1403739 | 362739 | 12 | 完成路基工程92.9%；路面工程95.2%；桥梁工程80.7%；房建工程85.2%；完成机电工程43.8%。 | 建成通车。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
20 | 信都至梧州高速公路（一期工程） | 广西新发展交通集团有限公司信都至梧州高速公路（一期工程） | 2018-451102-54-01-012728 | 高速公路 | 主线长22千米，路基红线宽26.5米，双向四车道。 | 2019-2022年 | 300300 | 98495 | 12 | 完成路基工程98%；路面工程50%；桥涵工程96%；隧道工程95%；管理养护及服务房屋85%；机电工程33%。 | 建成通车。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅
21 | 贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程 | 广西新发展交通集团有限公司贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程 | 2019-450000-48-01-011282 | 高速公路 | 主线长约56千米，路基红线宽26米，双向四车道。 | 2019-2022年 | 754500 | 304453 | 12 | 完成路基工程84%；路面工程57%；桥梁工程73%；隧道工程94%；管理养护及服务房屋55%，机电工程48%。 | 建成通车。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅
22 | 信都至梧州高速公路（二期工程） | 广西新发展交通集团有限公司信都至梧州高速公路（二期工程） | 2019-450400-48-01-007741 | 高速公路 | 主线长53千米，路基红线宽26.5米，分离式路基红线宽13.25米，双向四车道。 | 2019-2022年 | 758300 | 258273 | 12 | 完成路基工程95%；路面工程30%；桥涵工程76%；隧道工程94%；管理养护及服务房屋85%。 | 建成通车。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅
23 | 钦州港东航道扩建一期工程（扩建10万吨级双向航道） | 广西北部湾国际港务集团有限公司钦州港东航道扩建一期工程（扩建10万吨级双向航道） | 2016-450700-55-01-011372 | 沿海水运 | 建设10万吨级航道，总长10.6千米，扩建10万吨级双向航道。 | 2020-2022年 | 346414 | 100 | 2 | 完成疏浚量100%，清岩100%，北纳泥区吹填施工累计完成103.06万立方米。 | 完工。 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自治区交通运输厅
24 | 钦州港东航道扩建二期工程（扩建10万吨级双向航道） | 广西北部湾国际港务集团有限公司钦州港东航道扩建二期工程（扩建10万吨级双向航道） | 2018-450700-55-01-027106 | 沿海水运 | 建设10万吨级航道，总长15.1千米。 | 2019-2022年 | 300779 | 100 | 2 | 完成疏浚量100.20%，清岩100%，南纳泥区吹填完成1459.69万立方米。 | 完工。 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自治区交通运输厅
25 | 荔浦至玉林高速公路 | 广西交通投资集团有限公司荔浦至玉林高速公路 | 2016-000052-48-01-000275 | 高速公路 | 主线全长261.74千米，路基红线宽26米，双向四车道。 | 2018-2022年 | 2305872 | 100 | 2 | 工程已完工。 | 建成通车。 | 广西交通投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
26 | 贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程 | 广西新发展交通集团有限公司贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程 | 2017-450000-54-01-013316 | 高速公路 | 主线全长约33.6千米，路基红线宽26米，双向四车道。 | 2018-2022年 | 534300 | 100 | 2 | 工程已完工。 | 建成通车。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅
27 | 贺州至巴马高速公路（都安至巴马段） | 广西新发展交通集团有限公司贺州至巴马高速公路（都安至巴马段） | 2017-451200-54-01-015952 | 高速公路 | 主线全长约119千米，路基红线宽26米，双向四车道。 | 2017-2022年 | 1674581 | 100 | 2 | 工程已完工。 | 建成通车。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅
28 | 南宁南过境线（吴圩机场至隆安段）高速公路 | 广西北部湾投资集团有限公司南宁南过境线（吴圩机场至隆安段）高速公路 | 2018-450000-48-01-011483 | 高速公路 | 主线全长约45千米，路基红线宽28米，双向四车道。 | 2019-2022年 | 510196 | 100 | 2 | 工程已完工。 | 建成通车。 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 自治区交通运输厅
29 | 广西交通职业技术学院昆仑校区二期建设项目（第一批） | 广西交通职业技术学院昆仑校区二期建设项目（第一批） | 2020-450000-83-01-063466 | 职业教育 | 建设教室、实验实习实训用房及场所、图书馆等设施。 | 2020-2022年 | 166353.38 | 100 | 2 | 主体工程、安装工程及装饰装修工程已完成，室外景观绿化已完成95%，电梯安装工程完成。 | 完工。 | 广西交通职业技术学院 | 自治区交通运输厅
30 | 贺州至巴马高速公路（象州至来宾段） | 广西新发展交通集团有限公司贺州至巴马高速公路（象州至来宾段） | 2019-450000-48-01-006896 | 高速公路 | 主线长46千米，路基红线宽26.5米，双向四车道。 | 2019-2022年 | 567004 | 210204 | 12 | 完成路基工程99%，路面工程29%，桥梁工程86%，隧道工程85%，涵洞、通道工程100%，绿化及环保工程20%，管理养护及服务房屋60%，机电工程10%。 | 建成通车。 | 广西新发展交通集团有限公司 | 自治区交通运输厅
自治区卫生健康委 |  |  | 1 |  |  |  | 82003 | 100
31 | 广西市场监督管理职业技术学院项目 | 广西壮族自治区人民医院凤岭医院（一期） | 2017-450103-83-01-023131 | 卫生事业 | 总建筑面积约11.03万平方米，建设门诊楼、住院楼各一栋，床位500张。 | 2017-2022年 | 82003 | 100 | 2 | 完成土建工程，门诊楼、住院楼调试和验收。 | 竣工验收。 | 广西壮族自治区人民医院 | 自治区卫生健康委
自治区市场监管局 |  |  | 1 |  |  |  | 75000 | 6000
32 | 广西市场监督管理职业技术学院项目 | 自治区市场监管局广西市场监督管理职业技术学院项目 | 2019-450113-82-01-015424 | 职业教育 | 总建筑面积约6.85万平方米，建设教室、实训楼、学生宿舍、办公楼、食堂、操场等。 | 2020-2022年 | 75000 | 6000 | 9 | 行政综合楼、实训楼、教师公寓、3栋学生宿舍、食堂等7栋建筑已完成装修，综合教学楼已封顶，装修进度接近90%。 | 竣工验收并投入使用。 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监管局
自治区能源局 |  |  | 3 |  |  |  | 687880.02 | 300
33 | 中马钦州产业园区孔雀湾大道中段（金鼓江东支流北岸-马莱大道）工程 | 广西电网公司2021年220千伏竣工投产项目 | 2101-450000-04-01-494250 | 能源 | 建设220千伏茶花、金秀等44项工程，新建线路1499千米，新增变电容量366万千伏安。 | 2019-2022年 | 390040.26 | 100 | 2 | 主体竣工。 | 竣工投产。 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
34 | 超薄玻璃基板深加工项目 | 广西电网公司2021年500千伏竣工投产项目 | 2101-450000-04-01-183043 | 能源 | 建设500千伏海港站扩建第三台主变工程，新增变电容量100万千伏安。 | 2020-2022年 | 15509 | 100 | 2 | 主体竣工。 | 竣工投产。 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
35 | 中马钦州产业园区科技园项目（二期） | 广西电网公司2021年110千伏及以下竣工投产项目 | 2101-450000-04-01-731931 | 能源 | 建设110千伏界垌、荔香送变电等83项工程，新建线路789千米，新增变电容量347万千伏安。 | 2019-2022年 | 282330.76 | 100 | 2 | 主体竣工。 | 竣工投产。 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
自治区粮食和储备局 |  |  | 1 |  |  |  | 75046 | 15000
36 | 广西工商职业技术学院武鸣新校区(一期) | 广西工商职业技术学院武鸣新校区(一期) | 2018-450122-82-01-022080 | 职业教育 | 总建筑面积约20万平方米，建设商学楼、实训基地等。 | 2018-2022年 | 75046 | 15000 | 9 | 主要建筑单体已基本完工，在建的1栋会堂和活动中心、1栋实训基地、3栋学生宿舍工及其他配套工程等也基本完成主体施工。 | 竣工验收。 | 广西工商职业技术学院 | 自治区粮食和储备局
中马钦州产业园区管委会 |  |  | 4 |  |  |  | 1365218 | 58000
37 | 中马钦州产业园区孔雀湾大道中段（金鼓江东支流北岸-马莱大道）工程 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司中马钦州产业园区孔雀湾大道中段（金鼓江东支流北岸-马莱大道）工程 | 2018-450702-78-01-001491 | 道路及桥梁 | 市政道路，全长2619米，红线宽32-50米。 | 2019-2022年 | 25218 | 6000 | 8 | 正在开展水稳层施工。 | 完工。 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 中马钦州产业园区管委会
38 | 超薄玻璃基板深加工项目 | 广西泰嘉光电科技有限公司超薄玻璃基板深加工项目 | 2019-450704-39-03-000345 | 电子信息工业 | 年产超薄玻璃基板180万片，建设7.5代膜晶体管液晶显示生产线、35万平方米厂房及相关配套设施。 | 2020-2022年 | 1000000 | 50000 | 11 | 主厂房已封顶。 | 竣工投产。 | 广西泰嘉光电科技有限公司 | 中马钦州产业园区管委会
39 | 中马钦州产业园区科技园项目（二期） | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司中马钦州产业园区科技园项目（二期） | 2017-450702-47-01-033688 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积23万平方米，建设标准试验研发楼，配套服务楼、人力资源服务楼等。 | 2016-2022年 | 100000 | 1000 | 6 | 正在开展室内装修工作。 | 装修完成，开展竣工验收。 | 广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 | 中马钦州产业园区管委会
40 | 广西川桂国际产能合作产业园项目 | 广西川桂国际产能投资发展有限公司广西川桂国际产能合作产业园项目 | 2019-450704-70-03-018451 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积54.3万平方米，建设川桂东盟中心、供应链中心等特色产业街。 | 2019-2022年 | 240000 | 1000 | 5 | 正在开展各专项验收工作。 | 交付使用。 | 广西川桂国际产能投资发展有限公司 | 中马钦州产业园区管委会
自治区妇女联合会 |  |  | 1 |  |  |  | 14061 | 120
41 | 广西妇女儿童活动中心项目 | 广西壮族自治区妇女联合会广西妇女儿童活动中心项目 | 2017-450000-82-01-500868 | 其他社会民生 | 总建筑面积2.7万平方米，建设中心大楼。 | 2018-2022年 | 14061 | 120 | 12 | 完成项目各项工程建设，完成项目竣工预验收、人防验收、消防验收工作，开展项目规划验收。 | 竣工投产。 | 广西壮族自治区妇女联合会 | 自治区妇女联合会
自治区广电局 |  |  | 1 |  |  |  | 796000 | 100
42 | 广西广播电视台技术业务综合楼项目 | 广西广播电视信息网络股份有限公司“壮美广西·智慧广电”数字广西“广电云”村村通、户户用工程三年攻坚会战 | 2019-450000-63-03-000484 | 新一代信息技术 | 新建光缆支干线约14.3万千米，建设约1000个乡镇广播电视综合服务站。 | 2019-2022年 | 796000 | 100 | 2 | 项目主体工程完工。 | 竣工验收。 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 自治区广电局
广西广播电视台 |  |  | 1 |  |  |  | 60000 | 2800
43 | 广西广播电视台技术业务综合楼项目 | 广西广播电视台技术业务综合楼项目 | 2018-450103-47-01-010062 | 文化事业 | 总建筑面积4.98平方米，建设综合楼一栋。 | 2017-2022年 | 60000 | 2800 | 4 | 项目主体工程完工。 | 竣工投产。 | 广西广播电视台 | 广西广播电视台
广西林业集团 |  |  | 3 |  |  |  | 125129 | 25585
44 | 广西崇左欧卡罗家居股份有限公司年产5万套整体橱柜项目 | 广西崇左欧卡罗家居股份有限公司年产5万套整体橱柜项目 | 2018-451403-21-03-003489 | 造纸与木材加工业 | 建设年产5万套整体橱柜厂房办公楼、生产线。 | 2019-2022年 | 17451 | 485 | 6 | 办公楼、宿舍楼可基本具备竣工条件，2#厂房主体结构基本完成。 | 竣工投产。 | 广西崇左欧卡罗家居股份有限公司 | 广西林业集团
45 |  | 广西上思华林林产工业有限公司年产25万立方米超薄型高密度纤维板生产线技改升级项目 | 2019-450621-20-03-026201 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积9.85万平方米，新建一条年产25万立方米超薄型高密度纤维板连续平压生产线。 | 2019-2022年 | 39923 | 100 | 2 | 污水处理站已完成90%，主线已完成安装调试，已试生产6500立方米素板，砂光锯切线设备正在进行试生产。 | 竣工投产。 | 广西上思华林林产工业有限公司 | 广西林业集团
46 | 广林五象物流园 | 广西金华康投资有限公司广林五象物流园 | 2017-450108-02-03-017663 | 商贸流通 | 总建筑面积27.66万平方米,建设物流仓储基地。 | 2019-2022年 | 67755 | 25000 | 6 | 2#仓库进行安装工程；1#仓库完成局部封顶，局部进行上一层、二层建设。 | 竣工投产。 | 广西金华康投资有限公司 | 广西林业集团
广西机场管理集团有限责任公司 |  |  | 1 |  |  |  | 32400 | 22000
47 | 南宁吴圩国际机场国内公共货站二期 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场国内公共货站二期 | 2019-450112-56-02-027868 | 航空 | 总建筑面积4.1万平方米，建设国内货站、口岸查验场所等配套设施。 | 2021-2022年 | 32400 | 22000 | 7 | 已完成项目主体工程。 | 竣工。 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 广西机场管理集团有限责任公司
广西投资集团有限公司 |  |  | 1 |  |  |  | 550000 | 100
48 | 中国-东盟影视演艺中心项目一期工程 | 广西广投康旅投资有限公司南宁市国际文化旅游休闲聚集区项目一期（南区） | 2019-450113-87-03-010868 | 旅游业 | 总建筑面积130万平方米，建设动漫互动、亲子乐教、文化旅游设施等。 | 2020-2022年 | 550000 | 100 | 2 | 展示中心外立面及展示大厅整体装修大面完成，营销通道施工完成，景观工程硬景土建结构、种植土方回填完成。 | 竣工验收。 | 广西广投康旅投资有限公司 | 广西投资集团有限公司
广西文化产业集团有限公司 |  |  | 1 |  |  |  | 14479.38 | 2500
49 | 中国-东盟影视演艺中心项目一期工程 | 广西文化产业集团有限公司中国-东盟影视演艺中心项目一期工程 | 2017-450103-86-03-023233 | 文化产业 | 总建筑面积130万平方米，一期工程创意产业孵化、中国东盟文化交流及综合楼。 | 2020-2022年 | 14479.38 | 2500 | 3 | 完成主体工程建设。 | 竣工。 | 广西文化产业集团有限公司 | 广西文化产业集团有限公司
中国—东盟信息港股份有限公司 |  |  | 2 |  |  |  | 28423 | 1100
50 | 中国—东盟工业互联网标识解析节点建设项目 | 中国—东盟信息港股份有限公司中国—东盟工业互联网标识解析节点建设项目 | 2019-450108-64-03-036262 | 新一代信息技术 | 建设标识解析节点。 | 2019-2022年 | 14000 | 1000 | 12 | 完成中国—东盟工业互联网标识解析二级节点建设；完成标识编码分配和管理、信息系统建设和运营、标识应用开发等工作；完成标识累计注册量1亿以上，日均解析量超过20万次以上。 | 完成标识节点主体功能，并具备支撑行业应用落地开发能力。 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | 中国—东盟信息港股份有限公司
51 | 基于eSIM的跨国/跨区域全球通信一体化管理平台 | 中国—东盟信息港股份有限公司基于eSIM的跨国/跨区域全球通信一体化管理平台 | 2019-450108-64-03-025305 | 新一代信息技术 | 建设基于eSIM的全球通信一体化平台、5个数据中心，终端接入数量达500万，通信连接数达1000万。 | 2019-2022年 | 14423 | 100 | 2 | 完善印尼、马来功能及服务。 | 竣工投产。 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | 中国—东盟信息港股份有限公司
南宁市人民政府 |  |  | 26 |  |  |  | 1797405.91 | 215560
52 | 广西南宁市大参林药业有限公司南宁大参林中心项目 | 广西南宁市大参林药业有限公司南宁大参林中心项目 | 2019-450111-14-03-009379 | 医药制造工业 | 总建筑面积约8.2万平方米，建设1栋配套服务楼、1栋丙类厂房、1个丙类仓库。 | 2020-2022年 | 20000 | 5000 | 9 | 开展主体施工。 | 竣工。 | 广西南宁市大参林药业有限公司 | 南宁市人民政府
53 | 南宁市双定循环经济产业园污泥处置厂工程 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司南宁市双定循环经济产业园污泥处置厂工程 | 2019-450107-77-02-020718 | 循环经济 | 日处理500吨/天脱水污泥，另接纳园区脱水沼渣50吨/天，以及园区污水处理厂产生的脱水污泥70吨/天。 | 2020-2022年 | 17547 | 1000 | 6 | 设备安装完成，进行调试。 | 竣工。 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 南宁市人民政府
54 | 南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电厂工程 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电厂工程 | 2019-450107-44-02-020717 | 垃圾处理 | 建设一座总处理规模为3000吨/天的生活垃圾清洁焚烧发电厂；配套新建一座处理能力1700吨/天园区污水处理厂。 | 2020-2022年 | 177300 | 10000 | 6 | 垃圾焚烧2条生产线试运行。 | 竣工。 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 南宁市人民政府
55 | 南宁市双定循环经济产业园有机垃圾处理厂工程 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司南宁市双定循环经济产业园有机垃圾处理厂工程 | 2019-450107-77-02-020719 | 循环经济 | 总建设规模为1200吨/天，分两期实施：一期建设规模为600吨/天；二期建设规模为600吨/天及其配套设施。 | 2020-2022年 | 40346 | 2000 | 6 | 设备安装完成，进行调试 | 竣工。 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 南宁市人民政府
56 | 中国电信东盟国际信息园（一期） | 中国电信股份有限公司南宁分公司中国电信东盟国际信息园（一期） | 2018-450108-63-03-004813 | 新一代信息技术 | 总建筑面积约16万平方米，建设1栋动力中心，2栋综合运营基地，4栋数据中心。 | 2019-2022年 | 38000 | 5000 | 12 | 完成动力中心及2#数据中心主体工程基建、动力中心主要设备及2#数据中心一阶段全部设备安装等工作量。 | 完成全部设备安装，调试，投入运营。 | 中国电信股份有限公司南宁分公司 | 南宁市人民政府
57 | 南宁市测绘地理信息科技研发及展示中心 | 南宁市勘察测绘地理信息院南宁市测绘地理信息科技研发及展示中心 | 2017-450100-74-03-014216 | 新一代信息技术 | 总建筑面积约8.6万平方米，建设地理信息产业办公楼、测绘技术研发与培训中心等。 | 2019-2022年 | 56900 | 5000 | 12 | 主体结构全部完成；幕墙除科普教育中心外全部完成；水暖电管线完成80%；设备完成产业大厦风机安装；回填完成10%。 | 竣工。 | 南宁市勘察测绘地理信息院 | 南宁市人民政府
58 | 中国—东盟信息港南宁核心基地五象新区地理信息小镇（一期） | 南宁欣鑫产城投资有限责任公司中国—东盟信息港南宁核心基地五象新区地理信息小镇（一期） | 2017-450114-47-03-037850 | 新一代信息技术 | 总建筑面积22.3万平方米，建设以卫星导航与位置服务产业等为主导产业的信息产业园区。 | 2019-2022年 | 143427 | 3000 | 12 | 1号楼完成所有施工；2-A#楼幕墙完成，2-B#楼幕墙完成；公共部分装修完成85%；4、5、6号楼完成所有施工；7#楼主体封顶，8#楼主体施工封顶，幕墙完成70%，9#幕墙完成。 | 竣工。 | 南宁欣鑫产城投资有限责任公司 | 南宁市人民政府
59 | 马山县周鹿三星100MWp农业光伏项目 | 马山中核新能源有限公司马山县周鹿三星100兆瓦农业光伏项目 | 2020-450000-44-03-054012 | 新能源 | 建设规模为100兆瓦，建设32个3.92兆瓦光伏发电单元，配置32台3125千瓦集中式逆变器。 | 2021-2022年 | 47600 | 17600 | 10 | 已完成升压站综合楼、电气楼主体建设，送出线路完成建设。 | 全容量并网。 | 马山中核新能源有限公司 | 南宁市人民政府
60 | 马山县周鹿武平100MWp农业光伏项目 | 马山中核新能源有限公司马山县周鹿武平100兆瓦农业光伏项目 | 2020-450000-44-03-054008 | 新能源 | 建设规模为100兆瓦，建设32个3.92兆瓦光伏发电单元，配置32台3125千瓦集中式逆变器。 | 2021-2022年 | 47600 | 17600 | 10 | 已完成升压站综合楼、电气楼主体建设，送出线路完成建设。 | 全容量并网。 | 马山中核新能源有限公司 | 南宁市人民政府
61 | 南宁市第四人民医院综合传染病门诊住院楼项目 | 南宁市第四人民医院综合传染病门诊住院楼项目 | 2017-450100-83-01-000033 | 卫生事业 | 总建筑面积为3.9万平方米，建设330张床位的综合传染病门诊住院楼等设施。 | 2020-2022年 | 19551 | 10000 | 12 | 完成主体工程封顶。 | 完成主体及装修工程。 | 南宁市第四人民医院 | 南宁市人民政府
62 | 南宁综合保税区商务中心 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司南宁综合保税区商务中心 | 2017-450114-72-01-002610 | 商贸流通 | 总建筑面积11万平方米，新建研发楼及配套设施。 | 2019-2022年 | 64600 | 2000 | 4 | 1#、2#楼已竣工投用；3#完成外立面幕墙安装，室内装修、水电安装完成50%。 | 3#楼竣工。 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 南宁市人民政府
63 | 南宁红星美凯龙家居博览中心 | 南宁红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司南宁红星美凯龙家居博览中心 | 2018-450105-47-03-038528 | 商贸流通 | 拟建设16万平方米家居博览中心及配套仓储物流。 | 2019-2022年 | 100000 | 18000 | 12 | 主体封顶，进行内部砌墙。 | 完成装修，商家进驻，项目开业运营。 | 南宁红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司 | 南宁市人民政府
64 | 南宁·中关村科技广场 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司南宁·中关村科技广场 | 2018-450111-47-01-043269 | 商贸流通 | 总建筑面积约7.3万平方米，建设邻里中心及相关配套设施等。 | 2020-2022年 | 50000 | 2000 | 6 | 总体土建完成95%，安装完成90%，装饰装修完成80%。 | 竣工。 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 南宁市人民政府
65 | 广西九州通医药有限公司大健康产业总部基地项目暨西南现代中药生产基地项目 | 广西九州通医药有限公司大健康产业总部基地项目暨西南现代中药生产基地项目 | 2020-450111-51-03-009272 | 医药制造工业 | 总建筑面积10万平方米，建设办公研发楼及生产厂房、大健康产业总部。 | 2020-2022年 | 25000 | 5000 | 7 | 完成综合生产车间、区域总部大楼、立体车间主体建设及装修工程，安装物流设备。 | 竣工。 | 广西九州通医药有限公司 | 南宁市人民政府
66 | 仙葫大道（蓉茉大道以东）、五合大道污水管工程 | 广西绿城水务股份有限公司仙葫大道（蓉茉大道以东）、五合大道污水管工程 | 2019-450103-78-02-018976 | 其他市政基础设施 | 仙葫大道（蓉茉大道以东）、五合大道、长福路（仙葫大道至那平江段）以及彩虹路的污水管道建设，管道总长度约27500米。 | 2020-2022年 | 50266 | 1000 | 12 | 完成污水管道主干管施工。 | 完工。 | 广西绿城水务股份有限公司 | 南宁市人民政府
67 | 瑞声科技精密制造项目一期厂区建设 | 南宁交投六景园区开发有限责任公司瑞声科技精密制造项目一期厂区建设 | 2020-450127-48-03-003947 | 机械工业 | 总建筑面积11万平方米，项目主要建设厂房以及配套10千伏变电站、地下消防水池、厂区道路等配套设施。 | 2020-2022年 | 71000 | 10000 | 12 | 主体完成95%，装修、设备安装完成30%，地下消防水池等完成95%，配套道路等附属10%。 | 竣工。 | 南宁交投六景园区开发有限责任公司 | 南宁市人民政府
68 | 南宁高新区武鸣产业园技术服务中心及配套道路项目 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司南宁高新区武鸣产业园技术服务中心及配套道路项目 | 2020-450111-59-01-003411 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约14万平方米，主要建设厂房、技术服务中心、研发楼、综合服务楼等。 | 2020-2022年 | 69254.57 | 3000 | 12 | 已完成武鸣产业园一期各单体主体和装修工程、配套道路建设；武鸣产业园二期开工建设。 | 二期竣工。 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 南宁市人民政府
69 | 青秀兴宁区长堽片区棚户区改造项目（煤矿社区棚户区住户安置房项目） | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司青秀兴宁区长堽片区棚户区改造项目（煤矿社区棚户区住户安置房项目） | 2017-450102-47-01-003255 | 其他社会民生 | 总建筑面积约12.5万平方米，实施棚户区改造。 | 2019-2022年 | 40700 | 5000 | 10 | 完成5栋楼内外装修，3栋楼外装修及部分总平。 | 完工。 | 南宁市东沟岭经济发展有限责任公司 | 南宁市人民政府
70 | 张村至六景公路（一期） | 南宁高速公路建设发展有限公司张村至六景公路（一期） | 2018-450100-54-01-000630 | 其他交通设施 | 二级公路，全长24.6千米，路基红线宽12米。 | 2020-2022年 | 48845 | 3000 | 10 | 路基土石方97%；涵洞工程97%；排水沟、边沟工程86%；桥梁工程68%；水泥混凝土面板59.93%；交安绿化10.5%。 | 竣工通车。 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | 南宁市人民政府
71 | 南宁新江镇至崇左扶绥县一级公路（南宁段） | 葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司南宁新江镇至崇左扶绥县一级公路（南宁段） | 2019-450100-54-01-002929 | 其他交通设施 | 一级公路，全长47.6千米，路基红线宽24.5米。 | 2018-2022年 | 208373 | 30000 | 12 | 完成那马至吴圩段路基施工；吴圩至扶绥段完成桥梁、路基施工；新江至那马段路基、桥梁下构施工。 | 主体完工，建成通车。 | 葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
72 | 快环综合整治项目（邕宾立交）改造工程 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司快环综合整治项目（邕宾立交）改造工程 | 2019-450102-48-01-039011 | 其他交通设施 | 立交工程，含宝兴路下穿通道框架桥、电力管道工程。 | 2020-2022年 | 56000 | 7000 | 11 | 桥梁完成工程总量67.81%；隧道完成工程总工程量97.63%；快环主线、南梧-昆仑主线、SW匝道、WN匝道均已建成通车；雨、污水管完成工程量30%。 | 完成主体及附属工程建设，通车。 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市人民政府
73 | 南宁屯里油库整体搬迁及配套项目 | 中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司南宁屯里油库整体搬迁及配套项目 | 2018-450102-59-02-002074 | 能源 | 新建油罐27座，总库容28.2万立方米；铁路专用线2.5千米；新建管输站场及配套设备设施。 | 2018-2022年 | 120000 | 20900 | 12 | 新建油库工程完成中交验收；铁路专用线基本建成；新建输油站场、配套输油管道迁改工程土建安装分别完成60%。 | 竣工投产。 | 中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司 | 南宁市人民政府
74 | 广西桂台现代农机产业服务园（广西农业机械研究院有限公司高新技术产业化基地） | 广西农业机械研究院有限公司广西桂台现代农机产业服务园（广西农业机械研究院有限公司高新技术产业化基地） | 2019-450111-35-03-046683 | 机械工业 | 总建筑面积11万平方米，建设厂房、科研大楼、职工食堂和宿舍等工程的现代农机产业服务园。 | 2021-2022年 | 31700 | 15000 | 11 | 完成项目1#、2#、3#、4#钢结构厂房、研发中心、倒班宿舍楼主体建设和装修工程。 | 竣工。 | 广西农业机械研究院有限公司 | 南宁市人民政府
75 | 南宁中关村电子信息产业园 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司南宁中关村电子信息产业园 | 2018-450111-47-01-016726 | 电子信息工业 | 新建标准厂房、倒班宿舍楼及相关配套设施等，一期建筑面积约30.5万平方米，二期建筑面积约12.8万平方米。 | 2019-2022年 | 170000 | 5000 | 12 | 一期已竣工；二期：1#厂房,2#厂房主体施工完成，装修完成95%，总平完成约20%，3#厂房、5#宿舍楼主体施工完成。 | 二期工程竣工 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 南宁市人民政府
76 | 智能家居项目 | 广西陆洲电子科技有限公司智能家居项目 | 2101-450111-04-01-340560 | 电子信息工业 | 建设WIFI模块全自动组装生产线8条、SMT全自动贴片线12条等生产线。 | 2021-2022年 | 20000 | 10000 | 12 | 完成厂房装修、生产设备调试并部分投产。 | 完成全部设备安装调试，投产。 | 广西陆洲电子科技有限公司 | 南宁市人民政府
77 | 亭洪路延长线（规划一路-规划四路） | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司亭洪路延长线（规划一路-规划四路） | 2019-450105-48-01-036340 | 道路及桥梁 | 道路全长1470米，红线宽度50米，包含道路、桥梁、电力管沟等工程。 | 2020-2022年 | 63396.34 | 2460 | 10 | 主线通车。 | 完成道路附属设施建设，项目完工。 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 南宁市人民政府
柳州市人民政府 |  |  | 31 |  |  |  | 3369625.07 | 487231
78 | 广西汽车集团新能源整车项目 | 广西汽车集团新能源整车项目 | 2019-450204-36-03-024385 | 新能源汽车 | 年产新能源汽车10万辆。 | 2020-2022年 | 246900 | 50000 | 12 | 完成总工程量70%。 | 完工。 | 广西汽车集团 | 柳州市人民政府
79 | 柳州国轩电池有限公司5GWH电池项目 | 柳州国轩电池有限公司50亿瓦时电池项目 | 2020-450211-36-03-038866 | 机械工业 | 总建筑面积17.25万平方米，建设工业厂房3栋，建3条PACK生产线、3条电芯生产线。 | 2020-2022年 | 300000 | 150000 | 12 | 1号厂房建设完成投产使用；2号厂房车间吊顶完成80%；3号厂房，外墙铝板完成80%，屋面瓦完成60%；综合楼地基完成。 | 完工。 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳州市人民政府
80 | 鹿寨县石墨烯新材料产业基地一期 | 广西鹿寨联发投资有限责任公司鹿寨县石墨烯新材料产业基地一期 | 2018-450223-47-01-020037 | 新材料 | 总建筑面积2.8万平方米，建设研发孵化园区、产业化加速园区。 | 2019-2022年 | 60000 | 1000 | 6 | 完成总工程量90%。 | 完工。 | 广西鹿寨联发投资有限责任公司 | 柳州市人民政府
81 | 北部生态新区智能电网标准厂房（二期） | 柳州市投资控股有限公司北部生态新区智能电网标准厂房（二期） | 2019-450212-47-03-018286 | 先进装备制造业 | 总建筑面积5.52万平方米，新建标准厂房等配套设施。 | 2020-2022年 | 26841.26 | 200 | 1 | 完成总工程量98%。 | 完工。 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市人民政府
82 | 三江祥云投资发展有限公司三江县文体中心 | 三江祥云投资发展有限公司三江县文体中心 | 2019-450226-88-03-039674 | 体育事业 | 总建筑面积约7.6万平方米，建设体育基地、少年宫、文化馆及相关配套设施。 | 2020-2022年 | 61306.22 | 5000 | 10 | 已完成总工程量30%，体育馆、综合馆、体育场正在进行主体施工。 | 完工。 | 三江祥云投资发展有限公司 | 柳州市人民政府
83 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司柳州顺丰创新产业园 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司柳州顺丰创新产业园 | 2020-450206-59-03-030241 | 商贸流通 | 总建筑面积8.5万平方米,建设电商企业中心、商务配套中心、顺丰智能分拣中心、顺丰智能云仓、顺丰高端仓等。 | 2021-2022年 | 50000 | 20000 | 12 | 1#分拨中心檩条吊装完成40%，2#、3#仓库、4#综合楼主体施工。 | 完工。 | 柳州市丰预泰产业园管理有限公司 | 柳州市人民政府
84 | 柳州欧阳岭家居建材供应链产业园 | 广西展帆投资管理有限责任公司柳州欧阳岭家居建材供应链产业园 | 2019-450205-51-03-006281 | 商贸流通 | 总建筑面积25万平方米，建设建材储运库区、物流配送信息中心等。 | 2019-2022年 | 57000 | 500 | 4 | A地块安装铝合金门窗及消防设施；B地块安装铝合金门窗及消防设施。 | 完工。 | 广西展帆投资管理有限责任公司 | 柳州市人民政府
85 | 柳东汽车贸易园（一期）项目 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳东汽车贸易园（一期）项目 | 2017-450211-52-03-022145 | 商贸流通 | 总建筑面积约34万平方米，建设汽车及主机零配件展贸区、品牌汽车4S店展销区等项目。 | 2019-2022年 | 122700 | 1000 | 10 | 完成总工程量88%。 | 完工。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
86 | 桂北中药材仓储物流中心（一期） | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司桂北中药材仓储物流中心（一期） | 2112-450225-04-05-239183 | 商贸流通 | 总建筑面积4.4万平方米，建设电商交易服务中心、中药材和农产品交易市场等。 | 2019-2022年 | 23766 | 7600 | 12 | 中药材和农产品交易市场及仓库等楼栋正在施工。 | 完工。 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 柳州市人民政府
87 | 汽车轻量化铝合金精密压铸件项目 | 爱柯迪（柳州）科技产业有限公司汽车轻量化铝合金精密压铸件项目 | 2020-450211-36-03-007803 | 汽车工业 | 总建筑面积约7万平方米，建设厂房设施建设并购置熔炼炉、压铸机、机器人、数控车床等加工生产设备约300台/套，轻量化铝合金精密压铸件。 | 2020-2022年 | 50000 | 10000 | 9 | 完成总工程量90%。 | 完工。 | 爱柯迪（柳州）科技产业有限公司 | 柳州市人民政府
88 | 柳州市北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房） | 北城集团柳州市北部生态新区创业园二期（智能电网标准厂房） | 2018-450212-47-03-036001 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积25.2万平方米，建设综合服务大楼、标准厂房等。 | 2019-2022年 | 85000 | 5000 | 12 | 完成总工程量90%。 | 完工。 | 北城集团 | 柳州市人民政府
89 | 广西柳州汽车城—汽车零部件生产配套道路工程 | 柳州东城投资开发有限公司广西柳州汽车城—汽车零部件生产配套道路工程 | 2016-450211-48-01-012713 | 道路及桥梁 | 市政道路，全长18.79千米，包括环岭东路、龙岭大道等15条道路，路基红线宽22-70米。 | 2015-2022年 | 152332 | 1000 | 6 | 完成总工程量95%。 | 完工通车。 | 柳州东城投资开发有限公司 | 柳州市人民政府
90 | 柳州市柳江区城中村棚户区改造（三期）项目--进德回建安置房工程 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司柳州市柳江区城中村棚户区改造（三期）项目--进德回建安置房工程 | 2018-450221-78-01-015992 | 其他社会民生 | 总建筑面积约1.6万平方米，新建6栋住宅楼及幼儿园1栋，同时配套建设水、电、景观绿化工程等配套设施。 | 2019-2022年 | 100198 | 20000 | 12 | 完成总工程量82%。 | 完工。 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 柳州市人民政府
91 | 柳州市城市投资建设发展有限公司柳州市城市档案中心项目 | 柳州市城市投资建设发展有限公司柳州市城市档案中心项目 | 2017-450211-47-03-012328 | 其他社会民生 | 总建筑面积约10万平方米，建设综合服务大厅、档案库房和附属用房等。 | 2020-2022年 | 80000 | 30000 | 12 | 完成总工程量30%。 | 完工。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府
92 | 柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目 | 柳州市粮食和物资储备局柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目 | 2017-450205-59-01-017873 | 其他社会管理 | 总建筑面积18.3万平方米，新建粮食高大平房仓、成品油储罐、应急大米加工厂及配套成品库等。 | 2020-2022年 | 69923 | 20000 | 12 | 完成总工程量30%，地块二8栋仓库主体施工。 | 完工。 | 柳州市粮食和物资储备局 | 柳州市人民政府
93 | 柳州市乡乡通二级（或三级）公路项目 | 柳州市乡乡通二级（或三级）公路项目 | 2019-450224-54-01-005998 | 其他交通设施 | 实施通乡镇及重要节点二级公路项目共42个，总里程约881.8千米。 | 2019-2022年 | 689000 | 100000 | 12 | 完成总工程量的60%。 | 完工通车。 | 融安县政府 融水县政府 三江县政府 | 柳州市人民政府
94 | 雒容至东泉公路 | 东城集团雒容至东泉公路 | 2017-450200-48-01-000487 | 其他交通设施 | 一级公路，路线全长28千米。 | 2018-2022年 | 75553 | 2000 | 6 | 完成总工程量95%。 | 完工通车。 | 东城集团 | 柳州市人民政府
95 | 国家汽车质量检验中心（广西）二期 | 柳州汽车检测有限公司国家汽车质量检验中心（广西）二期 | 2016-450211-73-01-012710 | 其他服务业 | 总建筑面积14万平方米，建设实验室、综合楼等，形成年检测汽车产品5万批次的能力。 | 2020-2022年 | 70000 | 3000 | 12 | 已完成智能网联汽车试验场场景搭建；完成实车碰撞试验场地施工；完成整车重型转毂及环境实验仓的设备基础施工。 | 完成二期全部设备采购。 | 柳州汽车检测有限公司 | 柳州市人民政府
96 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 广西鹿寨通州物流有限公司柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 2018-450223-48-01-015464 | 内河水运 | 新建6个2000吨级泊位，年吞吐量260万吨。 | 2016-2022年 | 78459 | 1000 | 12 | 目前A标段工程完成项目总工程量约70%，B标段工程已通过交工验收。 | 完工。 | 广西鹿寨通州物流有限公司 | 柳州市人民政府
97 | 双龙沟民族文化旅游项目 | 广西融水双龙沟旅游开发有限公司双龙沟民族文化旅游项目 | 2018-450225-61-03-023837 | 旅游业 | 总建筑面积5.6万平方米，建设民族文化体验博物馆、新的游客接待中心等项目以及配套服务设施等。 | 2019-2022年 | 26000 | 200 | 2 | 完成工程量95%。 | 完工。 | 广西融水双龙沟旅游开发有限公司 | 柳州市人民政府
98 | 智能免污洗衣机项目 | 柳州赛宝隆电器有限公司智能免污洗衣机项目 | 2020-450206-38-03-028081 | 机械工业 | 总建筑面积12万平方米，生产智能免污洗衣机及洗衣机配件等智能家电产品。 | 2021-2022年 | 50000 | 10000 | 6 | 道路绿化、地坪浇筑已进行30%，完成办公楼、宿舍楼玻璃安装。 | 完工。 | 柳州赛宝隆电器有限公司 | 柳州市人民政府
99 | 智能家居/AIOT | 柳州火星鱼智能科技有限公司智能家居/AIOT | 2020-450206-38-03-028117 | 机械工业 | 总建筑面积6万平方米，生产智能网关、智能插座、智能锁、扫地机器人、中央空调控制器、环境传感器等物联网智能家居产品。 | 2021-2022年 | 30000 | 10000 | 6 | 已完成2号、3号、4号厂房建设；办公楼二层已封顶，正在进行三层的建设。 | 完工。 | 柳州火星鱼智能科技有限公司 | 柳州市人民政府
100 | 广西科技大学鹿山学院北校区 | 广西科技大学鹿山学院北校区 | 2018-450211-82-02-027566 | 高等教育 | 总建筑面积22.5万平方米，建设教学楼、实训楼、综合楼等配套设施。 | 2019-2022年 | 102591.55 | 2000 | 6 | 完成工程量85%。 | 完工。 | 广西科技大学鹿山学院 | 柳州市人民政府
101 | 柳州市北部生态新区骨干路网二期工程项目 | 北城集团柳州市北部生态新区骨干路网二期工程项目 | 2017-450205-48-01-008604 | 道路及桥梁 | 包含三条城市主干路，总长度14.4千米。 | 2018-2022年 | 215896 | 3000 | 6 | 江湾大道（滨江路至北进路）工程、北进路北段（G209国道至三合大道）工程、北进路（北外环至古灵大道）工程施工收尾。 | 完工通车。 | 北城集团 | 柳州市人民政府
102 | 柳州市柳东新区江滨居住生活区路网安泰路工程 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区江滨居住生活区路网安泰路工程 | 2017-450211-48-01-008993 | 道路及桥梁 | 市政道路全长3.2千米，红线宽45米，双向六车道。 | 2019-2022年 | 63662.37 | 5000 | 6 | 完成总体工程量91%。 | 完工通车。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
103 | 柳州市柳东新区安和路北段（原江滨居住生活区路网横五路）工程 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区安和路北段（原江滨居住生活区路网横五路）工程 | 2018-450211-48-01-005900 | 道路及桥梁 | 市政道路全长约1523米，红线宽30米，双向四车道。 | 2019-2022年 | 11049.08 | 2000 | 6 | 完成总体工程量76%。 | 完工通车。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
104 | 柳州市北部生态新区骨干路网一期工程 | 柳州市北城投资开发集团有限公司柳州市北部生态新区骨干路网一期工程 | 2017-450205-48-01-008605 | 道路及桥梁 | 古灵大道、三合大道、柳长路道路拓宽改建双向六车道的城市主干路，道路总长20.6千米。 | 2018-2022年 | 342432 | 5000 | 9 | 施工收尾。 | 完工通车。 | 柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
105 | 官塘大道桂柳高速连接线（包含接四改八高速公路进出口） | 东城集团官塘大道桂柳高速连接线（包含接四改八高速公路进出口） | 2017-450211-48-01-010386 | 道路及桥梁 | 道路全长约2.7千米，红线宽33米。 | 2018-2022年 | 51416.59 | 8000 | 12 | 桂柳高速连接线主线通车。高阳收费站完成总体工程量的25%。 | 高阳收费站完工。 | 东城集团 | 柳州市人民政府
106 | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路(香粉—安陲段) | 柳州市融水县交通运输局三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路(香粉—安陲段) | 2017-450225-48-01-009451 | 其他交通设施 | 道路总长20千米。 | 2018-2022年 | 29068 | 2000 | 6 | 完成路基成型18.05千米，级配垫层14.19千米全幅，沥青封油层4.11千米，混凝土路面1.2千米全幅。 | 完工。 | 柳州市融水县交通运输局 | 柳州市人民政府
107 | 柳城牧原农牧有限公司柳城二场生猪养殖项目 | 柳城牧原农牧有限公司柳城二场生猪养殖项目 | 2020-450222-03-03-007750 | 畜牧业 | 总建筑面积18万平方米，建设年出栏10万头商品猪的楼房猪舍1栋、年出栏5万头商品猪的平铺猪舍及其他配套设施。 | 2021-2022年 | 21531 | 12531 | 12 | 完成建设平层猪舍哺乳舍、怀孕舍等工程。 | 完工。 | 柳城牧原农牧有限公司 | 柳州市人民政府
108 | 新希望柳南流山乡村振兴生猪种养循环项目 | 柳州新六农牧科技有限公司新希望柳南流山乡村振兴生猪种养循环项目 | 2019-450204-05-03-043833 | 畜牧业 | 建设育种场、种猪培育区、有机物处理场、给排水、隔离区、办公生活区等配套。 | 2020-2022年 | 27000 | 200 | 1 | 完成工程量的97%。 | 竣工。 | 柳州新六农牧科技有限公司 | 柳州市人民政府
桂林市人民政府 |  |  | 18 |  |  |  | 766723.52 | 266033
109 | 龙光·桂林国际养生谷项目（一期） | 桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司龙光·桂林国际养生谷项目（一期） | 2018-450304-70-03-034007 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积约18万平方米，建设特色颐养中心、服务中心等配套设施。 | 2019-2022年 | 60000 | 2000 | 6 | 一期主体全部封顶；进行砌筑和内外抹灰。 | 进行配套设施建设。 | 桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司 | 桂林市人民政府
110 | 全州金鸡岭99MW风电场工程 | 中能华光全州新能源有限公司全州金鸡岭99兆瓦风电场工程 | 2020-450000-44-02-028256 | 新能源 | 安装33台单机容量3兆瓦的风力发电机组，新建一座220千伏升压站。总装机容量99兆瓦。 | 2021-2022年 | 86609 | 16609 | 12 | 完成风机锚栓、塔筒、叶片、机舱等设备采购；完成升压站土建施工，6台风机基础浇筑。 | 建设完工，30台风机并网发电。 | 中能华光全州新能源有限公司 | 桂林市人民政府
111 | 全州金峰岭70MW风电场项目 | 中能华光全州新能源有限公司全州金峰岭70兆瓦风电场项目 | 2020-450000-44-02-028258 | 新能源 | 安装24台单机容量3兆瓦的风力发电机组。 | 2021-2022年 | 62652 | 12650 | 12 | 完成风机锚栓、塔筒、叶片、机舱、升压站箱变等设备采购。 | 建设完工，22台风机并网发电。 | 中能华光全州新能源有限公司 | 桂林市人民政府
112 | 灵川县中汇新能源有限公司灵川大境葫芦顶风电场工程 | 灵川县中汇新能源有限公司灵川大境葫芦顶风电场工程 | 2018-450000-44-02-001538 | 新能源 | 安装10台单机容量4兆瓦的风力发电机组和2台单机容量5兆瓦的风力发电机组，装机容量为50兆瓦，工程配备新建一座110千伏升压站。 | 2020-2022年 | 46408 | 20000 | 12 | 升压站已完成场平，正在进行送出线路工程施工。 | 完成12台风机竣工投产发电。 | 灵川县中汇新能源有限公司 | 桂林市人民政府
113 | 临桂易地搬迁农民创新创业园项目 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司临桂易地搬迁农民创新创业园项目 | 2020-450312-47-01-050366 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积11万平方米，配套建设生态停车场、绿化等设施。 | 2020-2022年 | 53315.4 | 10000 | 12 | 两栋厂房已主体全部封顶，两侧宿舍楼主体已封顶，食堂主体已封顶。 | 竣工。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
114 | 全州县才湾镇绿缘田园综合体项目 | 桂林绿缘农业开发有限责任公司全州县才湾镇绿缘田园综合体项目 | 2019-450324-01-03-008101 | 其他农业 | 总建筑面积约8万平方米，建设经济作物种植区、花海休闲区、大棚果蔬种植区、电子商务信息中心区等。 | 2021-2022年 | 12174.41 | 7174 | 12 | 完成土地流转800亩，电子商务区、冷库和办公楼装修，花卉苗木种植。 | 完成种植区、花海休闲区、大棚果蔬种植区等建设。 | 桂林绿缘农业开发有限责任公司 | 桂林市人民政府
115 | 国道G241梅溪至资源段改造工程 | 资源县交通运输局国道G241梅溪至资源段改造工程 | 2017-450000-54-01-022979 | 其他交通设施 | 改建二级公路约36.1千米，路基红线宽8.5米。 | 2018-2022年 | 51666 | 26000 | 12 | 路基基本成型24千米，土石方完成96%，填方完成91%，防护工程完成95%，涵洞完成91%，隧道完成100%。 | 完工。 | 资源县交通运输局 | 桂林市人民政府
116 | 国家管网集团新疆煤制天然气外输管道有限责任公司新疆煤制天然气外输管道广西支干线工程（广西段） | 国家管网集团新疆煤制天然气外输管道有限责任公司新疆煤制天然气外输管道广西支干线工程（广西段） | 2017-000052-57-02-000048 | 能源 | 总长463千米，全线共设工艺站场3座，线路截断阀室23座。 | 2021-2022年 | 190000 | 144000 | 12 | 综合进度完成35%,管道扫线94千米（44.64%）、现场布管74千米（34.94%）、管道焊接70千米（33.11%）、管沟开挖13千米（6.38%）、下沟12千米（5.56%）。 | 完成广西段主体工程施工，达到投产条件。 | 国家管网集团新疆煤制天然气外输管道有限责任公司 | 桂林市人民政府
117 | 永福县液化石油气钢瓶及配件生产项目 | 广西传来特种设备制造有限公司永福县液化石油气钢瓶及配件生产项目 | 2020-450326-34-03-034164 | 机械工业 | 配备4条钢瓶、1条瓶阀等生产线，建设原料、产品仓库等设施。 | 2021-2022年 | 13000 | 2500 | 12 | 3个厂房已建设完成,其中1个厂房已全面生产，其他2个厂房完场部分设备调试，办公楼已完成外墙装修，进行室内装修。 | 完工。 | 广西传来特种设备制造有限公司 | 桂林市人民政府
118 | 电梯生产项目 | 桂林市西德电梯有限公司电梯生产项目 | 2019-450330-34-03-043466 | 机械工业 | 建设厂房及办公楼2万平方米。 | 2020-2022年 | 20000 | 3000 | 4 | 完成办公楼、厂房、综合楼、试验塔（共三十层）主体工程建设。 | 完成办公楼展厅布置、网络弱电工程等配套设施建设；完成厂房设备安装调试。 | 桂林市西德电梯有限公司 | 桂林市人民政府
119 | 中国长城（广西）PKS产业生态基地项目 | 广西长城计算机科技有限公司中国长城（广西）PKS产业生态基地项目 | 2020-450302-39-03-052546 | 电子信息工业 | 建设信创区域创新总部信创整机配套产品生产制造基地。 | 2021-2022年 | 20000 | 100 | 3 | 项目一期厂房装修及生产线建设安装已完成，生产线正常生产，成品仓已经开始使用，仓库备货充足。 | 完工。 | 广西长城计算机科技有限公司 | 桂林市人民政府
120 | 荔浦华越电子科技有限公司LED支架项目 | 荔浦华越电子科技有限公司荔浦华越电子科技有限公司LED支架项目 | 2019-450331-41-03-042351 | 电子信息工业 | 租赁厂房1万平方米，装修改造生产车间等，购置生产设备700台套，安装生产线10条。 | 2021-2022年 | 11000 | 1000 | 4 | 完成厂房改造装修和部分设备采购安装，部分生产线投入试产。 | 完工。 | 荔浦华越电子科技有限公司 | 桂林市人民政府
121 | 桂林华网智能信息股份有限公司3#A座、B座研发生产车间、9#办公生产车间、8#宿舍楼 | 桂林华网智能信息股份有限公司3#A座、B座研发生产车间、9#办公生产车间、8#宿舍楼 | 2020-450305-39-03-045341 | 电子信息工业 | 总建筑面积2.2万平方米，建设2栋六层生产车间、1栋5层的办公及生产车间、1栋6层的宿舍楼。 | 2021-2022年 | 15000 | 10000 | 12 | 3#、9#、8#楼主体封顶转入内装工程，4#楼正在进行基坑处理。 | 已开工3栋楼基本完工。 | 桂林华网智能信息股份有限公司 | 桂林市人民政府
122 | 高新电子产品研发、生产及加工项目 | 广西东维丰电子科技有限公司高新电子产品研发、生产及加工项目 | 2020-450330-39-03-008049 | 电子信息工业 | 租赁园区厂房1.7万平方米进行改造装修，安装由原在深圳、东莞搬来及新购置的生产设备等。 | 2020-2022年 | 16000 | 3000 | 3 | 已完成厂房装修，8条生产线投产。 | 完成厂房装修建设、生产线技改和安装2条生产线。 | 广西东维丰电子科技有限公司 | 桂林市人民政府
123 | 长城电子设备制造建设项目 | 长城电源技术（广西）有限公司长城电子设备制造建设项目 | 2103-450330-04-01-868003 | 电子信息工业 | 建设厂房5万平方米，安装整机线12条、全自动高速贴片线6条、QA测试中心、物流中心。 | 2021-2022年 | 30000 | 1000 | 2 | 完成标准2万平方米厂房生产线设备安装。 | 完成仓储房改造、展厅装修改造。 | 长城电源技术（广西）有限公司 | 桂林市人民政府
124 | 桂林市新中投资发展有限责任公司临桂新区西城大道南延长线（临苏路口至华为项目用地段） | 桂林市新中投资发展有限责任公司临桂新区西城大道南延长线 | 2018-450312-54-01-042769 | 道路及桥梁 | 城市主干道，全长2100米，红线宽60米，双向六车道。 | 2020-2022年 | 33898.71 | 2000 | 8 | 基本完成道路工程施工。 | 竣工验收。 | 桂林市新中投资发展有限责任公司 | 桂林市人民政府
125 | 龙胜各族自治县兴龙城市投资有限公司龙脊大道园区市政基础设施建设项目 | 龙胜各族自治县兴龙城市投资有限公司龙脊大道园区市政基础设施建设项目 | 2019-450328-54-01-035031 | 道路及桥梁 | 新建城市道路6条，总长2.3千米。 | 2020-2022年 | 15000 | 3000 | 12 | 4条路网已竣工。 | 竣工。 | 龙胜各族自治县兴龙城市投资有限公司 | 桂林市人民政府
126 | 平乐县大信农牧有限公司长冲生猪繁育场建设项目 | 平乐县大信农牧有限公司长冲生猪繁育场建设项目 | 2020-450330-03-03-032844 | 畜牧业 | 总建筑面积8万平方米，年出栏生猪20万头以上。建设9栋生产厂房、4栋附属设施等。 | 2020-2022年 | 30000 | 2000 | 3 | 完成6栋猪舍主体土建建设，三栋猪舍盖棚及设备安装。 | 完成三栋猪舍盖棚及设备安装。 | 平乐县大信农牧有限公司 | 桂林市人民政府
梧州市人民政府 |  |  | 5 |  |  |  | 375821.25 | 61385
127 | 苍梧县中医医院工程建设项目 | 苍梧县卫生健康局苍梧县中医医院工程建设项目 | 2016-450421-83-01-003467 | 卫生事业 | 总建筑面积2.99万平方米，建设医技楼、门诊楼、住院楼、后勤保障楼等，规划病床300张。 | 2021-2022年 | 12000 | 1585 | 3 | 项目主体工程楼完成封顶。 | 竣工。 | 苍梧县卫生健康局 | 梧州市人民政府
128 | 广西藤县陆贝150MW风电项目 | 国电广西新能源开发有限公司广西藤县陆贝150兆瓦风电项目 | 2020-450000-44-02-016557 | 新能源 | 建设安装50台单机容量3000千瓦的风力发电机组，装机容量150兆瓦。 | 2022-2022年 | 126790 | 30000 | 10 | 进场道路开挖3千米。 | 全部风机投产发电。 | 国电广西新能源开发有限公司 | 梧州市人民政府
129 | 智能制造精密机械加工项目 | 广西浔江实业有限公司智能制造精密机械加工项目 | 2019-450408-33-03-044926 | 机械工业 | 项目新建5栋厂房，配套建设综合楼、供配电、环保处理等配套设施，购买全自动数控车床、全自动焊接机械手等智能加工设备。 | 2020-2022年 | 50000 | 15000 | 9 | 项目5栋厂房已经建设完成，1#2#厂房两条生产线正式生产，3#4#5#厂房进行设备安装。 | 竣工投产。 | 广西浔江实业有限公司 | 梧州市人民政府
130 | 梧州市城区社会停车场及配套综合提升PPP项目 | 梧州中铁城市建设有限公司梧州市城区社会停车场及配套综合提升PPP项目 | 2019-450400-48-01-029407 | 其他市政基础设施 | 主要包含新建城区部分对总长约76千米周边现状道路的提升修复、绿化等以及城区主要大桥桥面亮化工程和3个入城收费站站前小广场景观绿化改造工程。 | 2019-2022年 | 176031.25 | 13000 | 12 | 完成文澜路、新兴一二三路、日化路、富民三路、西堤路等道路改造提升。 | 完工。 | 梧州中铁城市建设有限公司 | 梧州市人民政府
131 | 岑溪市水汶至吉太二级公路改造工程 | 岑溪市交通运输局岑溪市水汶至吉太二级公路改造工程 | 2017-450481-48-01-016956 | 其他交通设施 | 全长17.2千米，路面红线宽7.0米，路基红线宽8.5米。 | 2018-2022年 | 11000 | 1800 | 7 | 路面水稳层铺设12千米。 | 建成通车。 | 岑溪市交通运输局 | 梧州市人民政府
北海市人民政府 |  |  | 6 |  |  |  | 464566.09 | 22165
132 | 龙港新区北海铁山东港产业园工业供水工程 | 北海龙港新区投资开发有限公司龙港新区北海铁山东港产业园工业供水工程 | 2020-450521-48-01-014420 | 供水工程 | 建设取水构筑物，原水处理厂一座，供水管道约12千米，供水规模为4万立方米/日。 | 2021-2022年 | 21865 | 3865 | 10 | 水厂厂区已进行试通水，配水官网累计完成双管道安装5384米。 | 完工。 | 北海龙港新区投资开发有限公司 | 北海市人民政府
133 | 北海海洋产业科技园区海洋科研创新园标准厂房项目 | 北海南方海洋科技开发有限公司北海海洋产业科技园区海洋科研创新园标准厂房项目 | 2019-450500-47-01-000431 | 海洋 | 总建筑面积约9万平方米，主要建设综合楼、中试车间、标准厂房、仓库及相关配套设施。 | 2020-2022年 | 32484 | 1200 | 12 | 标准厂房完成主体工程量100%。 | 完工。 | 北海南方海洋科技开发有限公司 | 北海市人民政府
134 | 北海市滨海国家湿地公园（冯家江流域）水环境治理工程 | 北海北排水环境发展有限公司北海市滨海国家湿地公园（冯家江流域）水环境治理工程 | 2017-450500-77-01-022222 | 环境综合治理 | 建设日处理污水5.5万吨大冠沙再生水厂等配套设施。 | 2018-2022年 | 252760 | 1000 | 3 | 已完成主体建设。 | 完工。 | 北海北排水环境发展有限公司 | 北海市人民政府
135 | 北海冠岭山庄旅游配套开发项目 | 广西城投置业有限公司北海冠岭山庄旅游配套开发项目 | 2017-450503-61-03-034404 | 旅游业 | 总建筑面积约4.2万平方米，建设五星级酒店及配套设施。 | 2018-2022年 | 50000 | 6000 | 10 | 精装修工程及景观绿化工程完成85%。 | 完工。 | 广西城投置业有限公司 | 北海市人民政府
136 | 数字文化产业服务基地项目 | 广西紫气天下网络科技有限公司数字文化产业服务基地项目 | 2020-450502-64-03-033696 | 其他服务业 | 建设人员规模不少于1000人的复合型数字文化产业服务基地。 | 2021-2022年 | 11000 | 100 | 2 | 完成设备采购。 | 完工。 | 广西紫气天下网络科技有限公司 | 北海市人民政府
137 | 北海市中医医院新院区项目 | 北海市中医医院新院区项目 | 2019-450502-83-01-026028 | 卫生事业 | 主要建设基本业务用房、门诊楼、医技楼等配套设施。 | 2020-2022年 | 96457.09 | 10000 | 12 | 已完成主体施工。 | 完工。 | 北海市中医医院 | 北海市人民政府
防城港市人民政府 |  |  | 10 |  |  |  | 470532.9 | 48500
138 | 防城港大龙二级渔港 | 防城港市港发控股集团有限公司防城港大龙二级渔港 | 2018-450602-05-01-044621 | 沿海水运 | 建设码头400米，进港道口约9346平方米。建设渔港标志等配套设施。 | 2020-2022年 | 29258.63 | 5000 | 12 | 基本完成水域疏浚50%，陆域码头建设50%。 | 基本完成项目建设。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
139 | 防城港企沙港区潭油作业区进港航道工程（一期） | 防城港市港发控股集团有限公司防城港企沙港区潭油作业区进港航道工程（一期） | 2018-450602-55-01-023977 | 沿海水运 | 建设设计等级5000吨级单向航道，总长11.43千米，通航宽度80～90米。 | 2019-2022年 | 53995 | 1000 | 12 | 电厂至盛隆段航道全部完成；云约江航道覆盖层开挖完成90%；完成炸礁完成60%。 | 竣工验收。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
140 | 防城港市企沙中心渔港德城渔业码头改造工程 | 防城港市港发控股集团有限公司防城港市企沙中心渔港德城渔业码头改造工程 | 2019-450602-04-01-002143 | 沿海水运 | 建设码头总长460.12米，布置6个1000吨级渔船泊位。建设陆域建设渔港管理区等生活设施。 | 2020-2022年 | 20926.47 | 1000 | 12 | 基本完成水域疏浚70%，陆域码头建设80%。 | 竣工验收。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
141 | 防城港工业废物综合处理及资源化利用项目 | 广西深投环保科技有限公司防城港工业废物综合处理及资源化利用项目 | 2018-450602-77-02-021303 | 循环经济 | 一期建设环境突发事故应急响应体系，处理规模7万吨；二期建设2万吨/年危险废物焚烧处置线。 | 2020-2022年 | 18867 | 100 | 1 | 一期施工主体结构完成，焚烧设备主设备安装完成，电气、配管完成90%。 | 竣工投产。 | 广西深投环保科技有限公司 | 防城港市人民政府
142 | 防城港市第一人民医院迁建项目 | 防城港市第一人民医院迁建项目 | 2018-450602-83-01-009983 | 卫生事业 | 按照800张床位规模建设，总建筑面积13万平方米，建设医技楼等工程。 | 2019-2022年 | 130000 | 10000 | 10 | 部分主体建筑已封顶，正在进行室内装修等。 | 竣工验收。 | 防城港市第一人民医院 | 防城港市人民政府
143 | 防城港市妇幼保健院医疗用房项目 | 防城港市妇幼保健院医疗用房项目 | 2018-450602-83-01-036698 | 卫生事业 | 总建筑面积3.6万平方米，按254张床位规模建设，新建医疗用房1栋。 | 2020-2022年 | 22523.8 | 7000 | 12 | 已完成支护桩桩基施工及地下室基坑开挖工作、围墙施工工作和基础桩桩基施工工作。 | 竣工。 | 防城港市妇幼保健院 | 防城港市人民政府
144 | 防城港市年产30万吨高技术智能化麦芽生产线项目 | 广西聚馨麦芽有限公司防城港市年产30万吨高技术智能化麦芽生产线项目 | 2018-450602-13-03-034681 | 食品工业 | 建设生产车间等配套设施，建成智能化、标准化啤酒麦芽加工生产线。 | 2017-2022年 | 75000 | 300 | 6 | 厂房主体建设已完成，进行设备调试。 | 竣工投产。 | 广西聚馨麦芽有限公司 | 防城港市人民政府
145 | 生物饲料添加剂项目 | 防城港澳加粮油工业有限公司生物饲料添加剂项目 | 2020-450600-13-03-006898 | 生物产业 | 新建年产5万吨生物饲料添加剂智能化示范生产线等设施。 | 2020-2022年 | 30000 | 100 | 1 | 正在进行土建施工，设备安装。 | 进行试产。 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 防城港市人民政府
146 | 防城港市城市数字信息中心 | 防城港市投资发展集团有限公司防城港市城市数字信息中心 | 2019-450600-70-03-007708 | 其他社会民生 | 总建筑面积约13.6万平方米，建设城市大数据中心等设施。 | 2019-2022年 | 63462 | 10000 | 6 | 完成主楼主体结构封顶；完成南侧幕墙施工及外架拆除。 | 达到毛坯交付。 | 防城港市投资发展集团有限公司 | 防城港市人民政府
147 | 防城港市生活垃圾焚烧发电项目二期工程 | 防城港中科绿色能源有限公司防城港市生活垃圾焚烧发电项目二期工程 | 2020-450600-77-02-012363 | 垃圾处理 | 年处理生活垃圾18.25万吨，年上网电量约5000万千瓦时。建设一台500吨/日的生活垃圾焚烧炉及12兆瓦的汽轮发电机组。 | 2021-2022年 | 26500 | 14000 | 12 | 锅炉水压试验完成，汽机房封闭。 | 垃圾焚烧线并网发电。 | 防城港中科绿色能源有限公司 | 防城港市人民政府
钦州市人民政府 |  |  | 7 |  |  |  | 595034 | 99400
148 | 浦北县奇才贸易有限公司仓储物流项目 | 浦北县奇才贸易有限公司仓储物流项目 | 2018-450722-59-03-024119 | 商贸流通 | 总建筑面积约6.5万平方米，建设综合楼及仓储用房等设施。 | 2019-2022年 | 13000 | 300 | 6 | 车辆采购178台，主体厂房主体已完成建设，正在装修。 | 竣工投产。 | 浦北县奇才贸易有限公司 | 钦州市人民政府
149 | 钦州市钦南区民海30万千瓦平价光伏发电项目 | 广西钦州民海新能源科技有限公司钦州市钦南区民海30万千瓦平价光伏发电项目 | 2019-450000-44-03-010769 | 新能源 | 总建设规模30万千瓦。 | 2019-2022年 | 150000 | 40000 | 10 | 并网100兆瓦。 | 全容并网，竣工验收。 | 广西钦州民海新能源科技有限公司 | 钦州市人民政府
150 | 钦北区年产21万立方米超薄纤维板生产线建设项目 | 钦州绿源木业有限公司钦北区年产21万立方米超薄纤维板生产线建设项目 | 2019-450703-20-03-026990 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约4万平方米，建设厂房、办公楼。 | 2020-2022年 | 60000 | 15000 | 3 | 各主要建筑物完成主体建设、完成80%的设备安装。 | 竣工投产。 | 钦州绿源木业有限公司 | 钦州市人民政府
151 | 灵山县生活垃圾焚烧发电项目 | 灵山县金利亚环保科技有限公司灵山县生活垃圾焚烧发电项目 | 2017-450721-44-02-008217 | 垃圾处理 | 总处理规模为700吨/天，建设1台机械炉排炉，配置1台15兆瓦汽轮发电机组，以及相关配套设施。 | 2019-2022年 | 37734 | 100 | 1 | 所有设备单机调试完成，全套启动相关准备工作基本完成；主厂房消防、通风空调调试完成，准备消防验收相关工作。 | 竣工投产。 | 灵山县金利亚环保科技有限公司 | 钦州市人民政府
152 | 平马村（浦北县城）至龙门镇（五皇山）公路 | 浦北县金浦建设投资有限公司平马村（浦北县城）至龙门镇（五皇山）公路 | 2017-450722-48-01-017322 | 其他交通设施 | 一级公路，全长15.9千米，红线宽24.5米。 | 2018-2022年 | 40112 | 2000 | 11 | 工程完成合同工程量的85%。 | 竣工通车。 | 浦北县金浦建设投资有限公司 | 钦州市人民政府
153 | 钦州市北部湾大道至中马产业园道路工程 | 钦州市开发投资集团有限公司钦州市北部湾大道至中马产业园道路工程 | 2016-450702-48-01-008334 | 其他交通设施 | 一级公路，全长约8.5千米，路基红线宽60-70米。 | 2017-2022年 | 135201 | 12000 | 7 | 完成隧道贯通、管道燃气改道工作。 | 完成道路建设工作。 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
154 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位集装箱自动化改造工程 | 广西钦州保税港区盛港码头有限公司钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位集装箱自动化改造工程 | 2019-450700-55-03-010203 | 沿海水运 | 改造面积33.56万平方米，建设带远程控制功能的龙门吊等设备。 | 2020-2022年 | 158987 | 30000 | 7 | 完成道路堆场、雨水管线、电缆管线等建设。 | 竣工验收。 | 广西钦州保税港区盛港码头有限公司 | 钦州市人民政府
贵港市人民政府 |  |  | 17 |  |  |  | 682555.48 | 102150
155 | 贵港市港北区食用菌扶贫建设项目 | 贵港市品品鲜生物科技有限公司贵港市港北区食用菌扶贫建设项目 | 2019-450802-01-01-031751 | 种植业 | 总建筑面积7.5万平方米，建设生产车间6栋，相关配套用房5867平方米。 | 2020-2022年 | 56532 | 13450 | 9 | 项目已完成各单体主体结构施工，目前正在进行装修、装饰工程的施工。 | 竣工验收，交付使用。 | 贵港市品品鲜生物科技有限公司 | 贵港市人民政府
156 | 广西中桥木业有限公司年产5万立方米三聚氰胺板项目 | 广西中桥木业有限公司年产5万立方米三聚氰胺板项目 | 2018-450803-20-03-037789 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积3.6万平方米，建设生产车间、仓库、办公综合楼、辅助用房。 | 2021-2022年 | 12000 | 5000 | 3 | 进行生产车间封顶、办公综合楼、辅助用房建设。 | 建设办公楼，购置机器设备。 | 广西中桥木业有限公司 | 贵港市人民政府
157 | 广西贵港智升木业有限公司年产8万立方米实木多层生态家具板建设项目 | 广西贵港智升木业有限公司年产8万立方米实木多层生态家具板建设项目 | 2104-450803-04-01-842557 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积3.8万平方米，建设车间、仓库、办公综合楼、门卫室等辅助用房。 | 2021-2022年 | 13364 | 2000 | 2 | 正在进行厂房钢架结构和办公楼结构建设，安装设备。 | 竣工投产。 | 广西贵港智升木业有限公司 | 贵港市人民政府
158 | 修正集团贵港医药产业园(一期） | 广西修正制药有限公司修正集团贵港医药产业园(一期） | 2020-450800-27-03-052584 | 医药制造工业 | 总建筑面积10.9万平方米，建设车间、库房、办公楼等设施。 | 2022-2022年 | 60000 | 10000 | 12 | 厂房主体建设。 | 建成投产。 | 广西修正制药有限公司 | 贵港市人民政府
159 | 糖厂废弃物综合配套处理生物技术项目 | 广西对比生物科技有限公司糖厂废弃物综合配套处理生物技术项目 | 2019-450802-26-03-026828 | 生物产业 | 建设厂房仓库配套等设施。处理糖厂废弃物40万立方/年，生产生物肥料30万吨/年。 | 2020-2022年 | 40000 | 2000 | 3 | 已完成三个厂房建设，正在进行设备安装。 | 竣工投产。 | 广西对比生物科技有限公司 | 贵港市人民政府
160 | 西江保税物流中心（B型） | 广西贵港市江南投资建设发展有限公司西江保税物流中心（B型） | 2017-450804-59-01-004852 | 商贸流通 | 总建筑面积16.1万平方米，建设仓库、海关查验车厂以及配套附属设施。 | 2017-2022年 | 72842 | 10000 | 12 | 室内外装饰装修。 | 完工。 | 广西贵港市江南投资建设发展有限公司 | 贵港市人民政府
161 | 贵港市西江产业园科创产业基地标准厂房项目（一期） | 贵港市福创投资有限责任公司贵港市西江产业园科创产业基地标准厂房项目（一期） | 2020-450802-47-01-029398 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积30.96万平方米，建设生产车间25栋、企业研发总部、研发中心18栋、业务用房等。 | 2021-2022年 | 86000 | 43000 | 10 | 1#-17#楼已完成主体结构封顶施工，正在进行装修、装饰工程的施工；18#-27#楼正在进行主体结构的施工；目前工程总体进度占比54%。 | 竣工验收合格并交付使用。 | 贵港市福创投资有限责任公司 | 贵港市人民政府
162 | 贵港市产业园区基础设施建设项目 | 贵港市悦景投资发展有限公司贵港市产业园区基础设施建设项目 | 2017-450802-48-01-014813 | 道路及桥梁 | 粤桂园华电路长2384米，红线宽50米；石卡园沿江大道南延线道路长2360米，红线宽36米。 | 2018-2022年 | 31870 | 3000 | 11 | 华电路通车使用；南延长线北段水稳层施工，南段路床施工。 | 南延长线完工通车。 | 贵港市悦景投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
163 | 广西贵港市地下综合管廊（一期）及道路工程PPP项目 | 贵港市国冶管廊建设有限公司广西贵港市地下综合管廊（一期）及道路工程PPP项目 | 2017-450800-48-01-011111 | 其他市政基础设施 | 建设地下综合管廊（一期）及道路工程总长10.3千米。 | 2018-2022年 | 162031.72 | 1000 | 11 | 完成管廊施工10.1千米，道路施工9.0千米。 | 完成项目收尾工程。 | 贵港市国冶管廊建设有限公司 | 贵港市人民政府
164 | 贵港市2021年市本级老旧小区改造项目 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司贵港市2021年市本级老旧小区改造项目 | 2020-450800-47-01-053853 | 其他社会民生 | 总建筑面积为27.7万平方米，对贵港市港北区等38个老旧小区进行改造，涉及改造户数为2860户，楼栋数237栋。 | 2022-2022年 | 11267.27 | 2500 | 12 | 屋面防水工程施工完毕，楼梯护手施工完毕，室外管沟施工完毕。 | 完工。 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | 贵港市人民政府
165 | 广西平南县环保发电厂 | 广西平南县北控水务环保有限公司广西平南县环保发电厂 | 2017-450800-44-01-000263 | 垃圾处理 | 设计日处理生活垃圾1200吨，配置2台1.2万千瓦汽轮发电机组。 | 2018-2022年 | 56280 | 500 | 4 | 一期土建基本完成，设备安装调试中，室外道路进行硬化。 | 竣工。 | 广西平南县北控水务环保有限公司 | 贵港市人民政府
166 | 年产6300台（套）节能环保变充电设备生产线项目 | 广西群星电气有限公司年产6300台（套）节能环保变充电设备生产线项目 | 2018-450802-38-03-029811 | 机械工业 | 总建筑面积2.3万平方米，分三期建设，总设计年产6000台非晶合金变压器、年产300套商用智能充电站。 | 2022-2022年 | 10350 | 2000 | 12 | 完成厂房主体建设。 | 建成投产。 | 广西群星电气有限公司 | 贵港市人民政府
167 | 广西主要支流郁江贵港市石卡至竹村段河道治理工程 | 贵港市城区防洪管理处广西主要支流郁江贵港市石卡至竹村段河道治理工程 | 2017-450800-76-01-000742 | 防洪工程 | 堤防按50年一遇洪水标准设计，新建防洪堤10.451千米、护岸6.456千米等工程。 | 2016-2022年 | 22018.49 | 600 | 12 | 已完成防洪堤建设8.8千米、护岸5.756千米、防洪排涝闸2座、临时排涝涵3座、大冲二泵站加固、大冲改扩建防洪排涝闸工程，林桥江防洪排涝闸工程新建部分已基本完成。 | 完成余下1.6千米防洪堤及0.7千米护岸。 | 贵港市城区防洪管理处 | 贵港市人民政府
168 | 手机整机、儿童手表、智能穿戴组装生产项目 | 广西锐赛电子科技有限公司手机整机、儿童手表、智能穿戴组装生产项目 | 2106-450802-04-04-280446 | 电子信息工业 | 租用厂房面积1.6万平方米，建设整机组装生产线10条线（6条数码成品组装线，4条儿童手表和智能穿戴组装线），引进设备约20台。 | 2022-2022年 | 10000 | 3000 | 12 | 完成厂房装修。 | 设备安装投产。 | 广西锐赛电子科技有限公司 | 贵港市人民政府
169 | 年产3500千米聚氯乙烯电线电缆项目 | 广西名桂电缆有限公司年产3500千米聚氯乙烯电线电缆项目 | 2019-450802-41-03-006506 | 电力工业 | 总建筑面积5万平方米，引进生产设备316套，建成5条生产线。 | 2020-2022年 | 12000 | 1000 | 6 | 完成一栋钢结构厂房及办公楼建设工作，同步安装设备调试。 | 竣工投产。 | 广西名桂电缆有限公司 | 贵港市人民政府
170 | 年产5万吨水泥外加剂、15万吨混凝土外加剂项目 | 贵港海螺台泥新材料科技有限公司年产5万吨水泥外加剂、15万吨混凝土外加剂项目 | 2020-450804-26-03-042543 | 建材工业 | 建设生产厂房、仓库、办公楼、购置机械设备安装等。 | 2021-2022年 | 15000 | 100 | 2 | 正在进行试生产。 | 竣工投产。 | 贵港海螺台泥新材料科技有限公司 | 贵港市人民政府
171 | 年产12万套互感器生产线项目 | 广西国煌电力科技有限公司年产12万套互感器生产线项目 | 2019-450803-40-03-008543 | 电力工业 | 总建筑面积1.7万平方米，建设2个车间、生产研发楼、其它辅助用房。 | 2021-2022年 | 11000 | 3000 | 12 | 已建设完成一个车间，办公楼建设到3楼。 | 建设车间、生产研发楼、其它辅助用房。 | 广西国煌电力科技有限公司 | 贵港市人民政府
玉林市人民政府 |  |  | 6 |  |  |  | 778268 | 276140
172 | 广西（北流）轻工产业园——高端服装绿色制造基地项目 | 广西铜州控股有限公司广西（北流）轻工产业园——高端服装绿色制造基地项目 | 2019-450981-41-01-039084 | 纺织服装与皮革工业 | 建设标准厂房60万平方米，以及配套道路等基础设施。 | 2020-2022年 | 216000 | 76000 | 11 | 已开工建设标准厂房76万平方米，已封顶45万平方米。 | 竣工。 | 广西铜州控股有限公司 | 玉林市人民政府
173 | 玉林（福绵）生态纺织基地建设项目 | 广西永赢投资开发有限公司玉林（福绵）生态纺织基地建设项目 | 2018-450903-18-03-006069 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积118万平方米，建设纺织标准生产厂房，以及配套设施。 | 2019-2022年 | 160000 | 50000 | 11 | 已有6家企业试投产，20家企业开工建设,其中规上工业企业1家。 | 竣工投产。 | 广西永赢投资开发有限公司 | 玉林市人民政府
174 | 陆川县人民医院分院项目 | 陆川县人民医院分院项目 | 2019-450922-83-01-004841 | 卫生事业 | 建设业务楼5.2万平方米。 | 2019-2022年 | 34409 | 15000 | 12 | 正在进行综合楼15层框架梁板绑扎。 | 完成综合业务楼21层框架结构并室内外装修。 | 陆川县人民医院 | 玉林市人民政府
175 | 马子岭风电场三期工程 | 广西华业新能源有限公司马子岭风电场三期工程 | 2017-450923-44-02-029557 | 新能源 | 装机50兆瓦风力发电机组、集成线路、升压站等。 | 2020-2022年 | 45000 | 11500 | 12 | 完成了升压站及送出线路、进场道路，办公场所的建设占总工程量的15%。 | 竣工投产。 | 广西华业新能源有限公司 | 玉林市人民政府
176 | 广西（北流）轻工产业园——金属制造产业园项目 | 广西铜州控股有限公司广西（北流）轻工产业园——金属制造产业园项目 | 2019-450981-41-01-043896 | 有色金属工业 | 建设标准厂房60万平方米，以及配套道路等基础设施。 | 2020-2022年 | 221140 | 73640 | 11 | 已开工建设标准厂房75万平方米，已封顶65万平方米。 | 竣工投产。 | 广西铜州控股有限公司 | 玉林市人民政府
177 | 中广核兴业风力发电有限公司中广核兴业北市风电场项目 | 中广核兴业风力发电有限公司中广核兴业北市风电场项目 | 2020-450000-44-02-024070 | 新能源 | 装机容量130兆瓦，新建一座110千伏升压站。 | 2021-2022年 | 101719 | 50000 | 12 | 风机基础浇筑。 | 竣工投产。 | 中广核兴业风力发电有限公司 | 玉林市人民政府
百色市人民政府 |  |  | 2 |  |  |  | 200000 | 110000
178 | 乐业扶贫风电项目 | 中广核新能源乐业有限公司乐业扶贫风电项目 | 2019-451028-44-02-030741 | 新能源 | 建设规模198兆瓦，分两期实施。一期建设51兆瓦，二期建设145.2兆瓦。 | 2020-2022年 | 150000 | 90000 | 3 | 逻西升压站一、二次设备完成安装调试，风机基础完成6台浇筑，35千伏送出线路组塔完成14基，35千伏集电线路组塔完成11基。逻沙风机集电架空线路已拉线完成。 | 完工。 | 中广核新能源乐业有限公司 | 百色市人民政府
179 | 百色城市环境综合整治项目 | 广西田东吉电新能源有限公司田东县江城镇江城村100兆瓦光伏电站项目 | 2020-451000-44-03-017767 | 新能源 | 建设规模100兆瓦，新建光伏发电项目。 | 2021-2022年 | 50000 | 20000 | 10 | 大面积完成打桩工作，即将安装太阳能面板。 | 竣工投产。 | 广西田东吉电新能源有限公司 | 百色市人民政府
贺州市人民政府 |  |  | 9 |  |  |  | 718537.99 | 26841
180 | 贺州市路花水库工程（贺州市备用水源） | 贺州市城市建设投资开发有限公司贺州市路花水库工程 | 2017-450000-76-01-000919 | 水库及水利枢纽 | 总库容1297万立方米，电站装机容量2兆瓦，日供水能力10万吨。 | 2015-2022年 | 46714 | 500 | 3 | 基本完工。 | 完工。 | 贺州市城市建设投资开发有限公司 | 贺州市人民政府
181 | 昭平县城江滨新区智能地下停车场项目 | 广西昭平县城市建设投资有限公司昭平县城江滨新区智能地下停车场项目 | 2020-451121-78-01-006195 | 其他市政基础设施 | 新建停车位967个，建设安全、绿化等相关配套基础设施。 | 2020-2022年 | 18379 | 5000 | 6 | 已完成主体结构验收，外墙顶板防水、边坡回填已完成，二次结构已完成。 | 完成主体工程及地面绿化等，完工投入使用。 | 广西昭平县城市建设投资有限公司 | 贺州市人民政府
182 | 贺州市东融广场（原贺州火车站综合交通枢纽及配套基础设施建设项目） | 贺州市生态新城开发有限公司贺州市东融广场 | 2016-451119-47-01-003119 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积14.9万平方米，建设土建工程、广场地块平整及相关配套设施建设等。 | 2018-2022年 | 96858 | 12075 | 8 | 完成总工程量的96.3%；完成主体结构13.4万平方米，完成广场铺装及绿化15.5万平方米。 | 完工。 | 贺州市生态新城开发有限公司 | 贺州市人民政府
183 | 桂东电力110千伏电网（南片）完善工程 | 广西桂东电力股份有限公司桂东电力110千伏电网（南片）完善工程 | 2018-450000-44-02-000003 | 能源 | 建设京南电站至旺甫变电站段，长46千米。 | 2020-2022年 | 21880 | 1966 | 12 | 基础浇筑完成262基，占95.27%，组塔完成257基，占93.45%，导线架设完成86.353千米，占79.47%。 | 竣工投产。 | 广西桂东电力股份有限公司 | 贺州市人民政府
184 | 黄姚古镇·龙门街文化旅游项目 | 广西岭域创和文旅投资有限公司黄姚古镇·龙门街文化旅游项目 | 2018-451121-47-03-002757 | 旅游业 | 总建筑面积3万平方米，打造黄姚古镇旅游基地。 | 2019-2022年 | 155000 | 100 | 3 | 主体已完成。 | 竣工验收。 | 广西岭域创和文旅投资有限公司 | 贺州市人民政府
185 | 贺州市金泰湖水生态综合治理工程(一期） | 贺州市宏海建设开发有限公司贺州市金泰湖水生态综合治理工程(一期） | 2017-451119-76-01-009857 | 环境综合治理 | 新建金泰湖一座、金泰湖护岸2.6千米，整治育才河全长1.8千米，新建育才河液压升降坝一座。 | 2017-2022年 | 48186.82 | 4200 | 3 | 完成湖区已开挖295亩，护岸砌筑2.1千米，1700米栈桥及1座液压坝安装。 | 完工。 | 贺州市宏海建设开发有限公司 | 贺州市人民政府
186 | 贺州市八步区、平桂区2020年农村电网改造升级工程项目 | 广西桂东电力股份有限公司贺州市八步区、平桂区2020年农村电网改造升级工程项目 | 2020-450000-44-01-005741 | 能源 | 新建（改造）35千伏变电站2座，变电总容量8.8兆伏安；110千伏变电站4座，变电容量200兆伏安；35千伏线路19千米；10千伏中压线路76条，配电台区1137个，10千伏中压线路长约1449.84千米。 | 2020-2022年 | 118869.7 | 1000 | 3 | 完成全部工程量，收尾工作。 | 竣工。 | 广西桂东电力股份有限公司 | 贺州市人民政府
187 | 贺州(贺街)至富川一级公路 | 贺州市交投集团贺州(贺街)至富川一级公路 | 2018-451102-48-01-043210 | 其他交通设施 | 一级公路，全长104.9千米，路基红线宽24.5米。 | 2015-2022年 | 193130 | 1000 | 10 | 钟山段已完工；富川段路基工程完成100%，路面工程完成90%，桥涵工程完成100%。 | 建成通车。 | 贺州市交投集团 | 贺州市人民政府
188 | 贺州市八步区文化旅游新城项目首期市政基础配套设施项目（第二期） | 贺州现代产业园发展有限公司贺州市八步区文化旅游新城项目首期市政基础配套设施项目（第二期） | 2018-451102-78-01-035561 | 道路及桥梁 | 市政道路，5条道路总长约2745米，道路红线宽20-40米。 | 2019-2022年 | 19520.47 | 1000 | 12 | 完成2700米水稳层铺设和1200米沥青铺设。 | 完成市政道路建设。 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市人民政府
河池市人民政府 |  |  | 7 |  |  |  | 402527 | 16930
189 | 环江县猫鼻岭至金环大道一期工程 | 环江县城投公司环江县猫鼻岭至金环大道一期工程 | 2019-450000-54-01-014868 | 其他交通设施 | 新建一级公路2.8千米，改建二级公路1.2千米。 | 2020-2022年 | 14775 | 3663 | 12 | 一标路基工程完成100%，道路工程完成65.32%，照明工程完成55%，桥涵工程完成100%，绿化工程完成55%。二标完成主线级配碎石层及排水工程。 | 竣工。 | 环江县城投公司 | 河池市人民政府
190 | 天峨县县城四桥 | 天峨县交通运输局天峨县县城四桥 | 2016-451222-48-01-011873 | 道路及桥梁 | 桥梁长度约384米，宽24米，引道长度2267米。 | 2018-2022年 | 19000 | 3447 | 10 | 完成5#墩，边跨合拢；完成箱梁段的施工；完成7号桥墩施工；基本完成桥梁引道道路的施工。 | 竣工。 | 天峨县交通运输局 | 河池市人民政府
191 | 南丹县全域旅游项目-千家瑶寨·万户瑶乡中国白裤瑶民族风情小镇项目 | 广西梦之瑶旅游开发有限公司南丹县全域旅游项目-千家瑶寨·万户瑶乡中国白裤瑶民族风情小镇项目 | 2017-451221-81-03-039686 | 旅游业 | 总建筑面积50万平方米。建设白裤瑶易地搬迁居住区、商业街、民族体育小镇等。 | 2018-2022年 | 60000 | 1500 | 10 | 完成组团水景主体轮廓，完善景区绿化工作及水景边景观，开工建设风雨桥安华桥。 | 完工。 | 广西梦之瑶旅游开发有限公司 | 河池市人民政府
192 | S303环江川山（都川）至下南公路项目 | 环江毛南族自治县交通运输局S303环江川山（都川）至下南公路项目 | 2017-451226-48-01-008682 | 其他交通设施 | 二级公路，扩建全长25.1千米，路基红线宽8.5米。 | 2020-2022年 | 18952 | 2000 | 8 | 完成土石方100%，完成路基100%，完成底基层100%，完成路面22千米。 | 竣工。 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 河池市人民政府
193 | 环江县华山至驯乐（何家寨）公路工程 | 环江县城投公司环江县华山至驯乐（何家寨）公路工程 | 2016-451226-48-01-012278 | 其他交通设施 | 二级公路，全长49.5千米，路基红线宽8.5米。 | 2019-2022年 | 44600 | 4000 | 8 | 完成路基、混凝土路面施工。 | 竣工。 | 环江县城投公司 | 河池市人民政府
194 | 河池市老虎山片区棚户区改造项目 | 河池市城市投资建设发展有限公司河池市老虎山片区棚户区改造项目 | 2018-451202-48-01-044949 | 其他社会民生 | 总建筑面积50.6万平方米，建设安置用房及配套实施。 | 2016-2022年 | 193500 | 1600 | 12 | 上任进行竣工验收整改；芝田进行竣工验收整改；下任完工；农贸路计划进行验收；塘面路完成314米路面水稳基层施工；下穿黔桂铁路立交工程完成市政道路部分的混凝土挡土墙浇筑等。 | 竣工验收。 | 河池市城市投资建设发展有限公司 | 河池市人民政府
195 | 河池市大任产业园—药融园标准厂房及配套设施项目（一期） | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市大任产业园—药融园标准厂房及配套设施项目（一期） | 2019-451209-47-01-016335 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约12.4万平方米。建设标准厂房、办公综合楼、宿舍及室外工程等。 | 2019-2022年 | 51700 | 720 | 12 | 完成20栋厂房及仓库建设。 | 完工。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
来宾市人民政府 |  |  | 10 |  |  |  | 546405.64 | 84100
196 | 来宾市现代农业产业园澳洲坚果项目 | 来宾市怡祥农业科技有限公司来宾市现代农业产业园澳洲坚果项目 | 2017-451300-05-03-040312 | 种植业 | 种植澳洲坚果、林下套种玉米、菠萝、养肉鸡120万只。 | 2019-2022年 | 38000 | 1000 | 12 | 开工建设初加工厂。 | 完成初加工厂、水肥一体化、智慧农业第二期建设。 | 来宾市怡祥农业科技有限公司 | 来宾市人民政府
197 | 广西鸥美嘉木业有限公司年产200万张杉木环保生态板项目 | 广西鸥美嘉木业有限公司年产200万张杉木环保生态板项目 | 2020-451324-20-03-007184 | 造纸与木材加工业 | 新建标准化厂房1万平方米、仓库面积800平方米等，建成年产200万张杉木环保生态面漆板生产能力。 | 2020-2022年 | 11227 | 500 | 12 | 完成标准厂房主体建设。 | 竣工。 | 广西鸥美嘉木业有限公司 | 来宾市人民政府
198 | 象州县铜资源环保再生利用项目 | 广西飞南资源利用有限公司象州县铜资源环保再生利用项目 | 2018-451322-42-03-002715 | 循环经济 | 建设火法冶炼区、原料堆放区等工程，年处理30万吨危废、2万吨的含铜固废及10万吨紫杂铜，年产阳极铜10万吨等。 | 2019-2022年 | 158602 | 50000 | 12 | 完成主厂房钢结构吊装，完成原料仓、综合仓库总体90%。 | 竣工。 | 广西飞南资源利用有限公司 | 来宾市人民政府
199 | 忻城宿邓低风速试验风电场工程项目 | 中节能风力发电股份有限公司忻城宿邓低风速试验风电场工程项目 | 2017-451321-44-02-026773 | 新能源 | 总装机容量50.6兆瓦，安装23台单机容量2.2兆瓦的风电机组。 | 2021-2022年 | 43978 | 15000 | 6 | 完成开关站及部分风机机站建设。 | 竣工。 | 中节能风力发电股份有限公司 | 来宾市人民政府
200 | 中电投广西合山洛山5万千瓦风电场 | 中电投电力工程有限公司中电投广西合山洛山5万千瓦风电场 | 2017-451381-44-02-021326 | 新能源 | 总装机容量48.4兆瓦，建设16台风电机组、配套升压站、送出线路。 | 2021-2022年 | 44382 | 13000 | 3 | 完成风机基础浇筑、场内集电线路60%；首批风机并网发电。 | 竣工。 | 中电投电力工程有限公司 | 来宾市人民政府
201 | 来宾港兴宾港区迁江大村作业区一期工程项目 | 广西义来码头有限公司来宾港兴宾港区迁江大村作业区一期工程项目 | 2020-451300-55-02-010035 | 内河水运 | 建设3个2000吨级散货泊位，年计划吞吐量550万吨，年设计通过能力为586万吨。 | 2021-2022年 | 19923 | 1000 | 9 | 完成主体工程、进场道路建设及设备安装。 | 竣工。 | 广西义来码头有限公司 | 来宾市人民政府
202 | 来宾港武宣港区大仁作业区工程项目 | 广西新东运矿业有限公司来宾港武宣港区大仁作业区工程项目 | 2019-451300-55-02-030617 | 内河水运 | 建设4个3000吨级散货出口泊位、1个3000吨级多用途泊位，年吞吐量1200万吨。 | 2018-2022年 | 47492.84 | 500 | 11 | 完成水工主体部分建设。 | 竣工。 | 广西新东运矿业有限公司 | 来宾市人民政府
203 | 忻城县发展黑山羊产业链项目 | 忻城县强农牧业发展有限公司忻城县发展黑山羊产业链项目 | 2019-451321-03-01-041067 | 畜牧业 | 总建筑面积5万平方米，建设一个核心种羊基地和各乡镇的育肥羊场，种羊场主要建设种羊栏舍70个。 | 2020-2022年 | 20000 | 2000 | 7 | 土建工程已基本完成，设备购置安装工程已完成大约50%，工程总进度已完成大约90% | 竣工。 | 忻城县强农牧业发展有限公司 | 来宾市人民政府
204 | 忻城县欧洞乡欧洞村标准化生态养殖项目 | 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司忻城县欧洞乡欧洞村标准化生态养殖项目 | 2020-451321-03-03-020757 | 畜牧业 | 总建筑面积12万平方米，建设种猪场和保培场，存栏基础母猪4000头，保培场约10万平方米。 | 2020-2021年 | 16000 | 100 | 2 | 完成一期工程建设。 | 竣工。 | 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司 | 来宾市人民政府
205 | 南方牛都全产业链扶贫项目 | 忻城县农投发展集团有限公司南方牛都全产业链扶贫项目 | 2019-451321-03-01-041509 | 畜牧业 | 建设饲料加工基地、练江养殖基地、果遂养殖基地、凤凰山养殖基地、九龙养殖基地、屠宰冷链一体化工厂。 | 2020-2022年 | 146800.8 | 1000 | 9 | 主体结构已完成，完成装修及设备安装工作。 | 竣工。 | 忻城县农投发展集团有限公司 | 来宾市人民政府
崇左市人民政府 |  |  | 12 |  |  |  | 621754 | 96220
206 | 广西华天宝制药有限公司厂房建设项目 | 广西华天宝制药有限公司厂房建设项目 | 2020-451425-27-03-009924 | 医药制造工业 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设制剂车间、提取车间、仓库、综合楼、锅炉房等。 | 2021-2022年 | 10000 | 2000 | 8 | 完成1#、4#制剂车间、5#仓库、2#提取车间、3#综合办公楼建设，部分设备的购入。 | 完工。 | 广西华天宝制药有限公司 | 崇左市人民政府
207 | 崇左市江北污水处理厂及城区管网工程 | 崇左市住房和城乡建设委员会崇左市江北污水处理厂及城区管网工程 | 2018-451402-77-01-023648 | 污水处理 | 新建一座2万吨/日污水处理厂，配套新建污水管网23.8千米，改造污水支管10千米。 | 2019-2022年 | 20348 | 1000 | 4 | 厂区建设工程量完成90%，完成管网总工程量的85%，总平主管开始开挖。 | 完工。 | 崇左市住房和城乡建设委员会 | 崇左市人民政府
208 | 宁明爱店云天东盟物联港 | 广西云天中药城置业有限公司宁明爱店云天东盟物联港 | 2016-451422-70-03-009963 | 商贸流通 | 总建筑面积9.7万平方米，建设商务区、加工仓储区及配套设施。 | 2017-2022年 | 58000 | 4000 | 10 | 已建成厂房7座。 | 完工。 | 广西云天中药城置业有限公司 | 崇左市人民政府
209 | 大新硕龙口岸（升格）基础设施工程 | 大新县商务和口岸管理局大新硕龙口岸（升格）基础设施工程 | 2017-451424-47-01-010592 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积5.25万平方米，建设大新硕龙口岸（硕龙主通道）和大新硕龙口岸办公楼等。 | 2018-2022年 | 27450 | 1000 | 6 | 已完成办公楼主体建设。 | 完工。 | 大新县商务和口岸管理局 | 崇左市人民政府
210 | 南宁—崇左城际铁路崇左南站综合体项目 | 崇左市城市建设投资有限责任公司南宁—崇左城际铁路崇左南站综合体项目 | 2019-451402-53-01-014391 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约49万平方米，建设崇左南站综合体、商业商务区等。 | 2019-2022年 | 149051 | 50000 | 10 | 站前广场工程完成90%，中轴广场地下空间工程完成100%，高铁片区路网工程：道路土石方完成90%，污水管完成55%，雨水管完成60%。 | 完工。 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府
211 | 中国－东盟南宁空港扶绥经济区科技创业园项目 | 广西空港投资开发有限责任公司中国－东盟南宁空港扶绥经济区科技创业园项目 | 2019-451421-47-01-003167 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积14.3万平方米，建设空港科技创业园厂房及配套设施。 | 2019-2022年 | 47700 | 1000 | 4 | 1#厂房、2#厂房及仓库完成竣工验收，3#厂房完成收尾。 | 完工。 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府
212 | 大新县边民互市点基础设施建设项目 | 广西养利农业投资开发有限公司大新县边民互市点基础设施建设项目 | 2018-451424-47-01-029380 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积2.1万平方米，建设岩应互市点联检办公用房、边检监护岗、H986扫描大厅、商铺、申报中心与结算中心办公楼等。 | 2019-2022年 | 11243 | 7354 | 12 | 申报中心主体封顶；二层、三层完成砌筑及二次结构施工完成；设备用房主体封顶；业务综合楼主体封顶；水渠明渠完成1256米。 | 完工。 | 广西养利农业投资开发有限公司 | 崇左市人民政府
213 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司崇左市城区棚户区改造项目（一期）B区 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司崇左市城区棚户区改造项目（一期）B区 | 2016-451402-47-01-003702 | 其他社会民生 | 总建筑面积27.6万平方米，建设5栋17层住宅楼、8栋26层住宅楼、1栋社区服务中心、1所幼儿园及相关配套设施。 | 2019-2022年 | 74781 | 15000 | 5 | 完成工程量85%。 | 完工。 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司 | 崇左市人民政府
214 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司崇左市城区棚户区改造项目C区工程 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司崇左市城区棚户区改造项目C区工程 | 2017-451400-47-01-001919 | 其他社会民生 | 总建筑面积10万平方米，建设土建工程、安装工程、室内给排水工程、电气工程及室外总平等配套设施。 | 2019-2022年 | 35755 | 8000 | 5 | 完成工程量82%。 | 完工。 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司 | 崇左市人民政府
215 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司崇左市城区棚户区改造项目旧城棚改区安置点工程（B工程） | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司崇左市城区棚户区改造项目旧城棚改区安置点工程（B工程） | 2018-451402-47-01-015999 | 其他社会民生 | 总建筑面积20.5万平方米，建设主体工程、地下室、附属设施工程、供配电、供排水、设备安装等工程。 | 2020-2022年 | 98666 | 4000 | 5 | 完成工程量92%。 | 完工。 | 崇左市壶城棚户区建设投资有限公司 | 崇左市人民政府
216 | 广西龙州北部湾现代农业银耳生产全产业链项目 | 广西龙州北部湾现代农业有限公司广西龙州北部湾现代农业银耳生产全产业链项目 | 2018-451423-01-03-027650 | 其他农业 | 总建筑面积4.1万平方米，建设全工厂化银耳种植、全自动清洗等生产线。 | 2018-2022年 | 75000 | 2500 | 5 | 完成二期生产线设备采购，三期钢结构厂房建设36980平方米、冷库房建设130间、机械制冷设备采购安装228套、建成菌包生产线一条、建成无尘净化车间2200平方米。 | 完工。 | 广西龙州北部湾现代农业有限公司 | 崇左市人民政府
217 | 龙州岭南至上金二级公路 | 龙州县交通运输局龙州岭南至上金二级公路 | 2016-451423-48-01-001891 | 其他交通设施 | 二级公路，全长13.8千米，路基红线宽8.5米。 | 2019-2022年 | 13760 | 366 | 7 | 路基完成13千米，圆管涵完成工程量100%，盖板涵完成工程量100%，小湾桥完成工程量100%。 | 完工。 | 龙州县交通运输局 | 崇左市人民政府