## 按责任单位分
附件2
2022年第一批自治区层面统筹推进重大项目（新开工）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 开工月份 | 总投资 | 2022年计划投资 | 2021年前期工作进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目 业主 | 责任 单位 | 备注
合计 |  |  | 190 |  |  |  |  | 34477961.48 | 2828454
自治区教育厅 |  |  | 6 |  |  |  |  | 694621.95 | 56900
1 | 北部湾大学新校区留学生、研究生公寓楼项目 | 北部湾大学新校区留学生、研究生公寓楼项目 | 2020-450000-83-01-011396 | 高等教育 | 总建筑面积3.65万平方米，新建1栋留学生、13层研究生公寓楼等。 | 2022-2023年 | 6 | 11450 | 4500 | 已完成可研批复，项目单体、总平方案已审批，施工图已出具，正进行招标控制价审核，初步设计方案正在评审。 | 主体封顶。 | 北部湾大学 | 自治区教育厅
2 | 河池学院新校区建设项目 | 河池学院新校区建设项目 | 2019-451281-82-01-015954 | 高等教育 | 总建筑面积38.2万平方米，建设教学楼、实验实习用房、图书馆、校行政办公用房、学生宿舍等。 | 2022-2026年 | 12 | 293761.15 | 20000 | 已完成可研、节能、环评批复，取得用地预审和选址意见，已购买建设用地指标。 | 完成一期项目的三通一平，开工建设1栋教学楼、2栋学院楼、4栋学生宿舍、1座食堂的主体及配套设施。 | 河池学院 | 自治区教育厅
3 | 广西大学农林动教学科研实验中心 | 广西大学农林动教学科研实验中心 | 2020-450107-82-01-000016 | 高等教育 | 总建筑面积7万平方米，建设教学科研实验中心1栋。 | 2022-2024年 | 6 | 37022.38 | 1000 | 已完成建议书批复，取得用地预审和选址意见，方案设计正在修改完善. | 开工建设。 | 广西大学 | 自治区教育厅
4 | 广西大学土木工程综合实验中心 | 广西大学土木工程综合实验中心 | 2019-450107-82-01-046792 | 高等教育 | 总建筑面积5万平方米，建设综合实验中心1栋。 | 2022-2024年 | 6 | 25665.42 | 1400 | 已完成建议书批复，取得用地预审和选址意见，方案设计已报批，正在办理批复手续,可研报告正在评审。 | 开工建设。 | 广西大学 | 自治区教育厅
5 | 广西民族大学武鸣新校区（二期） | 广西民族大学武鸣新校区（二期） | 2103-450000-04-01-793324 | 高等教育 | 总建筑面积约16.55万平方米，建设教室、实验室、教学办公楼等设施。 | 2022-2026年 | 9 | 106871 | 8000 | 已完成可研、环评、节能报告、水土保持批复，获得用地预审和项目选址意见书。 | 开工建设。 | 广西民族大学 | 自治区教育厅
6 | 广西财经学院武鸣校区一期建设项目 | 广西财经学院武鸣校区一期建设项目 | 2018-450122-82-01-015340 | 高等教育 | 总建筑面积44.38万平方米，建设教学楼、图书馆、实验室及实习场所等配套工程。 | 2022-2024年 | 10 | 219852 | 22000 | 已完成可研、节能批复，取得用地预审与选址意见书、环境影响报告表，用地指标已获批。 | 南地块公共实验及创新创业楼、公共教学楼、学院楼、大学生活动中心等工程主体封顶。 | 广西财经学院 | 自治区教育厅
自治区交通运输厅 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9948694 | 105000
7 | 沙河至铁山港东岸铁路支线 | 广西交通投资集团沙河至铁山港东岸铁路支线 | 2020-450000-53-01-007225 | 铁路 | 国铁II级，单线，电气化铁路，正线长度68千米，设计速度120千米/小时。 | 2022-2025年 | 6 | 458694 | 15000 | 已完成初步设计审查，完成项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、投资协议、PPP项目合同等文件初步编制工作。 | 开工建设。 | 广西交通投资集团 | 自治区交通运输厅
8 | 合浦至湛江铁路 | 广西沿海铁路股份有限公司合浦至湛江铁路 |  | 铁路 | 新建线路全长142千米，其中广西段64千米，建设350千米/小时标准高铁。 | 2022-2026年 | 12 | 1190000 | 10000 | 已完成工可审查，可研前置要件已获批。 | 开工建设。 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 自治区交通运输厅
9 | 黄桶至百色铁路 | 黄桶至百色铁路 | 2019-451000-53-01-032943 | 铁路 | 建设国铁Ⅰ级，双线，电气化铁路，全长298千米，其中广西段130千米。 | 2022-2027年 | 12 | 1430000 | 10000 | 可研鉴修已完成，已出具项目社稳评估意见。 | 开工建设。 | 待定 | 自治区交通运输厅
10 |  | 平陆运河 | 2020-450000-55-01-026373 | 内河水运 | 全长约140千米，按照内河I级航道标准建设，兼顾通航5000吨级船舶。建设沿线交叉工程、水资源综合利用及配套设施工程。 | 2022-2028年 | 9 | 6870000 | 70000 | 正在办理立项审批手续,项目工可阶段勘察测量成果已通过专家验收评审，工可报告已完成编制。 | 开工建设。 | 待定 | 自治区交通运输厅
自治区体育局 |  |  | 4 |  |  |  |  | 526479.59 | 155000
11 | 广西飞碟靶场训练比赛基地 | 自治区体育局广西飞碟靶场训练比赛基地 | 2020-450000-89-01-014961 | 体育事业 | 总建筑面积约3.8万平方米，主要建设飞碟靶场、赛事用房、管理用房、运动员休息室等。 | 2022-2023年 | 3 | 30129 | 15000 | 已完成初设批复、用地预审与选址意见书，以及征地拆迁工作。 | 开工建设，完成主体结构封顶。 | 自治区体育局 | 自治区体育局
12 | 三塘体育训练比赛基地 | 自治区体育局三塘体育训练比赛基地 | 2020-450000-89-01-014962 | 体育事业 | 总建筑面积约22.63万平方米，建设射击馆、室内田径场、球类综合馆、轮滑综合馆等设施。 | 2022-2023年 | 1 | 247542.05 | 80000 | 已完成初步设计、施工图设计批复，取得工程规划许可证，以及征地拆迁工作。 | 开工建设，完成主体结构封顶。 | 自治区体育局 | 自治区体育局
13 | 中国东盟国际马术赛事中心项目 | 广西骏琦体育文化有限公司中国东盟国际马术赛事中心项目 | 2020-450112-89-03-031164 | 体育事业 | 建设马术赛事中心、酒店、学校等工程。 | 2022-2024年 | 1 | 150000 | 15000 | 已完成初设、总平，正在进行场地清表及土地招拍挂前期工作。 | 完成马术比赛场地建设。 | 广西骏琦体育文化有限公司 | 自治区体育局
14 | 江南训练基地运动员宿舍 | 自治区体育局江南训练基地运动员宿舍 | 2020-450000-89-01-014965 | 体育事业 | 总建筑面积约13.63万平方米，建设运动员宿舍、运动技术用房、体能康复用房等。 | 2022-2023年 | 1 | 98808.54 | 45000 | 已完成初步设计、施工图设计，取得工程规划许可证、不动产权证。 | 开工建设，完成主体结构封顶。 | 自治区体育局 | 自治区体育局
自治区粮食和储备局 |  |  | 1 |  |  |  |  | 70887.45 | 30000
15 | 广西工商职业技术学院武鸣新校区项目（二期） | 广西工商职业技术学院武鸣新校区项目（二期） | 2019-450122-82-01-041891 | 职业教育 | 总建筑面积16万平方米，建设4栋文训楼、1栋文学楼、1栋学生食堂及连廊等工程。 | 2022-2023年 | 3 | 70887.45 | 30000 | 已完成建筑方案设计、初设批复，取得用地指标正在办理用地划拨手续；完成EPC工程招标控制价的财政评审以及工程招标；现场水电路已通。 | 文学楼、4栋文训楼、2号培训楼、4栋学生宿舍、1栋食堂楼等单体建筑竣工，2栋学生宿舍楼、1栋实训基地等4个单体建筑完成土建施工。 | 广西工商职业技术学院 | 自治区粮食和储备局
自治区中医药局 |  |  | 1 |  |  |  |  | 58000 | 10000
16 | 广西骨伤医院经开区医院工程项目 | 广西骨伤医院经开区医院工程项目 | 2018-450112-83-01-008484 | 卫生事业 | 总建筑面积约6.7万平方米，建设门诊医技综合楼、病房楼、行政管理楼等设施。 | 2022-2025年 | 6 | 58000 | 10000 | 已完成可研批复、节能批复、用地审批。 | 完成土建基础坑挖掘、基础桩、基坑护桩、防滑坡。 | 广西骨伤医院 | 自治区中医药局
广西机场管理集团有限责任公司 |  |  | 1 |  |  |  |  | 616000 | 100000
17 | 南宁机场改扩建工程 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁机场改扩建工程 | 2019-000052-56-01-001473 | 航空 | 飞行区等级4F，建设1条长3800米、宽45米的第二跑道及相应的滑行道系统，跑道主、次降方向分别设置Ⅲ类和Ⅰ类精密进近系统。 | 2022-2024年 | 5 | 616000 | 100000 | 可研获国家发展改革委批复。 | 完成征地工作及部分拆迁工作，土石方、排水及附属工程合计完成40%。 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 广西机场管理集团有限责任公司
南宁市人民政府 |  |  | 22 |  |  |  |  | 4236192.64 | 381000
18 | 宾阳马王风电场三期工程 | 广西大唐桂冠新能源有限公司宾阳马王风电场三期工程 | 2020-450000-44-02-023908 | 新能源 | 总装机容量100兆瓦，安装14台单机容量为5兆瓦和8台单机容量3.85兆瓦的风力发电机组，新建一条220千伏送出线路接入智诚站。 | 2022-2023年 | 9 | 79510 | 20000 | 已完成核准批复，取得用地预审与选址意见书，签订并网意向协议，已完成主机招标，完成安全性预评价、地质灾害两个专题备案，完成监理招标，取得接入系统批复。 | 完成场地平整及升压站土建、风机基础浇筑工作 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 南宁市人民政府
19 | 南宁吉昇新能源有限公司邕宁吉电百济新平农光互补发电项目 | 南宁吉昇新能源有限公司邕宁吉电百济新平农光互补发电项目 | 2104-450000-04-01-759227 | 新能源 | 建设300兆瓦农光互补光伏电站，项目分两期建设，一期、二期分别建设150兆瓦。 | 2022-2023年 | 9 | 130000 | 30000 | 完成项目土地流转，完成临时项目部、仓库建设及通水、通电工程，完成进场道路修筑工作。 | 开展项目一期建设和设备采购安装。 | 南宁吉昇新能源有限公司 | 南宁市人民政府
20 | 20GWh锂电池项目 | 广西宁福新能源科技有限公司200亿瓦时锂电池项目 | 2106-450103-04-01-722747 | 机械工业 | 拟建设厂房面积32万平方米，建设年产200亿瓦时锂离子电池生产线。 | 2022-2025年 | 9 | 1016090 | 45000 | 已完成备案、林地批复，取得建设用地规划许可证。 | 完成一期主体工程建设。 | 广西宁福新能源科技有限公司 | 南宁市人民政府
21 | 上林国际马术运动康养基地项目 | 北京骏琦文化旅游发展有限公司上林国际马术运动康养基地项目 | 2020-450125-89-03-045511 | 体育事业 | 建设国家马术队冬训、比赛、马术教育培训基地、国际学校、五星级度假酒店、康养小镇等。 | 2022-2027年 | 8 | 300000 | 10000 | 完成一期项目总平面图细节修改，场地清表完成40%。 | 开工建设酒店板块及相关配套设施；完成马术板块配套设施。 | 北京骏琦文化旅游发展有限公司 | 南宁市人民政府
22 | 南宁产投智创江南投资开发有限责任公司江南产业园项目 | 南宁产投智创江南投资开发有限责任公司江南产业园项目 | 2109-450105-04-05-687766 | 生物医药 | 总建筑面积约9万平方米，建设标准厂房、宿舍与食堂等配套设施，主要引进电子信息、医疗器械上下游企业入驻。 | 2022-2024年 | 10 | 56541.59 | 5000 | 已完成备案、土地摘牌、环评批复。 | 开展主体施工。 | 南宁产投智创江南投资开发有限责任公司 | 南宁市人民政府
23 | 南宁农产品交易中心（二期） | 南宁农产品交易中心有限责任公司南宁农产品交易中心（二期） | 2017-450103-51-03-025319 | 商贸流通 | 总建筑面积约27万平方米，建设仓储、冷库及物流加工等配套设施。 | 2022-2024年 | 10 | 130000 | 20000 | 已完成土地招拍挂、环评批复，以及二期一区项目单体方案和总平方案设计。 | 实现项目部分单体开工建设。 | 南宁农产品交易中心有限责任公司 | 南宁市人民政府
24 | 南宁国际铁路港城市配送区城市配送仓库 | 南宁国际铁路港投资发展有限公司南宁国际铁路港城市配送区城市配送仓库 | 2109-450100-04-01-214354 | 商贸流通 | 总建筑面积约5.3万平方米，建设200×60米仓库4座，南侧预留贯通式货物线1条、走行线1条。 | 2022-2023年 | 8 | 16431.54 | 6000 | 完成备案，确定合作开发方案。 | 完成部分屋面及墙体施工。 | 南宁国际铁路港投资发展有限公司 | 南宁市人民政府
25 | 广西南宁市五化灌区续建配套与现代化改造工程 | 南宁市灌区管理中心广西南宁市五化灌区续建配套与现代化改造工程 | 2106-450000-04-01-265535 | 其他水利 | 总干渠改造、六卡结瓜塘和塘昶结瓜塘整治，总干渠土方清理，完成总干渠668座附属建筑物维修改造，量水堰223座，新建总干渠渠顶混凝土道路。 | 2022-2025年 | 3 | 48695 | 13000 | 已基本完成施工监理、设计采购施工工程总承包（EPC）公开招标工作。 | 开展干渠主体施工。 | 南宁市灌区管理中心 | 南宁市人民政府
26 | 横县健康特色农产品加工产业园（二期）工程项目 | 横州市现代农业产业园管理中心横县健康特色农产品加工产业园（二期）工程项目 | 2020-450127-78-01-026153 | 其他市政基础设施 | 建设排水渠工程、市政道路工程（含道路、标准厂房建设工程等）。 | 2022-2024年 | 6 | 214616.78 | 10000 | 已完成初设批复、用地预审和选址意见书。 | 完成二期主路、支路，供水厂路段完成工程70%；完成污水处理厂及配套管网工程50%。 | 横州市现代农业产业园管理中心 | 南宁市人民政府
27 | 隆安县和泰港口服务有限公司南宁港隆安港区宝塔作业区码头工程 | 隆安县和泰港口服务有限公司南宁港隆安港区宝塔作业区码头工程 | 2103-450100-04-01-166724 | 沿海水运 | 新建7个1000吨级散货泊位，建设码头水工建筑物、码头装卸设备等工程，设计年通过能力为367万吨。 | 2022-2023年 | 6 | 41000 | 10000 | 已落实部分建设用地批复，一期林地占用已完成批复。 | 开工建设，完成工程量40%以上。 | 隆安县和泰港口服务有限公司 | 南宁市人民政府
28 | 上林县南丹卫城文旅项目 | 上林卫城建设投资有限公司上林县南丹卫城文旅项目 | 2020-450125-50-03-030249 | 旅游业 | 建设核心区古城公共基础设施建设工程、南丹卫城遗址公园、文体（市民）中心以及配套公共服务设施等。 | 2022-2023年 | 9 | 59300 | 10000 | 已完成建筑设计方案、初设批复，取得不动产权证、建设用地规划许可证。 | 开展文体（市民）中心项目主体结构工程施工；核心区古城、遗址公园（含水系等）和商业开发项目等基础施工；三条市政道路水稳层施工。 | 上林卫城建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
29 | 武鸣·禅茶谷健康颐养文旅项目（一期） | 南宁电建兴国旅游发展文化有限公司武鸣·禅茶谷健康颐养文旅项目（一期） | 2019-450122-82-03-001884 | 旅游业 | 总建筑面积46.54万平方米，建设健康养生、智慧颐养社区、智慧田园生活区、配套教育及文化中心等。 | 2022-2027年 | 9 | 90000 | 6000 | 已完成备案、土地摘牌、环评批复、总平方案、建筑单体方案等前期手续。 | 进行启动区项目开发建设。 | 南宁电建兴国旅游发展文化有限公司 | 南宁市人民政府
30 | 广西南宁市马脚山矿区建筑石料用石灰岩开采及加工项目 | 广西润瀚新材料科技有限公司广西南宁市马脚山矿区建筑石料用石灰岩开采及加工项目 | 2107-450107-04-01-355720 | 建材工业 | 建设骨料生产厂房及生产配套设施等。 | 2022-2023年 | 12 | 124500 | 20000 | 已完成备案、选址意见、用地预审、环评批复，以及节能、水保评审，一期60亩土地已完成出让。 | 开展基础设施建设。 | 广西润瀚新材料科技有限公司 | 南宁市人民政府
31 | 石埠水厂一期工程 | 广西绿城水务股份有限公司石埠水厂一期工程 | 2020-450111-46-02-056481 | 供水工程 | 一期工程建设规模70万立方米/天，建设出厂主干管道；远期总规模140万立方米/天。 | 2022-2025年 | 5 | 260526 | 10000 | 已完成项目核准，施工、监理及检测招标工作等；正在办理占用林地手续，开展征地拆迁。 | 完成土方平整、打桩，开展主体工程施工。 | 广西绿城水务股份有限公司 | 南宁市人民政府
32 | 柳州至南宁高速公路甘棠互通式立交项目 | 广西桂海高速公路有限责任公司柳州至南宁高速公路甘棠互通式立交项目 | 2020-450100-48-01-019065 | 高速公路 | 建设柳州至南宁高速公路与宾阳县甘棠镇周边片区地方公路网互通式立交。 | 2022-2023年 | 10 | 19000 | 2000 | 已完成可研、环评、水保、地灾、压矿等批复。 | 开工建设。 | 广西桂海高速公路有限责任公司 | 南宁市人民政府
33 | 南宁南过境线（吴圩机场至隆安延长线段）公路 | 南宁高速公路建设发展有限公司南宁南过境线（吴圩机场至隆安延长线段）公路 | 2105-450000-04-01-207119 | 高速公路 | 主线全长约14.367千米，双向四车道，路基红线宽度28米。二级公路连接线17千米，设置2处枢纽立交、1处一般立交。 | 2022-2024年 | 9 | 264726.11 | 10000 | 已完成环评、社稳、水保、地灾、压覆矿批复，用地预审已报送待批复。 | 开展临时工程、路基工程、桥梁工程建设。 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | 南宁市人民政府
34 | 南宁南过境线（六景至大塘段）公路 | 南宁高速公路建设发展有限公司南宁南过境线（六景至大塘段）公路 | 2105-450000-04-01-873809 | 高速公路 | 主线全长约53.3千米，路基红线宽度26.5米，双向四车道，二级公路连接线1千米，共建设5个互通。 | 2022-2025年 | 9 | 738974.62 | 15000 | 已完成社稳、地灾、水保、涉铁路专题批复，用地预审已报送待批复。 | 开展临时工程、路基工程、桥梁工程建设。 | 南宁高速公路建设发展有限公司 | 南宁市人民政府
35 | 轨道交通5号线沿线道路整治工程（邕宾立交-那洪收费站） | 南宁纵横时代建设投资有限公司轨道交通5号线沿线道路整治工程（邕宾立交-那洪收费站） | 2102-450100-04-01-514532 | 其他市政基础设施 | 全长13千米，路幅宽度30-60米，建设道路、排水、交通、照明、绿化等附属工程。 | 2022-2023年 | 5 | 68894 | 45000 | 完成施工图备案并启动施工招标。 | 开展道路、排水、交通、照明、绿化等附属工程建设。 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
36 | 广西新建兴农牧有限责任公司南宁市江南区苏圩镇种猪场项目 | 广西新建兴农牧有限责任公司南宁市江南区苏圩镇种猪场项目 | 2020-450105-03-03-032879 | 畜牧业 | 分两期建设，第一期存栏母猪14400头，建设1800头曾祖代繁殖舍及配套设施7万平方米，第二期存栏母猪14400头。 | 2022-2023年 | 7 | 55000 | 1000 | 已经完成选址、备案、环评批复，设施农用地备案。 | 开展一期猪舍及配套设施建设。 | 广西新建兴农牧有限责任公司 | 南宁市人民政府
37 | 龙源广西横州市天堂岭640兆瓦农光储一体化发电项目 | 广西龙源风力发电有限公司龙源广西横州市天堂岭640兆瓦农光储一体化发电项目 | 2109-450000-04-01-972354 | 新能源 | 建设640兆瓦光伏发电站及相关配套设施。 | 2022-2023年 | 12 | 288000 | 80000 | 已完成备案、社稳批复、环评批复。 | 完成部分设备安装。 | 广西龙源风力发电有限公司 | 南宁市人民政府
38 | 广西绿城水务股份有限公司五象水厂一期工程 | 广西绿城水务股份有限公司五象水厂一期工程 | 2104-450100-04-01-997478 | 供水工程 | 新建水厂一座，供水规模为30万立方米/天。 | 2022-2025年 | 12 | 196387 | 10000 | 已完成核准、选址意见、环评批复、施工图设计批复。 | 开展主体施工。 | 广西绿城水务股份有限公司 | 南宁市人民政府
39 | 半导体存储产业研发制造基地 | 南宁泰克半导体有限公司半导体存储产业研发制造基地 | 2111-450108-07-01-770850 | 电子信息工业 | 总建筑面积1.2万平方米，打造金泰克存储产品产业园区，并以存储产品为核心，引进上下游产业项目，形成半导体存储产品产业集群。 | 2022-2024年 | 10 | 38000 | 3000 | 已完成备案、租赁厂房。 | 完成设备安装调试，完成厂房外立面装饰、展厅装修。 | 南宁泰克半导体有限公司 | 南宁市人民政府
柳州市人民政府 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2039910 | 163000
40 | 花红药业股份有限公司搬迁技改项目 | 花红药业股份有限公司搬迁技改项目 | 2020-450206-27-03-028207 | 医药制造工业 | 总建筑面积6万平方米，建设药品、医疗器械、大健康产品等生产车间。 | 2022-2024年 | 6 | 75000 | 15000 | 已完成备案、总平图、环评批复，正在办理用地规划许可证。 | 开工建设，完成总工程量40%。 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 柳州市人民政府
41 | 广西天天乐药业搬迁改造项目 | 广西天天乐药业股份有限公司广西天天乐药业搬迁改造项目 | 2020-450206-27-03-028148 | 医药制造工业 | 建设生产颗粒剂、片剂、液体制剂、胶囊剂、丸剂等。 | 2022-2024年 | 8 | 75000 | 5000 | 已完成备案、农用地转用审批手续。 | 开工建设，完成总工程量20%。 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 柳州市人民政府
42 | 韵达广西（桂北）电商产业园项目 | 广西易敖电子商务有限公司韵达广西（桂北）电商产业园项目 | 2020-450223-54-03-060132 | 商贸流通 | 总建筑面积9.9万平方米，分三期建设，建设智能化快递中心、供应链金融中心、大数据支持中心等设施。 | 2022-2028年 | 12 | 200000 | 5000 | 已完成土地摘牌。 | 开工建设，完成总工程量20%。 | 广西易敖电子商务有限公司 | 柳州市人民政府
43 | 国轩高科动力电池生产基地配套路网工程 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司国轩高科动力电池生产基地配套路网工程 | 2020-450211-48-01-044900 | 道路及桥梁 | 建设柳东新区中欧产业园满贡路（横二路）、柳东新区中欧产业园满榄路（横四路）。横二路全长838.3米，道路为城市支路；横四路全长1138米，道路为城市支路。 | 2022-2023年 | 4 | 20563 | 10000 | 已完成可研批复、建设用地规划许可证、环评批复。 | 开工建设，完成总工程量50%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
44 | 新建工程机械轻量化配套件项目 | 柳州新东海科技发展有限公司新建工程机械轻量化配套件项目 | 2020-450204-29-03-039327 | 机械工业 | 总建筑面积2.3万平方米，新建厂房及办公楼，配备SCR罐、油箱、覆盖件等生产线。 | 2022-2023年 | 4 | 13331 | 8000 | 已完成土地招拍挂，已进场平整。 | 开工建设，完成总工程量60%。 | 柳州新东海科技发展有限公司 | 柳州市人民政府
45 | 柳州市城市投资建设发展有限公司柳州市白云大桥工程 | 柳州市城市投资建设发展有限公司柳州市白云大桥工程 | 2019-450203-48-01-011977 | 道路及桥梁 | 主线道路全长2028米，其中桥梁长1180米，主桥宽38.5米、长500米；西岸引桥标准段宽31.5米，长490米；东岸引桥标准段宽38.5米、长190米。 | 2022-2024年 | 12 | 156016 | 20000 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书，施工便道施工和进场施工的相关准备工作。 | 完成工程量的15%。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府
46 | 柳工智能国际工业园项目一期 | 广西柳工机械股份有限公司柳工智能国际工业园项目一期 | 2112-450212-04-01-921441 | 先进装备制造业 | 建设柳工高端智能挖掘机、威翔机械、中源液压附件、专用属具等新工厂，补强工程机械产业链。 | 2022-2025年 | 1 | 1500000 | 100000 | 已完成备案，取得建设用地等前期工作。 | 开工建设，完成总工程量10%。 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳州市人民政府
桂林市人民政府 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1093482.29 | 181354
47 | 凤凰山水逸境项目一期 | 桂林市悦源投资有限公司凤凰山水逸境项目一期 | 2106-450302-04-01-993769 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积6.1万平方米，建设高端度假酒店、高端民宿集群、高端康养服务型公寓等设施。 | 2022-2025年 | 6 | 75000 | 10000 | 已完成备案、土地摘牌、环评批复。 | 开工建设。 | 桂林市悦源投资有限公司 | 桂林市人民政府
48 | 兴安县水利工程管理站广西兴安县上桂峡水库扩容工程 | 兴安县水利工程管理站广西兴安县上桂峡水库扩容工程 | 2020-450325-76-01-001275 | 水库及水利枢纽 | 总库容扩容至0.7亿立方米，新建隧洞255.6米、灌溉及补水厂房，电站装机容量增容至6660千瓦。 | 2022-2025年 | 9 | 89004 | 10000 | 已取得自然保护区影响评价批复、自然资源部用地预审意见、可研批复。 | 开工建设。 | 兴安县水利工程管理站 | 桂林市人民政府
49 | 苏桥永福生态大道工程（Ⅰ标苏桥段) | 桂林经开投资控股有限责任公司苏桥永福生态大道工程（Ⅰ标苏桥段) | 2020-450313-78-01-040928 | 道路及桥梁 | 城市主干路，全长2650米，路基红线宽50米，双向六车道。 | 2022-2024年 | 12 | 33417 | 4000 | 已完成可研批复，一标段完成征地，图纸会审已完成。 | 完成可施工段水稳。 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 桂林市人民政府
50 | 苏桥永福生态大道工程（Ⅱ标连接段） | 桂林经开投资控股有限责任公司苏桥永福生态大道工程（Ⅱ标连接段） | 2020-450313-48-01-040929 | 道路及桥梁 | 城市主干路，全长5515米，道路红线宽29米，双向四车道。 | 2022-2024年 | 12 | 22658 | 6000 | 已完成可研批复，完成土地征收及青苗补偿，部分路面平整。 | 完成可施工段水稳。 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 桂林市人民政府
51 | 苏桥永福生态大道工程（Ⅲ标永福段） | 桂林经开投资控股有限责任公司苏桥永福生态大道工程（Ⅲ标永福段） | 2020-450313-48-01-040930 | 道路及桥梁 | 城市主干路，道路全长2512米，道路红线宽度为43米，支线道路全长为893米，城市次干路，双向四车道。 | 2022-2024年 | 12 | 34825 | 10000 | 已完成可研批复、征地测绘，部分路段进行平整。 | 完成可施工段水稳。 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 桂林市人民政府
52 | 兴安县汽车配件产业园（二期）基础设施建设项目 | 兴安县工业集中区建设开发有限责任公司兴安县汽车配件产业园（二期）基础设施建设项目 | 2101-450325-04-05-705391 | 汽车工业 | 总建筑面积12.4万平方米，建设业务用房，配套园区内道路硬化等设施。 | 2022-2025年 | 5 | 46129.13 | 12000 | 已完成可研批复、建设用地规划许可证、环评批复，A、B地块土地平整工程基本完成。 | 开工建设。 | 兴安县工业集中区建设开发有限责任公司 | 桂林市人民政府
53 | 桂林市城市交通配套工程 | 桂林市交通投资控股集团有限公司桂林市城市交通配套工程 | 2020-450312-54-03-027240 | 其他市政基础设施 | 建设车辆综合服务场地，配套建设道路交通工程、给排水工程、电力电信工程、绿化以及消防工程等。 | 2022-2024年 | 12 | 120000 | 2000 | 完成用地报批工作。 | 完成用地报批后，计划完成整体工程5%。 | 桂林市交通投资控股集团有限公司 | 桂林市人民政府
54 | 秧苏路（苏罗路～笋岗北路段）工程 | 桂林经开投资控股有限责任公司秧苏路（苏罗路～笋岗北路段）工程 | 2102-450313-04-01-748706 | 道路及桥梁 | 城市主干路，全长1.6千米，道路红线宽60米。 | 2022-2024年 | 10 | 22754.42 | 22754 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书、环评批复。 | 开工建设。 | 桂林经开投资控股有限责任公司 | 桂林市人民政府
55 | 侗情水庄二期(旅游集散中心)建设项目 | 桂林北芬侗族旅游观光有限公司侗情水庄二期(旅游集散中心)建设项目 | 2019-450304-72-03-043588 | 旅游业 | 总建筑面积约7.8万平方米，建设游客集散中心广场、自驾车营地、智能及多功能车辆保障中心、特色度假酒店。 | 2022-2024年 | 12 | 16000 | 3000 | 正在进行土地调规，用地预审报批和规划设计、环评、用地手续等前期手续的办理。 | 主体开工建设。 | 桂林北芬侗族旅游观光有限公司 | 桂林市人民政府
56 | 全州县城市建设投资有限责任公司全州县游客集散中心项目 | 全州县城市建设投资有限责任公司全州县游客集散中心项目 | 2108-450324-04-01-839763 | 旅游业 | 总建筑面积1.4万平方米，建设游客服务中心、大型生态停车场，配套附属工程。 | 2022-2022年 | 3 | 25677.16 | 25000 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书，正在开展施工图审图、预算等工作，施工方正在进行清表工作。 | 游客服务中心、大型生态停车场，配套附属工程实现竣工。 | 全州县城市建设投资有限责任公司 | 桂林市人民政府
57 | 桂林市生活垃圾循环利用资源化产业中心项目 | 桂林市环境卫生管理处桂林市生活垃圾循环利用资源化产业中心项目 | 2020-450300-77-01-013148 | 垃圾处理 | 新建压缩转运车间、大件垃圾处理车间、废旧家电分拣车间等，及配套基础设施。 | 2022-2023年 | 10 | 20088 | 3500 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书、环评批复，基本完成用地指标调剂。 | 获得“两评一案”批复，完成社会资本方采购，开工建设。 | 桂林市环境卫生管理处 | 桂林市人民政府
58 | 矿山、建材等行业用成套设备智能制造产业园项目 | 桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司矿山、建材等行业用成套设备智能制造产业园项目 | 2020-450312-35-03-060038 | 机械工业 | 总建筑面积16.8万平方米，建设标准厂房、基础配套设施以及购置项目所需设备。 | 2022-2025年 | 2 | 400000 | 35000 | 已完成备案，已购置部分设备。 | 铸造车间、机加工车间开工建设并投产使用。 | 桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司 | 桂林市人民政府
59 | 漓江生态修复工程桂林市琴潭千亩荷塘湿地项目 | 桂林秀峰投资发展有限责任公司漓江生态修复工程桂林市琴潭千亩荷塘湿地项目 | 2019-450302-78-01-021951 | 环境综合治理 | 建设千亩荷塘湿地水系景观工程、荷塘周边园林绿化工程、智慧公园工程等，配套建设公共服务用房等附属工程。 | 2022-2025年 | 9 | 106880 | 13000 | 已完成建议书、用地预审和选址意见书、可研批复、北区修规批复、控规批复，完成EPC招投标工作。 | 开工建设。 | 桂林秀峰投资发展有限责任公司 | 桂林市人民政府
60 | 广西桂垦源头牧业有限公司源头养猪场及配套建设项目 | 广西桂垦源头牧业有限公司源头养猪场及配套建设项目 | 2108-450330-04-05-956248 | 畜牧业 | 总建筑面积10万平方米，建设标准保育育肥一体猪舍20栋，配套建设综合楼，年出栏优质生猪16.64万头。 | 2022-2024年 | 2 | 49973.7 | 13800 | 已完成可研、环评、规划设计、设施农用地批复。 | 完成母猪区、育肥区猪舍基础、钢构安装及道路等附属工程建设。 | 广西桂垦源头牧业有限公司 | 桂林市人民政府
61 | 1 | 资源县工业和信息化局资源县中峰工业园集中区园中园项目 | 2020-450329-47-01-000867 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积13.2万平方米，配套建设园区道路、路灯、管线、绿化及其它配套设施。 | 2022-2023年 | 12 | 31075.88 | 11300 | 已完成用地预审、可研批复、环评批复。 | 建成建筑面积3万平方米，及配套相关基础设施等。 | 资源县工业和信息化局 | 桂林市人民政府
梧州市人民政府 |  |  | 15 |  |  |  |  | 3215759.31 | 222400
62 | 蒙山县永安鑫泰投资发展集团有限公司蒙山县大湾区大健康产业承接基地标准厂房（桐油坪片区）及配套设施项目 | 蒙山县永安鑫泰投资发展集团有限公司蒙山县大湾区大健康产业承接基地标准厂房（桐油坪片区）及配套设施项目 | 2106-450423-04-01-929914 | 医药制造工业 | 总建筑面积16.7万平方米，建设厂房、办公用房、宿舍及相关配套设施。 | 2022-2024年 | 12 | 41030 | 8000 | 已完成可研批复、建设用地规划许可证、环评批复，项目（一期）工程招投标工作。 | 完成项目（一期）工程的标准厂房、成品仓库、办公楼、食堂、变电所及相关配套设施建设。 | 蒙山县永安鑫泰投资发展集团有限公司 | 梧州市人民政府
63 | 年无害化处置70万吨含铅废物综合利用项目 | 广西棕宁绿色新能源净化处置有限公司年无害化处置70万吨含铅废物综合利用项目 | 2018-450408-32-03-044876 | 循环经济 | 年产电解铅10万吨、精铅16.8万吨、合金铅10万吨、工业硫酸4.5万吨、精制硫酸4.5万吨、再生PP或ABS塑料颗粒2.8万吨等。 | 2022-2024年 | 9 | 118975 | 5000 | 已完成备案、节能批复、环评批复，进行场地平整。 | 完成全部前期工作及场地平整工程，开工建设。 | 广西棕宁绿色新能源净化处置有限公司 | 梧州市人民政府
64 | 国能藤县桃花150MW光伏发电项目 | 国家能源集团广西电力有限公司国能藤县桃花150兆瓦光伏发电项目 | 2103-450000-04-01-603167 | 新能源 | 总装机容量150兆瓦，建设光伏组件、光伏并网逆变器、变压器。 | 2022-2024年 | 3 | 53500 | 20000 | 已完成备案、EPC总承包招标。 | 完成光伏组件安装。 | 国家能源集团广西电力有限公司 | 梧州市人民政府
65 | 三峡新能源发电（蒙山）有限公司蒙山县新圩林光互补光伏发电项目 | 三峡新能源发电（蒙山）有限公司蒙山县新圩林光互补光伏发电项目 | 2108-450000-04-01-731245 | 新能源 | 总装机容量150兆瓦，建设220千伏升压站1座，新建升压站—鳌峰站220千伏线路1回，线路长度约27千米。 | 2022-2023年 | 9 | 57972.09 | 30000 | 已完成备案、水保、环评、用地预审与选址意见等手续。取得建设用地指标。 | 完成光伏组件安装、升压站主体工程建设。 | 三峡新能源发电（蒙山）有限公司 | 梧州市人民政府
66 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司广西藤县新庆农光互补光伏发电项目 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司广西藤县新庆农光互补光伏发电项目 | 2109-450000-04-05-707119 | 新能源 | 总装机容量149兆瓦，新建1座220千伏升压站，新建线路长度约12千米。 | 2022-2024年 | 9 | 87315 | 30000 | 已完成立项、节能、环评批复。 | 完成升压站主体建设、设备安装及50%以上的组件安装。 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司 | 梧州市人民政府
67 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司藤县和平农光互补光伏发电项目 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司藤县和平农光互补光伏发电项目 | 2109-450000-04-05-887803 | 新能源 | 总装机容量149兆瓦，新建1座220千伏升压站，线路长度约14千米。 | 2022-2024年 | 9 | 85315 | 30000 | 已完成部分开工前专题，其他专题正在推进中。 | 完成升压站主体建设、设备安装及50%以上的组件安装。 | 国家电投集团广西长洲水电公司开发有限公司 | 梧州市人民政府
68 | 梧州市苍梧县人民医院石桥分院建设项目 | 苍梧县卫生健康局梧州市苍梧县人民医院石桥分院建设项目 | 2020-450400-84-01-044171 | 卫生事业 | 总建筑面积9.3万平方米，建设门诊部、住院部等工程。 | 2022-2024年 | 12 | 57994.22 | 5000 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书。 | 土地平整，基础建设。 | 苍梧县卫生健康局 | 梧州市人民政府
69 | 藤县新材料产业园建材原料供应及物流配套基础设施建设项目 | 藤县城投惠民矿业有限公司藤县新材料产业园建材原料供应及物流配套基础设施建设项目 | 2020-450422-10-03-051420 | 其他市政基础设施 | 建设场地三通一平、亮化、绿化、基础设施及园区配套等。 | 2022-2023年 | 12 | 50000 | 5000 | 已完成可研批复。 | 建设场地三通一平、亮化、绿化、基础设施及园区配套等。 | 藤县城投惠民矿业有限公司 | 梧州市人民政府
70 | 岑溪市工业集中区产城一体化转型升级配套设施补短板强弱项一期项目 | 岑溪市工业园区管理中心岑溪市工业集中区产城一体化转型升级配套设施补短板强弱项一期项目 | 2103-450481-04-05-111516 | 其他市政基础设施 | 建设西创园园区路网约6.8千米、生态环境提升给排水工程约5.8千米，以及污水处理厂、稀土资源研究综合实验室等生产生活服务配套设施。 | 2022-2024年 | 9 | 129069 | 4000 | 已完成备案、环评批复、建设用地规划许可证。 | 完成路网3千米。 | 岑溪市工业园区管理中心 | 梧州市人民政府
71 | 梧州市天纺纺织智造供应链环保产业园针织面料基地项目 | 梧州市天纺纺织品发展有限公司梧州市天纺纺织智造供应链环保产业园针织面料基地项目 | 2019-450403-18-03-011019 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积130万平方米，建设标准厂房、综合仓储物流区、综合配套生活区，以及道路、供电、供气等。 | 2022-2025年 | 11 | 160000 | 3000 | 已完成备案、水保、占用林地、环评批复，取得用地预审与选址意见书。 | 建设相关厂房和仓储区，建设部分园区道路等。 | 梧州市天纺纺织品发展有限公司 | 梧州市人民政府
72 | 岑溪市生鲜食品低温加工处理项目 | 岑溪市岑福食品有限责任公司岑溪市生鲜食品低温加工处理项目 | 2020-450481-05-03-058259 | 农产品加工 | 建设生猪屠宰车间、冷链仓储及其他配套设施，建成后日屠宰生猪3500头。 | 2022-2023年 | 9 | 32000 | 4000 | 已完成备案、环评批复、建设用地规划许可证。 | 完成车间、仓库等建筑面积6000平方米。 | 岑溪市岑福食品有限责任公司 | 梧州市人民政府
73 | 南部（岑溪）石材循环生态产业园三堡园区基础设施项目 | 南部（岑溪）石材产业开发有限公司南部（岑溪）石材循环生态产业园三堡园区基础设施项目 | 2103-450481-04-01-459326 | 建材工业 | 建设道路25千米、综合管线18千米、标准厂房140万平方米及配套功能区。已与5家建材加工制造企业签订投资合同。 | 2022-2025年 | 9 | 350000 | 8000 | 已完成备案、环评批复、建设用地规划许可证。 | 建设园区内道路、管线2千米，标准厂房部分基础开始施工。 | 南部（岑溪）石材产业开发有限公司 | 梧州市人民政府
74 | 藤县新材料产业园热电联产项目 | 广西梧州建晖热电有限公司藤县新材料产业园热电联产项目 | 2020-450000-44-02-064290 | 电力工业 | 建设6台590吨/小时循环流化床锅炉热电联产为园区企业集中供热，总装机规模450兆瓦。 | 2022-2025年 | 11 | 278960 | 10000 | 已完成可研批复、环评批复、节能批复、用地预审与选址意见书。 | 主厂房及配套设施完成50%。 | 广西梧州建晖热电有限公司 | 梧州市人民政府
75 | 广西建晖纸业有限公司林浆纸一体化项目 | 广西建晖纸业有限公司林浆纸一体化项目 | 2020-450422-22-03-062468 | 造纸与木材加工业 | 建设16条生产线（其中10条纸机生产线，6条自制浆线），年产浆纸总规模约530万吨。 | 2022-2025年 | 11 | 1663371 | 10000 | 已完成备案、用地预审与选址意见、环评批复、节能批复。 | 主体工程完成60%，联合厂房完成30%。 | 广西建晖纸业有限公司 | 梧州市人民政府
76 | 梧州综合保税区监管体系项目 | 梧州综合保税区投资开发有限公司梧州综合保税区监管体系项目 | 2112-450407-04-01-277204 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积2万平方米，建设综合服务区工程、卡口工程、查验区工程、出区待车场工程、检疫处理区工程、围网工程、道路工程。 | 2022-2024年 | 4 | 50258 | 50400 | 已完成备案、环评备案，取得不动产权证。 | 建设主体工程。 | 梧州综合保税区投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
北海市人民政府 |  |  | 14 |  |  |  |  | 2288235.64 | 205000
77 | 广西北海电投鲔丰新能源有限责任公司广西合浦县鲔丰渔光互补50MW光伏项目 | 广西北海电投鲔丰新能源有限责任公司广西合浦县鲔丰渔光互补50兆瓦光伏项目 | 2109-450000-04-01-953059 | 新能源 | 总装机容量50兆瓦，建设升压站箱变光伏组件集电线路送出线路等。 | 2022-2023年 | 10 | 20500 | 10000 | 已完成备案、土地摘牌、环评批复，正在开展设计工作和土地征用准备工作。 | 开工建设。 | 广西北海电投鲔丰新能源有限责任公司 | 北海市人民政府
78 | 北海顺应新能源材料有限公司顺应储能电池材料镍钴原材料加工项目 | 北海顺应新能源材料有限公司顺应储能电池材料镍钴原材料加工项目 | 2020-450512-26-03-059581 | 新材料 | 分两期建设，一期生产氢氧化镍钴约3万吨，二期生产氢氧化镍钴约6万吨。 | 2022-2024年 | 3 | 600000 | 30000 | 已完成项目核准、选址意见、节能批复、环评批复，取得570亩用地不动产权证、建设用地规划许可证。 | 完成基础施工。 | 北海顺应新能源材料有限公司 | 北海市人民政府
79 | 北海市西村港跨海污水干管 | 北海市城市建设投资发展有限公司北海市西村港跨海污水干管 | 2020-450503-78-01-000723 | 污水处理 | 建设污水提升泵站、穿越西村港段DN1000污水压力管道、海景大道（渤海路至西村港西岸）污水管道。 | 2022-2023年 | 9 | 12634.11 | 7000 | 已完成可研批复。 | 开工建设。 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府
80 | 北海市海城区高德医院新建项目 | 北海市海城区高德中心卫生院北海市海城区高德医院新建项目 | 2020-450502-84-01-012913 | 卫生事业 | 总建筑面积3.6万平方米，建设门诊综合大楼1栋、住院楼1栋等设施，购置医疗设备一批。 | 2022-2024年 | 12 | 17846 | 2000 | 已完成可研、环评批复。 | 开工建设。 | 北海市海城区高德中心卫生院 | 北海市人民政府
81 | 合浦县疾病预防控制中心综合能力建设项目 | 合浦县疾病预防控制中心综合能力建设项目 | 2020-450500-84-01-030292 | 卫生事业 | 总建筑面积约1万平方米，建设综合业务楼、检验检测综合实验楼等相关设施。 | 2022-2024年 | 8 | 10282 | 2000 | 已签订施工合同，正在进行施工图审查。 | 开工建设。 | 合浦县疾病预防控制中心 | 北海市人民政府
82 | 国能广投北海煤炭储运配送中心铁路专用线（原铁山港至石头埠铁路支线工程） | 国能广投北海发电有限公司国能广投北海煤炭储运配送中心铁路专用线 | 2017-450512-54-01-038964 | 铁路 | 铁路CK0+000-CK3+710段按Ⅱ级铁路建设，CK3+710-CK5+900按Ⅲ级铁路建设、单线、电气化铁路（电力牵引），正线全长5.9千米，设计时速60千米/小时。 | 2022-2024年 | 12 | 61733.34 | 10000 | 已完成项目可研报告编制并送审。 | 开工建设。 | 国能广投北海发电有限公司 | 北海市人民政府
83 | 合浦至铁山港铁路 | 广西北部湾国际港务集团合浦至铁山港铁路 | 2017-450500-53-01-032478 | 铁路 | 铁路为单线、电力牵引，等级为II级，正线约33千米，速度目标值120千米/小时。 | 2022-2025年 | 12 | 300000 | 5000 | 已批复可研（修编），社稳评估报告、接轨方案正在审查。 | 开工建设。 | 广西北部湾国际港务集团 | 北海市人民政府
84 | 年产50万吨新型生态肥料项目 | 广西施罗泰生态科技有限公司年产50万吨新型生态肥料项目 | 2020-450512-26-03-037778 | 石化工业 | 总建筑面积7.6万平方米，建设高塔复合肥生产线、转鼓造粒复合肥生产线等设施。 | 2022-2023年 | 3 | 20000 | 5000 | 已完成备案、选址、能评批复、环评批复。 | 完成基础施工，开展主体建设。 | 广西施罗泰生态科技有限公司 | 北海市人民政府
85 | 广西天然气支线管网项目广西龙港新区北海铁山东港产业园天然气支线管道工程 | 广西天然气支线管网项目广西龙港新区北海铁山东港产业园天然气支线管道工程 | 2020-450000-57-02-042891 | 能源 | 新建管道全长约13千米，站场3座。 | 2022-2023年 | 6 | 16000 | 10000 | 已完成核准批复、用地预审与选址意见书等前期工作。 | 开工建设。 | 广西广投天然气管网有限公司 | 北海市人民政府
86 | 广西液化天然气（LNG）三期扩建项目 | 广西燃气集团有限公司广西液化天然气（LNG）三期扩建项目 | 2020-450000-59-02-064358 | 能源 | 建设1个LNG泊位及相应的配套设施，规划建设8座LNG储罐，新增设计能力600万吨/年。 | 2022-2024年 | 3 | 780753 | 50000 | 已完成社稳、可研、节能报告批复。 | 完成储罐基础。 | 广西燃气集团有限公司 | 北海市人民政府
87 | 北部湾骏马汽车产业城项目 | 合浦骏马机械设备制造有限公司北部湾骏马汽车产业城项目 | 2103-450521-89-01-512770 | 机械工业 | 总建筑面积6万平方米，建设重、轻卡汽车设备生产厂房、汽车零配件生产线，及组装、销售等相关配套设施。 | 2022-2023年 | 10 | 18494.4 | 1000 | 已完成用地审批手续。 | 开工建设。 | 合浦骏马机械设备制造有限公司 | 北海市人民政府
88 | 北海海洋产业科技园区海岸带生态保护修复工程 | 北海南方海洋科技开发有限公司北海海洋产业科技园区海岸带生态保护修复工程 | 2020-450500-77-01-031126 | 环境综合治理 | 修复红树林4.66公顷，生态化改造硬质海堤10.7千米，建设廊道2704平方米。 | 2022-2025年 | 5 | 21501.5 | 3000 | 已完成初设批复，施工、设计、监理、检测、环评已招标完成。 | 海堤生态化改造、海堤生态保育区项目进度完成100%。 | 北海南方海洋科技开发有限公司 | 北海市人民政府
89 | 北海市铁山港（临海）工业区A5深海排放管工程 | 北海市路港建设投资开发有限公司北海市铁山港（临海）工业区A5深海排放管工程 | 2102-450512-04-01-702256 | 环境综合治理 | 长度约27.3千米。 | 2022-2023年 | 9 | 179588.29 | 10000 | 取得排污论证报告。 | 陆域管道开工建设。 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | 北海市人民政府
90 | 北海职业学院异地搬迁工程（一期） | 北海职业学院异地搬迁工程（一期） | 2019-450503-82-01-046412 | 高等教育 | 建设教学实训、教师用房、图书馆、体育馆等，规划建设校舍38万平方米。 | 2022-2025年 | 12 | 228903 | 60000 | 已完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 实现开工。 | 北海职业学院 | 北海市人民政府
防城港市人民政府 |  |  | 21 |  |  |  |  | 2010992.09 | 270000
91 | 广西鲁华家居科技有限公司年产18万立方米高密度地板基材和家具贴面板项目 | 广西鲁华家居科技有限公司年产18万立方米高密度地板基材和家具贴面板项目 | 2020-450621-20-03-046452 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约2.2万平方米，建设年产18万立方米高密度地板基材、无甲醛多层实木胶合板和家具贴面板项目生产线。 | 2022-2023年 | 1 | 50000 | 2000 | 已完成土地规划许可证，施工许可证、环评批复。 | 完成厂房的主构架搭建、封顶及周边围挡以及内部装修工作；办公楼完成主体建设及内外装修工作。 | 广西鲁华家居科技有限公司 | 防城港市人民政府
92 | 盛隆（国际）钢铁材料研究院项目 | 广西盛隆冶金有限公司盛隆（国际）钢铁材料研究院项目 | 2020-450600-73-03-020427 | 冶金工业 | 建设办公楼、钢铁材料中间试验基地、铁材料研究所及图书馆、学术报告及国际会议中心、检验区以及活动区等。 | 2022-2023年 | 12 | 15000 | 10000 | 已完成备案、规划选址，开展土地平整。 | 完成办公楼主体建设。 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市人民政府
93 | 龙昌循环科技钢铁预处理项目 | 广西防城港龙昌再生资源有限责任公司龙昌循环科技钢铁预处理项目 | 2019-450602-42-03-009632 | 冶金工业 | 建设无粉尘、无污水、无废气排放回收分拣加工车间、废钢铁集散交易中心等。 | 2022-2023年 | 6 | 34300 | 8000 | 已完成备案、土地招拍挂出让、用林审批、总评设计工作。 | 开工建设。 | 广西防城港龙昌再生资源有限责任公司 | 防城港市人民政府
94 | 柳钢多元产业园钢卷开卷及裁剪加工项目 | 防城港柳钢物流有限公司柳钢多元产业园钢卷开卷及裁剪加工项目 | 2019-450602-54-03-036299 | 冶金工业 | 建设钢卷开卷及裁剪加工生产线。 | 2022-2024年 | 6 | 18000 | 5000 | 已完成备案、土地招拍挂、环评批复等工作。 | 开工建设。 | 防城港柳钢物流有限公司 | 防城港市人民政府
95 | 柳钢多元产业园优质特种钢丝绳、商品钢丝项目 | 防城港柳钢物流有限公司柳钢多元产业园优质特种钢丝绳、商品钢丝项目 | 2019-450602-31-03-036691 | 冶金工业 | 建设型材、板材加工车间、拉丝车间、钢粒切割加工车间、PC预应力钢丝生产线、不锈钢钢丝生产线等。 | 2022-2024年 | 6 | 35000 | 5000 | 已完成备案、土地招拍挂、用林报批等工作。 | 开工建设。 | 防城港柳钢物流有限公司 | 防城港市人民政府
96 | 柳钢多元产业园防城港金属回收产业园项目 | 防城港柳钢物流有限公司柳钢多元产业园防城港金属回收产业园项目 | 2019-450602-31-03-036686 | 冶金工业 | 主要建设废钢加工主厂房、露天堆场、电气室等其它配套设施。 | 2022-2023年 | 6 | 50000 | 5000 | 已完成备案、土地招拍挂、用林报批等前期工作。 | 开工建设。 | 防城港柳钢物流有限公司 | 防城港市人民政府
97 | 华之冠钢板开平分条纵剪切生产加工项目 | 广西华之冠金属制品有限公司华之冠钢板开平分条纵剪切生产加工项目 | 2020-450603-33-03-032839 | 冶金工业 | 建设彩钢卷生产车间、镀锌卷生产车间、镀锌板分条加工生产车间等。 | 2022-2024年 | 6 | 30000 | 5000 | 已完成备案、土地招拍挂工作，完成总平设计及地质勘探。 | 完成主体建设。 | 广西华之冠金属制品有限公司 | 防城港市人民政府
98 | 双墩渔港经济区航道疏浚及码头提升工程 | 防城港市文旅集团有限公司双墩渔港经济区航道疏浚及码头提升工程 | 2102-450600-04-01-288348 | 沿海水运 | 使用岸线1.2千米，分二期建设，建设1#～28#泊位水工建筑物、港池、锚地及配套的装卸设备等工程。 | 2022-2024年 | 6 | 94594.98 | 8000 | 已完成可研、海域使用论证、环评等批复，完成初步设计编制。 | 完成一期工程桩基施工。 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
99 | 广西防城港门崖岭风电场工程 | 防城港华时风力发电有限公司广西防城港门崖岭风电场工程 | 2018-450603-44-02-017121 | 新能源 | 建设风电场工程一期容量50兆瓦，二期容量150兆瓦；安装80台2.5兆瓦风力发电机组及箱式变压器，配套建设一座220千伏升压站等。 | 2022-2024年 | 6 | 160537 | 30000 | 已完成核准批复、用地预审和选址意见书、电网接入批复。 | 完成部分风机和配套道路建设。 | 防城港华时风力发电有限公司 | 防城港市人民政府
100 | 防城港市中医医院迁建项目 | 防城港市中医医院迁建项目 | 2020-450600-84-01-029929 | 卫生事业 | 建设急诊部、门诊部、住院部等设施，床位800张。 | 2022-2024年 | 8 | 147074 | 20000 | 已完成可研批复、选址，以及EPC总承包招标。 | 完成前期工作，开工建设。 | 防城港市中医医院 | 防城港市人民政府
101 | 海斯科·慢性病研究中心项目 | 防城港市益康自然生物科技有限公司海斯科·慢性病研究中心项目 | 2020-450600-73-03-043789 | 生物医药 | 总建筑面积约3万平方米，建设慢性病免疫细胞治疗、高端生物医学研发及生产、检测和数据中心等设施。 | 2022-2026年 | 6 | 60000 | 5000 | 已取得建设用地规划许可证，已完成地勘工作。 | 完成部分主体建设。 | 防城港市益康自然生物科技有限公司 | 防城港市人民政府
102 | 柳钢多元产业园钢材大市场一期项目 | 防城港柳钢物流有限公司柳钢多元产业园钢材大市场一期项目 | 2019-450602-59-03-012611 | 商贸流通 | 建设钢材仓储一、二区、仓储办公区、商务办公区等。 | 2022-2024年 | 6 | 25000 | 5000 | 已完成备案、土地招拍挂、用林报批等前期工作。 | 开工建设。 | 防城港柳钢物流有限公司 | 防城港市人民政府
103 | 防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程 | 防城港市文旅集团有限公司防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程 | 2019-450681-76-01-034225 | 其他水利 | 建设第二水源水厂，供水规模近期8.1万吨，远期为19.5万吨。 | 2022-2024年 | 8 | 67695.53 | 2000 | 已完成可研、用地预审批复，项目1标段已完成工程总承包（EPC）、监理、检测招标工作。 | 开工建设。 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
104 | 防城港市云朗科技园二期工程 | 防城港市港发控股集团有限公司防城港市云朗科技园二期工程 | 2020-450600-47-01-029567 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积35万平方米，建设医药GMP标准厂房32栋，并配套建设道路、广场、绿化等设施。 | 2022-2024年 | 3 | 104500.4 | 30000 | 已完成前期工作，完成启动区（295亩）场平工作。 | 完成20栋标准厂房建设。 | 防城港市港发控股集团有限公司 | 防城港市人民政府
105 | 防城港市投发公交综合站场项目 | 防城港市投发公共交通有限责任公司防城港市投发公交综合站场项目 | 2020-450600-54-01-028687 | 其他交通设施 | 总建筑面积5万平方米，建设5个智能公交枢纽站。 | 2022-2026年 | 8 | 33700 | 1000 | 已完成可研批复。 | 完成港口站场停车场、业务综合楼4层（共7层）、配套用房等主体设施的建设。 | 防城港市投发公共交通有限责任公司 | 防城港市人民政府
106 | 防城港市经开区深港产业园及基础设施配套项目 | 防城港市城市投资发展集团有限公司防城港市经开区深港产业园及基础设施配套项目 | 2020-450600-47-01-036364 | 其他服务业 | 建设标准厂房26万平方米，仓库2.5万平方米，行政办公及生活服务设施用房5万平方米。 | 2022-2024年 | 12 | 119505 | 1000 | 已完成可研批复、环评备案，取得不动产权证，用林已报审。 | 开工建设。 | 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 防城港市人民政府
107 | 防城港市经开区新材料产业园 | 防城港宝能新材料有限公司防城港市经开区新材料产业园 | 2020-450600-47-01-037221 | 其他服务业 | 总建筑面积7万平方米，建设科研用房、标准厂房、其他附属用房以及附属工程。 | 2022-2024年 | 5 | 32496.18 | 8000 | 已完成初设、环评批复，取得不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。 | 完成产品研发厂房、园区职工宿舍、2栋标准厂房、排水系统等施工建设。 | 防城港宝能新材料有限公司 | 防城港市人民政府
108 | 中国上思.三仙湖医养温泉旅游小镇 | 广西三仙湖文化旅游开发有限公司中国上思.三仙湖医养温泉旅游小镇 | 2020-450621-61-03-035218 | 旅游业 | 总建筑面积20万平方米，建设温泉酒店区、配套康养综合服务楼、配套生态休闲采摘园1个、大自然教育中心1个、山体公园3个等。 | 2022-2026年 | 9 | 250000 | 10000 | 已完成项目（I期）建设用地挂牌出让。 | 完成基础工程，温泉酒店主体框架建设。 | 广西三仙湖文化旅游开发有限公司 | 防城港市人民政府
109 | 神龙年产120万吨冷轧涂镀板带项目 | 广西神龙金属制品有限公司神龙年产120万吨冷轧涂镀板带项目 | 2020-450603-33-03-032833 | 机械工业 | 建设90万吨镀锌板、彩涂板50万吨、冷弯成型用精密镀锌钢带10万吨、结构用精密方矩镀锌管20万吨生产线。 | 2022-2024年 | 12 | 150000 | 10000 | 已完成备案、土地已招拍挂、总平设计。 | 开工建设。 | 广西神龙金属制品有限公司 | 防城港市人民政府
110 | 防城港市产城融合——固体废弃物综合处置中心 | 广西环盛环境科技有限公司防城港市产城融合——固体废弃物综合处置中心 | 2020-450600-77-02-009755 | 环保 | 全年处理工业及市政固废95万吨。建设焦化粗盐制酸中心、环保功能材料制备中心、建筑垃圾资源化中心、危废焚烧处置中心、铁质废油桶转炉协同处置中心等。 | 2022-2026年 | 9 | 118589 | 10000 | 已完成核准、用地、用林等批复。 | 土建施工。 | 广西环盛环境科技有限公司 | 防城港市人民政府
111 | 南宁师范大学师园学院防城港校区项目 | 南宁师范大学师园学院防城港校区项目 | 2105-450000-04-01-503431 | 高等教育 | 办学规模为2.2万人，总建筑面积84万平方米，分二期建设，建设教室、实验实习用房等设施，配套建设工程。 | 2022-2026年 | 6 | 415000 | 90000 | 已完成初设批复，取得不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。 | 开工建设。 | 南宁师范大学师园学院 | 防城港市人民政府
钦州市人民政府 |  |  | 12 |  |  |  |  | 685484 | 65500
112 | 浦北编织工艺品和休闲桌椅生产基地项目二期工程 | 广西晟玮家居科技有限公司浦北编织工艺品和休闲桌椅生产基地项目二期工程 | 2020-450722-21-03-042841 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积16.90万平方米，建设年产25万套休闲智能家具生产线。 | 2022-2024年 | 6 | 20000 | 2000 | 已完成备案、用地预审。 | 建设厂房主体。 | 广西晟玮家居科技有限公司 | 钦州市人民政府
113 | 钦北区百浪岭风电场一期项目 | 广西钦州金源新能源开发有限公司钦北区百浪岭风电场一期项目 | 2018-450703-44-02-026283 | 新能源 | 总装机容量50.4兆瓦。 | 2022-2024年 | 9 | 42000 | 10000 | 已完成核准批复、征租地工作。 | 完成风机安装。 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦州市人民政府
114 | 钦北区百浪岭风电场二期工程项目 | 广西钦州金源新能源开发有限公司钦北区百浪岭风电场二期工程项目 | 2020-450000-44-02-016554 | 新能源 | 总装机容量80兆瓦。 | 2022-2024年 | 9 | 71000 | 10000 | 已完成核准批复、用地预审与选址意见书。 | 完成风机安装。 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦州市人民政府
115 | 钦北区古道岭风电场一期工程项目 | 钦州古道岭风能有限公司钦北区古道岭风电场一期工程项目 | 2020-450000-44-02-022589 | 新能源 | 总装机容量50兆瓦，升压站建筑面积约0.4万平方米。 | 2022-2024年 | 9 | 44000 | 10000 | 已完成核准批复、用地预审与选址意见书。 | 完成风机安装。 | 钦州古道岭风能有限公司 | 钦州市人民政府
116 | 浦北县人民医院平战结合应急分院建设项目 | 浦北县人民医院平战结合应急分院建设项目 | 2020-450700-84-01-018449 | 卫生事业 | 总建筑面积3万平方米，建设一栋住院楼业务用房1.98万平方米，一栋门诊医技楼1.08万平方米，以及配套基础设施，设置床位300张。 | 2022-2025年 | 6 | 13000 | 1000 | 已完成备案、选址意见、用地预审。 | 建设业务楼主体。 | 浦北县人民医院 | 钦州市人民政府
117 | 灵山县人民医院5号综合大楼建设项目 | 灵山县人民医院5号综合大楼建设项目 | 2019-450721-83-01-032124 | 卫生事业 | 总建筑面积4.48万平方米，建设综合大楼以及配套工程。 | 2022-2024年 | 6 | 26600 | 3000 | 已完成可研批复，完成EPC模式的公开招标。 | 开工建设综合大楼及配套设施。 | 灵山县人民医院 | 钦州市人民政府
118 | 钦州市钦北区粮食应急分拨综合物流设施项目 | 钦州市钦北区粮油收储有限责任公司钦州市钦北区粮食应急分拨综合物流设施项目 | 2020-450703-59-01-014096 | 商贸流通 | 总建筑面积3.51万平方米，建设一期粮食仓储应急配送及粮油批发中心、二期物资储存分拨中心、三期冷链物流储存及物流配送中心等。 | 2022-2024年 | 4 | 15000 | 2000 | 已完成核准批复、土地招拍挂。 | 完成办公楼建设。 | 钦州市钦北区粮油收储有限责任公司 | 钦州市人民政府
119 | 广西灵山光达新材料产业园及配套基础设施项目 | 广西光民产业投资有限公司广西灵山光达新材料产业园及配套基础设施项目 | 2020-450721-33-03-056467 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积63万平方米，建设21栋标准厂房、2栋科技孵化楼、1栋招商中心等。 | 2022-2024年 | 4 | 160000 | 5000 | 已完成备案，取得不动产权证，完成首期土方平整。 | 开工建设一期厂房。 | 广西光民产业投资有限公司 | 钦州市人民政府
120 | 钦州石化产业园公共管廊（三期）工程 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司钦州石化产业园公共管廊（三期）工程 | 2020-450704-48-01-062665 | 其他市政基础设施 | 建设海豚路、果鹰大道等7段管廊。 | 2022-2023年 | 9 | 28454 | 3500 | 已完成建议书批复。 | 启动部分路段管廊建设。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
121 | 钦州港环珠东大街工程（钦州港大道-孔雀湾大道） | 广西钦州临海工业投资集团有限公司钦州港环珠东大街工程（钦州港大道-孔雀湾大道） | 2104-450704-04-01-858457 | 道路及桥梁 | 市政主干路，主线长约4.8千米，连接线长约1.1千米，红线宽60米。 | 2022-2023年 | 6 | 217130 | 15000 | 已完成建议书批复、用地预审与选址意见书。 | 启动道路建设。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
122 | 钦州市广联农牧有限公司年产50万吨饲料项目（一期）项目 | 钦州市广联农牧有限公司年产50万吨饲料项目（一期）项目 | 2019-450703-13-03-007354 | 其他农业 | 建设总规模50万吨/年饲料生产线。 | 2022-2024年 | 4 | 12000 | 2000 | 已完成备案、土地招拍挂、环评批复、水保批复。 | 完成办公楼建设。 | 广西钦州市广联农牧有限公司 | 钦州市人民政府
123 | 南流江支流（灵山段）环境治理PPP项目 | 灵山县水利局南流江支流（灵山段）环境治理PPP项目 | 2017-450721-76-01-028427 | 环境综合治理 | 建设8.7万平方米生态缓冲带、8.96万平方米生态护岸、1300米截污干管、11套控澡趋草异位组合式水体净化处理系统等。 | 2022-2023年 | 12 | 36300 | 2000 | 己完成可研、节能批复。 | 建设农村治理工程。 | 灵山县水利局 | 钦州市人民政府
贵港市人民政府 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1781940.36 | 155000
124 | 贵港生态养生养老理疗基地(一期) | 贵港市圣德苑投资有限公司贵港生态养生养老理疗基地(一期) | 2018-450802-79-03-032595 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积21.95万平方米，建设老人康复中心、老人医疗中心、老人食疗中心、老人活动中心等，规划床位3000张。 | 2022-2024年 | 12 | 64306 | 4000 | 已完成初设、选址、总平面图，红线图、规划设计批复，取得林地转建设用地批复。 | 完成清表、迁坟工作，进行项目场地平整。 | 贵港市圣德苑投资有限公司 | 贵港市人民政府
125 | 贵港市福创投资有限责任公司贵港市港北区新能源特种专用车基地项目 | 贵港市福创投资有限责任公司贵港市港北区新能源特种专用车基地项目 | 2102-450802-04-01-512252 | 新能源汽车 | 总建筑面积9万平方米，建设生产厂房、宿舍、配电房及其相应配套设施。 | 2022-2023年 | 3 | 31634.51 | 8000 | 已完成初设批复，正在进行土方回填与超前钻施工。 | 进行主体建设。 | 贵港市福创投资有限责任公司 | 贵港市人民政府
126 | 贵港市高传风力发电项目 | 贵港市高传风力发电有限责任公司贵港市高传风力发电项目 | 2020-450000-44-02-022587 | 新能源 | 安装20台3兆瓦以上的低风速风力发电机组，新建升压站1座，配套运营管理中心。 | 2022-2025年 | 6 | 50000 | 30000 | 已完成备案。 | 开工建设。 | 贵港市高传风力发电有限责任公司 | 贵港市人民政府
127 | 贵港市新兴产业联盟科技园一期项目 | 广西光奥科技产业有限公司贵港市新兴产业联盟科技园一期项目 | 2020-450800-39-03-030381 | 新材料 | 建设服务中心、展示中心、技术研发中心、新材料产业园、人工智能产业园等。 | 2022-2025年 | 12 | 300000 | 2000 | 已完成备案、一期土地摘牌、环评批复。 | 实现开工建设。 | 广西光奥科技产业有限公司 | 贵港市人民政府
128 | 贵港市中西医结合骨科医院整体搬迁项目 | 贵港市中西医结合骨科医院整体搬迁项目 | 2101-450800-04-01-845624 | 卫生事业 | 设置床位798张，总建筑面积11.6万平方米，建设住院楼、门诊、医技综合楼等设施。 | 2022-2024年 | 3 | 86648 | 22000 | 已完成初设批复、节能批复、用地预审与选址意见书，正在开展施工图设计相关工作。 | 完成门（急）诊住院综合楼基础建设。 | 贵港市中西医结合骨科医院 | 贵港市人民政府
129 | 贵港市优抚医院 | 贵港市退役军人事务局贵港市优抚医院 | 2019-450802-84-01-029700 | 卫生事业 | 规划设置床位500张，总建筑面积为2.1万平方米，建设业务用房、食堂等工程。 | 2022-2023年 | 8 | 16172 | 13000 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书，正在办理供地手续。 | 进行基础开挖。 | 贵港市退役军人事务局 | 贵港市人民政府
130 | 贵港市老旧小区骑楼街区综合改造项目 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司贵港市老旧小区骑楼街区综合改造项目 | 2020-450800-47-01-020083 | 社会民生项目 | 建设老城区骑楼进行综合改造。 | 2022-2025年 | 6 | 97883.74 | 5000 | 已完成建议书批复、建设用地规划许可证、环评批复，总平已报批，可研报告正在编制。 | 开工建设。 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | 贵港市人民政府
131 | 贵港市恒港勘察测绘有限公司贵港市产业园区（石卡园）新能源汽车基地标准化厂房项目 | 贵港市恒港勘察测绘有限公司贵港市产业园区（石卡园）新能源汽车基地标准化厂房项目 | 2105-450800-04-01-570517 | 汽车工业 | 总建筑面积约25万平方米，建设标准化厂房、办公用房、宿舍及配套相应附属设施。 | 2022-2024年 | 10 | 92740.4 | 6000 | 已完成可研批复、界限图、规划设计条件、用地预审与选址意见书、环评批复。 | 开工建设，进行基础开挖。 | 贵港市恒港勘察测绘有限公司 | 贵港市人民政府
132 | 贵港市公共安全教育体验基地项目 | 广西平南县农文旅投资发展有限公司贵港市公共安全教育体验基地项目 | 2020-450821-83-01-027943 | 其他社会民生 | 建设基础教学区、生活及生存体验区、安全小镇、应急物资储备体系等。 | 2022-2024年 | 8 | 20000 | 4000 | 已完成初步设计及招投标工作。 | 进场施工开挖基础。 | 广西平南县农文旅投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
133 | 汽车新技术创新研创园项目 | 广西贵港国擎科技开发有限公司汽车新技术创新研创园项目 | 2020-450800-90-03-020480 | 其他服务业 | 建设国际三级赛车场、SUV体验赛道、会员俱乐部等。 | 2022-2024年 | 4 | 405000 | 34000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书，开展部分用地征地工作。 | 进行水上乐园、汽车赛道建设。 | 广西贵港国擎科技开发有限公司 | 贵港市人民政府
134 | 桂平市农产品加工工业园区基础设施项目 | 广西桂平市产业投资发展有限公司桂平市农产品加工工业园区基础设施项目 | 2020-450881-05-01-054064 | 农产品加工 | 建设腐竹生产车间、其他特色农产品生产车间，以及污水处理厂等相关配套设施。 | 2022-2025年 | 7 | 332700 | 15000 | 已完成可研、压覆矿、气候论证、社稳、使用林地、地灾、区域地震等评估工作。 | 进行场地平整、设备材料进场等，实现开工。 | 广西桂平市产业投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
135 | 广西贵港市工投实业有限公司贵港市产业园区（石卡园）电子信息基地标准化厂房项目 | 广西贵港市工投实业有限公司贵港市产业园区（石卡园）电子信息基地标准化厂房项目 | 2105-450800-04-01-514761 | 电子信息工业 | 新建标准化厂房和配套用房55万平方米。 | 2022-2024年 | 10 | 208360.28 | 6000 | 已完成初设批复、界限图、规划设计条件、用地预审与选址意见书、环评批复。 | 开工建设，进行基础开挖。 | 广西贵港市工投实业有限公司 | 贵港市人民政府
136 | 贵港惠港自然测绘有限公司贵港市产业园区（粤桂园）20万平方米标准化厂房项目 | 贵港惠港自然测绘有限公司贵港市产业园区（粤桂园）20万平方米标准化厂房项目 | 2105-450800-04-01-790874 | 电子信息工业 | 总建筑面积约21万平方米，建设厂房及仓储用房、办公用房、垃圾收集站、地下消防水池。 | 2022-2024年 | 10 | 76495.43 | 6000 | 已完成可研、环评批复，南区地块已完成摘牌工作，北区地块正在进行土地挂牌。 | 开工建设，进行基础开挖。 | 贵港惠港自然测绘有限公司 | 贵港市人民政府
玉林市人民政府 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1054973.75 | 296100
137 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司年产5万吨磷酸铁锂及废水绿色资源化项目 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司年产5万吨磷酸铁锂及废水绿色资源化项目 | 2105-450900-04-01-201926 | 新材料 | 新建磷酸铁锂车间、水处理车间（含配套罐区)、成品库，投产后可年产5万吨电池级磷酸铁锂、10万吨硫酸铵品体。 | 2022-2024年 | 1 | 117868 | 97650 | 已完成备案、建设用地招拍挂出让、环评批复。 | 完成主厂房土建施工，工艺设备安装并开展联动调试。 | 广西时代新能锂电材料科技有限公司 | 玉林市人民政府
138 | 广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程 | 玉林龙港产业投资有限公司广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程 | 2018-450000-78-01-035240 | 污水处理 | 新建污水管网约19千米、泵站3个及配套设施。 | 2022-2025年 | 9 | 34582.75 | 10000 | 已完成可研批复、环评批复，正在开展用地报批工作。 | 开工建设。 | 玉林龙港产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
139 | 龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程（白平至龙潭段） | 玉林龙港产业投资有限公司龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程（白平至龙潭段） | 2020-450900-77-01-062063 | 污水处理 | 新建污水管道24.4千米，泵站2个及配套设施。 | 2022-2025年 | 3 | 29419 | 20000 | 已完成初设、用地预审批复。 | 完成管道铺设。 | 玉林龙港产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
140 | 容县特色农产品冷链仓储基地 | 广西容县中桂农实业有限公司容县特色农产品冷链仓储基地 | 2020-450921-51-03-062878 | 食品工业 | 总建筑面积约43.9万平方米，分二期建设，建设大型多层温度冷藏库、屠宰加工生产线、中央厨房加工厂等设施。 | 2022-2026年 | 10 | 200000 | 10000 | 使用林地、土地征收手续已获批。 | 冷库、农产品交易中心等开工建设。 | 广西容县中桂农实业有限公司 | 玉林市人民政府
141 | 广西驰源汽车电子有限公司汽车集成线束组装项目 | 广西驰源汽车电子有限公司汽车集成线束组装项目 | 2019-450902-36-03-019817 | 汽车工业 | 总建筑面积约5万平方米，建设标准厂房8间、办公楼等。 | 2022-2024年 | 12 | 30000 | 1000 | 已完成备案、用地预审、环评批复。 | 开工建设。 | 广西驰源汽车电子有限公司 | 玉林市人民政府
142 | 博白县工业大道（城南产业园段）工程 | 博白交旅投资有限公司博白县工业大道（城南产业园段）工程 | 2020-450923-48-01-031037 | 道路及桥梁 | 城市主干道，路线总长度3.2千米，双向八车道。 | 2022-2024年 | 3 | 35285 | 20000 | 已完成初设批复，以及招投标等手续。 | 完成80%以上道路建设。 | 博白交旅投资有限公司 | 玉林市人民政府
143 | 龙港新区龙潭产业园30万吨/年工业垃圾填埋及综合处置中心 | 广西恒滤环境工程有限公司龙港新区龙潭产业园30万吨/年工业垃圾填埋及综合处置中心 | 2020-450900-77-02-051139 | 垃圾处理 | 建设产业园30万吨/年工业垃圾填埋及综合处置中心。 | 2022-2024年 | 6 | 90161 | 20000 | 已完成备案、选址意见书。 | 完成主体土建工程。 | 广西恒滤环境工程有限公司 | 玉林市人民政府
144 | 玉林联大投资有限公司广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（三期）C区项目 | 玉林联大投资有限公司广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（三期）C区项目 | 2104-450900-04-01-766441 | 机械工业 | 总建筑面积为23.6万平方米，建设丙类多层标准厂房13栋、管理用房2栋、垃圾处理站等。 | 2022-2023年 | 2 | 82862 | 30000 | 已完成可研批复，正在办理不动产权证，其余证件在有序办理中。 | 建设标准化厂房10万平方米。 | 玉林联大投资有限公司 | 玉林市人民政府
145 | 玉林熵城投资发展有限公司广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（六期）项目 | 玉林熵城投资发展有限公司广西先进装备制造城（玉林）标准厂房（六期）项目 | 2103-450922-04-05-429892 | 机械工业 | 总建筑面积14.8万平方米，建设标准厂房、附属用房等各类设施。 | 2022-2023年 | 2 | 51796 | 30000 | 已完成可研批复、环评批复，取得用地规划许可证、不动产权证。 | 建设标准化厂房10万平方米。 | 玉林熵城投资发展有限公司 | 玉林市人民政府
146 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园服装加工及配套设施（一期）建设项目 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园服装加工及配套设施（一期）建设项目 | 2020-450923-17-03-064375 | 纺织服装与皮革工业 | 新建约90万平方米新生态纺织服装标准厂房及其配套生活区，同步建设厂区路网、管网等配套基础设施。 | 2022-2025年 | 6 | 195000 | 29250 | 已完成备案、选址意见，正在进行土地报批工作。 | 入园企业进场建设。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
147 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园针织面料加工及配套设施（一期）建设项目 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园针织面料加工及配套设施（一期）建设项目 | 2101-450923-04-01-584319 | 纺织服装与皮革工业 | 新建约85万平方米新生态针织面料加工标准厂房及其配套生活区，同步建设厂区路网、管网等配套基础设施。 | 2022-2025年 | 6 | 188000 | 28200 | 已完成备案、选址意见，正在进行土地报批工作。 | 入园企业进场建设。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
百色市人民政府 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1193087.19 | 135900
148 | 百色职业教育园项目 | 广西百色试验区发展集团有限公司百色职业教育园项目 | 2020-451000-83-01-012023 | 职业教育 | 总建筑面积约27万平方米，建设教学实训综合楼、图书馆、综合体育馆、大学生活动中心等。 | 2022-2024年 | 6 | 154900 | 10000 | 已完成用地预审与选址意见书、环境影响登记表、初设批复、林评工作。 | 一期项目开工建设。 | 广西百色试验区发展集团有限公司 | 百色市人民政府
149 | 华润电力投资有限公司华南分公司百色田东江北100兆瓦风电场项目 | 平果金通投资集团有限公司平果市林木加工园区项目 | 2020-451023-50-01-019321 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积91万平方米，建设林木、建材加工区及销售区等。 | 2022-2023年 | 12 | 63800 | 31900 | 已完成初设批复、用地预审与选址意见书、环评批复。 | 开工建设。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
150 | 百色市益众旅游有限公司百色市右江区福禄小镇项目 | 华电福新能源有限公司广西分公司广西华电百色平果海城风电项目 | 2020-450000-44-02-060363 | 新能源 | 安装18台3000千瓦和5台3200千瓦风力发电机组，总装机容量70兆瓦。 | 2022-2025年 | 12 | 54470 | 10000 | 已完成核准批复，完成风机招标工作，已签订并网意向协议，取得接入系统批复。 | 开工建设。 | 华电福新能源有限公司广西分公司 | 百色市人民政府
151 | 天桂铝业干赤泥堆场 | 民盟百色市工业职业技术学校民盟百色市工业职业技术学校 | 2018-451025-82-02-023691 | 职业教育 | 总建筑面积1.7万平方米，建设教学楼、行政办公楼、学生宿舍、体育馆等。 | 2022-2023年 | 4 | 11800 | 6000 | 已完成核准批复、用地预审与选址意见书，征地已全部完成。 | 完成教学楼、行政办公楼、学生宿舍主体建设。 | 民盟百色市工业职业技术学校 | 百色市人民政府
152 | 那坡羊加山风电场工程项目 | 中国华能集团有限公司广西分公司那坡羊加山风电场工程项目 | 2020-450000-44-02-060362 | 新能源 | 建设30台3000千瓦和4台2500千瓦机组，34台箱变、场内集电线路，配套一个110千伏升压站。 | 2022-2023年 | 6 | 78850 | 40000 | 已完成核准批复、用地预审与选址意见书。 | 完成进厂道路、场内道路建设，进行设备采购。 | 中国华能集团有限公司广西分公司 | 百色市人民政府
153 | 平果金通投资集团有限公司平果市林木加工园区项目 | 百色市益众旅游有限公司百色市右江区福禄小镇项目 | 2018-451002-72-01-043315 | 旅游业 | 建设综合服务区、壮族风情文化体验区、自然长廊体验区、自然花海体验区、自然景观体验区、经济度假休闲区等设施。 | 2022-2025年 | 7 | 61290.19 | 15000 | 已完成初设、环评、社稳、用地预审批复。 | 完成工程量的20%。 | 百色市益众旅游有限公司 | 百色市人民政府
154 |  | 靖西天桂铝业有限公司天桂铝业干赤泥堆场 | 2020-451081-11-03-037126 | 环境综合治理 | 总堆存容量3060万立方米，可排干赤泥土20年。建设支撑墙和雨水收集池。 | 2022-2024年 | 6 | 40000 | 5000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、环评批复、社稳评估。 | 开工建设。 | 靖西天桂铝业有限公司 | 百色市人民政府
155 | 广西田东芒乡红城投资集团有限公司田东县林木深加工产业园（一期）建设项目 | 广西田东芒乡红城投资集团有限公司田东县林木深加工产业园（一期）建设项目 | 2109-451022-04-01-987503 | 造纸与木材加工业 | 建设标准厂房、仓储物流中心、交易展示中心、智能制造与研发中心，配套清水处理站、污水处理厂等设施。 | 2022-2023年 | 12 | 700000 | 14000 | 已完成可研批复、选址意见。 | 开工建设。 | 广西田东芒乡红城投资集团有限公司 | 百色市人民政府
156 | 利用亚行贷款百色学院中越经济文化交流中心项目 | 百色学院中越经济文化交流中心项目 | 2020-451000-83-01-050585 | 文化事业 | 总建筑面积3.13万平方米。包含中越艺术文化展厅、中越交流演艺中心、中越培训中心。 | 2022-2024年 | 6 | 27977 | 4000 | 已完成可研批复、环评备案，取得不动产权证。 | 完成项目基础、地下室、支护施工。 | 百色学院 | 百色市人民政府
贺州市人民政府 |  |  | 7 |  |  |  |  | 343209.51 | 60000
157 | 钟山县中医医院搬迁工程项目 | 钟山县中医医院搬迁工程项目 | 2020-451122-84-01-003542 | 卫生事业 | 建设门（急）诊楼、医技楼、行政楼、住院楼、康复养护中心等。 | 2022-2026年 | 6 | 38068.71 | 5000 | 已完成初设批复、用地预审与选址意见书。 | 开工建设。 | 钟山县中医医院 | 贺州市人民政府
158 | 贺州市大湾水库工程 | 贺州市城建集团贺州市大湾水库工程 | 2017-451102-76-01-010756 | 水库及水利枢纽 | 建设水库1座，总库容3242万立方米，铺设26千米输水系统。 | 2022-2025年 | 10 | 102834 | 10000 | 已完成选址意见、用地预审、社稳报告评估、水保、环评、初设等批复。 | 进场施工道路，导流隧洞施工、大坝上下游围堰及基坑抽排水、基坑开挖及坝肩边坡支护等工作。 | 贺州市城建集团 | 贺州市人民政府
159 | 富川县朝东至麦岭二级公路工程 | 富川瑶族自治县交通运输局富川县朝东至麦岭二级公路工程 | 2017-450000-48-01-026102 | 道路及桥梁 | 道路总长29.983千米，路基红线宽12米。 | 2022-2024年 | 10 | 18943.65 | 5000 | 已完成可研、施工图设计、节能、水保、地灾批复，取得选址意见书。 | 开工建设。 | 富川瑶族自治县交通运输局 | 贺州市人民政府
160 | 广西东融产业园第二停车场（冶金循环产业园厂房配套项目） | 贺州市正业发展有限公司广西东融产业园第二停车场（冶金循环产业园厂房配套项目） | 2020-451102-48-01-026544 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积2433.02平方米，新建货车停车场及配套附属设施，货车泊位664个，普通车泊位130个。 | 2021-2023年 | 3 | 15432 | 5000 | 进场施工。 | 完成项目基础施工。 | 贺州市正业发展有限公司 | 贺州市人民政府
161 | 富川新能风力发电有限公司富川石家农业光伏项目 | 富川新能风力发电有限公司富川石家农业光伏项目 | 2108-450000-04-01-770707 | 新能源 | 建设80兆瓦集中式光伏发电站及配套设备设施。 | 2021-2023年 | 2 | 36000 | 20000 | 进场施工建设。 | 完成部分基础建设。 | 富川新能风力发电有限公司 | 贺州市人民政府
162 | 润电新能源（贺州）有限公司华润电力富川瑶族自治县牛背岭60兆瓦光伏项目 | 润电新能源（贺州）有限公司华润电力富川瑶族自治县牛背岭60兆瓦光伏项目 | 2108-450000-04-01-172979 | 新能源 | 建设60兆瓦太阳电池阵列及相应逆变器室、升压变压器室等配套设备。 | 2022-2023年 | 9 | 21777 | 10000 | 完成前期工作。 | 进场施工，完成部分基础建设。 | 润电新能源（贺州）有限公司 | 贺州市人民政府
163 | 贺州市衣线缘服装有限公司贺州市服饰加工基地项目 | 贺州市衣线缘服装有限公司贺州市服饰加工基地项目 | 2108-451103-04-01-594867 | 纺织服装与皮革工业 | 总建筑面积约32万平方米，建设11栋厂房。 | 2022-2024年 | 7 | 110154.15 | 5000 | 已完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 进行主体施工。 | 贺州市衣线缘服装有限公司 | 贺州市人民政府
河池市人民政府 |  |  | 7 |  |  |  |  | 440430 | 65000
164 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目 | 2019-451209-27-01-024695 | 医药制造工业 | 总建筑面积为22.97万平方米，建设研发、质检楼、综合楼、车间14栋、仓库9栋、全厂总变电站等设施。 | 2022-2024年 | 5 | 78805 | 11000 | 已完成初设批复，规划选址、环评报告等材料正在编制。 | 完成部分厂房主体施工。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
165 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市大任产业园药融园药品制剂加工基地标准厂房项目 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市大任产业园药融园药品制剂加工基地标准厂房项目 | 2019-451209-27-01-032581 | 医药制造工业 | 总建筑面积为12.36万平方米，建设药剂加工车间、信息控制中心、药物储备及配送中心等。 | 2022-2024年 | 5 | 40671 | 4000 | 已完成初设批复，规划选址、环评报告等材料正在编制。 | 完成部分厂房主体施工。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
166 | 都安瑶族自治县人民医院整体搬迁项目（一期） | 都安瑶族自治县国有资产投资经营有限公司都安瑶族自治县人民医院整体搬迁项目（一期） | 2102-451228-04-01-871550 | 卫生事业 | 总建筑面积7.4万平方米，建设门诊楼、急诊楼、发热门诊楼等工程。 | 2022-2024年 | 5 | 52399 | 8000 | 已完成建议书批复、环评批复、用地预审批复、施工招投标。 | 完成总工程量的20%。 | 都安瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 | 河池市人民政府
167 | 凤山县水利局上林水库工程 | 凤山县水利局上林水库工程 | 2018-451223-76-01-016590 | 水库及水利枢纽 | 项目为小（Ⅰ）型水库，总库容350万立方米，有效库容254.6万立方米，建设一座以供水为主，结合灌溉的综合利用水库。 | 2022-2024年 | 9 | 25466 | 8000 | 已完成初设批复。 | 计划完成总工程量30%。 | 凤山县水利局 | 河池市人民政府
168 | 河池市高铁站站前广场,交通枢纽及配套路网工程 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司河池市高铁站站前广场交通枢纽及配套路网工程 | 2019-451200-78-01-031721 | 其他交通设施 | 建设站前广场、交通枢纽及配套路网。 | 2022-2023年 | 12 | 144975 | 20000 | 已完成可研、节能、环评批复。 | 路基土石方100%，桥梁70%，房建20%。 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
169 | 广西罗城县板阳东水库工程 | 罗城仫佬族自治县水利局广西罗城县板阳东水库工程 | 2017-451225-76-01-039969 | 水库及水利枢纽 | 总库容1386万立方米，由水源工程和输水工程两部分组成。建设水源工程由拦河坝、取水建筑物、下游护岸、上坝道路及水库管理所等。 | 2022-2024年 | 6 | 65853 | 8000 | 已完成用地预审、环评、初设批复等。 | 输水管线完成开挖30%，挡水坝完成30%，交通道路及水库管理房等均完成30%。 | 罗城仫佬族自治县水利局 | 河池市人民政府
170 | 巴马瑶族自治县滨湖大道项目 | 巴马城市建设投资开发有限公司巴马瑶族自治县滨湖大道项目 | 2017-451227-48-01-040715 | 道路及桥梁 | 城市主干路，全长约6.966千米。 | 2022-2024年 | 10 | 32261 | 6000 | 已完成可研批复、用地意见、环评批复。 | 完成路基、路面，地下管网工程50%。 | 巴马城市建设投资开发有限公司 | 河池市人民政府
来宾市人民政府 |  |  | 7 |  |  |  |  | 985361.51 | 36000
171 | 象州县桂中森林工业城木材加工标准厂房建设项目（二期） | 来宾驰普投资开发有限公司象州县桂中森林工业城木材加工标准厂房建设项目（二期） | 2020-451322-05-03-036418 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积约30万平方米，建设标准厂房。 | 2022-2025年 | 11 | 100000 | 3000 | 已完成备案、选址意见书，正在开展占林审批和用地指标组卷上报。 | 完成土地平整，开展基础设施建设。 | 来宾驰普投资开发有限公司 | 来宾市人民政府
172 | 来宾—东盟国际林业产业园 | 广西福来茂投资有限责任公司来宾—东盟国际林业产业园 | 2020-451302-20-03-032800 | 造纸与木材加工业 | 建设木材及林产品成品区、加工区。 | 2022-2025年 | 9 | 450000 | 4000 | 完成部分园区道路、征地工作。 | 建设道路工程。 | 广西福来茂投资有限责任公司 | 来宾市人民政府
173 | 三江口节能环保生态产业园服装加工标准厂房及配套基础设施建设项目(二期) | 广西来宾雅居乐节能环保科技有限公司三江口节能环保生态产业园服装加工标准厂房及配套基础设施建设项目(二期) | 2101-451322-04-01-795196 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约50万平方米，建设标准厂房及基础配套设施。 | 2022-2024年 | 11 | 140000 | 1000 | 已完成备案、选址意见书，正在开展占林审批和用地指标组卷上报。 | 开展土地清表及场地平整工作。 | 广西来宾雅居乐节能环保科技有限公司 | 来宾市人民政府
174 | G209武宣县东绕城公路 | 武宣县交通运输局G209武宣县东绕城公路 | 2017-451323-48-01-029486 | 其他交通设施 | 一级公路，全长17.1千米，路基红线宽25.5米，路面红线宽24米。 | 2022-2024年 | 10 | 68299 | 4000 | 已完成初设、环评等批复，正开展施工图设计招标。 | 开工建设。 | 武宣县交通运输局 | 来宾市人民政府
175 | 国道G355象州县城至象州东（梧柳高速公路收费站出口）段道路改建一期工程 | 象州县政通资产经营管理有限公司国道G355象州县城至象州东（梧柳高速公路收费站出口）段道路改建一期工程 | 2019-451322-54-01-022964 | 道路及桥梁 | 一期工程实际路线总长5.6千米，路基红线宽24.5/20米。 | 2022-2023年 | 10 | 34552 | 10000 | 已完成初设、环评、用地预审、施工图设计批复。 | 完成路基工程、桥涵工程施工，路面工程完成30%。 | 象州县政通资产经营管理有限公司 | 来宾市人民政府
176 | 武宣县桂中电子智能终端制造基地项目 | 武宣县工业投资有限责任公司武宣县桂中电子智能终端制造基地项目 | 2019-451323-39-01-043607 | 电子信息工业 | 建设标准厂房、研发设计及信息中心、场地平整和土石方工程等。 | 2022-2026年 | 10 | 134010.51 | 10000 | 已完成可研、环评批复。 | 开工建设。 | 武宣县工业投资有限责任公司 | 来宾市人民政府
177 | 正大食品（来宾）有限公司来宾百万头生猪全产业链项目 | 正大食品（来宾）有限公司来宾百万头生猪全产业链项目 | 2102-451300-04-01-655151 | 畜牧业 | 建设年宰100万头生猪规模屠宰场，建设待宰车间、屠宰车间、冷却车间、分割车间、冻结冷藏车间等设施。 | 2022-2024年 | 8 | 58500 | 4000 | 已完成备案、选址、环评等。 | 开工建设。 | 正大食品（来宾）有限公司 | 来宾市人民政府
崇左市人民政府 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1194220.2 | 135300
178 | 广西扶绥山圩产业园雷卡分园标准厂房及配套设施项目 | 广西扶绥启源水务投资有限公司广西扶绥山圩产业园雷卡分园标准厂房及配套设施项目 | 2019-451421-47-01-033874 | 造纸与木材加工业 | 新建标准厂房及综合楼、管理用房等工程，配套路网经五路、纬七路等工程。 | 2022-2024年 | 3 | 85963.2 | 30000 | 已完成用地预审与选址意见书、初设批复、环评批复。 | 完成经五路、纬七路建设。 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府
179 | 扶绥县人民医院广西-中国东盟青年产业园分院项目 | 广西上龙康养建筑有限公司扶绥县人民医院广西-中国东盟青年产业园分院项目 | 2019-451421-83-01-034286 | 卫生事业 | 总建筑面积7万平方米，建设住院业务用房、急诊用房、门诊用房、医技科室用房等。 | 2022-2023年 | 3 | 30002 | 15000 | 已完成初设、环评、用地预审、总平方案批复。 | 完成主体结构封顶。 | 广西上龙康养建筑有限公司 | 崇左市人民政府
180 | 宁明县中医医院边合院区项目 | 宁明县中医医院边合院区项目 | 2020-451400-84-01-003107 | 卫生事业 | 总建筑面积7.5万平方米，建设门诊综合楼、住院楼、医技楼、中医康复理疗区等。 | 2022-2024年 | 5 | 35000 | 15000 | 已完成环评批复、初设批复、社稳报告、建设用地批复。 | 完成门诊综合楼、住院楼建设。 | 宁明县中医医院 | 崇左市人民政府
181 | 今麦郎饮品（扶绥）有限公司饮料生产项目 | 今麦郎饮品（扶绥）有限公司饮料生产项目 | 2103-451421-04-01-644780 | 食品工业 | 总建筑面积约6万平方米，建设纯净水生产线、无菌生产线等，以及3栋生产厂房、1栋办公宿舍楼。 | 2022-2023年 | 7 | 40000 | 20000 | 已完成备案、环评、一期土地招拍挂，正在进行总平图及施工图设计。 | 完成生产车间，饮品车间主体建设。 | 今麦郎饮品（扶绥）有限公司 | 崇左市人民政府
182 | 南宁珀源能源材料有限公司扶绥分公司扶绥县珀源新材料产业园基地项目 | 南宁珀源能源材料有限公司扶绥分公司扶绥县珀源新材料产业园基地项目 | 2104-451421-04-01-153144 | 石化工业 | 总建筑面积5万平方米，建设标准厂房、仓库、办公楼、宿舍及附属配套设施，年产胶黏剂系列产品1200吨等产品。 | 2022-2023年 | 5 | 15000 | 3000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书。 | 完成1号厂房主体建设、7#厂房土地平整、桩基础施工。 | 南宁珀源能源材料有限公司扶绥分公司 | 崇左市人民政府
183 | 扶绥县空港扶贫创业城项目 | 广西扶绥启源水务投资有限公司扶绥县空港扶贫创业城项目 | 2020-451421-47-01-053761 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积27.9万平方米，建设农村产权交易中心、标准厂房等工程。 | 2022-2024年 | 3 | 81334 | 10000 | 已完成用地预审和选址意见书。 | 开工建设。 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府
184 | 大新德天至硕龙公路 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司大新德天至硕龙公路 | 2018-451424-48-01-033415 | 道路及桥梁 | 道路全长13.9千米，路基红线宽10米。 | 2022-2023年 | 7 | 17695 | 3000 | 已完成初设、施工图设计、用地预审、社稳、地灾、环评、水保批复。 | 完成建设用地征地60%，完成路基工程30%。 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 | 崇左市人民政府
185 | S313崇左至龙州响水公路 | 崇左市交通运输局S313崇左至龙州响水公路 | 2019-451400-48-01-044585 | 其他交通设施 | 道路总长29千米，路基红线宽22.5米。 | 2022-2024年 | 10 | 110000 | 3000 | 已完成工可批复、用地预审、地灾、文物影响评估、社稳批复。 | 完成路面改造。 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府
186 | 广西左江山秀船闸扩能工程 | 崇左市交通运输局广西左江山秀船闸扩能工程 | 2018-451421-55-01-004798 | 内河水运 | 船闸等级为Ⅲ级（兼顾2000吨级船闸）。 | 2022-2025年 | 10 | 156972 | 5000 | 已完成初设批复、环评批复、社稳批复、规划选址、一期用地预审、用林手续、文物影响评估。 | 完成建设用地征地70%，完成临时工程50%，完成土石方工程10%。 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府
187 | 大新恩城水乡国际康养旅游度假区 | 广西卓儒文化投资有限公司大新恩城水乡国际康养旅游度假区 | 2020-451424-90-03-018758 | 旅游业 | 建设游客服务中心、停车场、景区道路、水上游乐场、儿童乐园等。 | 2022-2025年 | 5 | 500000 | 2500 | 已完成备案、节能批复、环评批复、用地预审与选址意见书、一期用地农转用手续。 | 完成游客服务中心、水厂项目主体建设。 | 广西卓儒文化投资有限公司 | 崇左市人民政府
188 | 大型钢结构加工厂建设项目 | 广西华泰钢结构有限公司大型钢结构加工厂建设项目 | 2020-451421-33-03-059363 | 建材工业 | 总建筑面积8万平方米，建设钢结构加工生产线及办公楼等配套设施。 | 2022-2024年 | 7 | 32000 | 4000 | 已完成备案、用地预审与选址意见书、社稳批复、林地许可。 | 完成4#钢结构生产车间主体工程建设。 | 广西华泰钢结构有限公司 | 崇左市人民政府
189 | 广西钢之泰装配式绿色建筑产业基地项目（二期） | 广西钢之泰装配式绿色建筑产业有限公司广西钢之泰装配式绿色建筑产业基地项目（二期） | 2020-451403-33-03-044434 | 建材工业 | 总建筑面积约29.7万平方米，建设25条装配式建筑产品生产线、PC生产线10条、装配式楼面板8条、装配式配件生产线4条和配套设施等。 | 2022-2024年 | 5 | 59000 | 8000 | 已完成备案，取得项目建设基地红线图。 | 生活区员工宿舍楼和餐厅楼投入使用，完成4#厂房建设。 | 广西钢之泰装配式绿色建筑产业有限公司 | 崇左市人民政府
190 | 天等县返乡创业园产业及配套基础设施工程 | 天等县农业发展投资有限责任公司天等县返乡创业园产业及配套基础设施工程 | 2108-451425-04-01-538445 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积9万平方米。建设标准厂房（钢结构、混凝土结构）、物流园。 | 2022-2023年 | 9 | 31254 | 16800 | 完成建议书批复、用地预审与选址意见，签订施工合同。 | 完成物流园工程、钢结构厂房工程，园区配套路网工程50%，混凝土结构标准厂房工程50%。 | 天等县农业发展投资有限责任公司 | 崇左市人民政府