## 按责任单位分
附件5
2022年第三批自治区层面统筹推进重大项目（预备）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 建设 地点 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 前期工作进展情况 | 2022年底前期工作进度目标 | 项目业主 | 责任 单位 | 备注
合计 |  |  | 428 |  |  |  |  | 67860765.47
自治区交通运输厅 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3696700
1 | 鹿寨至钦州港公路（鹿寨至鱼峰段） | 广西鹿峰高速公路有限公司鹿寨至钦州港公路（鹿寨至鱼峰段） | 2020-450000-48-02-050243 | 高速公路 | 鹿寨县 | 路线全长28千米，双向四车道，路基宽度27米，设计速度120千米/小时。 | 2023-2025年 | 439800 | 完成立项，取得用地预审与选址意见书、环评批复、社稳批复。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅
2 | 桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段） | 广西永柳高速公路有限公司桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段） | 2020-450000-48-02-063181 | 高速公路 | 鹿寨县 | 路线全长79千米，双向四车道，路基宽度27米，设计速度120千米/小时。 | 2023-2025年 | 1238000 | 完成立项，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西永柳高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅
3 | 梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰至宜州段） | 中铁建投广西鱼宜高速公路有限公司梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰至宜州段） | 2102-450000-04-01-925815 | 高速公路 | 柳江县 | 路线全长118千米，双向四车道，路基宽度27米，设计速度120千米/小时。 | 2023-2025年 | 2018900 | 完成立项，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 中铁建投广西鱼宜高速公路有限公司 | 自治区交通运输厅
自治区能源局 |  |  | 3 |  |  |  |  | 971004
4 | 广西电网公司2022年500千伏电网基建预备项目 | 广西电网公司2022年500千伏电网基建预备项目 | 2204-450000-04-01-185504 | 电网 | 广西壮族自治区 | 建设主变容量5750兆伏安、线路长度约835千米。开展10项500千伏输变电工程建设。 | 2023-2025年 | 181700 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 取得用地预审等核准前置文件，完成500千伏龙潭输变电、玉林博白龙潭产业园锂电项目等10项工程前期工作。 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
5 | 广西电网公司2022年110千伏及以下电网基建预备项目 | 广西电网公司2022年110千伏及以下电网基建预备项目 | 2204-450000-04-01-289504 | 电网 | 广西壮族自治区 | 建设110千伏主变容量约737万千伏安、线路约2938公里。新建110千伏送变电、35千伏及以下配电网工程共175项。 | 2023-2024年 | 443391 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 取得用地预审等核准前置文件，完成220千伏寿乡站配套送出线路、新坪站增容改造等175项工程前期工作。 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
6 | 广西电网公司2022年220千伏电网基建预备项目 | 广西电网公司2022年220千伏电网基建预备项目 | 2204-450000-04-01-944378 | 电网 | 广西壮族自治区 | 建设220千伏主变容量约609万千伏安、线路约886千米。开展50项220千伏送变电工程建设。 | 2023-2024年 | 345913 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 取得用地预审等核准前置文件，完成智城站第三回220千伏供电电源线路工程、220千伏隆北送变电工程等50项220千伏送变电工程前期工作。 | 广西电网有限责任公司 | 自治区能源局
南宁市 |  |  | 23 |  |  |  |  | 4467665.23
7 | 广西永泰建设集团有限公司交安材料及智能交通一体化产品生产基地 | 广西永泰建设集团有限公司交安材料及智能交通一体化产品生产基地 | 2107-450111-04-05-447117 | 机械工业 | 南宁高新区 | 总建筑面积63951.35平方米，建设厂房、办公楼等。 | 2023-2024年 | 50000 | 完成备案、土地出让。 | 完成前期工作。 | 广西永泰建设集团有限公司 | 南宁市人民政府
8 | 年产70万吨再生铝加工生产项目 | 南宁市潮力铝业有限公司年产70万吨再生铝加工生产项目 | 2204-450127-04-01-627028 | 有色金属工业 | 横州市 | 建设年产70万吨再生铝加工生产项目。建成投产后，年产70万吨铝棒、大板锭、ADC12铝锭等相关产品。 | 2023-2024年 | 70000 | 完成备案，签订土地出让合同。 | 争取完成前期工作。 | 南宁市潮力铝业有限公司 | 南宁市人民政府
9 | 邕宾路改扩建工程（厢竹大道-金仑路） | 南宁市富申公司建设投资有限责任公司邕宾路改扩建工程（厢竹大道-金仑路） | 2111-450100-04-01-623109 | 道路及桥梁 | 兴宁区 | 全长4227米，双向六车道，红线宽度40米，设计速度为50千米/小时。 | 2023-2024年 | 40359 | 完成立项批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成施工图备案。 | 南宁市富申公司建设投资有限责任公司 | 南宁市人民政府
10 | 恩湖路（金仑路-兴工路） | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司恩湖路（金仑路-兴工路） | 2203-450100-04-01-712404 | 道路及桥梁 | 兴宁区 | 全长1140米，道路宽度36米。 | 2023-2024年 | 12900 | 完成立项，取得选址意见。 | 完成可研、环评等前期工作。 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 南宁市人民政府
11 | 那荷路（甘泉路-昆仑大道） | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司那荷路（甘泉路-昆仑大道） | 2204-450100-04-01-113673 | 道路及桥梁 | 兴宁区 | 全长700米，道路宽度36米。 | 2023-2024年 | 21000 | 完成立项，取得选址意见。 | 开展可研及初设编制工作。 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | 南宁市人民政府
12 | 凤岭北路（五合）至伶俐那樟互通公路项目 | 南宁市青秀区交通运输局凤岭北路（五合）至伶俐那樟互通公路项目 | 2206-450100-04-01-739874 | 道路及桥梁 | 青秀区 | 全长30千米，道路宽度36米。 | 2023-2025年 | 250000 | 完成立项，取得选址意见。 | 完成可行性研究报告批复。 | 南宁市青秀区交通运输局 | 南宁市人民政府
13 | 中国-东盟人工智能计算中心 | 数丝科技有限责任公司中国-东盟人工智能计算中心 | 2206-450108-04-04-986432 | 新一代信息技术 | 五象新区 | 建设一套人工智能计算中心，采用人工智能计算、高性能计算以及通用计算组合的多元算力架构。 | 2023-2024年 | 42879 | 完成立项批复，签订租房合同。 | 完成前期工作。 | 数丝科技有限责任公司 | 南宁市人民政府
14 | 中南电力宾阳200兆瓦风电场 | 宾阳县中南电力能源有限公司中南电力宾阳200兆瓦风电场 | 2201-450000-04-05-133522 | 新能源 | 宾阳县 | 总装机容量200兆瓦，安装单机容量3兆瓦的风力发电机组66台，单机容量为2兆瓦的风力发电机组1台，配套新建220KV升压站1座、储能电站1座。 | 2023-2024年 | 173377 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 开展环评、水保、地灾、压矿、安评、社稳、林勘等。 | 宾阳县中南电力能源有限公司 | 南宁市人民政府
15 | 比亚迪动力电池扩产项目 | 南宁邕州弗迪电池有限公司比亚迪动力电池扩产项目 | 2205-450109-04-01-446096 | 新能源 | 邕宁区 | 租用厂房24万平方米，建设10GW时规模的动力电池项目，建设内容包括混料、涂布、装配、注液、检测车间。 | 2023-2023年 | 250000 | 完成备案，签订租房合同。 | 完成能评、环评等前期工作。 | 南宁邕州弗迪电池有限公司 | 南宁市人民政府
16 | 比亚迪10GW时混合动力电池及5GW时新型电池项目 | 广西东盟弗迪电池有限公司比亚迪10GW时混合动力电池及5GW时新型电池项目 | 2207-450113-04-01-705738 | 新能源 | 东盟经开区 | 总建筑面积约64.94万平方米，建设电池电芯、模组等产品的研发、生产和制造厂房。 | 2023-2024年 | 800000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成能评、环评等前期工作。 | 广西东盟弗迪电池有限公司 | 南宁市人民政府
17 | 3万吨碳酸锂项目 | 南宁比亚迪新材料有限公司3万吨碳酸锂项目 | 2207-450127-04-01-224930 | 新能源 | 横州市 | 总建筑面积约10万平方米，拟建设焙烧车间、浸取及净化除杂车间、蒸发车间、沉锂及干包车间等厂房。 | 2023-2024年 | 150000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成能评、环评等前期工作。 | 南宁比亚迪新材料有限公司 | 南宁市人民政府
18 | 宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园及其生活配套设施二期项目 | 广西宾阳县兴园投资发展有限公司宾阳县黎塘工业园区宾州电子信息产业园及其生活配套设施二期项目 | 2107-450126-04-01-292006 | 其他市政基础设施 | 宾阳县 | 总建筑面积约为18万平方米，建设研发中心楼、标准厂房、配套生活楼、开源二支路道路工程、供水工程等。 | 2023-2024年 | 65120 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成建设项目用地招拍挂及前期工作。 | 广西宾阳县兴园投资发展有限公司 | 南宁市人民政府
19 | 南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程 | 南宁纵横时代建设投资有限公司南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程 | 2202-450103-04-01-535638 | 其他市政基础设施 | 青秀区 | 总建筑面积为142万平方米，建设标准厂房、行政办公及生活服务用房、污水处理站、园区道路等。 | 2023-2024年 | 1247453 | 完成初设批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 争取完成前期工作。 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
20 | 横州市现代林业产业园云表基地基础设施建设项目（一期） | 横县正泰投资发展有限公司横州市现代林业产业园云表基地基础设施建设项目（一期） | 2202-450127-04-01-523888 | 其他市政基础设施 | 横州市 | 总建筑面积为17.7万平方米，建设标准厂房，物流、电子商务用房等。 | 2023-2025年 | 89720 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 争取完成前期工作。 | 横县正泰投资发展有限公司 | 南宁市人民政府
21 | 伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园项目（一期） | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园项目（一期） | 2205-450103-04-01-292533 | 其他市政基础设施 | 青秀区 | 建筑面积85589平方米。建设邻里中心、综合能源补给站2座、社区农贸市场（一期）等。 | 2023-2024年 | 232189.23 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 开展环评、水保等前期工作。 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市人民政府
22 | 兴宁区新能源汽车产业园基础设施工程项目 | 广西兴工投资集团有限公司兴宁区新能源汽车产业园基础设施工程项目 | 2207-450102-04-01-785907 | 其他市政基础设施 | 兴宁区 | 全长约10千米，建设1条36米宽主干道和6条18米-24米宽次干路和支路。 | 2023-2024年 | 80000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 开展设计等前期工作。 | 广西兴工投资集团有限公司 | 南宁市人民政府
23 | 兴宁区先进装备制造产业园基础设施工程项目 | 广西兴工投资集团有限公司兴宁区先进装备制造产业园基础设施工程项目 | 2207-450102-04-01-859599 | 其他市政基础设施 | 兴宁区 | 建设1条36米宽主干道和9条18米-24米宽次干路和支路，总长约26.7千米。 | 2023-2024年 | 300000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 开展设计等前期工作。 | 广西兴工投资集团有限公司 | 南宁市人民政府
24 | 上林至横县公路二期工程 | 广西上横高速公路有限公司上林至横县公路二期工程 | 2109-450000-04-01-246530 | 其他交通设施 | 上林县 | 全长16.868千米，双向四车道，路基宽度为26.5米，设计时速120千米/小时，公路荷载等级为公路I级。 | 2023-2025年 | 227571 | 完成核准批复，取得选址意见、环评批复。 | 开展初步设计及施工图设计。 | 广西上横高速公路有限公司 | 南宁市人民政府
25 | 柳沙路(葫芦鼎大桥-柳园路)扩建工程 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司柳沙路(葫芦鼎大桥-柳园路)扩建工程 | 2017-450100-78-01-000079 | 道路及桥梁 | 青秀区 | 改造长度980米，设计速度50千米/小时，红线宽度40米，建设内容包括道路、排水、绿化、交通、照明等工程，含江北大道（葫芦鼎大桥-柳沙路）污水管工程。 | 2023-2024年 | 16077 | 完成初设批复，取得用地预审批复、环评批复。 | 办理施工许可手续。 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 南宁市人民政府
26 | 牛湾岛大桥（顺江路-新福路） | 南宁纵横时代建设投资有限公司牛湾岛大桥（顺江路-新福路） | 2204-450100-04-01-938215 | 道路及桥梁 | 邕宁区 | 建设跨邕江大桥、上跨张村路立交、新福路立交，配套建设管廊（管道）、后排绿地及消火栓等 | 2023-2026年 | 75000 | 完成可研、环评批复，取得选址意见。 | 完成用地预审批复，争取项目早日开工。 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
27 | 广西青秀农业科技产业园一、二、三产融合发展乡村振兴项目 | 广西桂旺农业科技有限责任公司广西青秀农业科技产业园一、二、三产融合发展乡村振兴项目 | 2203-450103-04-05-866922 | 其他农业 | 青秀区 | 总种植区3500亩，总建筑45975平方米，建设初加工车间、深加工车间、库房及冷库、育苗车间、食用菌种植棚、温室膜棚、科研中心、玻璃温室、研学旅行基地、文旅基地等及配套的智慧农业系统。 | 2023-2027年 | 63220 | 完成备案，取得选址意见。 | 开展用地、环评等前期工作。 | 广西桂旺农业科技有限责任公司 | 南宁市人民政府
28 | 兴工北路（延安支流-恩山路） | 南宁纵横时代建设投资有限公司兴工北路（延安支流-恩山路） | 2206-450100-04-01-242742 | 道路及桥梁 | 兴宁区 | 全长980米，城市主干路，红线宽度45米，双向六车道，设计时速60千米/小时。 | 2023-2024年 | 10800 | 完成立项，取得选址意见。 | 完成环评、水保批复，取得选址意见书。 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市人民政府
29 |  | 南宁比亚迪新能源汽车综合测试场有限公司比亚迪智能新能源汽车综合测试场 | 2207-450123-04-01-951889 | 其他服务业 | 隆安县 | 建设测试准备车间、实验室区域、生活配套办公区等。 | 2023-2025 | 200000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成用地预审、环评、节能、水土保持、占用林地批复等。 | 南宁比亚迪新能源汽车综合测试场有限公司 | 南宁市人民政府
柳州市 |  |  | 34 |  |  |  |  | 9135185.31
30 | 鹿寨县化工循环经济产业园建设（一期）项目 | 广西鹿寨联发投资有限责任公司鹿寨县化工循环经济产业园建设（一期）项目 | 2206-450223-04-01-882793 | 其他市政基础设施 | 鹿寨县 | 总建筑面积224万平方米，配套化工园区危险化学品运输车辆标准专用停车场、专业廊道，新建1座污水处理厂及园区配套基础设施。 | 2023-2025年 | 107300 | 完成备案，取得选址意见。 | 开展前期工作，用地报批。 | 广西鹿寨联发投资有限责任公司 | 柳州市人民政府
31 | 北部生态新区智能工程机械配套产业园（一期） | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司北部生态新区智能工程机械配套产业园（一期） | 2202-450212-04-01-707478 | 其他市政基础设施 | 北部新区 | 总建筑面积12.8万平方米，建设标准厂房、园区配套用房、园区给排水及其他配套基础设施，用于柳工上下游产业链相关产业生产。 | 2023-2025年 | 71472.46 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
32 | 北部生态新区智能工程机械配套产业园（二期） | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司北部生态新区智能工程机械配套产业园（二期） | 2202-450212-04-01-623934 | 其他市政基础设施 | 北部新区 | 总建筑面积17.61万平方米，建设标准厂房、园区配套用房、路网1.050千米及相关配套设施。 | 2023-2025年 | 96822.24 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
33 | 北部生态新区智能工程机械配套产业园（三期） | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司北部生态新区智能工程机械配套产业园（三期） | 2202-450212-04-01-244049 | 其他市政基础设施 | 北部新区 | 总建筑面积19.82万平方米，建设标准厂房、配套用房、路网1.074千米及相关配套设施。 | 2023-2025年 | 99494.68 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成设计工作。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
34 | 北部生态新区智能工程机械配套产业园（四期） | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司北部生态新区智能工程机械配套产业园（四期） | 2202-450212-04-01-771567 | 其他市政基础设施 | 北部新区 | 总建筑面积13.19万平方米，建设标准厂房、园区配套用房及相关配套设施。 | 2023-2025年 | 70309.56 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成设计工作。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
35 | 中国-东盟（柳州）旅游装备制造产业园（三期） | 柳州市新中企投资开发有限公司中国-东盟（柳州）旅游装备制造产业园（三期） | 2206-450205-04-01-549760 | 其他市政基础设施 | 柳北区 | 新建标准厂房20万平方米，建设旅游户外运动服饰及防护用品生产基地，配套路网16.2千米及相关配套设施。 | 2023-2025年 | 500000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成用地报批。 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳州市人民政府
36 | 中国-东盟（柳州）旅游装备制造产业园（四期） | 柳州市新中企投资开发有限公司中国-东盟（柳州）旅游装备制造产业园（四期） | 2206-450205-04-01-430231 | 其他市政基础设施 | 柳北区 | 新建标准厂房17.5万平方米，建设可移动旅居装备生产基地，配套建设路网14.8千米及相关配套设施。 | 2023-2025年 | 420000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成用地报批。 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳州市人民政府
37 | 柳州市汽车城水系西小河河道综合整治工程 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市汽车城水系西小河河道综合整治工程 | 2017-450211-48-01-036397 | 环境综合治理 | 柳东新区 | 整治河道总长12554米，其中主河道长8680米，右支河道长3025米，龙婆支沟河道849米，河道布置5座景观蓄水坝，河道整治后防洪标准为50年一遇。 | 2023-2025年 | 103232.87 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
38 | 县道058改扩建工程（一期） | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司县道058改扩建工程（一期） | 2018-450212-48-01-012858 | 其他市政基础设施 | 北部新区 | 路线全长29千米，双向四车道，红线宽度25.5米，设计速度80千米/时。 | 2023-2025年 | 42630 | 完成立项批复，取得选址意见、环评批复。 | 争取完成施工招标工作。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
39 | 三江县工业园区生态产业园基础设施建设项目（二期）近期工程 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司三江县工业园区生态产业园基础设施建设项目（二期）近期工程 | 2109-450226-04-05-191592 | 其他市政基础设施 | 三江侗族自治县 | 总建筑面积34754.24平方米，新建7栋标准厂房。新建5条市政道路、全长2217米。 | 2023-2025年 | 49882.1 | 完成立项批复，取得用地预审意见。 | 完成施工图设计及预算审核，完成招标及进场施工。 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 柳州市人民政府
40 | 柳州市柳江区城乡供水一体化建设项目 | 柳江县水利局柳州市柳江区城乡供水一体化建设项目 | 2202-450206-04-01-162855 | 其他市政基础设施 | 柳江县 | 设计供水总规模7.2万立方米/日。主要建设内容包括取水工程、净水工程、管网工程、业务用房工程，以及购置安装净水设备、供配电、给排水、道路（场地）硬化、绿化等。 | 2023-2025年 | 41978.2 | 完成备案，取得选址意见。 | 开展环评等前期工作。 | 柳江县水利局 | 柳州市人民政府
41 | 江口乡工业园产业及配套基础设施一期项目 | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司江口乡工业园产业及配套基础设施一期项目 | 2206-450223-04-01-672783 | 其他市政基础设施 | 鹿寨县 | 建设5万平方米标准厂房、3条规划道路及配套设施。 | 2023-2026年 | 28000 | 完成备案，取得选址意见、环境影响登记表。 | 完成征地及其他前期工作。 | 鹿寨县祥鹿投资有限责任公司 | 柳州市人民政府
42 | 柳江区乡村振兴产业（螺蛳粉）融合发展示范区建设项目（一期） | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司柳江区乡村振兴产业（螺蛳粉）融合发展示范区建设项目（一期） | 2204-450206-04-01-192399 | 其他农业 | 柳江县 | 总建筑面积约16.8万平方米，新建标准厂房、物流仓库、公寓楼等。 | 2023-2025年 | 56337.43 | 完成可研批复，取得用地规划意见。 | 开展环评等前期工作。 | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司 | 柳州市人民政府
43 | 北部生态新区产教融合示范区（一期） | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司北部生态新区产教融合示范区（一期） | 2019-450212-48-03-027709 | 其他社会民生 | 北部新区 | 建设教学楼、实训楼、图书馆、食堂、学生宿舍楼等。 | 2023-2025年 | 4012208.68 | 完成备案，取得用地规划意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
44 | 北部生态新区产教融合示范区（二期） | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司北部生态新区产教融合示范区（二期） | 2112-450212-04-01-662805 | 其他社会民生 | 北部新区 | 招生规模为46000人，新建高等教育校区。建设主体建筑构筑物，建设室外给排水、供配电、景观绿化、道路铺装等基础设施工程。 | 2023-2025年 | 1508323.99 | 完成备案，取得用地规划意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
45 | 北部生态新区农贸产品交易产业园 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司北部生态新区农贸产品交易产业园 | 2206-450212-04-01-379581 | 其他服务业 | 北部新区 | 总建筑面积20.43万平方米，主要建设农产品交易区、办公用房、绿化、给排水、围墙、门卫室及配套公共附属设施等。 | 2023-2025年 | 61303 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成设计工作。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
46 | 年产20万吨甲醛、年产3万吨三聚氰胺胶水、年产3万吨脲醛胶水、年产1万吨脱模剂等浸胶助剂系列产品、年产2000吨三环唑、年产5000吨磷酸三辛酯项目 | 广西兴达精细化工有限公司年产20万吨甲醛、年产3万吨三聚氰胺胶水、年产3万吨脲醛胶水、年产1万吨脱模剂等浸胶助剂系列产品、年产2000吨三环唑、年产5000吨磷酸三辛酯项目 | 2020-450222-26-03-061253 | 石化工业 | 柳城县 | 主要建设厂房及配套设施，建成年产20万吨甲醛、年产3万吨三聚氰胺胶水等。 | 2023-2024年 | 12000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西兴达精细化工有限公司 | 柳州市人民政府
47 | 广西潮商食品示范基地项目 | 广西潮商食品科技有限公司广西潮商食品示范基地项目 | 2202-450203-04-01-903045 | 食品工业 | 鱼峰区 | 新建5.73万平方米标准厂房，建成螺蛳粉产业、糕点产业、营养食品深加工产业等生产基地。 | 2023-2025年 | 13717 | 完成备案，取得不动产权证。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西潮商食品科技有限公司 | 柳州市人民政府
48 | 融安至从江高速公路二期工程（安太至洞头（黔桂界）段） | 柳州市城市投资建设发展有限公司融安至从江高速公路二期工程（安太至洞头（黔桂界）段） | 2020-450000-48-01-048519 | 高速公路 | 融水苗族自治县 | 路线全长17.38千米，路宽为26米，设计时速100千米/时。 | 2023-2026年 | 386876 | 完成立项批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府
49 | 融水县白云风电场项目 | 三峡新能源融水发电有限公司融水县白云风电场项目 | 2109-450000-04-01-112086 | 能源 | 融水苗族自治县 | 装机容量90兆瓦。 | 2023-2025年 | 65500 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 三峡新能源融水发电有限公司 | 柳州市人民政府
50 | 柳州融水九元山二期风电场 | 华电福新能源有限公司广西分公司柳州融水九元山二期风电场 | 2109-450000-04-01-675170 | 能源 | 融水苗族自治县 | 装机容量150兆瓦。 | 2023-2025年 | 116541.7 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 华电福新能源有限公司广西分公司 | 柳州市人民政府
51 | 柳城县大岩山风电场 | 广西柳州市大岩山风力发电有限公司柳城县大岩山风电场 | 2202-450000-04-01-885336 | 能源 | 柳城县 | 装机容量为101兆瓦。 | 2023-2025年 | 67482 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西柳州市大岩山风力发电有限公司 | 柳州市人民政府
52 | 中铁柳州工业物流园项目 | 中国铁路物资广西有限公司中铁柳州工业物流园项目 | 2020-450204-59-03-027926 | 商贸流通 | 柳南区 | 主要建设公铁联运中心、城市云仓、电商中心、多功能仓储区、智慧物流中心、快递快运分拣中心、配套服务中心等。 | 2023-2025年 | 35000 | 完成备案，取得土地成交确认书。 | 完成用地手续等前期工作。 | 中国铁路物资广西有限公司 | 柳州市人民政府
53 | 柳东汽车零部件供应链产业（广西）服务基地项目（一期A地块） | 广西中物联合发展有限公司柳东汽车零部件供应链产业（广西）服务基地项目（一期A地块） | 2202-450211-04-01-632640 | 商贸流通 | 柳东新区 | 总建筑面积5.973万平方米，规划建设汽车零部件配送中心。 | 2023-2025年 | 27277 | 完成备案，取得土地成交确认书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西中物联合发展有限公司 | 柳州市人民政府
54 | 柳城县绿色食品生产加工及冷链物流设施建设项目 | 广西政兴投资集团有限公司柳城县绿色食品生产加工及冷链物流设施建设项目 | 2204-450222-04-05-407484 | 商贸流通 | 柳城县 | 总建筑面积为18万平方米，建设加工车间，物流仓库，冷库，办公综合楼及配套生产辅助用房等。 | 2023-2025年 | 111316.4 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳州市人民政府
55 | 广西柳城西部陆海新通道铁路联运中心（柳城铁路综合物流园） | 广西政兴投资集团有限公司广西柳城西部陆海新通道铁路联运中心（柳城铁路综合物流园） | 2206-450222-04-05-507010 | 商贸流通 | 柳城县 | 物流园铁路核心区一期建设和接轨站改扩建，其中物流园铁路核心区一期主要建设龙门吊装卸线1束2线。 | 2023-2025年 | 39300 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西政兴投资集团有限公司 | 柳州市人民政府
56 | 柳州市滨江路北段工程 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司柳州市滨江路北段工程 | 2018-450212-48-01-008239 | 道路及桥梁 | 北部新区 | 路线全长为6254米，城市主干路，红线宽度50米，设计速度为60千米/时。 | 2023-2025年 | 73375 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成设计工作、施工招标。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
57 | 柳州市西安大道工程 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司柳州市西安大道工程 | 2018-450212-48-01-008469 | 道路及桥梁 | 北部新区 | 路线全长为4818米，红线宽度50米，道路等级为城市主干路，设计速度为60千米/时。 | 2023-2025年 | 51932 | 完成立项批复，取得建设项目选址意见书。 | 争取完成设计工作、施工招标。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市人民政府
58 | 航二路至银桐路道路工程 | 柳州市城市投资建设发展有限公司航二路至银桐路道路工程 | 2020-450200-48-01-051070 | 道路及桥梁 | 鱼峰区 | 全长4120米，双向四车道，红线宽27米。 | 2023-2025年 | 163473 | 完成初设批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市人民政府
59 | 广西信达宏电子有限公司柳州柳江区智能家电电子元器件项目 | 广西信达宏电子有限公司柳州柳江区智能家电电子元器件项目 | 2110-450206-04-01-344794 | 新一代信息技术 | 柳江县 | 建设标准厂房、综合业务用房、物流仓储等设施。生产安装滤波器、变压器、电路板、电机等电子元器件。 | 2023-2025年 | 14100 | 完成备案、用地等前期工作。 | 完成环评等前期工作。 | 广西信达宏电子有限公司 | 柳州市人民政府
60 | 柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园（一期） | 柳州嘉泽新能源有限公司柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园（一期） | 2202-450212-04-01-983836 | 新能源 | 北部新区 | 主要建设智能风力发电机组总装厂、风机塔筒制造厂和储能总装厂。生产4-8兆瓦先进主力机型，引进新能源产业链上下游配套企业落户。 | 2023-2025年 | 75000 | 完成备案，签订土地出让合同。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 柳州嘉泽新能源有限公司 | 柳州市人民政府
61 | 瑞浦赛克20GWh动力电池项目 | 瑞浦赛克动力电池有限公司瑞浦赛克20GWh动力电池项目 | 2204-450211-04-01-634534 | 新能源 | 柳东新区 | 新建电芯工厂、能源及维修中心、公用配套设施等，建设年产能为20GW时容量规模的电芯生产基地。 | 2023-2025年 | 440000 | 完成备案，签订土地成交确认书。 | 完成前期工作。 | 瑞浦赛克动力电池有限公司 | 柳州市人民政府
62 | 赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目 | 赛克瑞浦动力电池系统有限公司赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目 | 2204-450211-04-01-996152 | 新能源 | 柳东新区 | 新建电池系统工厂、能源及维修中心、公用配套设施等，建设年产能20GW时容量规模的电池系统生产基地。 | 2023-2025年 | 110000 | 完成备案，签订土地成交确认书。 | 完成前期工作。 | 赛克瑞浦动力电池系统有限公司 | 柳州市人民政府
63 | 新能源汽车车桥智能制造基地建设项目 | 方盛车桥（柳州）有限公司新能源汽车车桥智能制造基地建设项目 | 2103-450210-04-02-619072 | 新能源汽车 | 阳和新区 | 建筑面积70000平方米，建设厂房及供配电、给排水等配套工程。新增桥总成装配线、主减总成装配线、涂装线、激光焊接机等生产线及设备，形成年产6万根新能源车桥总成产品的生产能力。 | 2023-2026年 | 63000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 方盛车桥（柳州）有限公司 | 柳州市人民政府
桂林市 |  |  | 24 |  |  |  |  | 1656798.8
64 | 中南大学湘雅二医院桂林医院国家区域医疗中心建设项目（一期） | 桂林市第二人民医院中南大学湘雅二医院桂林医院国家区域医疗中心建设项目（一期） | 2110-450300-04-05-386408 | 卫生事业 | 临桂区 | 按照国家区域医疗中心要求和三级综合医院建设标准，对约7.28万平方米医疗及辅助用房进行改造装修。 | 2023-2024年 | 85500 | 完成可研批复，取得不动产权证。 | 完成初设批复。 | 桂林市第二人民医院 | 桂林市人民政府
65 | 桂林市资源县城市之星·河灯谷文化旅游配套设施项目 | 广西资新投资开发有限公司桂林市资源县城市之星·河灯谷文化旅游配套设施项目 | 2112-450329-04-01-424106 | 文化产业 | 资源县 | 总建筑面积47169.74平方米，主要建设游客服务中心、文化艺术城、农土特产展览馆、农土特产特色街区、河灯剧场及河灯祈福阁改造提升等。 | 2023-2025年 | 26581.56 | 完成可研批复，取得选址意见，初步设计正在编制中。 | 完成施工招投标等工作。 | 广西资新投资开发有限公司 | 桂林市人民政府
66 | 凤凰科教产业园电子电路创新孵化基地 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司凤凰科教产业园电子电路创新孵化基地 | 2206-450312-04-01-184035 | 电子信息工业 | 临桂区 | 总建筑面积约35.2万平方米，主要建设标准厂房、配套用房、地下停车场，配套建设道路工程、绿化工程、给排水工程、电力电信、消防暖通、土地平整、光伏工程、无障碍设施。 | 2023-2025年 | 161220.2 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
67 | 桂林经开区数字能源产业园项目（二期） | 桂林临天数字能源投资有限公司桂林经开区数字能源产业园项目（二期） | 2206-450312-04-01-362483 | 电子信息工业 | 临桂区 | 总建筑面积约30.7万平方米，主要建设标准厂房、业务用房、综合服务楼、设备用房、地下室，配套建设园区内道路和外部道路、生态停车场、给排水及供水管网、室外电力、交通设施。 | 2023-2025年 | 114064.15 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 桂林临天数字能源投资有限公司 | 桂林市人民政府
68 | 灌阳金银花产学研基地项目 | 广西金叶藏玉农业科技有限公司灌阳金银花产学研基地项目 | 2111-450327-04-01-365933 | 生物医药 | 灌阳县 | 建设日处理30吨原材料（原材料为金银花鲜花、茎及叶）的提取生产线4条、日处理20吨原材料的专用智能化提取生产线2条，建设标准厂房及综合办公楼、科技楼、实验室、净化车间等配套设施。建设年产10万吨有机肥生产线一条，10万吨级环保处理系统2套，建设金银花种植示范基地。 | 2023-2024年 | 59300 | 完成备案，签订租地合同。 | 争取完成前期工作。 | 广西金叶藏玉农业科技有限公司 | 桂林市人民政府
69 | 凯硕机械设备改建项目 | 广西凯硕智能科技有限公司凯硕机械设备改建项目 | 2204-450330-07-02-214553 | 机械工业 | 平乐县 | 总建筑面积3万平方米，一期建设设备研发标准厂房2万平方米，二期建设生产厂房1万平方米。采用新技术，改建用于设计、开发、生产和销售纸浆的一系列设备。 | 2023-2025年 | 20000 | 完成备案，取得不动产权证。 | 完成环评等前期工作。 | 广西凯硕智能科技有限公司 | 桂林市人民政府
70 | 桂林经开区（临桂段）宝山高端装备智能制造产业园项目（二期） | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司桂林经开区（临桂段）宝山高端装备智能制造产业园项目（二期） | 2206-450312-04-01-365429 | 先进装备制造业 | 临桂区 | 总建筑面积约9.4万平方米，主要建设标准厂房、配套业务用房，配套建设园区道路、生态停车场、绿化、地面硬化、室外给排水、电力、电信、消防、无障碍等设施。 | 2023-2025年 | 49006.11 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 桂林市临桂区兴宝投资开发有限公司 | 桂林市人民政府
71 | 桂林市临桂区镇级污水处理系统完善项目 | 桂林市临桂区兴临城市建设投资发展有限公司桂林市临桂区镇级污水处理系统完善项目 | 2207-450312-04-01-114623 | 污水处理 | 临桂区 | 新建两江镇宝山工业园、凤凰科教产业园。在四塘镇、会仙镇、中庸镇、临桂镇、六塘镇范围内，扩建2座污水处理厂、新建2座污水处理厂、新建10个污水提升泵站等。 | 2023-2027年 | 61518.99 | 完成可研批复，取得不动产权证。 | 争取完成前期工作。 | 桂林市临桂区兴临城市建设投资发展有限公司 | 桂林市人民政府
72 | 全州县红军长征湘江战役三大渡口遗址保护传承工程 | 全州红军长征湘江战役文化保护传承中心全州县红军长征湘江战役三大渡口遗址保护传承工程 | 2020-450324-88-01-063352 | 其他社会民生 | 全州县 | 主要建设红色驿站、渡口码头、停车场、步道、长征营站、安防消防设施、供电设备、旅游标识标牌等。 | 2023-2024年 | 14296 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书、环评批复。 | 争取完成前期工作。 | 全州红军长征湘江战役文化保护传承中心 | 桂林市人民政府
73 | 桂林高新区信息产业园D-04-2a地块标准厂房 | 桂林高新投资开发集团有限公司桂林高新区信息产业园D-04-2a地块标准厂房 | 2109-450316-04-01-675433 | 建材工业 | 桂林市 | 总建筑面积58128.2平方米，建设4栋标准厂房、地下室等。 | 2023-2026年 | 20000 | 完成可研批复，取得环境影响登记表、建设工程规划许可证。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 桂林高新投资开发集团有限公司 | 桂林市人民政府
74 | 桂林翔兆科技有限公司金属瓶盖项目 | 桂林翔兆科技有限公司金属瓶盖项目 | 2111-450312-04-01-537144 | 轻工业 | 临桂区 | 扩建全自动金属瓶盖生产线和印涂生产线。 | 2023-2024年 | 60000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 桂林翔兆科技有限公司 | 桂林市人民政府
75 | 桂林市临桂工业集中区四塘豆腐乳产业小镇（米粉产业园二期）项目 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林市临桂工业集中区四塘豆腐乳产业小镇（米粉产业园二期）项目 | 2206-450312-04-01-489307 | 轻工业 | 临桂区 | 新建标准厂房55100平方米，配套建设园区内外道路、停车场、绿化、地面硬化、给排水及供水管网等设施。 | 2023-2026年 | 33574.6 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
76 | 500kV漓江输变电工程 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司500kV漓江输变电工程 | 2111-450000-04-01-671968 | 电网 | 平乐县 | 新建500千伏变电站及输变电线路工程。 | 2023-2024年 | 51589 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西电网有限责任公司电网建设分公司 | 桂林市人民政府
77 | 兴安县白石风电储能一体化项目 | 兴安鑫风新能源有限公司兴安县白石风电储能一体化项目 | 2112-450000-04-01-269796 | 能源 | 兴安县 | 总装机容量100兆瓦，安装30台单机容量3400千瓦的风力发电机组和新建110千伏升压站一座和配套送出线路。 | 2023-2024年 | 82478.61 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 兴安鑫风新能源有限公司 | 桂林市人民政府
78 | 国能永福堡里风电场 | 国能永福发电有限公司国能永福堡里风电场 | 2112-450000-04-01-928355 | 能源 | 永福县 | 总装机容量136兆瓦，安装34台单机容量4000千瓦风力发电机组和新建一座220千伏升压站。 | 2023-2024年 | 94000 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 国能永福发电有限公司 | 桂林市人民政府
79 | 兴安县大界岭风电储能一体化项目 | 兴安晨风新能源有限公司兴安县大界岭风电储能一体化项目 | 2201-450000-04-01-234387 | 能源 | 兴安县 | 总装机容量100兆瓦，安装25台单机容量为4000千瓦的发电机组和新建一座110千伏升压站。 | 2023-2024年 | 79567.89 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 兴安晨风新能源有限公司 | 桂林市人民政府
80 | 兴安县光华铺风电场 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司兴安县光华铺风电场 | 2201-450000-04-01-518976 | 能源 | 兴安县 | 总装机容量150兆瓦，安装38台单机容量4000千瓦风力发电机组和新建一座220千伏升压站。 | 2023-2024年 | 138127.13 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 争取完成前期工作。 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司 | 桂林市人民政府
81 | 兴安界首三期风电场 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司兴安界首三期风电场 | 2201-450000-04-01-994475 | 能源 | 兴安县 | 总装机容量100兆瓦，安装27台单机容量3.75兆瓦的风电机组和新建一座220千伏升压站。 | 2023-2024年 | 90472.89 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 争取完成前期工作。 | 国家电投集团广西兴安风电有限公司 | 桂林市人民政府
82 | 桂林职业技术学院新建项目 | 桂林市教育局桂林职业技术学院新建项目 | 2204-450300-04-01-414200 | 职业教育 | 叠彩区 | 新校区建设建成学生规模为1万人，建设教学用房、图书馆、室内体育用房、办公用房、宿舍、食堂等建筑。 | 2023-2026年 | 169749.38 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成用地预审、可研批复、规划审批、环评批复等前期工作。 | 桂林市教育局 | 桂林市人民政府
83 | 桂林市临桂区经十九路建设工程 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林市临桂区经十九路建设工程 | 2020-450312-48-01-047514 | 道路及桥梁 | 临桂区 | 全程长2.498千米，路宽40米，设计时速50千米/小时。 | 2023-2026年 | 33923.87 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 争取完成前期工作。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
84 | 永福县新高速路出口路网建设工程项目 | 永福县鼎成建设开发有限公司永福县新高速路出口路网建设工程项目 | 2201-450326-04-01-936193 | 道路及桥梁 | 永福县 | 全程长1.381千米，路宽40米，设计速度40千米/小时。 | 2023-2024年 | 33184.07 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 永福县鼎成建设开发有限公司 | 桂林市人民政府
85 | 灌平高速恭城连接线工程 | 恭城瑶族自治县交通运输局灌平高速恭城连接线工程 | 2204-450332-04-01-667075 | 道路及桥梁 | 恭城瑶族自治县 | 全程长1.358千米、路宽40米，设计速度50千米/小时。 | 2023-2024年 | 27376.71 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 恭城瑶族自治县交通运输局 | 桂林市人民政府
86 | 漓东区域医疗中心服务设施建设工程 | 桂林市经济建设投资集团有限公司漓东区域医疗中心服务设施建设工程 | 2205-450300-04-01-741986 | 道路及桥梁 | 桂林市 | 新建4条道路，全长2.807千米，路宽40米，设计时速40千米/小时，配套加油站、停车场等。 | 2023-2024年 | 62730.32 | 完成立项批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作。 | 桂林市经济建设投资集团有限公司 | 桂林市人民政府
87 | 桂林乐和橡塑高分子材料科技园（二期） | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司桂林乐和橡塑高分子材料科技园（二期） | 2205-450312-04-01-518566 | 其他市政基础设施 | 临桂区 | 总建筑面积约23.2万平方米，建设标准厂房、办公楼以及相关配套设施。 | 2023-2026年 | 88537.32 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 桂林市临桂区名冠产业投资有限公司 | 桂林市人民政府
梧州市 |  |  | 28 |  |  |  |  | 3931133.22
88 | 25万吨/年富稀贵金属物料综合回收及安全处置项目 | 广西锐异环境科技有限公司25万吨/年富稀贵金属物料综合回收及安全处置项目 | 2103-450408-04-01-283164 | 有色金属工业 | 再生园区 | 总建筑面积66235平方米，建设侧吹炉熔炼车间、烟化炉熔炼车间、热解炉熔炼车间等。 | 2023-2024年 | 101425.22 | 完成核准、节能、环评批复，取得用地选址意见。 | 完成用地、用林手续，开展场地平整。 | 广西锐异环境科技有限公司 | 梧州市人民政府
89 | 梧州市长洲区田园康养乡村振兴三产融合组团示范片区及配套基础设施建设项目 | 广西梧州市荣祥投资发展有限公司梧州市长洲区田园康养乡村振兴三产融合组团示范片区及配套基础设施建设项目 | 2108-450405-04-01-163060 | 创新基础设施 | 长洲区 | 建设田园乡村康养体验区、田园乡村振兴示范区、特色中医药产业示范区、桂江沿线风光体验区。 | 2023-2024年 | 67007.77 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西梧州市荣祥投资发展有限公司 | 梧州市人民政府
90 | 广西梧州市长洲区倒水镇镇区河段防洪堤工程 | 梧州市长洲区水库水利工程管理所广西梧州市长洲区倒水镇镇区河段防洪堤工程 | 2108-450400-04-05-130700 | 防洪工程 | 长洲区 | 堤线总长1.128千米，防洪标准10年一遇。 | 2023-2024年 | 13070.64 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 梧州市长洲区水库水利工程管理所 | 梧州市人民政府
91 | 梧州临港经济区基础设施及标准厂房建设项目（二期） | 广西梧州临港能源开发有限公司梧州临港经济区基础设施及标准厂房建设项目（二期） | 2020-450400-48-01-045746 | 其他市政基础设施 | 藤县 | 总建筑面积191万平方米，包括汽车零部件区、机械设备产区、集装箱制造区、交易市场、配套商业及市政公共设施。 | 2023-2026年 | 554136.32 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西梧州临港能源开发有限公司 | 梧州市人民政府
92 | 藤县综合客运枢纽站工程 | 藤县建通投资开发有限公司藤县综合客运枢纽站工程 | 2020-450422-54-01-020633 | 其他市政基础设施 | 藤县 | 总建筑面积约22500平方米，其中客运站建筑面积约9500平方米，配套及办公用房面积约7000平方米，地下停车场及人防工程约6000平方米。 | 2023-2025年 | 10158 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 藤县建通投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
93 | 梧州市商贸物流园区梧州汽车城及配套基础设施项目 | 梧州市商贸物流开发建设投资有限公司梧州市商贸物流园区梧州汽车城及配套基础设施项目 | 2111-450405-04-01-553542 | 其他市政基础设施 | 长洲区 | 总建筑面积267817平方米，建设办证大厅、培训、维修、检测中心、配件及用品市场等。 | 2023-2025年 | 130233.18 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成地质勘察、初步设计。 | 梧州市商贸物流开发建设投资有限公司 | 梧州市人民政府
94 | 广西梧州高端不锈钢制品轻工园碳中和生态整治基础服务设施建设项目 | 广西梧州市荣祥投资发展有限公司广西梧州高端不锈钢制品轻工园碳中和生态整治基础服务设施建设项目 | 2111-450405-04-01-923543 | 其他市政基础设施 | 长洲区 | 建设生态停车场、绿建货车驿站、高端不锈钢交易服务中心、碳中和咨询服务检测中心、生态环境综合整治及基础配套设施等。 | 2023-2025年 | 50000 | 完成初设批复。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西梧州市荣祥投资发展有限公司 | 梧州市人民政府
95 | 柳广铁路藤县北站站前广场基础设施项目（综合停车场） | 藤县交通运输局柳广铁路藤县北站站前广场基础设施项目（综合停车场） | 2111-450422-04-01-178867 | 其他市政基础设施 | 藤县 | 总建筑面积133340平方米，建设站前南广场、站前北广场、进场道路等。 | 2023-2025年 | 18000 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 开展初步设计。 | 藤县交通运输局 | 梧州市人民政府
96 | 藤县新材料产业园建设管网及配套基础设施项目 | 藤县城市建设投资开发有限公司藤县新材料产业园建设管网及配套基础设施项目 | 2202-450422-04-01-621785 | 其他市政基础设施 | 藤县 | 新建供水厂一座、产业园配套污水管网49110米、一体化污水泵站一座和新建产业园七条道路，道路总长度16680米。 | 2023-2025年 | 80000 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 藤县城市建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
97 | 红牌苍梧智慧产业园区基础设施项目 | 广西红牌智慧园产业投资有限公司红牌苍梧智慧产业园区基础设施项目 | 2203-450421-04-01-141950 | 其他市政基础设施 | 苍梧县 | 项目建设782003.91平方米标准厂房、112940平方米配套生活用房及占地面积为165852.68平方米堆场。 | 2023-2024年 | 1007600 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西红牌智慧园产业投资有限公司 | 梧州市人民政府
98 | 藤县田寮（河西）片区新型城镇化项目 | 藤县城建开发投资有限公司藤县田寮（河西）片区新型城镇化项目 | 2206-450422-04-01-987734 | 其他市政基础设施 | 藤县 | 总建筑面积约47104.27平方米，包括道路交通工程、综合管沟工程、排水工程、排洪工程、给水工程等。 | 2023-2025年 | 42700 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成可研及部分子项目的招标工作。 | 藤县城建开发投资有限公司 | 梧州市人民政府
99 | 藤县藤州生态农业综合体项目 | 藤县富民农业农村投资有限公司藤县藤州生态农业综合体项目 | 2205-450422-04-01-111315 | 旅游业 | 藤县 | 总建筑面积50000平方米，包括特色民宿、乡村庄园、乡村主题度假酒店、特色产品商业广场、表演广场、农耕文化体验区、竹林产业园区。 | 2023-2025年 | 30000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成可研编制。 | 藤县富民农业农村投资有限公司 | 梧州市人民政府
100 | 广西翅冀钢铁有限公司年产140万吨型钢热镀锌项目 | 广西翅冀钢铁有限公司广西翅冀钢铁有限公司年产140万吨型钢热镀锌项目 | 2020-450422-33-03-061623 | 建材工业 | 藤县 | 建筑面积48853.2平方米，建设14条型钢热镀锌（吹镀）机组，11条人工生产线，2条半自动生产线等。 | 2023-2025年 | 80000 | 完成备案、取得土地证、节能审查意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西翅冀钢铁有限公司 | 梧州市人民政府
101 | 年产50万吨再生铝合金高端智能化产业项目 | 广西智慧鑫峰铝业有限公司年产50万吨再生铝合金高端智能化产业项目 | 2201-450408-04-01-469321 | 有色金属工业 | 再生园区 | 建设年产50万吨再生铝生产线及辅助生产设施及公用设施。 | 2023-2024年 | 200000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西智慧鑫峰铝业有限公司 | 梧州市人民政府
102 | 梧州绿色高端家居产业链项目（一期） | 苍梧旺甫工业小镇投资开发有限公司梧州绿色高端家居产业链项目（一期） | 2207-450421-04-01-143579 | 建材工业 | 苍梧县 | 总建筑面积210万平方米，建设厂房、仓储物流用房、商业服务用房、居住用房等。 | 2023-2025年 | 663761 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成项目设计。 | 苍梧旺甫工业小镇投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
103 | 六堡镇·六堡茶现代农业全产业链标准示范基地 | 梧州市黑石生态农业开发集团有限公司六堡镇·六堡茶现代农业全产业链标准示范基地 | 2206-450421-04-01-663075 | 其他农业 | 苍梧县 | 新建2间六堡茶厂、六堡茶仓一栋、总部基地、观景平台、非遗品茶室、茶品展示区、售卖区等。 | 2023-2027年 | 200000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 梧州市黑石生态农业开发集团有限公司 | 梧州市人民政府
104 | 广西梧州·乐一牛产业园建设项目 | 广西乐一投资集团有限公司广西梧州·乐一牛产业园建设项目 | 2206-450403-04-01-480569 | 畜牧业 | 万秀区 | 建筑面积约8万平方米，包括建设3个生态循环种养示范场、10个企农合办牛场、畜牧饲料供应链和活牛交易、屠宰、冷链配送、深加工基地等。 | 2023-2026年 | 50000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西乐一投资集团有限公司 | 梧州市人民政府
105 | 现代宝石首饰智造产业项目 | 梧州市龙投国有资产运营集团有限公司现代宝石首饰智造产业项目 | 2111-450406-04-01-632724 | 其他市政基础设施 | 龙圩区 | 新建标准厂房30万平方米，配套道路3千米。 | 2023-2025年 | 100000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 梧州市龙投国有资产运营集团有限公司 | 梧州市人民政府
106 | 梧州现代供应链物流中心项目 | 梧州市商贸物流开发建设投资有限公司梧州现代供应链物流中心项目 | 2205-450405-04-01-543548 | 其他市政基础设施 | 长洲区 | 总建筑面积60817.26平方米，建设仓库、业务用房、设备用房、雨棚、门卫室以及相关配套设施等。 | 2023-2025年 | 20014.61 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成施工图设计。 | 梧州市商贸物流开发建设投资有限公司 | 梧州市人民政府
107 | 国家电投苍梧岭脚风电场二期工程 | 国家电投集团广西梧州新能源有限公司国家电投苍梧岭脚风电场二期工程 | 2110-450000-04-01-487081 | 新能源 | 苍梧县 | 总装机容量100兆瓦，安装16台单机容量3000千瓦和13台单机容量4000千瓦的风力发电机组。 | 2023-2024年 | 66100 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 国家电投集团广西梧州新能源有限公司 | 梧州市人民政府
108 | 藤县城区基础设施提升改造项目 | 藤县龙源国有资产营运有限公司藤县城区基础设施提升改造项目 | 2020-450422-78-01-036916 | 其他市政基础设施 | 藤县 | 总长24.52千米，新建停车场、5G基站等。 | 2023-2026年 | 64000 | 完成初设批复，取得选址意见、环境影响登记表、施工许可证。 | 完成用地预审批复，争取项目早日开工。 | 藤县龙源国有资产营运有限公司 | 梧州市人民政府
109 | 梧州绿色化工新材料产业园标准厂房项目 | 藤县城市建设投资开发有限公司梧州绿色化工新材料产业园标准厂房项目 | 2110-450422-04-01-125902 | 其他市政基础设施 | 藤县 | 总建筑面积52.7万平方米，建设厂房、办公楼、综合楼、食堂、配套用房。 | 2023-2025年 | 12109 | 完成立项批复，取得选址意见、环评批复。 | 完成地质勘察、设计、预算编制及审查，招标工作及各项建设手续办理工作。 | 藤县城市建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
110 | 藤县六堡茶及特色农副产品加工基地 | 藤县城市建设投资开发有限公司藤县六堡茶及特色农副产品加工基地 | 2205-450422-04-01-252674 | 食品工业 | 藤县 | 总建筑面积约37万平方米。建设六堡茶初级加工区、六堡茶等特色农产品深加工区、六堡茶展示中心、电商中心、六堡茶等特色农产品仓储中心、物流配送中心等。 | 2023-2025年 | 78389.91 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成可研编制。 | 藤县城市建设投资开发有限公司 | 梧州市人民政府
111 | 藤县绿色高端家居整装产业基地项目（二期） | 藤县工业集中区开发建设管理委员会办公室藤县绿色高端家居整装产业基地项目 | 2205-450422-04-01-325503 | 建材工业 | 藤县 | 总建筑面积建22.3万平方米，建设综合服务中心、家居产品展示中心、标准厂房、配套建设公共租赁住房等。 | 2023-2025年 | 91199.96 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成环评等项目前期工作。 | 藤县工业集中区开发建设管理委员会办公室 | 梧州市人民政府
112 | 藤县绿色高端家居整装产业基地项目 | 藤县工业集中区开发建设管理委员会办公室藤县绿色高端家居整装产业基地项目（二期） | 2205-450422-04-01-940716 | 建材工业 | 藤县 | 总建筑面积28600平方米，建设园区综合服务中心、家居产品展示中心、标准厂房、配套建设公共租赁住房等。 | 2023-2025年 | 121313.84 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成环评，完成项目前期工作。 | 藤县工业集中区开发建设管理委员会办公室 | 梧州市人民政府
113 | 岑溪市新型城镇化南深铁路岑溪东站站前广场及配套基础设施建设 | 岑溪市国城工业区开发有限公司岑溪市新型城镇化南深铁路岑溪东站站前广场及配套基础设施建设 | 2206-450481-04-01-645441 | 其他市政基础设施 | 岑溪市 | 总用地面积85500平方米，建设岑溪东站站前广场、综合换乘中心、公交车停车场、社会车辆停车场、站房配套用房、风雨连廊、广场环路及配套水、电、燃气等配套管线工程等。 | 2023-2025年 | 29913.77 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成可研批复。 | 岑溪市国城工业区开发有限公司 | 梧州市人民政府
114 | 高端轻工板材智能生产项目 | 广西梧州市西南特钢有限公司高端轻工板材智能生产项目 | 2104-450403-07-02-574796 | 建材工业 | 万秀区 | 建设厂房39000平方米，建设形成年产35万吨高端、精密、功能合金金属新材料生产车间。 | 2023-2025年 | 50000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成环评，争取早日开工。 | 广西梧州市西南特钢有限公司 | 梧州市人民政府
115 | 南深铁路岑溪东站站前大道 | 岑溪市国城工业区开发有限公司南深铁路岑溪东站站前大道 | 2206-450481-04-01-815326 | 其他市政基础设施 | 岑溪市 | 全长5781.59米，城市主干路，道路宽度60米，设计速度60千米/小时。 | 2023-2024年 | 83534.62 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成可研批复。 | 岑溪市国城工业区开发有限公司 | 梧州市人民政府
北海市 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2334688.57
116 | 北海市第二人民医院新院区综合能力提升项目 | 北海市第二人民医院新院区综合能力提升项目 | 2102-450500-04-03-170995 | 卫生事业 | 银海区 | 总建筑面积约12000平方米，新建一栋医疗服务综合楼和购置一批医疗设备。 | 2023-2024年 | 23341 | 完成初设批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 北海市第二人民医院 | 北海市人民政府
117 | 北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目 | 北海市海城区高德中心卫生院北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目 | 2108-450502-04-05-682917 | 卫生事业 | 海城区 | 建筑面积21360.95平方米。主要建设1栋医养结合大楼，医疗病床280张。 | 2023-2026年 | 32827 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成初步设计编制。 | 北海市海城区高德中心卫生院 | 北海市人民政府
118 | 北海市特殊监区医院项目 | 北海市结核病防治院北海市特殊监区医院项目 | 2112-450500-04-01-159477 | 卫生事业 | 海城区 | 新建一栋六层特殊监区综合楼8567平方米，并购置相关医疗设备设施，及建设绿化、道路等配套设施。 | 2023-2024年 | 10441 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 北海市结核病防治院 | 北海市人民政府
119 | 年产22万吨天然油脂绿色化学品项目 | 广西中德化学工业有限公司年产22万吨天然油脂绿色化学品项目 | 2108-450512-89-01-780930 | 石化工业 | 铁山港区 | 总建筑面积85037平方米，主要新建生产、包装、合成装置区，仓库、罐区等仓储设施，动力站、导热油炉、污水处理设施等。 | 2023-2025年 | 56000 | 完成备案，取得选址意见、节能批复。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西中德化学工业有限公司 | 北海市人民政府
120 | 双氧水原、辅材料生产基地项目 | 广西金海化学科技有限公司双氧水原、辅材料生产基地项目 | 2112-450512-89-01-741251 | 石化工业 | 铁山港区 | 建设年产5000吨双氧水复合稳定剂生产线及配套设施。 | 2023-2024年 | 25000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成能评批复及用地报批。 | 广西金海化学科技有限公司 | 北海市人民政府
121 | 川桂绿色化工产业园项目 | 川桂能源化工有限公司川桂绿色化工产业园项目 | 2201-450512-89-05-687069 | 石化工业 | 铁山港区 | 建设丙烷脱氢、聚丙烯、氧水、合成氨、异丙苯、苯酚丙酮等生产线装置及配套公用工程装置。 | 2023-2027年 | 1310000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成环评批复。 | 川桂能源化工有限公司 | 北海市人民政府
122 | 维美德（中国）有限公司北海高端造纸制浆机械制造及维保项目 | 维美德（中国）有限公司北海高端造纸制浆机械制造及维保项目 | 2110-450512-89-01-524167 | 先进装备制造业 | 铁山港区 | 建设高标准生产车间3600平方米，引进国外尖端技术装备，制造高端制浆设备，提供辊子维修服务和现场服务。 | 2023-2025年 | 15000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 维美德（中国）有限公司 | 北海市人民政府
123 | 北部湾体育中心建设项目 | 北海市城市建设投资发展有限公司北部湾体育中心建设项目 | 2019-450500-88-01-008238 | 体育事业 | 银海区 | 总建筑面积10.7万平方米，建设体育场、体育馆、游泳馆、综合训练馆，配套建设室外运动场等。 | 2023-2025年 | 160000 | 完成立项，取得选址意见。 | 完成可研编制。 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府
124 | 浦北泉水经合浦曲樟至博白松旺公路工程项目 | 合浦县交通运输局浦北泉水经合浦曲樟至博白松旺公路工程项目 | 2112-450500-04-01-166409 | 其他交通设施 | 合浦县 | 路线全长28.88千米，二级公路，路基宽度10米，设计时速40-60千米/小时。 | 2023-2025年 | 41547 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 合浦县交通运输局 | 北海市人民政府
125 | 乌家至西场公路工程（县道乌西线） | 合浦县交通运输局乌家至西场公路工程（县道乌西线） | 2112-450500-04-01-471982 | 其他交通设施 | 合浦县 | 路线全长20.20千米，二级公路，路基宽度10米，设计时速40-60千米/小时。 | 2023-2025年 | 28944 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 合浦县交通运输局 | 北海市人民政府
126 | 北海市大学园区公共配套中心项目 | 北海银海区投资管理有限公司北海市大学园区公共配套中心项目 | 2109-450503-04-05-895924 | 其他社会民生 | 银海区 | 总建筑面积约50000平方米，主要建设社区卫生服务中心、社区办公服务用房、便民商超、物流配送中心、家政物业、地下室及配套机动车停车场等。 | 2023-2026年 | 16717 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成初设批复。 | 北海银海区投资管理有限公司 | 北海市人民政府
127 | 粤港澳大湾区（北海）高技术产业银河云谷 | 北海银河城市科技产业运营有限公司粤港澳大湾区（北海）高技术产业银河云谷 | 2207-450503-04-01-735035 | 其他服务业 | 海城区 | 总建筑面积8.76万平方米，主要建设9栋多层总部经济楼、一栋24层孵化办公楼，配套展示厅、路演厅、会议室、实验室、研发中心、专家公寓等综合设施。 | 2023-2024年 | 21000 | 完成备案，取得不动产证。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 北海市人民政府
128 | 北海港铁山港西港区石头埠作业区8号、9号泊位工程 | 广西北海市港龙码头有限公司北海港铁山港西港区石头埠作业区8号、9号泊位工程 | 2203-450000-04-01-223609 | 沿海水运 | 铁山港区 | 建设2个10万吨级散货泊位，使用岸线长度556米，年设计吞吐量900万吨。 | 2023-2025年 | 113170 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西北海市港龙码头有限公司 | 北海市人民政府
129 | 北海皇氏阳光3GW光伏组件制造项目 | 北海皇氏阳光科技有限公司北海皇氏阳光3GW光伏组件制造项目 | 2206-450521-04-01-371600 | 轻工业 | 合浦县 | 建设3GW项目，分两期建设，一期建设1GW组件生产线，二期建设2GW项目。 | 2023-2024年 | 150000 | 完成备案，签订租房合同。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 北海皇氏阳光科技有限公司 | 北海市人民政府
130 | 北海市海洁食品加工中心和城区午托配套设施建设项目 | 北海廉州湾投资开发有限公司北海市海洁食品加工中心和城区午托配套设施建设项目 | 2112-450502-04-05-876146 | 食品工业 | 海城区 | 总建筑面积10349平方米，建设中央厨房配送中心，新建配套用房、改造、扩建原有厂房等。 | 2023-2024年 | 12519.57 | 完成可研、环评批复，取得不动产权证、建设用地规划许可证。 | 完成财评工作。 | 北海廉州湾投资开发有限公司 | 北海市人民政府
131 | 铁山港浆纸供应链项目 | 厦门建发纸业有限公司铁山港浆纸供应链项目 | 2204-450512-89-01-863322 | 造纸与木材加工业 | 铁山港区 | 总建筑面积约10.5万平方米，建设纸浆仓库、纸品仓库、分切厂房、综合办公用房、配套用房等。 | 2023-2025年 | 52300 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 厦门建发纸业有限公司 | 北海市人民政府
132 | 年产35万立方米超强刨花板项目 | 北海三威新材料有限公司年产35万立方米超强刨花板项目 | 2207-450521-89-01-546061 | 造纸与木材加工业 | 合浦县 | 新建年产35万立方米超强刨花板生产线一条，建设主车间、原料存储车间、削片间、刨片间等。 | 2023-2024年 | 60000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 北海三威新材料有限公司 | 北海市人民政府
133 | 北海市铁山港区滨海大道（港口段）工程（二期工程） | 北海市路港建设投资开发有限公司北海市铁山港区滨海大道（港口段）工程（二期工程） | 2106-450500-04-01-676645 | 道路及桥梁 | 铁山港区 | 全长11.42千米，路宽70米，设计时速60千米/小时。 | 2023-2025年 | 140482 | 完成初设批复，取得用地预审批复。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 北海市路港建设投资开发有限公司 | 北海市人民政府
134 | 40万吨高速线材生产项目 | 广西北港新材料有限公司40万吨高速线材生产项目 | 2020-450000-31-03-063479 | 新材料 | 铁山港区 | 新建一条40万吨高速线材生产线，包括轧制、固溶处理及其配套设施。 | 2023-2024年 | 45400 | 完成备案，取得不动产权证。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西北港新材料有限公司 | 北海市人民政府
135 | 高新精密贵金属生产项目 | 广西金跃贵金属经营有限公司高新精密贵金属生产项目 | 2103-450512-89-01-517975 | 新材料 | 铁山港区 | 建设化工生产产业园1万平方米厂房，购置安装生产及检测设备共计28台。 | 2023-2024年 | 20000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成环评批复。 | 广西金跃贵金属经营有限公司 | 北海市人民政府
防城港市 |  |  | 14 |  |  |  |  | 1898068.2
136 | 220千伏航洋（渔万）送变电工程 | 广西电网有限责任公司防城港供电局220千伏航洋（渔万）送变电工程 | 2106-450600-89-01-645129 | 电力工业 | 港口区 | 新建220千伏变电站1座，主变1台，容量18万千伏安，220千伏线路50千米。 | 2023-2025年 | 35430 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西电网有限责任公司防城港供电局 | 防城港市人民政府
137 | 防城港国际医学开放试验区医学赋能产业园（二期） | 防城港市城市投资发展集团有限公司防城港国际医学开放试验区医学赋能产业园（二期） | 2205-450600-04-01-271992 | 生物医药 | 防城区 | 总建筑面积约23万平方米，建设防城港国际医学创新赋能中心、医学试验区学术交流中心和生活配套设施等。 | 2023-2026年 | 148927 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 防城港市人民政府
138 | 防城港国际医学开放试验区传统医药产业园 | 防城港市城市投资发展集团有限公司防城港国际医学开放试验区传统医药产业园 | 2205-450600-04-01-768689 | 医药制造工业 | 防城区 | 总建筑面积约35万平方米，建设食品生产研发基地、中药材加工项目，配套2条市政道路等。 | 2023-2026年 | 202488 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 防城港市城市投资发展集团有限公司 | 防城港市人民政府
139 | 广西钢铁2250毫米热连轧生产线工程 | 广西钢铁集团有限公司广西钢铁2250毫米热连轧生产线工程 | 2201-450600-07-02-462785 | 冶金工业 | 港口区 | 建设一条550万吨2250毫米热轧带钢生产线和一条平整线，并配套相关公辅设施。 | 2023-2025年 | 284857 | 完成备案，取得用地、用海批复。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西钢铁集团有限公司 | 防城港市人民政府
140 | 东兴边境深加工产业园二桥片区周边配套项目 | 东兴市城市建设投资有限责任公司东兴边境深加工产业园二桥片区周边配套项目 | 2201-450681-04-01-497024 | 其他市政基础设施 | 东兴市 | 总建筑面积24701.4平方米，建设研发中心、宿舍楼、厂房以及配套设施等。 | 2023-2025年 | 12852.6 | 完成可研批复，取得土地证。 | 完成前期工作。 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 防城港市人民政府
141 | 食品安全与营养创新平台一期 | 防城港高新区投资发展有限公司食品安全与营养创新平台一期 | 2205-450600-04-05-877448 | 其他服务业 | 防城区 | 建筑面积约为26750.47平方米，包括食品安全与营养检验检测中心、食品安全与营养技术创新研发中心、国际(东盟)食品安全研究中心、食品安全与营养健康宣传教育基地。 | 2023-2024年 | 23049 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 防城港高新区投资发展有限公司 | 防城港市人民政府
142 | 防城港市绿色建筑产业基地 | 防城港市文旅集团有限公司防城港市绿色建筑产业基地 | 2206-450600-04-01-273596 | 其他服务业 | 防城港市 | 建筑面积约68.76万平方米，建设建筑业总部基地、建筑材料集采中心、装配式建筑研发中心、装配式工程实验基地、装配式构件转运中心以及相关企业配套设施等。 | 2023-2026年 | 435852 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成项目可研、总平方案设计，开展项目用地办理等工作。 | 防城港市文旅集团有限公司 | 防城港市人民政府
143 | 东兴边民互市贸易区升级改造项目 | 广西北投建设投资有限公司东兴边民互市贸易区升级改造项目 | 2020-450681-54-01-004064 | 商贸流通 | 东兴市 | 建筑面积71492.73平方米，项目对东兴边民互市贸易区相关功能区实施升级改造，新增围网1946米，并建设配套道路、水电、绿化等设施。 | 2023-2025年 | 21590 | 完成立项批复，取得土地证。 | 完成前期工作。 | 广西北投建设投资有限公司 | 防城港市人民政府
144 | 东兴跨境经济合作区口岸物流产业园项目一期工程 | 广西东兴北投口岸投资有限公司东兴跨境经济合作区口岸物流产业园项目一期工程 | 2104-450681-04-01-405057 | 商贸流通 | 东兴市 | 总建筑面积54468.00平方米，建设货物集散区、侯检区、查验区、保税仓、国际快件监管中心、疫情防控进口接驳区等。 | 2023-2025年 | 92697.6 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西东兴北投口岸投资有限公司 | 防城港市人民政府
145 | 东兴农产品物流中心项目二期项目 | 广西北投建设投资有限公司东兴农产品物流中心项目二期项目 | 2201-450681-04-01-385164 | 商贸流通 | 东兴市 | 总建筑面积29824.00平方米，建设4栋厂房及配套道路、水电、给排水、场地硬化、绿化水等相关设施。 | 2023-2025年 | 16325 | 完成备案，取得土地证。 | 完成前期工作。 | 广西北投建设投资有限公司 | 防城港市人民政府
146 | 高技术耐火材料生产项目 | 防城港创宇新材料有限公司高技术耐火材料生产项目 | 2101-450603-04-01-526400 | 新材料 | 防城区 | 建设年产10万吨高性能冶金用耐火材料生产基地。 | 2023-2025年 | 23000 | 完成备案，取得土地成交确认书。 | 完成前期工作。 | 防城港创宇新材料有限公司 | 防城港市人民政府
147 | 广西长科新材料有限公司3期60万吨/年ABS项目 | 广西长科新材料有限公司3期60万吨/年ABS项目 | 2112-450602-04-01-827914 | 新材料 | 港口区 | 扩建60万吨/年ABS项目，以及配套5万吨/年ABS高胶粉装置等公用工程设施。 | 2023-2024年 | 500000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西长科新材料有限公司 | 防城港市人民政府
148 | 铍及铍合金新型材料项目 | 广西太洋科技有限公司铍及铍合金新型材料项目 | 2112-450600-04-01-443022 | 有色金属工业 | 港口区 | 建设年产5000吨4.0铍铜母合金、1000吨铍铝合金、100吨金属铍和10吨氧化铍陶瓷粉生产线及其他配套设施等。 | 2023-2024年 | 50000 | 完成备案，取得标准厂房租赁合同。 | 争取完成前期工作。 | 广西太洋科技有限公司 | 防城港市人民政府
149 | 广西汇金锂电池新材料项目（一期） | 广西汇金新能源有限公司广西汇金锂电池新材料项目（一期） | 2204-450600-04-01-283891 | 新材料 | 港口区 | 综合利用铜冶炼副产品建设锂电池新材料项目，建设规模为年产电池用硫酸锰、四氧化三锰合计20万吨。 | 2023-2024年 | 51000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西汇金新能源有限公司 | 防城港市人民政府
钦州市 |  |  | 30 |  |  |  |  | 1631658
150 | 灵山县第四人民医院建设项目 | 灵山县第四人民医院建设项目 | 2101-450700-04-01-495280 | 卫生事业 | 灵山县 | 总建筑面积3.78万平方米，建设门急诊医技楼、住院大楼及配套工程，床位350张。 | 2023-2025年 | 17832 | 完成立项批复，取得不动产权证。 | 争取完成前期工作。 | 灵山县第四人民医院 | 钦州市人民政府
151 | 钦州市精神病医院扩建项目 | 钦州市精神病医院扩建项目 | 2106-450700-04-01-431839 | 卫生事业 | 钦北区 | 总建筑面积2.4万平方米，院内设康复区、强制隔离治疗区、安宁疗护区、心理健康服务中心等功能区。 | 2023-2025年 | 15384 | 完成立项批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成初步设计等批复。 | 钦州市精神病医院 | 钦州市人民政府
152 | 年产65万吨化工新材料一体化项目 | 昌德新材科技（广西）有限公司年产65万吨化工新材料一体化项目 | 2203-450704-04-01-207190 | 石化工业 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区 | 总建筑面积5.13万平方米，一期建设年产20万吨丙烯酸及酯副产物等化工原材料装置，及配套设施。二期建设年产45万吨环氧丙烷等化工原材料装置，及配套设施。 | 2023-2025年 | 130200 | 完成备案，取得选址意见、环评批复。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 昌德新材科技（广西）有限公司 | 钦州市人民政府
153 | 泽泰农副产品综合产业园项目 | 广西泽泰贸易集团有限公司泽泰农副产品综合产业园项目 | 2107-450703-04-01-896039 | 农产品加工 | 钦北区 | 总建筑面积5.18万平方米，建设鲜果包装产销一体化、农产品集散中心、电商服务中心、原材料仓库等。 | 2023-2024年 | 12000 | 完成备案，取得环评批复、用地预审与选址意见书。 | 完成征地工作。 | 广西泽泰贸易集团有限公司 | 钦州市人民政府
154 | 钦州市浦北县平睦镇钦香生态茶园建设项目 | 浦北钦香生态农业科技有限公司钦州市浦北县平睦镇钦香生态茶园建设项目 | 2203-450722-04-01-104050 | 农产品加工 | 浦北县 | 建设茶园种植、厂房、科研楼、康养茶艺楼、文化旅游服务楼、民宿、山泉水水厂及停车场、道路等基础设施。 | 2023-2027年 | 15000 | 完成备案，用地预审与选址意见。 | 办理施工许可证。 | 浦北钦香生态农业科技有限公司 | 钦州市人民政府
155 | 钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程 | 钦州市开发投资集团有限公司钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程 | 2111-450700-04-01-366411 | 其他市政基础设施 | 钦南区 | 全长约1.2千米，路基红线宽30米。 | 2023-2025年 | 13377 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成征拆工作，办理施工图审查、施工招投标、监理招投标、施工许可证。 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
156 | 钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程 | 2203-450704-04-01-579748 | 其他市政基础设施 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区 | 管廊全长9.6千米，建设按四层设计，一层敷设蒸汽管道及烧碱管道，二至四层敷设化工管道。 | 2023-2024年 | 48504 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 取得初步设计批复。 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
157 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区11号泊位工程 | 国投钦州第二发电有限公司钦州港金谷港区金鼓江作业区11号泊位工程 | 2201-450000-04-01-861584 | 沿海水运 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区 | 新建1个5万吨级散货泊位以及相应的配套设施，设计年通过能力558万吨。 | 2023-2024年 | 155458 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 国投钦州第二发电有限公司 | 钦州市人民政府
158 | 年产4000吨新型环保交联剂生产线项目 | 广西东岚新材料有限公司年产4000吨新型环保交联剂生产线项目 | 2109-450703-04-05-254228 | 建材工业 | 钦北区 | 总建筑面积2.9万平方米，建设2条年产4000吨新型环保交联剂生产线，及配套生产车间、仓库、科研楼设施等。 | 2023-2024年 | 57200 | 完成备案，取得环评批复、选址意见。 | 完成前期工作。 | 广西东岚新材料有限公司 | 钦州市人民政府
159 | 折弯高频焊中空铝条设计生产项目 | 广西仙玻节能玻璃有限公司折弯高频焊中空铝条设计生产项目 | 2110-450703-04-05-792521 | 建材工业 | 钦北区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设年产3亿米铝合金间隔条生产线。 | 2023-2024年 | 18000 | 完成备案，取得环评、水保批复、用地预审与选址意见书。 | 完成土地招拍挂手续。 | 广西仙玻节能玻璃有限公司 | 钦州市人民政府
160 | 年产5万立方米胶合板项目 | 钦州市策晨木业有限公司年产5万立方米胶合板项目 | 2020-450703-20-03-057438 | 造纸与木材加工业 | 钦北区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设年产5万立方米胶合板生产线。 | 2023-2026年 | 15000 | 完成备案，取得环评与水保批复、用地预审与选址意见书。 | 完成三通一平。 | 钦州市策晨木业有限公司 | 钦州市人民政府
161 | 浦北富产木业深加工一期项目 | 广西富产新材料科技集团有限公司浦北富产木业深加工一期项目 | 2109-450722-04-02-912073 | 造纸与木材加工业 | 浦北县 | 总建筑面积9万平方米，建设6栋生产车间、1栋办公楼、1栋宿舍楼、维修车间、锅炉房等设施。 | 2023-2024年 | 20000 | 完成备案，取得不动产权证。 | 完成环评批复等。 | 广西富产新材料科技集团有限公司 | 钦州市人民政府
162 | 年产24万吨畜禽水产生态饲料项目 | 钦州市鼎壹饲料有限公司年产24万吨畜禽水产生态饲料项目 | 2019-450703-13-03-015536 | 畜牧业 | 钦北区 | 总建筑面积1.23万平方米，建设生产车间、1栋4层办公业务用房以及供水、供电等配套设施。 | 2023-2025年 | 10000 | 完成备案，取得环评批复、选址意见书。 | 完成三通一平。 | 钦州市鼎壹饲料有限公司 | 钦州市人民政府
163 | 北部湾钦南沿海特色农副产品冷链物流及深加工产业园 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司北部湾钦南沿海特色农副产品冷链物流及深加工产业园 | 2206-450702-04-01-157562 | 商贸流通 | 钦南区 | 总建筑面积17.7万平方米，建设冷链仓储物流用房以及配套道路、停车场等。 | 2023-2025年 | 40750 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成初步设计、用地用林批复。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
164 | 钦州市金海湾东大街东延长线工程 | 钦州市开发投资集团有限公司钦州市金海湾东大街东延长线工程 | 2017-450700-48-01-038772 | 道路及桥梁 | 钦州市 | 全长约7千米，主线长4.6千米，路基红线宽70米，匝道长2.4千米，路基红线宽19.5米。 | 2023-2025年 | 55000 | 完成可研、环评批复，取得选址意见书。 | 办理施工许可证。 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
165 | 广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目 | 广西中伟新能源科技有限公司广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目 | 2204-450704-04-01-193528 | 新材料 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区 | 总建筑面积11.93万平方米，建设1条新能源材料一体化生产线以及配套公辅设施。 | 2023-2024年 | 72993 | 完成备案，取得选址意见、水保批复以及建设用地规划许可证。 | 完成环评、节能批复。 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 钦州市人民政府
166 | 钦南区金窝国际进口资源绿色新材料产业基地项目 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司钦南区金窝国际进口资源绿色新材料产业基地项目 | 2205-450702-04-01-452014 | 新材料 | 钦南区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设冷链仓储物流用房以及配套道路、停车场等。 | 2023-2025年 | 40443 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成初步设计、用地用林批复。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
167 | 广西钦北区九佰垌光伏项目 | 广西钦州国电投新能源有限公司广西钦北区九佰垌光伏项目 | 2104-450000-04-01-756833 | 新能源 | 钦北区 | 总装机容量74兆瓦，建设光伏组件及支架、逆变器、集中运行中心及相关配套设施。 | 2023-2024年 | 32990 | 完成备案，取得选址意见。 | 取得用地、用林批复。 | 广西钦州国电投新能源有限公司 | 钦州市人民政府
168 | 钦南区东场镇一期风电场 | 远景能源有限公司钦南区东场镇一期风电场 | 2109-450000-04-01-930136 | 新能源 | 钦南区 | 总装机容量200兆瓦，建设31台单机容量3.3兆瓦风力发电机组。 | 2023-2024年 | 73000 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 取得用地、用林批复。 | 远景能源有限公司 | 钦州市人民政府
169 | 钦南区东场镇二期风电场 | 远景能源有限公司钦南区东场镇二期风电场 | 2109-450000-04-01-320037 | 新能源 | 钦南区 | 总装机容量100兆瓦，建设31台单机容量3.3兆瓦风力发电机组，1座220千伏升压站。 | 2023-2024年 | 70900 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 取得用地、用林批复。 | 远景能源有限公司 | 钦州市人民政府
170 | 白马山风电项目 | 广西灵山大怀山新能源有限公司白马山风电项目 | 2110-450000-04-01-407921 | 新能源 | 灵山县 | 总装机容量200兆瓦，建设45台风力发电机组，1座220千伏升压站及储能设施。 | 2023-2024年 | 141753 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 取得环评、水保、压矿批复。 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 钦州市人民政府
171 | 广西浦北县官垌风电项目 | 广西浦北县官垌高岭风力发电有限公司广西浦北县官垌风电项目 | 2111-450000-04-01-360332 | 新能源 | 浦北县 | 总装机容量150兆瓦，建设45台单机容量3.3兆瓦风力发电机组。 | 2023-2024年 | 128264 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西浦北县官垌高岭风力发电有限公司 | 钦州市人民政府
172 | 广西浦北县六硍风电项目 | 广西浦北县官垌高岭风力发电有限公司广西浦北县六硍风电项目 | 2111-450000-04-01-457975 | 新能源 | 浦北县 | 总装机容量80兆瓦，建设20台单机容量4兆瓦风力发电机组。 | 2023-2024年 | 59512 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西浦北县官垌高岭风力发电有限公司 | 钦州市人民政府
173 | 钦北区龙滩风电场 | 广西钦州国电投新能源有限公司钦北区龙滩风电场 | 2111-450000-04-01-907957 | 新能源 | 钦北区 | 总装机容量160兆瓦。建设32台单机容量5兆瓦风电机组。 | 2023-2024年 | 108900 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 取得用地、用林批复。 | 广西钦州国电投新能源有限公司 | 钦州市人民政府
174 | 钦州市精密五金高新技术材料产业园基础设施建设项目 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司钦州市精密五金高新技术材料产业园基础设施建设项目 | 2020-450700-41-01-051665 | 其他市政基础设施 | 钦南区 | 总建筑面积12万平方米，建设6.5万平方米标准厂房、2万平方米成品储存库、1.5万平方米交易中心、2万平方米办公生活服务用房及相应配套设施。 | 2023-2025年 | 47915 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 取得环评、水保、节能批复。 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 | 钦州市人民政府
175 | 浦北县张黄循环木业产业园基础设施项目 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司浦北县张黄循环木业产业园基础设施项目 | 2109-450722-04-01-273325 | 其他市政基础设施 | 浦北县 | 总建筑面积13万平方米，建设标准厂房、6条园区道路、排水管网、供水管网等配套设施。 | 2023-2025年 | 37113 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 取得初步设计、环评批复。 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
176 | 浦北县乐民新材料产业园基础设施项目 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司浦北县乐民新材料产业园基础设施项目 | 2109-450722-04-01-758395 | 其他市政基础设施 | 浦北县 | 总建筑面积11.8万平方米，建设标准厂房、3条园区道路等配套设施。 | 2023-2025年 | 14747 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 取得初步设计、环评批复。 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
177 | 平陆运河-现代纺织特色园（一期） | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司平陆运河-现代纺织特色园（一期） | 2205-450702-04-01-171695 | 其他市政基础设施 | 钦南区 | 总建筑面积41.6万平方米，建设标准厂房、仓库及道路等配套设施。 | 2023-2025年 | 138341 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 取得初步设计、用地批复。 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦州市人民政府
178 | 畜禽屠宰及产品加工综合建设项目 | 广西宏阳食品有限责任公司畜禽屠宰及产品加工综合建设项目 | 2204-450702-04-01-875434 | 农产品加工 | 钦南区 | 总建筑面积6320平方米，新建家禽屠宰生产线及其配套设施、牛屠宰及配套的分割包装生产线、羊屠宰及配套的分割包装生产线、进口牛羊加工等5条生产线。 | 2023-2025 | 15500 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成环评、节能批复等。 | 广西宏阳食品有限责任公司 | 钦州市人民政府
179 | 钦州市第一人民医院东院区一期项目(钦州市公共卫生应急救治中心） | 钦州市第一人民医院东院区一期项目(钦州市公共卫生应急救治中心） | 2203-450700-04-01-345850 | 卫生事业 | 钦南区 | 建筑面积39380平方米，设置床位200张，新建特殊传染病住院大楼、发热门诊综合楼及普通传染病综合门诊楼各1栋，以及业务办公用房、生活区用房、室外配套工程和设备购置等。 | 2023-2025 | 25582 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 取得初步设计、环评等批复，开展三通一平。 | 钦州市第一人民医院 | 钦州市人民政府
贵港市 |  |  | 74 |  |  |  |  | 15873699.92
180 | 广西华电贵港一期200MW/400MWH储能示范电站项目 | 中国华电集团发电运营有限公司广西华电贵港一期200兆瓦/400兆瓦时储能示范电站项目 | 2108-450000-04-01-900801 | 电力工业 | 港北区 | 总建筑面积约20万平方米，一期建设装机容量200兆瓦/400兆瓦时锂电池储能项目。 | 2023-2024年 | 108000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成供地手续。 | 中国华电集团发电运营有限公司 | 贵港市人民政府
181 | 年产1870万件光学器件项目 | 广西贵港市东造光学科技有限公司年产1870万件光学器件项目 | 2020-450802-36-03-038247 | 电子信息工业 | 港北区 | 总建筑面积5.2万平方米，建设生产车间、仓库、办公综合楼、配电室等辅助用房。 | 2023-2024年 | 24733 | 完成备案，取得不动产权证。 | 完成前期工作。 | 广西贵港市东造光学科技有限公司 | 贵港市人民政府
182 | 广西贵港市东盟电子科技产业生产基地项目 | 贵港市产业园区管理委员会广西贵港市东盟电子科技产业生产基地项目 | 2206-450800-04-05-995696 | 电子信息工业 | 覃塘区 | 总建筑面积170万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房等。 | 2023-2025年 | 448172 | 完成备案，取得选址意见。 | 取得环评初步意见。 | 贵港市产业园区管理委员会 | 贵港市人民政府
183 | 广西贵港市领航电子产业基地 | 贵港市港北开发投资有限公司广西贵港市领航电子产业基地 | 2206-450802-04-05-604019 | 其他市政基础设施 | 港北区 | 本项目总建筑面积164.7万平方米，建设148.2万平方米标准厂房、厂区管理及生活服务设施。 | 2023-2025年 | 446841.64 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市港北开发投资有限公司 | 贵港市人民政府
184 | 年产20万吨全价配合饲料厂建设项目 | 广西桂垦西江牧业有限公司年产20万吨全价配合饲料厂建设项目 | 2020-450802-13-03-006474 | 生物产业 | 港北区 | 总建筑面积1.7万平方米,建设1.12万平方米生产厂房、配电、熏蒸、更衣消毒房、化验室、辅助用房等。 | 2023-2026年 | 12000 | 完成备案，取得选址意见。 | 开展初步设计。 | 广西桂垦西江牧业有限公司 | 贵港市人民政府
185 | 广西贵港市华南区第二农药生产基地 | 广西贵港市荷之美投资管理有限公司广西贵港市华南区第二农药生产基地 | 2206-450804-04-01-473411 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积203.4万平方米，建设189万平方米标准厂房、厂区管理及生活服务用房。 | 2023-2025年 | 577614.56 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西贵港市荷之美投资管理有限公司 | 贵港市人民政府
186 | 广西贵港市医药中间体生产基地 | 广西贵港市荷之美投资管理有限公司广西贵港市医药中间体生产基地 | 2206-450804-04-01-628819 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积149.6万平方米，建设139万平方米标准厂房、厂区管理及生活服务用房。 | 2023-2025年 | 425486.22 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西贵港市荷之美投资管理有限公司 | 贵港市人民政府
187 | 年产1亿贴民族药中药散剂、1500吨银胡抗感合剂生产线技改项目 | 广西源安堂药业有限公司年产1亿贴民族药中药散剂、1500吨银胡抗感合剂生产线技改项目 | 2018-450881-27-03-009743 | 生物医药 | 桂平市 | 总建筑面积4.4万平方米，建设综合车间、仓库、辅助用房、提取车间，埋地酒精罐、污水处理、水池等辅助设施。 | 2023-2024年 | 26372.03 | 完成备案，取得用地、环评批复。 | 完成节能批复。 | 广西源安堂药业有限公司 | 贵港市人民政府
188 | 商用制冷设备及金属加工配套产业园项目 | 广西上星电气有限公司商用制冷设备及金属加工配套产业园项目 | 2204-450803-04-01-464982 | 机械工业 | 港南区 | 总建筑面积约8万平方米，其中建成4-5座标准化厂房，引进不少于两条全自动国际先进生产线。 | 2023-2026年 | 103000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西上星电气有限公司 | 贵港市人民政府
189 | 广西贵港市修正药业（二期）项目 | 贵港市福创投资有限责任公司广西贵港市修正药业（二期）项目 | 2206-450802-04-01-760247 | 其他市政基础设施 | 港北区 | 总建筑面积70万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房。 | 2023-2025年 | 204472.66 | 完成备案，取得用地。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市福创投资有限责任公司 | 贵港市人民政府
190 | 桂平市粮食储备中心粮库 | 桂平市发展和改革局桂平市粮食储备中心粮库 | 2020-450881-59-01-018748 | 应急保供基础设施 | 桂平市 | 总建筑面积3.2万平方米，建设仓容4.5万吨粮食储备仓库。 | 2023-2025年 | 11000 | 完成可研批复，取得建设用地规划许可证。 | 完成环评、土地平整、地勘工作。 | 桂平市发展和改革局 | 贵港市人民政府
191 | 广西贵港市新能源电动车生产配套基地项目 | 贵港市港北开发投资有限公司广西贵港市新能源电动车生产配套基地项目 | 2206-450802-04-05-212282 | 其他市政基础设施 | 港北区 | 总建筑面积88.7万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房。 | 2023-2025年 | 254291.09 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市港北开发投资有限公司 | 贵港市人民政府
192 | 桂平市木乐纺织服装产业园（一期）标准厂房项目 | 广西桂平市产业投资发展有限公司桂平市木乐纺织服装产业园（一期）标准厂房项目 | 2203-450881-04-01-948763 | 其他市政基础设施 | 桂平市 | 总建筑面积16.2万平方米。建设标准厂房、研发楼、质检楼、设备用房、室外配套、绿化等。 | 2023-2025年 | 50000 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西桂平市产业投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
193 | 平南县大成纺织服装产业园至武林港产城示范园连接线建设项目 | 平南县工业园区管理委员会平南县大成纺织服装产业园至武林港产城示范园连接线建设项目 | 2205-450821-04-01-858798 | 纺织服装与皮革工业 | 平南县 | 全长约7千米，宽30米。 | 2023-2025年 | 32414.63 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 平南县工业园区管理委员会 | 贵港市人民政府
194 | 贵港市平南县牛仔服装制作中心基础设施建设项目 | 平南县园区投资有限公司贵港市平南县牛仔服装制作中心基础设施建设项目 | 2206-450821-04-01-132303 | 其他市政基础设施 | 平南县 | 总建筑面积60万平方米，建设标准厂房、办公及生活服务用房等。 | 2023-2027年 | 252000 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 编制项目可研，取得环保部门初步意见。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
195 | 贵港市平南县雅光新生态纺纱基地及基础设施建设项目 | 平南县园区投资有限公司贵港市平南县雅光新生态纺纱基地及基础设施建设项目 | 2206-450821-04-01-161647 | 其他市政基础设施 | 平南县 | 总建筑面积161万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房等。 | 2023-2027年 | 312516.15 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 编制项目可研，取得环保部门初步意见。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
196 | 贵港市平南县大朗毛织科技产业基地及基础设施建设 | 平南县纺织服装产业发展中心贵港市平南县大朗毛织科技产业基地及基础设施建设 | 2206-450821-04-01-423196 | 纺织服装与皮革工业 | 平南县 | 总建筑面积135.95万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房等。 | 2023-2025年 | 455970.16 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 完成项目征地、清表。 | 平南县纺织服装产业发展中心 | 贵港市人民政府
197 | 贵港市平南县现代轻纺智创基地及基础设施建设项目 | 平南县园区投资有限公司贵港市平南县现代轻纺智创基地及基础设施建设项目 | 2206-450821-04-01-823035 | 其他市政基础设施 | 平南县 | 总建筑面积12.7万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房、配套市政道路等。 | 2023-2027年 | 402684.91 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 编制项目可研，取得环保部门初步意见。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
198 | 贵港市平南县休闲运动服装示范基地及基础设施建设项目 | 平南县纺织服装产业发展中心贵港市平南县休闲运动服装示范基地及基础设施建设项目 | 2206-450821-04-01-908943 | 其他市政基础设施 | 平南县 | 总建筑面积102.64万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务配套设施等。 | 2023-2025年 | 407094.53 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 完成项目征地、清表。 | 平南县纺织服装产业发展中心 | 贵港市人民政府
199 | 贵港市平南县绿色纺纱智造基地及基础设施建设项目 | 平南县纺织服装产业发展中心贵港市平南县绿色纺纱智造基地及基础设施建设项目 | 2206-450821-04-01-913776 | 纺织服装与皮革工业 | 平南县 | 总建筑面积590.17万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房，配套市政道路等。 | 2023-2025年 | 194881.06 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 完成项目征地、清表。 | 平南县纺织服装产业发展中心 | 贵港市人民政府
200 | 贵港市平南县智慧服装基地及基础设施建设项目 | 平南县纺织服装产业发展中心贵港市平南县智慧服装基地及基础设施建设项目 | 2206-450821-04-01-955298 | 纺织服装与皮革工业 | 平南县 | 总建筑面积139.4万平方米，建设智慧服装基地、配套市政道路等。 | 2023-2025年 | 567791.57 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 完成项目征地、清表。 | 平南县纺织服装产业发展中心 | 贵港市人民政府
201 | 杜冲江水环境整治工程 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司杜冲江水环境整治工程 | 2206-450803-04-01-674115 | 环境综合治理 | 港南区 | 总建筑面积66.6万平方米，建设道路、充电桩、公园绿地、河道整治、加固防洪堤及附属建筑物等工程。 | 2023-2026年 | 250000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成测绘工作。 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司 | 贵港市人民政府
202 | 贵港市西江教育园区路网项目三期工程 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司贵港市西江教育园区路网项目三期工程 | 2107-450800-04-01-869608 | 其他市政基础设施 | 贵港市 | 建设经一路、西江一路、西江一路东侧支路、纬五路、大学南路5条市政道路，全长10千米。 | 2023-2025年 | 66427.13 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 取得可研批复、开展初步设计编制。 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | 贵港市人民政府
203 | 覃塘产业园绿色建材园基础设施建设项目（一期） | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司覃塘产业园绿色建材园基础设施建设项目（一期） | 2109-450804-04-05-953145 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积67.7万平方米，建设市政道路项目、二级消防站、污水处理厂。 | 2023-2025年 | 150683 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成一期项目设计。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
204 | 贵港市产业园（江南园）基础设施建设项目 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司贵港市产业园（江南园）基础设施建设项目 | 2206-450803-04-01-102999 | 其他市政基础设施 | 港南区 | 总建筑面积133.2万平方米，建设标准厂房、道路工程、室外工程等附属配套工程。 | 2023-2026年 | 500000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成测绘工作。 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司 | 贵港市人民政府
205 | 桂平东塔浔江大桥 | 桂平市交通运输局桂平东塔浔江大桥 | 2019-450881-48-01-021072 | 其他交通设施 | 桂平市 | 全长12.7千米，一级公路，包含特大桥梁一座，长度为1490米。 | 2023-2027年 | 197448 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成可研。 | 桂平市交通运输局 | 贵港市人民政府
206 | G358贵港城区绕城公路 | 贵港市交通运输局G358贵港城区绕城公路 | 2020-450800-48-01-020070 | 其他交通设施 | 贵港市 | 全长约56.08千米，一级公路，路基红线宽度25.5米。 | 2023-2026年 | 330000 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
207 | 三里至甘道公路 | 贵港市交通运输局三里至甘道公路 | 2206-450800-04-01-109216 | 其他交通设施 | 覃塘区 | 全长约11.9千米，二级公路，红线宽度12米。 | 2023-2025年 | 26180 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
208 | 贵港高新区粤桂园华电路（华电门口－华粤大道）建设工程项目 | 广西贵港新创投资开发有限公司贵港高新区粤桂园华电路（华电门口－华粤大道）建设工程项目 | 2206-450800-04-01-222396 | 其他交通设施 | 港北区 | 全长2.8千米，路基红线宽度50米。 | 2023-2025年 | 21677.59 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 取得环保部门初步意见。 | 广西贵港新创投资开发有限公司 | 贵港市人民政府
209 | 武乐经麻垌至大坡公路 | 贵港市交通运输局武乐经麻垌至大坡公路 | 2206-450800-04-01-456144 | 其他交通设施 | 贵港市 | 全长约67千米，路基红线宽度12米，建设内容包括跨郁江特大桥1座。 | 2023-2026年 | 158180 | 完成立项批复，取得用地选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
210 | 五里至镇龙界公路 | 贵港市交通运输局五里至镇龙界公路 | 2206-450800-04-01-501886 | 其他交通设施 | 覃塘区 | 全长9.5千米，路基红线宽度10.5米。 | 2023-2026年 | 19000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
211 | 三北高速厚禄出口互通工程 | 贵港市交通运输局三北高速厚禄出口互通工程 | 2206-450800-04-01-601895 | 其他交通设施 | 桂平市 | 建设单喇叭型互通立交1座、收费站1处。 | 2023-2027年 | 13064 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
212 | 贵隆高速黄练出口互通立交工程 | 贵港市交通运输局贵隆高速黄练出口互通立交工程 | 2206-450800-04-01-606770 | 其他交通设施 | 覃塘区 | 建设单喇叭型互通立交1座、收费站1处。 | 2023-2025年 | 12099 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
213 | 大圩至蒙圩公路 | 贵港市交通运输局大圩至蒙圩公路 | 2206-450800-04-01-635160 | 其他交通设施 | 贵港市 | 全长约23.8千米，路基红线宽度12米。 | 2023-2026年 | 52360 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
214 | 东津经大湾至罗秀公路 | 贵港市交通运输局东津经大湾至罗秀公路 | 2206-450800-04-01-653502 | 其他交通设施 | 贵港市 | 全长约34千米，路基红线宽度12米。 | 2023-2024年 | 53109 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
215 | 贵港东出口经桂平蒙圩至平南武林公路 | 贵港市交通运输局贵港东出口经桂平蒙圩至平南武林公路 | 2206-450800-04-01-710122 | 其他交通设施 | 贵港市 | 全长约72千米，路基红线宽度12米，包括建设跨郁江特大桥1座。 | 2023-2025年 | 137950 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
216 | 大岭至横县公路 | 贵港市交通运输局大岭至横县公路 | 2206-450800-04-01-740331 | 其他交通设施 | 覃塘区 | 全长10千米，路基红线宽度10.5米。 | 2023-2025年 | 26000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
217 | 桥圩至兴业沙塘公路 | 贵港市交通运输局桥圩至兴业沙塘公路 | 2206-450800-04-01-943068 | 其他交通设施 | 港南区 | 全长约9.7千米，路基红线宽度12米。 | 2023-2027年 | 12682 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 贵港市交通运输局 | 贵港市人民政府
218 | 贵港市港南区稻虾现代农业产业园项目 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司贵港市港南区稻虾现代农业产业园项目 | 2109-450803-04-01-891147 | 其他农业 | 港南区 | 建设5万亩稻虾养殖区、小龙虾特色交易产业园，配套建设水、电、路、气等基础设施。 | 2023-2024年 | 110632.64 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成初步设计编制。 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司 | 贵港市人民政府
219 | 广西贵港市绿色装配式生产基地项目 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司广西贵港市绿色装配式生产基地项目 | 2206-450804-04-01-703680 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积134.8万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房、配套基础设施等。 | 2023-2025年 | 299948.19 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
220 | 贵港平南县临江五金机械制造中心基础设施建设项目 | 平南县园区投资有限公司贵港平南县临江五金机械制造中心基础设施建设项目 | 2206-450821-04-01-318089 | 其他市政基础设施 | 平南县 | 总建筑面积158万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房、配套基础设施等。 | 2023-2027年 | 508971.78 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 编制项目可研，取得环保部门初步意见。 | 平南县园区投资有限公司 | 贵港市人民政府
221 | 广西贵港市港北区特色食品深加工基地 | 贵港市宝盘投资有限公司广西贵港市港北区特色食品深加工基地 | 2206-450802-04-01-454521 | 其他市政基础设施 | 港北区 | 总建筑面积71.4万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房、配套基础设施等。 | 2023-2025年 | 134910.46 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市宝盘投资有限公司 | 贵港市人民政府
222 | 年产13万套高档板式家具建设项目 | 贵港市富扬木业有限公司年产13万套高档板式家具建设项目 | 2020-450800-21-03-057671 | 造纸与木材加工业 | 港南区 | 总建筑面积3.66万平方米，建设生产车间、办公综合楼、配电房等配套设备，购置安装热压机、锯边机、抛光机等设备。年产13万套高档板式家具。 | 2023-2024年 | 13000 | 完成备案，取得土地成交确认书。 | 完成用地手续。 | 贵港市富扬木业有限公司 | 贵港市人民政府
223 | 年产10万吨装饰原纸项目 | 贵港市华特纸业有限公司年产10万吨装饰原纸项目 | 2204-450800-04-01-566062 | 造纸与木材加工业 | 港北区 | 总建筑面积8.7万平方米，建设生产设施区、办公生活区、公用及辅助配套设施区。 | 2023-2024年 | 60000 | 完成备案，取得选址意见。 | 取得环保部门初步意见。 | 贵港市华特纸业有限公司 | 贵港市人民政府
224 | 年产100万吨高档生活用纸抄造及后加工项目 | 贵港市产业园区管理委员会年产100万吨高档生活用纸抄造及后加工项目 | 2206-450800-04-05-617294 | 其他市政基础设施 | 港北区 | 总建筑面积62万平方米，建设制浆造纸加工联合车间、净水站、水处理厂等。 | 2023-2026年 | 280000 | 完成备案，取得选址意见。 | 取得环保部门初步意见。 | 贵港市产业园区管理委员会 | 贵港市人民政府
225 | 年产130万吨再生环保纸及80万吨化机浆项目 | 贵港市产业园区管理委员会年产130万吨再生环保纸及80万吨化机浆项目 | 2206-450800-04-05-827363 | 其他市政基础设施 | 港北区 | 总建筑面积122万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房、配套基础设施等。 | 2023-2025年 | 400000 | 完成备案，取得选址意见。 | 取得环保部门初步意见。 | 贵港市产业园区管理委员会 | 贵港市人民政府
226 | 广西贵港市港北区绿色木材深加工基地 | 贵港市港北开发投资有限公司广西贵港市港北区绿色木材深加工基地 | 2206-450802-04-01-247084 | 其他市政基础设施 | 港北区 | 总建筑面积29.8万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房、配套基础设施等。 | 2023-2025年 | 86532.72 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市港北开发投资有限公司 | 贵港市人民政府
227 | 广西贵港市东盟木材家具制造生产基地项目 | 贵港市港北开发投资有限公司广西贵港市东盟木材家具制造生产基地项目 | 2206-450802-04-01-672022 | 其他市政基础设施 | 港北区 | 总建筑面积26.5万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房、配套基础设施等。 | 2023-2025年 | 126551.83 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市港北开发投资有限公司 | 贵港市人民政府
228 | 广西贵港市绿色智创家居生产基地项目 | 贵港市泓实木材加工有限公司广西贵港市绿色智创家居生产基地项目 | 2206-450803-04-01-146044 | 造纸与木材加工业 | 港南区 | 总建筑面积124.7万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房、配套基础设施等。 | 2023-2026年 | 585811.01 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市泓实木材加工有限公司 | 贵港市人民政府
229 | 广西贵港市现代智造家具定制基地项目 | 贵港市泓明家具加工有限公司广西贵港市现代智造家具定制基地项目 | 2206-450803-04-01-755939 | 造纸与木材加工业 | 港南区 | 总建筑面积162.3万平方米，建设厂房、厂区管理及生活服务用房等。 | 2023-2026年 | 761374.42 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市泓明家具加工有限公司 | 贵港市人民政府
230 | 广西贵港市高端木材定制家具项目 | 广西贵港市荷之美投资管理有限公司广西贵港市高端木材定制家具项目 | 2206-450804-04-01-183123 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积86.7万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房及配套基础设施等。 | 2023-2025年 | 408242.35 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西贵港市荷之美投资管理有限公司 | 贵港市人民政府
231 | 广西贵港年产55万立方米木地板、环保装饰材料项目 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司广西贵港年产55万立方米木地板、环保装饰材料项目 | 2206-450804-04-01-585307 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积1581492平方米，建设生产厂房、厂区管理及生活服务用房。 | 2023-2025年 | 742079.79 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
232 | 广西贵港年产70万套环保式家具项目 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司广西贵港年产70万套环保式家具项目 | 2206-450804-04-01-605201 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积72.7万平方米，建设标准厂房、厂区管理及生活服务用房、配套基础设施等。 | 2023-2025年 | 342866.32 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
233 | 广西贵港市整体橱柜智能家居生产基地 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司广西贵港市整体橱柜智能家居生产基地 | 2206-450804-04-01-772963 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积80.58万平方米，建设厂房、厂区管理及生活服务用房等。 | 2023-2025年 | 379680.83 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
234 | 广西贵港市年产45万扇实木复合门项目 | 广西贵港市荷之美投资管理有限公司广西贵港市年产45万扇实木复合门项目 | 2206-450804-04-01-963884 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积55.16万平方米，建设生产厂房、厂区管理及生活服务用房等。 | 2023-2025年 | 260775.85 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西贵港市荷之美投资管理有限公司 | 贵港市人民政府
235 | 贵港机场连接线公路工程 | 广西贵港市机场建设集团有限公司贵港机场连接线公路工程 | 2206-450800-04-01-548189 | 其他市政基础设施 | 桂平市 | 路线全长1.8千米，以城市主干道标准设计，建设双向6车道，路幅宽度42米，设计速度50千米/时。 | 2023-2025年 | 15000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 广西贵港市机场建设集团有限公司 | 贵港市人民政府
236 | 平南卡卡动漫王国项目 | 平南漫城文旅产业发展有限公司平南卡卡动漫王国项目 | 2203-450821-04-05-582620 | 旅游业 | 平南县 | 规划10万平方米动漫主题文旅商综合建筑群，建设沉浸式科技体验馆、动漫风情街、动漫主题酒店以及童话风情生活配套设施。 | 2023-2026年 | 200000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成地块三通一平，达到地块招拍挂条件，完成项目设计和勘察。 | 平南漫城文旅产业发展有限公司 | 贵港市人民政府
237 | 贵港天上草原文旅项目 | 贵港市金衡投资有限公司贵港天上草原文旅项目 | 2204-450800-04-01-450133 | 旅游业 | 港北区 | 总建筑面积约4.4万平方米，建设游客中心及停车场、酒店、景区大门、游客服务中心、森林防火步道、景观台，配套建设生态停车场、景观绿化等。 | 2023-2024年 | 50026.05 | 完成立项批复、环评批复，取得选址意见。 | 取得用地预审和选址意见书。 | 贵港市金衡投资有限公司 | 贵港市人民政府
238 | 贵港市覃塘区那乡那田旅游区建设工程 | 贵港市荷美旅游文化投资有限公司贵港市覃塘区那乡那田旅游区建设工程 | 2205-450804-04-05-764863 | 旅游业 | 覃塘区 | 一期建设游客中心、湿地植物园、自然文学语录步道等。二期建设亲水乐园、叠水瀑布、研学大草坪、稻田框景装置等。 | 2023-2025年 | 12000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市荷美旅游文化投资有限公司 | 贵港市人民政府
239 | 平南商贸城 | 平南县兴亚航置业有限公司平南商贸城 | 2107-450821-04-01-671359 | 商贸流通 | 平南县 | 总建筑面积约20万平方米，建设大型综合型建材市场，以及道路、绿化、休闲等配套设施。 | 2023-2025年 | 102000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成整个项目征地拆迁、三通一平、地勘、规划设计方案、施工许可证办理等工作。 | 平南县兴亚航置业有限公司 | 贵港市人民政府
240 | 300万吨钢材仓储、中转、配送项目 | 广西贵港钢铁集团有限公司300万吨钢材仓储、中转、配送项目 | 2204-450802-04-01-484819 | 商贸流通 | 港北区 | 建设钢材堆场、钢材加工车间、钢材仓库、维修保养车间、维修及流动机械场地，并配备食堂、宿舍、值班室、配电室等辅助用房。 | 2023-2025年 | 75000 | 完成备案，取得选址意见。 | 开展用地报批、环评工作。 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市人民政府
241 | 贵港市城西汽车低碳经济产业园项目 | 广西贵港市金投盛鑫投资有限公司贵港市城西汽车低碳经济产业园项目 | 2205-450800-04-05-573772 | 其他市政基础设施 | 覃塘区 | 总建筑面积10.4万平方米，主要建设各类仓库、分拨配送中心、转运中心、国际物流代理中心、信息综合服务中心、维修车间、停车场以及配电室等附属工程。 | 2023-2024年 | 32617.62 | 完成立项批复，取得国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书。 | 完成前期工作。 | 广西贵港市金投盛鑫投资有限公司 | 贵港市人民政府
242 | 桂平市江口东升物流园项目 | 桂平市产业园投资有限责任公司桂平市江口东升物流园项目 | 2205-450881-04-01-396403 | 其他市政基础设施 | 桂平市 | 总建筑面积27.6万平方米，建设标准厂房及生活服务用房及配套基础设施等。 | 2023-2025年 | 64190.4 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成编制规划设计。 | 桂平市产业园投资有限责任公司 | 贵港市人民政府
243 | 桂平市北站货运物流一体化项目 | 广西桂平市城市投资发展有限公司桂平市北站货运物流一体化项目 | 2206-450881-04-01-509790 | 其他市政基础设施 | 桂平市 | 总建筑面积406284平方米。建设标准厂房、物流货运用房等。 | 2023-2025年 | 163333.82 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成编制规划设计。 | 广西桂平市城市投资发展有限公司 | 贵港市人民政府
244 | 贵港5G智能制造物联网项目 | 贵港市产业园区管理委员会贵港5G智能制造物联网项目 | 2206-450800-04-05-239591 | 新一代信息技术 | 覃塘区 | 总建筑面积119.2万平方米，建设标准厂房、物流货运用房等。 | 2023-2025年 | 325088.07 | 完成备案，取得选址意见。 | 取得环保部门初步意见。 | 贵港市产业园区管理委员会 | 贵港市人民政府
245 | 国家电投桂平市大湾镇光伏发电项目 | 广西桂平浙动新能源有限公司国家电投桂平市大湾镇光伏发电项目 | 2020-450000-44-03-017960 | 新能源 | 桂平市 | 装机规模150兆瓦，主要建设光伏组件及支架、逆变器、升压站、集控运行中心及相关设施。 | 2023-2024年 | 80000 | 完成备案，取得环评、压覆矿产、光伏发电项目接入系统专题研究报告批复。 | 取得用地预审和选址意见书。 | 广西桂平浙动新能源有限公司 | 贵港市人民政府
246 | 晶科电力贵港市石卡镇150MW渔光互补光伏电站项目 | 贵港市晶科光伏发电有限公司晶科电力贵港市石卡镇150MW渔光互补光伏电站项目 | 2020-450000-44-03-043634 | 新能源 | 覃塘区 | 装机规模150兆瓦，主要建设光伏组件及支架、逆变器、升压装置及相关附属设施。 | 2023-2024年 | 60000 | 完成备案，取得选址意见、环评批复。 | 完成方案设计、施工图设计。 | 贵港市晶科光伏发电有限公司 | 贵港市人民政府
247 | 平南县东平风电场（思旺、官成区域）二期48MW项目 | 三峡新能源平南发电有限公司平南县东平风电场（思旺、官成区域）二期48MW项目 | 2109-450000-04-01-476777 | 新能源 | 平南县 | 装机规模48兆瓦，建设1座110千伏开关站。 | 2023-2024年 | 34500 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成环评批复。 | 三峡新能源平南发电有限公司 | 贵港市人民政府
248 | 中国能建广西贵港覃塘区2000MW多能互补新能源发电项目（光伏部分） | 中国能源建设集团规划设计有限公司中国能建广西贵港覃塘区2000MW多能互补新能源发电项目（光伏部分） | 2111-450000-04-01-721197 | 新能源 | 覃塘区 | 装机规模1780兆瓦，主要建设设备及安装、工艺配套的建筑工程以及送出线路，配套建设电力储能站200兆瓦/400兆瓦时。 | 2023-2027年 | 1000000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成方案设计、施工图设计。 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 | 贵港市人民政府
249 | 年产30万台电动摩托车、电动自行车，20万套零部件生产项目 | 广西立马电动车科技有限公司年产30万台电动摩托车、电动自行车，20万套零部件生产项目 | 2204-450802-04-05-676232 | 轻工业 | 港北区 | 建成1条整车生产线及烤漆、车架等一系列配套生产车间。 | 2023-2024年 | 10000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西立马电动车科技有限公司 | 贵港市人民政府
250 | 贵港市产业园（江南园）林产品全产业链发展建设项目 | 贵港市港南区南山投资建设有限公司贵港市产业园（江南园）林产品全产业链发展建设项目 | 2206-450803-04-01-925660 | 其他市政基础设施 | 港南区 | 建设标准厂房、智能化平台、展厅、规划馆、道路工程约12千米及室外工程等附属配套工程。 | 2023-2026年 | 500000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成测绘工作。 | 贵港市港南区南山投资建设有限公司 | 贵港市人民政府
251 | 广西贵港市医疗器械制造生产基地项目 | 贵港市福贵建设投资有限公司广西贵港市医疗器械制造生产基地项目 | 2206-450802-04-01-144584 | 其他市政基础设施 | 港北区 | 总建筑面积41.7万平方米，主要建设建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程等。 | 2023-2025年 | 120273.84 | 完成备案，取得用地。 | 争取完成前期工作。 | 贵港市福贵建设投资有限公司 | 贵港市人民政府
252 | 桂平市桥裕能源科技有限公司热电联产项目 | 桂平市桥裕能源科技有限公司热电联产项目 | 2107-450000-04-01-647471 | 能源 | 桂平市 | 建设2×130t/时+2×220t/时高温高压CFB锅炉（其中1×220t/时备用），2×18兆瓦+2×30兆瓦背压式汽轮发电机组（其中1×30兆瓦备用），以及除尘、除渣、脱硫、脱硝系统、综合楼等配套设施。 | 2023-2025年 | 58096 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书、节能批复。 | 完成环评批复。 | 桂平市桥裕能源科技有限公司 | 贵港市人民政府
253 | 年产30万立方米OSB人造板生产线项目 | 广西思美木业集团有限公司年产30万立方米OSB人造板生产线项目 | 2110-450803-04-01-567857 | 建材工业 | 港南区 | 总建筑面积约33万平方米。建设高端OSB生产线、库房、办公综合楼、宿舍楼、食堂及相关配套设施等。 | 2023-2024 | 126000 | 完成备案，取得选址意见。 | 开展招拍挂工作。 | 广西思美木业集团有限公司 | 贵港市人民政府
玉林市 |  |  | 56 |  |  |  |  | 13573346.27
254 | 北流市铨荣电子科技有限公司新建综合产业园项目 | 北流市铨荣电子科技有限公司新建综合产业园项目 | 2205-450981-04-01-348701 | 电子信息工业 | 北流市 | 总建筑面积4000平方米，建设生产大楼、专家楼，配置2套智能化改性新性塑胶研发与制造及线缆成套电缆研发与制造装置。年产3000-5000吨改性新性塑胶和1200万米各类数据传输电缆。 | 2023-2028年 | 18800 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 北流市铨荣电子科技有限公司 | 玉林市人民政府
255 | 年产智能穿戴、智能耳机、电竞耳机、TWS等300万只建设项目 | 广西宏拓智联电子科技有限公司年产智能穿戴、智能耳机、电竞耳机、TWS等300万只建设项目 | 2205-450981-04-01-539032 | 电子信息工业 | 北流市 | 总建筑面积2万平方米，建设生产车间、办公楼（科研楼）、实验室、宿舍、仓库等；购置高档注塑机组30台，电线成型生产车间机组50台，组装生产线20条。 | 2023-2025年 | 35000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西宏拓智联电子科技有限公司 | 玉林市人民政府
256 | 玉林市博白县工业集中区城南产业园增量配电网项目 | 广西中惠电力有限公司玉林市博白县工业集中区城南产业园增量配电网项目 | 2203-450900-04-01-453544 | 电网 | 博白县 | 建设110千伏送变电工程1个、35千伏开关站1座、35千伏线路2回、10千伏线路38回，配套建设道路等。 | 2023-2025年 | 24534 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西中惠电力有限公司 | 玉林市人民政府
257 | 年产9000套矿山机械制造项目 | 北流市中森机械制造有限公司年产9000套矿山机械制造项目 | 2112-450981-04-01-688870 | 机械工业 | 北流市 | 建设原料仓库1座，成品仓库1座、备料车间1座、机械制造车间6座、办公大楼1座、生活综合楼1座、检测研发中心1座；购置激光切割、机器人自动焊接、冲床等加工设备超300套。 | 2023-2025年 | 103700 | 完成备案，签订土地成交确认书，取得环评批复。 | 完成三通一平。 | 北流市中森机械制造有限公司 | 玉林市人民政府
258 | 玉林智慧冷链设备生产项目 | 广西玉东产业园管理有限责任公司玉林智慧冷链设备生产项目 | 2206-450960-04-01-794434 | 其他市政基础设施 | 玉东新区 | 建设标准厂房、智能仓库、设备集装平台、工人公寓及水电道路通讯智能等基础设施建设，采购安装冷链生产线。 | 2023-2025年 | 53000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西玉东产业园管理有限责任公司 | 玉林市人民政府
259 | 北流市清湾镇农产品加工产业园项目 | 北流市华业农业科技有限公司北流市清湾镇农产品加工产业园项目 | 2203-450981-04-01-293754 | 农产品加工 | 北流市 | 新建总面积10000平方米、总库容量5000吨以上冷库1座，建设检验检疫中心、包材库、深加工车间、冷链物流配送系统和综合配套物流设施，自动化屠宰线4条；购置进口设备、运输车辆。 | 2023-2027年 | 100000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成环评报告、用地预审批复。 | 北流市华业农业科技有限公司 | 玉林市人民政府
260 | 陆川县生活垃圾焚烧发电项目 | 陆川润电环保有限公司陆川县生活垃圾焚烧发电项目 | 2020-450900-44-02-010384 | 垃圾处理 | 陆川县 | 建设一条1×600吨/天的垃圾焚烧生产线，1台15兆瓦汽轮发电机组；配套建设厂房、烟囱、渗滤液处理站、综合泵房及冷却塔、清水池、办公用房等其他附属设施。 | 2023-2023年 | 62231 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 完成环评批复，完成林地审批。 | 陆川润电环保有限公司 | 玉林市人民政府
261 | 年产8000万平方米光学膜生产基地项目 | 广西科显光学科技有限公司年产8000万平方米光学膜生产基地项目 | 2020-450981-29-03-050475 | 其他市政基础设施 | 北流市 | 总建筑面积4.7万平方米，建设厂房4栋、配套办公楼1栋、宿舍1栋。 | 2023-2024年 | 16000 | 完成备案，取得不动产权证。 | 办理用林手续。 | 广西科显光学科技有限公司 | 玉林市人民政府
262 | 玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目——环境综合整治及社会服务设施工程建设项目 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目——环境综合整治及社会服务设施工程建设项目 | 2109-450900-04-05-281701 | 其他市政基础设施 | 博白县 | 建设江滨公园、龙潭产业园体育公园、社会停车场、职业培训基地等。 | 2023-2025年 | 133591.3 | 完成初设批复，取得建设工程规划许可证、环境影响登记表。 | 争取完成前期工作。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
263 | 玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目——道路、厂房、农贸市场工程建设项目 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目——道路、厂房、农贸市场工程建设项目 | 2109-450900-04-05-341038 | 其他市政基础设施 | 博白县 | 总建筑面积为35.8万平方米，建设标准厂房，配套建设农贸市场、路网等。 | 2023-2025年 | 144238 | 完成初设批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
264 | 龙港新区玉林龙潭产业园区白平片区棚户区改造项目（双旺） | 博白交旅投资有限公司龙港新区玉林龙潭产业园区白平片区棚户区改造项目（双旺） | 2112-450900-04-05-800103 | 其他社会民生 | 博白县 | 建设1层商业楼，27栋住宅。 | 2023-2025年 | 99739 | 完成初设批复，取得用地预审与选址意见书、环境影响登记表。 | 完成三通一平，基础开挖。 | 博白交旅投资有限公司 | 玉林市人民政府
265 | 玉林龙潭产业园区白平片区横三路道路工程 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园区白平片区横三路道路工程 | 2201-450900-04-05-966234 | 其他市政基础设施 | 博白县 | 全长1657.8米，宽度21米，设计速度30千米/小时，主要建设道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程和绿化工程等。 | 2023-2025年 | 10121.07 | 完成立项批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 完成水土保持、用地预审、占用林地批复等。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
266 | 玉林龙潭产业园区中央大道东段延长线工程 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园区中央大道东段延长线工程 | 2202-450900-04-05-498939 | 其他市政基础设施 | 博白县 | 全长1010.3米，城市主干路，宽度40米,双向六车道，设计速度50千米/小时。 | 2023-2025年 | 14001.36 | 完成立项批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 完成可研、初设批复，取得用地预审与选址意见书，完成占用林地材料编制。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
267 | 玉林龙潭产业园区白平片区横五路 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园区白平片区横五路 | 2203-450900-04-05-505682 | 其他市政基础设施 | 博白县 | 全长2584.8米，宽度21米，设计速度30千米/小时，沥青混凝土路面。 | 2023-2024年 | 24795.62 | 完成立项批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 争取完成前期工作。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
268 | 玉林龙潭产业园区白平片区横一路 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园区白平片区横一路 | 2203-450900-04-05-802299 | 其他市政基础设施 | 博白县 | 全长5182.5米，宽度40米，设计速度50千米/小时，沥青混凝土路面。 | 2023-2024年 | 81419.91 | 完成立项批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 争取完成前期工作。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
269 | 北流市高铁新城保障性住房建设工程项目 | 北流市创北投资发展有限公司北流市高铁新城保障性住房建设工程项目 | 2207-450981-04-05-508512 | 其他社会民生 | 北流市 | 总建筑面积40.6万平方米，建设住宅楼房10栋2526套；配套建设道路、景观绿化、室外体育设施、地下停车场等设施。 | 2023-2026年 | 176717.76 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成可研报告编制，取得用地预审与选址意见书、环评批复、用地审批。 | 北流市创北投资发展有限公司 | 玉林市人民政府
270 | 玉林龙潭产业园龙腾路三期工程项目 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园龙腾路三期工程项目 | 2019-450923-54-01-020571 | 道路及桥梁 | 博白县 | 全长3754.3米，宽度24.5米，主要建设路基路面、排水、桥涵、交通、绿化等相关工程。 | 2023-2025年 | 13875.68 | 完成立项批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 完成用地预审上报，开展占用林地材料编制。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
271 | 博白县印象客家博览园配套道路工程（一期） | 博白县城市建设投资有限公司博白县印象客家博览园配套道路工程（一期） | 2105-450923-04-01-791826 | 道路及桥梁 | 博白县 | 道路全长2036米，宽度30米，桥梁长61米、桥面宽34米，建设给水管长度约2700米，雨水管长度约4033米，污水管长度约2646米。 | 2023-2024年 | 19374.5 | 完成初设批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 完成三通一平等。 | 博白县城市建设投资有限公司 | 玉林市人民政府
272 | 玉林龙潭产业园区白平片区纵三路道路工程 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园区白平片区纵三路道路工程 | 2112-450900-04-05-825158 | 道路及桥梁 | 博白县 | 全长3194.514米，城市主干道，宽度40米，双向四车道，设计速度为50千米/小时。 | 2023-2025年 | 44311.92 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成初步设计批复，开展林地材料编制。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
273 | 松铁高速路龙潭出口至G241国道段引道扩建工程 | 玉林龙腾投资有限公司松铁高速路龙潭出口至G241国道段引道扩建工程 | 2202-450900-04-05-876182 | 道路及桥梁 | 博白县 | 提级为城市主干路，红线宽40米，双向六车道，设计速度60千米/小时。 | 2023-2025年 | 49195.36 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成可研、初设批复，取得用地预审与选址意见书，开展占用林地材料编制。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
274 | 玉林龙潭产业园区白平片区横十一路 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园区白平片区横十一路 | 2203-450900-04-05-370208 | 道路及桥梁 | 博白县 | 全长4782.48米，城市次干路，宽度30米，设计速度40千米/小时。 | 2023-2025年 | 57457.47 | 完成立项批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 完成水土保持、用地预审，占用林地批复。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
275 | 南玉珠高速福绵出口第二连接线公路工程 | 玉林市福绵区交通运输局南玉珠高速福绵出口第二连接线公路工程 | 2206-450900-04-01-132742 | 道路及桥梁 | 玉林市 | 全长6.4千米，宽度33.5米，双向六车道，设计速度80千米/小时。 | 2023-2025年 | 43041.1 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 玉林市福绵区交通运输局 | 玉林市人民政府
276 | 玉林（福绵）节能环保产业园至船埠码头公路工程 | 玉林市福绵区交通运输局玉林（福绵）节能环保产业园至船埠码头公路工程 | 2206-450900-04-01-693458 | 道路及桥梁 | 福绵区 | 全长5.7千米，宽度12米，双向两车道公路，设计速度60千米/小时。 | 2023-2025年 | 12169.53 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 玉林市福绵区交通运输局 | 玉林市人民政府
277 | 北流市现代农业产业园（科技产业园）项目 | 广西铜州农振投资有限公司北流市现代农业产业园（科技产业园）项目 | 2201-450981-04-05-773554 | 其他农业 | 北流市 | 建设种猪场、农产品交易市场、农产品加工区、综合检测（园区管理）中心、冷链物流项目。 | 2023-2025年 | 92205.35 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 广西铜州农振投资有限公司 | 玉林市人民政府
278 | 粤桂（陆川）水库移民产业园项目 | 陆川县城乡建设投资集团有限公司粤桂（陆川）水库移民产业园项目 | 2205-450922-04-01-255730 | 其他社会民生 | 陆川县 | 总建筑面积37.1万平方米，建设办公楼、厂房、宿舍等。 | 2023-2025年 | 88422.35 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作。 | 陆川县城乡建设投资集团有限公司 | 玉林市人民政府
279 | 广西博白新生态纺织产业园生活供水厂建设项目 | 玉林市中源环保科技有限公司广西博白新生态纺织产业园生活供水厂建设项目 | 2020-450923-46-02-064437 | 供水工程 | 博白县 | 新建1座规模为3万吨/天的生活供水厂及其配套基础设施，建设絮凝池、斜板沉淀池、V型滤池、清水池、消毒池及生产附属系统等，建设取水泵房1座以及生活取水管网约21.32千米，生活供水管网约4.8千米。 | 2023-2023年 | 19985.94 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 玉林市中源环保科技有限公司 | 玉林市人民政府
280 | 玉林龙潭产业园区白平水厂项目 | 玉林龙港产业投资有限公司玉林龙潭产业园区白平水厂项目 | 2108-450900-04-01-454195 | 供水工程 | 博白县 | 新建1座规模为10万吨/日供水厂，实施平整、土建、机电、道路、绿化、照明工程等。 | 2023-2023年 | 18276 | 完成初设、节能批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 玉林龙港产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
281 | 陆川县北部供水厂及配套工程项目 | 陆川县北部水务有限责任公司陆川县北部供水厂及配套工程项目 | 2112-450922-04-01-376955 | 供水工程 | 陆川县 | 新建1座规模为3万立方米/日供水厂，建设配水管网，取、输水管网。 | 2023-2024年 | 29558.1 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成初设、环评、用地用林申报手续。 | 陆川县北部水务有限责任公司 | 玉林市人民政府
282 | 陆川县大旺金矿废物综合利用项目 | 陆川县众恒建材有限公司陆川县大旺金矿废物综合利用项目 | 2204-450922-04-01-248834 | 建材工业 | 陆川县 | 建设厂房、电力线路、道路、办公楼等及附属设施。 | 2023-2024年 | 30000 | 完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 争取完成前期工作。 | 陆川县众恒建材有限公司 | 玉林市人民政府
283 | 玉林（福绵）生态产业园（机场片区）标准厂房及配套设施项目（亘美制造） | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司玉林（福绵）生态产业园（机场片区）标准厂房及配套设施项目（亘美制造） | 2105-450903-04-05-332587 | 其他市政基础设施 | 福绵区 | 总建筑面积24.1万平方米,建设厂房、业务用房、宿舍楼、食堂、水泵房、锅炉房、配电房、门卫室及园区内部道路等。 | 2023-2025年 | 93199 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成初步设计编制。 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民政府
284 | 北流市智能厨电、办公设备生产项目（一期） | 北流市邦泽创科电器有限公司北流市智能厨电、办公设备生产项目（一期） | 2110-450981-04-01-589648 | 轻工业 | 北流市 | 总建筑面积4.9万平方米，建设生产总装车间、注塑生产车间等。 | 2023-2025年 | 10000 | 完成备案，签订租房合同。 | 完成环评批复。 | 北流市邦泽创科电器有限公司 | 玉林市人民政府
285 | 彩乐广西研发生产基地项目 | 广西彩乐智能包装有限公司彩乐广西研发生产基地项目 | 2112-450981-04-01-888604 | 轻工业 | 北流市 | 建筑面积约27479.36平方米，建设标准化厂房4栋，购置及安装一批机械生产设备。 | 2023-2024年 | 50000 | 完成备案，签订租房合同。 | 争取完成前期工作。 | 广西彩乐智能包装有限公司 | 玉林市人民政府
286 | 玉林（福绵）节能环保生态产业园福盈高端制造项目 | 玉林市福禹产业投资有限公司玉林（福绵）节能环保生态产业园福盈高端制造项目 | 2205-450903-04-01-713179 | 其他市政基础设施 | 福绵区 | 总建筑面积约404105.21平方米，拟建厂房、配套用房、地下室、设备用房及其他配套设施等。 | 2023-2025年 | 127000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成土地调规。 | 玉林市福禹产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
287 | 玉林（福绵）轻工业设备厂房项目 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司玉林（福绵）轻工业设备厂房项目 | 2206-450903-04-01-260505 | 其他市政基础设施 | 福绵区 | 总建筑面积约1162313平方米，建设厂房、配套用房、设备用房及其他配套设施等。 | 2023-2028年 | 314000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成土地调规。 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民政府
288 | 玉林（福绵）电路板标准厂房及配套设施建设项目 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司玉林（福绵）电路板标准厂房及配套设施建设项目 | 2206-450903-04-01-296009 | 其他市政基础设施 | 福绵区 | 总建筑面积约823398平方米，拟建厂房、标准厂房、配套用房、设备用房及其他配套设施等。 | 2023-2027年 | 222300 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成土地调规。 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民政府
289 | 玉林（福绵）新型服装制造标准厂房项目 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司玉林（福绵）新型服装制造标准厂房项目 | 2206-450903-04-01-529731 | 其他市政基础设施 | 福绵区 | 总建筑面积约127万平方米，建设厂房、配套用房、设备用房及其他配套设施等。 | 2023-2028年 | 344000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成土地调规。 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民政府
290 | 玉林（福绵）节能环保生态产业园福荣PCB高端制造项目 | 玉林市福程投资开发有限公司玉林（福绵）节能环保生态产业园福荣PCB高端制造项目 | 2206-450903-04-01-538105 | 其他市政基础设施 | 福绵区 | 总建筑面积约12万平方米，主要建设标准厂房、配套用房及相关配套设施等。 | 2023-2024年 | 50000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成三通一平、总平方案。 | 玉林市福程投资开发有限公司 | 玉林市人民政府
291 | 玉林（福绵）中高端服装制造厂房项目 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司玉林（福绵）中高端服装制造厂房项目 | 2206-450903-04-01-647013 | 其他市政基础设施 | 福绵区 | 总建筑面积约79万平方米，建设标准厂房、配套用房、设备用房等。 | 2023-2026年 | 214000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成土地调规。 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民政府
292 | 广西（北流）轻工产业园-服装鞋帽特色产业园佳都服饰建设项目 | 广西铜州产业投资有限公司广西（北流）轻工产业园-服装鞋帽特色产业园佳都服饰建设项目 | 2206-450981-04-05-366409 | 其他市政基础设施 | 北流市 | 总建筑面积为48000平方米，建设服装厂房、综合楼、设备房，配套建设园区内道路656米。 | 2023-2024年 | 15184.36 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 广西铜州产业投资有限公司 | 玉林市人民政府
293 | 年产1200万包卫生用品项目 | 广西爱婴天地孕婴童百货连锁有限公司年产1200万包卫生用品项目 | 2020-450981-17-03-050480 | 造纸与木材加工业 | 北流市 | 建设厂房、仓库、车间、办公区等，配套建设给排水、供配电及环保工程等。 | 2023-2025年 | 12000 | 完成备案，取得土地成交确认书。 | 争取完成前期工作。 | 广西爱婴天地孕婴童百货连锁有限公司 | 玉林市人民政府
294 | 博白松旺至龙潭产业园公路工程（白平至龙潭段） | 玉林龙腾投资有限公司博白松旺至龙潭产业园公路工程（白平至龙潭段） | 2203-450900-04-05-203730 | 高速公路 | 博白县 | 路线全长15.793千米，路基宽24.5米，设计速度为80千米/小时。 | 2023-2025年 | 89626.92 | 完成立项批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 完成水土保持、用地预审、占用林地批复。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
295 | 玉林五彩智慧欢乐世界及配套设施建设项目 | 玉林村镇振兴投资开发有限公司玉林五彩智慧欢乐世界及配套设施建设项目 | 2206-450960-04-01-557836 | 旅游业 | 玉东新区 | 总建筑面积67万平方米，建设亲子智慧型旅游为主的游乐世界、主题酒店等。 | 2023-2026年 | 120000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成用地预审。 | 玉林村镇振兴投资开发有限公司 | 玉林市人民政府
296 | 广西铜石岭国际旅游度假区（重点片区）项目 | 广西铜石岭旅游发展集团有限公司广西铜石岭国际旅游度假区（重点片区）项目 | 2206-450981-04-05-637136 | 旅游业 | 北流市 | 建设设铜石岭古镇、研学基地、产业特色街、景区道路、景区综合停车场等。 | 2023-2028年 | 115000 | 完成备案，取得不动产权证。 | 完成环评等前期工作。 | 广西铜石岭旅游发展集团有限公司 | 玉林市人民政府
297 | 广西金碧湖农牧有限公司容县生猪养殖项目 | 广西金碧湖农牧有限公司广西金碧湖农牧有限公司容县生猪养殖项目 | 2108-450921-04-05-741298 | 畜牧业 | 容县 | 建设养殖基地育肥舍12栋，洗消站、人员隔离区4栋，硬化道路7500平方米，配套料塔自动饲喂系统、堆肥发酵场、固液分离区，配套250伏安变压器2台，建成投产后年出栏商品猪20万头。 | 2023-2024年 | 30000 | 完成备案，取得选址意见、环评批复，签订租地合同。 | 完成林地审批。 | 广西金碧湖农牧有限公司 | 玉林市人民政府
298 | 玉林保税物流中心（B型） | 广西铜州控股有限公司玉林保税物流中心（B型） | 2020-450981-59-01-049602 | 商贸流通 | 北流市 | 总建筑面积约8.2万平方米，新建综合楼、展示中心、海关查验仓库、保税仓库及其他配套设施工程等。 | 2023-2023年 | 39837 | 完成初设批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 完成三通一平。 | 广西铜州控股有限公司 | 玉林市人民政府
299 | 泓勇物流玉林（塘岸）智慧物流园建设项目 | 广西泓勇物流有限责任公司泓勇物流玉林（塘岸）智慧物流园建设项目 | 2204-450981-04-01-558451 | 商贸流通 | 北流市 | 总建筑面积15万平方米，建设仓储、配套商业、物业、物流等配套用房。建设电商云仓、停车区和配套服务设施、运输服务等。 | 2023-2024年 | 32000 | 完成备案，取得不动产权证。 | 完成环评等前期工作。 | 广西泓勇物流有限责任公司 | 玉林市人民政府
300 | 北流市永宏商贸中心建设项目 | 北流市创北投资发展有限公司北流市永宏商贸中心建设项目 | 2207-450981-04-05-301943 | 商贸流通 | 北流市 | 总建筑面积34万平方米，建设大型综合购物中心、电子商务基地、农产品交易市场、建材市场、会展中心、智慧地下停车场。 | 2023-2026年 | 156787.87 | 完成立项批复，取得用地预审意见。 | 完成可研报告编制，取得用地预审与选址意见书、环评批复、用地审批。 | 北流市创北投资发展有限公司 | 玉林市人民政府
301 | 北流市鸿祥物流产业园建设项目 | 北流市创北投资发展有限公司北流市鸿祥物流产业园建设项目 | 2207-450981-04-05-402674 | 商贸流通 | 北流市 | 总建筑面积5.1万平方米。建设大型仓储中心、停车场、加油站、加气站、宿舍、餐厅、维修车间、配件仓库等。 | 2023-2026年 | 47856 | 完成立项批复，取得用地预审意见。 | 完成可研报告编制，取得用地预审与选址意见书、环评批复、用地审批。 | 北流市创北投资发展有限公司 | 玉林市人民政府
302 | 陆川县恒中再生资源项目 | 玉林市众强再生资源回收有限公司陆川县恒中再生资源项目 | 2203-450922-04-01-886986 | 循环经济 | 陆川县 | 建设办公生活区、汽车零部件销售区、拆解工作区、废旧车堆场等。 | 2023-2024年 | 30000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成环评等前期工作。 | 玉林市众强再生资源回收有限公司 | 玉林市人民政府
303 | 博白县白州大道中段路网及配套基础设施工程 | 博白县城市建设投资有限公司博白县白州大道中段路网及配套基础设施工程 | 2020-450923-48-01-043235 | 道路及桥梁 | 博白县 | 新建市政道路12条，总长11387米，红线宽度20-40米。 | 2023-2024年 | 54475 | 完成初设批复，取得选址意见、环评批复。 | 完成三通一平。 | 博白县城市建设投资有限公司 | 玉林市人民政府
304 | 玉林龙潭产业园区白平片区横八路道路工程 | 玉林龙腾投资有限公司玉林龙潭产业园区白平片区横八路道路工程 | 2206-450900-04-05-824233 | 道路及桥梁 | 博白县 | 全长2503.16米，路宽21米。 | 2023-2025年 | 13492.02 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 玉林龙腾投资有限公司 | 玉林市人民政府
305 | 年产15万吨锂离子电池负极材料项目 | 广西宸宇新材料有限公司年产15万吨锂离子电池负极材料项目 | 2201-450900-04-01-532062 | 新材料 | 博白县 | 分两期建设，一期建设15万吨锂离子电池负极材料生产线、8万吨特种碳素负极材料生产线，二期建设7万吨负极一体化产线。 | 2023-2025年 | 440000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成一期环评报告，开展节能报告编制。 | 广西宸宇新材料有限公司 | 玉林市人民政府
306 | 锂电新能源材料一体化智能制造基地二期项目 | 广西时代锂电材料科技有限公司锂电新能源材料一体化智能制造基地二期项目 | 2205-450900-04-01-892592 | 新材料 | 博白县 | 建设年产50万吨高镍型动力电池用三元正极材料生产线、年产40万吨动力电池用磷酸铁锂正极材料生产线、年产6万吨高精度电子铜箔生产线，配套废水资源化利用以及空分制氧、污水处理等公辅设施。 | 2023-2026年 | 9028881.78 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西时代锂电材料科技有限公司 | 玉林市人民政府
307 | 博白石观嶂150MW风电场项目 | 广西博白华灯能源有限公司博白石观嶂150MW风电场项目 | 2109-450000-04-01-236691 | 新能源 | 博白县 | 总容量150兆瓦，建设5兆瓦风机30台、220千伏升压站1座、35千伏集电线路4条。 | 2023-2024年 | 120000 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西博白华灯能源有限公司 | 玉林市人民政府
308 | 广西马坡包装产业园 | 玉林市印刷包装协会广西马坡包装产业园 | 2207-450922-04-01-657591 | 造纸与木材加工业 | 陆川县 | 总建筑面积457548.00平方米，建设标准厂房、仓储物流库房、办公楼、配电房、环保处理站、其他辅助设施等。 | 2023-2025年 | 148915 | 完成备案，取得用地预审与选址意见书。 | 完成可研、环评、节能批复。 | 玉林市印刷包装协会 | 玉林市人民政府
309 |  | 南玉高铁兴业南站综合交通枢纽中心综合体项目 | 2110-450924-04-05-262537 | 其他市政基础设施 | 兴业县 | 总建筑面积8万平方米，其中客运站建筑面积2万平方米，配套服务用房6万平方米，建设机动车停车位495个，非机动车停车位580个及附属设施。新建兴业县城区至南玉高铁兴业南站道路宽45米长1736米及附属设施。 | 2023-2025年 | 39029 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成初步设计批复。 | 兴业县住房和城乡建设局 | 玉林市人民政府
百色市 |  |  | 43 |  |  |  |  | 3499643.94
310 | 平果市人民医院整体迁建项目 | 平果市卫生健康局平果市人民医院整体迁建项目 | 2020-451000-84-01-050694 | 卫生事业 | 平果市 | 总建筑面积25.3万平方米，建设门诊楼、住院楼、康养中心等，设置床位数共1800张。 | 2023-2027年 | 220789.63 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果市卫生健康局 | 百色市人民政府
311 | 右江民族医学院百东校区项目 | 右江民族医学院右江民族医学院百东校区项目 | 2017-451002-82-01-024482 | 文化事业 | 右江区 | 总建筑面积18.6万平方米，建设新校区基础设施，可容纳15000名全日制在校生。 | 2023-2025年 | 163495.37 | 完成可研批复、环评批复，取得用地规划许可证。 | 争取完成前期工作。 | 右江民族医学院 | 百色市人民政府
312 | 广西德朗固体废物治理公司大宗固废综合利用示范基地 | 广西德朗固体废物治理公司大宗固废综合利用示范基地 | 2203-451024-04-01-967996 | 节能环保 | 德保县 | 总建筑面积26万平方米。项目建设内容主要有赤泥有价金属（铁等）选取加工项目、生物质陶粒加工制造项目、新型环保建筑材料加工项目、大宗固废综合利用创新研发中心等。 | 2023-2025年 | 300000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西德朗固体废物治理有限公司 | 百色市人民政府
313 | 广西玖思年产3万吨环保包装产品项目 | 广西玖思包装科技有限公司广西玖思年产3万吨环保包装产品项目 | 2206-451023-04-05-302106 | 节能环保 | 平果市 | 总建筑面积33655平方米，建设生产厂房、职工宿舍楼、办公综合楼、设备房、储藏间等。 | 2023-2024年 | 21000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西玖思包装科技有限公司 | 百色市人民政府
314 | 广西鑫科电子科技有限公司年产2亿条耳机生产项目 | 广西鑫科电子科技有限公司年产2亿条耳机生产项目 | 2205-451023-04-01-162259 | 电子信息工业 | 平果市 | 总建筑面积15000平方米，建设厂房、仓库、办公室等，投产后年产2亿条耳机。 | 2023-2024年 | 10000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西鑫科电子科技有限公司 | 百色市人民政府
315 | 广西田东青林香料有限公司天然有机化工产品项目 | 广西田东青林香料有限公司天然有机化工产品项目 | 2020-451022-26-03-021463 | 食品工业 | 田东县 | 建筑面积约30000平方米，建设主厂房、生产车间、综合楼等。 | 2023-2025年 | 36000 | 完成备案，取得用地规划许可证、节能批复。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西田东青林香料有限公司 | 百色市人民政府
316 | 广西丰盛有机肥有限公司年产10万吨有机肥项目 | 广西丰盛有机肥有限公司年产10万吨有机肥项目 | 2205-451023-04-01-289643 | 生物农业 | 平果市 | 总建筑面积27471平方米，建设6万吨及4万吨有机肥生产线各1条、原料储存间、预处理间、一次发酵车间、二次发酵车间及后处理间、库房等。 | 2023-2025年 | 15988.14 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西丰盛有机肥有限公司 | 百色市人民政府
317 | 广西国泽铝资源科技有限公司年产30万吨再生铝综合利用项目 | 广西国泽铝资源科技有限公司年产30万吨再生铝综合利用项目 | 2112-451023-04-01-513967 | 有色金属工业 | 平果市 | 租用厂房面积1万平方米，建设年产30万吨再生铝综合利用生产线。 | 2023-2023年 | 25000 | 完成备案，签订租房合同。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西国泽铝资源科技有限公司 | 百色市人民政府
318 | 年产60万吨再生铝生产及铝精深加工项目 | 广西富铝铝业有限公司年产60万吨再生铝生产及铝精深加工项目 | 2204-451023-04-01-260395 | 有色金属工业 | 平果市 | 总建筑面积约15.4万平方米，建设年产60万吨再生铝生产及铝精深加工生产线。 | 2023-2026年 | 130000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西富铝铝业有限公司 | 百色市人民政府
319 | 平果汇铝工业投资有限公司年产40万吨再生铝项目 | 平果汇铝工业投资有限公司年产40万吨再生铝项目 | 2204-451023-04-05-901961 | 有色金属工业 | 平果市 | 建筑面积约52000平方米，建设圆铸锭车间、铸造合金锭车间，配套辅助生产设施、循环水泵站等。 | 2023-2026年 | 82798 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果汇铝工业投资有限公司 | 百色市人民政府
320 | 年产1万吨高性能特种铝漆包线改扩建项目 | 广西友合金属材料科技有限公司年产1万吨高性能特种铝漆包线改扩建项目 | 2204-451023-07-02-605132 | 有色金属工业 | 平果市 | 总建筑面积10524平方米，建设漆包车间2间、仓库1间，投产后年产1万吨高性能特种铝漆包线。 | 2023-2026年 | 15000 | 完成备案，取得土地证。 | 争取完成前期工作。 | 广西友合金属材料科技有限公司 | 百色市人民政府
321 | 广西再生铝发展有限公司新型生态铝产业园 | 广西再生铝发展有限公司新型生态铝产业园 | 2206-451023-04-01-753605 | 有色金属工业 | 平果市 | 总建筑面积约160万平方米，建设散货码头，开通水路运输物流专线，建设铝精深加工生产线、综合办公楼、公共检测中心等。 | 2023-2027年 | 608000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西再生铝发展有限公司 | 百色市人民政府
322 | 平果市城市智慧停车项目 | 平果金通投资集团有限公司平果市城市智慧停车项目 | 2020-451023-54-01-054168 | 创新基础设施 | 平果市 | 建设智慧停车场4个，建设综合管理用房、服务用房、停车位及道路、智慧监控等，其中城北停车场修建一条长1500米、红线宽8.5米的进场道路。 | 2023-2025年 | 87832.3 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
323 | 百色市农产品精深加工产业园(生物健康产业园)甘蔗渣生物炼制工程项目 | 广西壮宸实业投资股份有限公司百色市农产品精深加工产业园(生物健康产业园)甘蔗渣生物炼制工程项目 | 2112-451000-04-01-740881 | 农产品加工 | 田阳区 | 总建筑面积43746平方米，新建甘蔗渣生物炼制中心，采购甘蔗渣生物炼制工程配套设备等。 | 2023-2024年 | 73133.2 | 完成立项批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成项目一期可研批复，开展环境影响评价、节能评估、压覆矿评估编制。 | 广西壮宸实业投资股份有限公司 | 百色市人民政府
324 | 平果市莲花文体活动中心项目 | 平果金通投资集团有限公司平果市莲花文体活动中心项目 | 2204-451023-04-05-854752 | 体育事业 | 平果市 | 总建筑面积为24926平方米，新建平果市莲花文体活动中心，配套相关基础设施。 | 2023-2025年 | 38918.88 | 完成可研批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 争取完成前期工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
325 | 广西凌云县永和冶炼有限责任公司2×30000千伏安矿热炉技改升级项目 | 广西凌云县永和冶炼有限责任公司2×30000千伏安矿热炉技改升级项目 | 2106-451027-07-02-413665 | 冶金工业 | 凌云县 | 通过产能能耗减量置换技改升级30000千伏A矿热炉生产线2条，配套相关辅助设施、基础设施，改造完成后年产高碳铬铁合金13.5万吨。 | 2023-2024年 | 20000 | 完成备案，取得不动产权证、节能批复。 | 完成环评批复。 | 广西凌云县永和冶炼有限责任公司 | 百色市人民政府
326 | 田东县人居环境综合整治项目 | 田东县重大项目管理办公室田东县人居环境综合整治项目 | 2108-451022-04-01-467730 | 环境综合治理 | 田东县 | 建设城区污水管网总长约28千米、雨水管网总长约35千米，改造城区污水处理厂进口泵站。建设农村污水管网总长约120千米，一体化污水处理站约17座。 | 2023-2024年 | 82558.12 | 完成可研、环评批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 田东县重大项目管理办公室 | 百色市人民政府
327 | 平果市城镇生活污水和垃圾处理建设PPP项目 | 平果市城市管理监督局平果市城镇生活污水和垃圾处理建设PPP项目 | 2204-451023-04-05-850452 | 环境综合治理 | 平果市 | 新建平果市污水处理厂三期工程，处理规模2万立方米/天，新建平果市第二污水处理厂，处理规模2万立方米/天，配套污水收集重力管7850米，一体化提升泵站3座，压力排水管3200米。 | 2023-2027年 | 89467.89 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果市城市管理监督局 | 百色市人民政府
328 | 雷鲁江滨社区配套活动中心 | 平果金通投资集团有限公司雷鲁江滨社区配套活动中心 | 2020-451023-78-01-010282 | 其他市政基础设施 | 平果市 | 总建筑面积39337.37平方米，建设主题酒店、游客集散中心、架空停车场、室外配套设施。 | 2023-2024年 | 24858.26 | 完成备案，取得不动产权证。 | 完成初步设计等前期工作，挂网招投标，签订施工合同。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
329 | 平果县海城万康至榜圩公路项目 | 平果市交通运输局平果县海城万康至榜圩公路项目 | 2017-451023-48-01-012218 | 道路及桥梁 | 平果市 | 全长23.133千米，三级公路，路基宽度7.5米，设计时速30千米/小时。 | 2023-2025年 | 15188.6 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果市交通运输局 | 百色市人民政府
330 | S306平果(旧城)至田东公路（平果段） | 平果市交通运输局S306平果(旧城)至田东公路（平果段） | 2018-451023-54-01-004425 | 其他交通设施 | 平果市 | 全长52.8千米，二级公路，路基宽10米，设计速度40-60千米/小时。 | 2023-2027年 | 64240.88 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果市交通运输局 | 百色市人民政府
331 | 坡造至平果公路 | 平果市交通运输局坡造至平果公路 | 2018-451023-54-01-004748 | 其他交通设施 | 平果市 | 全长15.92千米，一级公路，路基宽度25.5米，设计速度80千米/小时。 | 2023-2026年 | 51521.57 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果市交通运输局 | 百色市人民政府
332 | 平果市体育大道（二期）工程 | 平果金通投资集团有限公司平果市体育大道（二期）工程 | 2109-451023-04-05-477514 | 其他交通设施 | 平果市 | 路线全长986米，城市次干路，道路宽45米，设计速度为50千米/小时。 | 2023-2025年 | 10605.97 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
333 | 平果国际智慧运动健康产业园路网工程（规划三路）一期工程 | 平果金通投资集团有限公司平果国际智慧运动健康产业园路网工程（规划三路）一期工程 | 2110-451023-04-01-275421 | 其他交通设施 | 平果市 | 路线全长2753米，城市次干路，道路宽12-24米，设计速度为30千米/小时。 | 2023-2025年 | 21113.47 | 完成可研批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 争取完成前期工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
334 | 平果国际智慧运动健康产业园路网工程（规划一路） | 平果金通投资集团有限公司平果国际智慧运动健康产业园路网工程（规划一路） | 2110-451023-04-05-559291 | 其他交通设施 | 平果市 | 全长986.65米，城市次干路，道路宽为32米，设计速度为40千米/小时。 | 2023-2025年 | 17616.95 | 完成可研批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 争取完成前期工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
335 | 平果国际智慧运动健康产业园路网工程（规划二路） | 平果金通投资集团有限公司平果国际智慧运动健康产业园路网工程（规划二路） | 2110-451023-04-05-858537 | 其他交通设施 | 平果市 | 全长2763米，城市次干路，道路宽为32米，设计速度40千米/小时。 | 2023-2027年 | 35284.23 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
336 | 田东综合物流园项目（一期） | 田东县交通运输局田东综合物流园项目（一期） | 2202-451022-04-01-626770 | 其他交通设施 | 田东县 | 总建筑面积135915.69平方米，建设双层仓库5栋、双层冷库2栋、冷链物流综合楼2栋、加油站1栋等。 | 2023-2025年 | 53972 | 完成可研批复，取得国有建设用地使用权出让合同。 | 完成前期工作。 | 田东县交通运输局 | 百色市人民政府
337 | 百色港平果港区那厘作业区 | 平果金通投资集团有限公司百色港平果港区那厘作业区 | 2206-451023-04-01-135280 | 其他交通设施 | 平果市 | 新建12个1000吨级泊位，满足年吞吐杂货80万吨、散货480万吨、集装箱16万标箱的货运需求。 | 2023-2027年 | 85000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
338 | 吉利百矿集团国家级铝产业研究院项目 | 广西百矿冶金技术研究院有限公司吉利百矿集团国家级铝产业研究院项目 | 2020-451000-73-01-060486 | 其他服务业 | 右江区 | 总建筑面积约25万平方米。建设办公大楼、国家级铝产业研究院办公大楼、研发中心大楼、试验及质检认证中心等。 | 2023-2025年 | 100000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西百矿冶金技术研究院有限公司 | 百色市人民政府
339 | 桂黔（隆林）经济合作产业园区林产品加工循环扶贫产业园项目 | 隆林各族自治县工业园区管理服务中心桂黔（隆林）经济合作产业园区林产品加工循环扶贫产业园项目 | 2019-451031-02-01-026771 | 其他市政基础设施 | 隆林各族自治县 | 总建筑面积8.5万平方米，建设1层标准厂房77栋、5层综合办公楼1栋等。 | 2023-2025年 | 38481.52 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 隆林各族自治县工业园区管理服务中心 | 百色市人民政府
340 | 平果市驮湾三十米路（二期）工程 | 平果金通投资集团有限公司平果市驮湾三十米路（二期）工程 | 2109-451023-04-05-645754 | 其他市政基础设施 | 平果市 | 路线全长1074.968米，城市次干路，路宽32米，设计速度40千米/小时。 | 2023-2024年 | 11811.85 | 完成初设批复，取得选址意见、环境影响登记表。 | 争取完成前期工作。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
341 | 百色市现代林业田阳区产业园项目（一期） | 广西田阳森茂林业有限公司百色市现代林业田阳区产业园项目（一期） | 2204-451021-04-01-902245 | 造纸与木材加工业 | 田阳区 | 总建筑面积14.88万平方米，建设孵化园创业楼、产品设计与研发楼，以及“三通一平”基础设施等项目。 | 2023-2024年 | 180323 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西田阳森茂林业有限公司 | 百色市人民政府
342 | 多得乐绿色板材加工项目 | 广西多得乐木业有限公司多得乐绿色板材加工项目 | 2205-451023-04-01-225989 | 造纸与木材加工业 | 平果市 | 建设一条年产15万立方米生态板生产线、一条年产10万立方米地板基材生产线、一条年产500万平方米木地板生产线，以及贸易、检验、实验、研发、办公和生活综合区等。 | 2023-2024年 | 50000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西多得乐木业有限公司 | 百色市人民政府
343 | 平果市“绿鲜桑”智慧养牛全产业链项目 | 广西平果露华晨曦犇腾农业有限公司平果市“绿鲜桑”智慧养牛全产业链项目 | 2206-451023-04-05-301058 | 畜牧业 | 平果市 | 建设示范繁殖场、新型牧草种植示范园等，年存栏5万头肉牛。 | 2023-2025年 | 21000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西平果露华晨曦犇腾农业有限公司 | 百色市人民政府
344 | 平果市职业教育中心基础设施建设项目 | 广西壮族自治区百色市平果大学园区管理委员会平果市职业教育中心基础设施建设项目 | 2110-451023-04-01-717211 | 职业教育 | 平果市 | 总建筑面积20.68万平方米，建设教学楼、实训大楼、学生宿舍楼等。 | 2023-2025年 | 111077.19 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西壮族自治区百色市平果大学园区管理委员会 | 百色市人民政府
345 | 百色平果保税物流中心（B型） | 平果市商务局百色平果保税物流中心（B型） | 2110-451023-04-05-736914 | 商贸流通 | 平果市 | 总建筑面积43600平方米，建设保税仓库、海关查验仓库、综合办公楼、查验场等。 | 2023-2024年 | 39200 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果市商务局 | 百色市人民政府
346 | 平果市再生铝循环经济产业园项目 | 平果金通投资集团有限公司平果市再生铝循环经济产业园项目 | 2102-451023-04-01-593747 | 循环经济 | 平果市 | 总建筑面积144000平方米，建设标准厂房、分拣中心、宿舍楼等，配套路网工程路线总长5800米。 | 2023-2025年 | 165513.7 | 完成可研批复、用地预审与选址意见书。 | 完成环评、水保、用地预审批复等。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
347 | 年15万吨电解铝危废及大修槽渣资源化回收建设工程项目 | 广西百越蓝天环保有限责任公司年15万吨电解铝危废及大修槽渣资源化回收建设工程项目 | 2107-451023-04-05-992406 | 循环经济 | 平果市 | 建筑面积18000平方米，建设3条危废无害化处置生产线车间、办公楼、职工宿舍及食堂等。 | 2023-2025年 | 10000 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西百越蓝天环保有限责任公司 | 百色市人民政府
348 | 年产20万吨再生铝资源综合利用项目 | 广西平果铝合金精密铸件有限公司年产20万吨再生铝资源综合利用项目 | 2203-451023-07-01-327033 | 循环经济 | 平果市 | 对现有厂房进行装修改造，购置设备双室炉、铝棒挤压机、炒灰机、环保设施等。 | 2023-2023年 | 19666 | 完成备案，取得土地证。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西平果铝合金精密铸件有限公司 | 百色市人民政府
349 | 平果市果化大桥及引道工程 | 平果金通投资集团有限公司平果市果化大桥及引道工程 | 2206-451023-04-01-832061 | 道路及桥梁 | 平果市 | 全长6.5千米，城市道路，建设大桥长度293米，引道长6.2千米，红线宽度32米，设计时速40千米/小时。 | 2023-2027年 | 68327 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果金通投资集团有限公司 | 百色市人民政府
350 |  | 平果市重大项目服务中心平果市城乡垃圾处置一体化项目（一期） | 2020-451023-78-01-027219 | 环境综合治理 | 平果市 | 新建压缩式生活垃圾转运站12座，建筑垃圾消纳场1个、建筑垃圾再利用加工厂1个、总库容400万立方米工业固体废物填埋场12座。 | 2023-2025年 | 24860.22 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 平果市重大项目服务中心 | 百色市人民政府
351 | 田东县莲花山风电场 | 田东电投绿能风力发电有限公司田东县莲花山风电场 | 2112-450000-04-05-480896 | 新能源 | 田东县 | 安装建设总装机容量为100兆瓦的风力发电机组，配套建设20%比例、储能小时长2小时的配置储能系统，并新建一座升压站及配套运营设施。 | 2023-2024年 | 85000 | 完成核准批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作。 | 田东电投绿能风力发电有限公司 | 百色市人民政府
352 | 高效智能光伏组件、铝边框、储能运维产业项目 | 广西中南光电新能源有限公司高效智能光伏组件、铝边框、储能运维产业项目 | 2112-451002-04-01-805410 | 新能源 | 右江区 | 总建筑面积约16万平方米，分三期建设，建设高效光伏组件、逆变器、铝边框、支架等智能化生产线。 | 2023-2024年 | 175000 | 完成备案，取得建设用地使用权。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西中南光电新能源有限公司 | 百色市人民政府
贺州市 |  |  | 7 |  |  |  |  | 435924.66
353 | 广西富川瑶族自治县石家水库扩容及灌区续建配套工程 | 富川瑶族自治县水利局广西富川瑶族自治县石家水库扩容及灌区续建配套工程 | 2207-451123-04-01-382049 | 水库及水利枢纽 | 富川瑶族自治县 | 扩容后水库总库容1344万立方米，建设内容包括主坝、子坝、东副坝、西副坝加固，引洪闸拆除重建，引洪渠维修加固及新建节制闸、防渗加固渠道36.90千米等。 | 2023-2025年 | 13001.04 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成初步设计批复和招投标工作。 | 富川瑶族自治县水利局 | 贺州市人民政府
354 | 贺州市城东体育综合体 | 贺州莲桂商贸物流产业园发展有限公司贺州市城东体育综合体 | 2206-451102-04-01-843260 | 体育事业 | 八步区 | 总建筑面积约72452.19平方米。主要建设贺州市城东体育综合体一座，包括建设1.5万座体育场1座、综合体育馆、游泳馆及地下停车场。 | 2023-2025年 | 78725.11 | 完成立项批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成可行性研究报告。 | 贺州莲桂商贸物流产业园发展有限公司 | 贺州市人民政府
355 | 贺州市八步区城乡供水一体化工程 | 贺州市八步区水利局贺州市八步区城乡供水一体化工程 | 2020-451102-46-01-040251 | 其他水利 | 八步区 | 建设水源工程、水厂及附属设施、输配水管网等9处城乡供水一体化工程，其中，新建自来水厂7处，扩建自来水2处。设计供水规模17.15万立方米/天。 | 2023-2025年 | 73300 | 完成立项，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 贺州市八步区水利局 | 贺州市人民政府
356 | 广西贺州市八步区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 贺州市八步区水利局广西贺州市八步区水系连通及水美乡村建设试点项目 | 2108-451102-04-01-780313 | 其他水利 | 八步区 | 整治河道8条，共治理河道长度21.12千米，建设护岸19.31千米，建设管护道路21.9千米。 | 2023-2024年 | 27900 | 完成初设、环评批复。 | 完成前期工作。 | 贺州市八步区水利局 | 贺州市人民政府
357 | 路花至桂岭二级公路（路花至里松段） | 贺州现代产业园发展有限公司路花至桂岭二级公路（路花至里松段） | 2109-451100-04-01-873971 | 其他交通设施 | 贺州市 | 道路全长11.4千米，道路路基宽度8.5米，设计速度40千米/小时，采用沥青混凝土路面。 | 2023-2025年 | 26790 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书，地灾、压覆矿已获批，占用林地报告、环评报告已上报。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市人民政府
358 | 贺州东融现代林业创新产业园先行示范区标准化厂房及配套设施建设项目 | 广西贺州市融信工程管理有限公司贺州东融现代林业创新产业园先行示范区标准化厂房及配套设施建设项目 | 2206-451102-04-01-406381 | 造纸与木材加工业 | 八步区 | 总建筑面积239045平方米，其中标准厂房建筑面积228145平方米，配套用房建筑面积5700平方米，员工宿舍建筑面积5200平方米。配套建设园区道路、给排水、电力系统、停车场、消防、绿化、场地硬化等工程。 | 2023-2025年 | 63115.39 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。环评报告、水土保持、占用林地材料正在编制。 | 完成前期工作。 | 广西贺州市融信工程管理有限公司 | 贺州市人民政府
359 | 广西东融先行示范区（贺州）现代农业产业供港物流贸易基地建设项目 | 贺州市辉信投资发展有限公司广西东融先行示范区（贺州）现代农业产业供港物流贸易基地建设项目 | 2206-451102-04-01-785453 | 商贸流通 | 八步区 | 总建筑面积512744.21平方米。建设园区道路及地面硬化、生态停车场、给排水管道、路灯、电力及消防工程等。配套路网全长约12.414千米，路基宽23.5米。 | 2023-2026年 | 153093.12 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。环评报告、水土保持方案、占用林地材料正在编制。 | 完成前期工作。 | 贺州市辉信投资发展有限公司 | 贺州市人民政府
河池市 |  |  | 33 |  |  |  |  | 1868809.88
360 | 河池市宜州区妇幼保健院城东院区医技综合楼及门诊楼配套工程 | 河池市宜州区妇幼保健院城东院区医技综合楼及门诊楼配套工程 | 2112-451203-04-01-432695 | 卫生事业 | 宜州区 | 总建筑面积1.28万平方米，新建医技楼、连廊、门卫室等，配套建设围墙、道路、硬化、绿化景观、给排水、供配电等。 | 2023-2024年 | 15562 | 完成立项批复，取得土地证。 | 争取完成前期工作。 | 河池市宜州区妇幼保健院 | 河池市人民政府
361 | 南丹县污水处理厂提质改造及城区雨污分流工程 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司南丹县污水处理厂提质改造及城区雨污分流工程 | 2111-451200-04-01-735033 | 污水处理 | 河池市 | 改造一套污水处理设施，新増一套污水处理设施，建设雨水管道、雨水检查井、污水管道、污水检查井、排水渠、一座一体化雨水提升泵站等。 | 2023-2024年 | 29599 | 完成初设批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 南丹县国有资产投资经营有限责任公司 | 河池市人民政府
362 | 罗城仫佬族自治县粤桂协作螺蛳粉产业园二期项目 | 罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会罗城仫佬族自治县粤桂协作螺蛳粉产业园二期项目 | 2206-451225-04-01-362570 | 其他市政基础设施 | 罗城仫佬族自治县 | 新建标准厂房5万平方米，建设小型供水厂、污水处厂、道路拓宽及其他配套基础设施。 | 2023-2025年 | 20000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 河池市人民政府
363 | 广西宜州经济开发区轻纺城综合加工区标准厂房建设项目 | 广西宜州经济开发区投资开发建设有限责任公司广西宜州经济开发区轻纺城综合加工区标准厂房建设项目 | 2203-451203-04-01-763693 | 其他市政基础设施 | 宜州区 | 总建筑面积18.83万平方米，建设标准厂房、职工宿舍，配套道路等。其中，新建入园道路4条，总长度2259米；路网提升改造道路3条，总长度2273米。 | 2023-2025年 | 107688 | 完成初设批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西宜州经济开发区投资开发建设有限责任公司 | 河池市人民政府
364 | 都安县高铁新区基础设施项目 | 都安瑶族自治县住房和城乡建设局都安县高铁新区基础设施项目 | 2111-451228-04-01-840543 | 其他市政基础设施 | 都安瑶族自治县 | 总建筑面积2.69万平方米，主要建设体育活动中心、旅游集散中心、都安县铁路站场加油站、高铁大道、澄东路和澄西路等。 | 2023-2025年 | 101660 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 都安瑶族自治县住房和城乡建设局 | 河池市人民政府
365 | 天峨县城东片区主干道白改黑及停车场配套服务工程 | 天峨县城乡投资建设发展有限责任公司天峨县城东片区主干道白改黑及停车场配套服务工程 | 2203-451222-04-01-783597 | 其他市政基础设施 | 天峨县 | 建设5条市政路和4个服务停车场，5条市政路总长度3224米，4个服务停车场总面积为44440平方米。 | 2023-2025年 | 27815 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 天峨县城乡投资建设发展有限责任公司 | 河池市人民政府
366 | 天峨县红水河（县城段）两岸景观工程项目 | 天峨县旅游投资开发有限责任公司天峨县红水河（县城段）两岸景观工程项目 | 2203-451222-04-05-924004 | 其他市政基础设施 | 天峨县 | 全长约8.6千米，主要建设绿化工程、土石方工程、道路工程、场地铺装工程、建(构)筑物工程、给排水工程、电气工程和其他附属工程。 | 2023-2024年 | 30078 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成环评、水保、初步设计、林地批复等。 | 天峨县旅游投资开发有限责任公司 | 河池市人民政府
367 | 大化县城市更新（一期）PPP项目 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局大化县城市更新（一期）PPP项目 | 2205-451229-04-01-226481 | 其他市政基础设施 | 大化瑶族自治县 | 建设大化县进城大道项目（都安方向）、沿河大道（G355延长线）项目、大化县将军山大道工程、大化县新化东路延长线工程、大化四桥、综合加能站等。 | 2023-2025年 | 155790 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 河池市人民政府
368 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设（二期）项目 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司都安县高铁站站前配套基础设施建设（二期）项目 | 2206-451228-04-01-388096 | 城市轨道交通 | 都安瑶族自治县 | 总建筑面积4500平方米，新建永安站推荐站前广场，配套市政道路、停车位、加油站等基础设施。 | 2023-2024年 | 37224 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作。 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 河池市人民政府
369 | 巴马山茶油生态产业园 | 巴马鼎农农业发展有限公司巴马山茶油生态产业园 | 2203-451227-04-01-598401 | 食品工业 | 巴马瑶族自治县 | 总建筑面积6.97万平方米。项目分两期建设，其中，一期项目年加工生产油茶籽2000吨，年加工生产调和油20000吨；二期工程年产山茶油精深加工产品250吨。 | 2023-2025年 | 50655 | 完成可研批复，取得不动产权证。 | 完成节能、环评、水保批复等。 | 巴马鼎农农业发展有限公司 | 河池市人民政府
370 | 都安瑶族自治县特色食品产业园厂房及基础设施项目（一期） | 都安瑶族自治县工业信息化和商务局都安瑶族自治县特色食品产业园厂房及基础设施项目（一期） | 2206-451228-04-01-569685 | 食品工业 | 都安瑶族自治县 | 新建标准厂房61.5万平方米，配套基础设施8.39万平方米，道路工程6944米，主要建设标准厂房、道路工程、给排水工程、绿化工程、电气工程等。 | 2023-2025年 | 92500 | 完成备案、用地预审及选址意见书、环评批复等。 | 争取完成前期工作。 | 都安瑶族自治县工业信息化和商务局 | 河池市人民政府
371 | 年产18万立方米胶合板深加工项目 | 东兰县全晟木业有限公司年产18万立方米胶合板深加工项目 | 2020-451224-20-03-061738 | 造纸与木材加工业 | 东兰县 | 总建筑面积26547平方米，建设生活服务宿舍楼、行政办公楼、厂房建筑及配套设施。 | 2023-2024年 | 10200 | 完成备案、用地预审及选址意见、环评批复等。 | 完成所有前期工作。 | 东兰县全晟木业有限公司 | 河池市人民政府
372 | 东兰县四野牧业肉牛现代产业园建设项目 | 广西东兰县华原牧业有限公司东兰县四野牧业肉牛现代产业园建设项目 | 2111-451224-04-01-428028 | 畜牧业 | 东兰县 | 建设肉牛核心育种场、牛羊饲料厂等，实现年固定存栏3000头优质肉牛，年产秸秆饲料30万吨。 | 2023-2024年 | 17000 | 完成备案，取得选址意见、环境影响登记表。 | 争取完成前期工作。 | 广西东兰县华原牧业有限公司 | 河池市人民政府
373 | 天峨县向阳镇全平村养殖基地基础设施建设项目 | 天峨现代农业综合开发有限公司天峨县向阳镇全平村养殖基地基础设施建设项目 | 2201-451222-04-05-101991 | 畜牧业 | 天峨县 | 新建牲畜养殖圈舍7栋76857平方米、生产管理用房1278平方米。 | 2023-2024年 | 18681 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成环评批复。 | 天峨现代农业综合开发有限公司 | 河池市人民政府
374 | 河池市乡村振兴雪花牛全产业链项目 | 河池市金城江区城乡建设投资有限公司河池市乡村振兴雪花牛全产业链项目 | 2203-451202-04-01-702535 | 畜牧业 | 金城江区 | 总建筑面积51.35万平方米，项目一期建设雪花牛产业繁育核心区，项目二期建设雪花牛产业育肥拓展区，项目三期建设雪花牛产业加工辐射区。 | 2023-2025年 | 104445 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 河池市金城江区城乡建设投资有限公司 | 河池市人民政府
375 | 广西天峨县更新风电场 | 龙滩水电开发有限公司广西天峨县更新风电场 | 2109-450000-04-01-638218 | 能源 | 天峨县 | 装机容量约50.25兆瓦，安装15台单机容量3.35兆瓦的风力发电机组，新建1座110千伏升压站，并新建110千伏送出线路长度约20千米。 | 2023-2024年 | 40250 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 龙滩水电开发有限公司 | 河池市人民政府
376 | 广西罗城义乌商贸产业园项目 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司广西罗城义乌商贸产业园项目 | 2204-451225-04-01-250795 | 商贸流通 | 罗城仫佬族自治县 | 建筑总面积约40万平方米，建设一个集农产品加工、仓储、冷链、物流配送、交易展示、信息服务和相关配套服务功能于一体的农产品冷链物流商贸产业园。 | 2023-2025年 | 150000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 河池市人民政府
377 | 河池市宜州区江滨西路片区道路及景观建设工程 | 河池市宜州区住房和城乡建设局河池市宜州区江滨西路片区道路及景观建设工程 | 2109-451203-04-01-318872 | 道路及桥梁 | 宜州区 | 建设6条道路及2段排洪渠，道路总长度为3726.57米。 | 2023-2025年 | 30915 | 完成可研批复，取得用地预审与选址意见书。 | 争取完成前期工作。 | 河池市宜州区住房和城乡建设局 | 河池市人民政府
378 | 大化县城乡环卫一体化及污水处理PPP项目 | 大化瑶族自治县城市管理执法局大化县城乡环卫一体化及污水处理PPP项目 | 2019-451229-77-01-028442 | 污水处理 | 大化瑶族自治县 | 建设垃圾处理中心3个、垃圾转运站及配套环卫设施13个等。 | 2023-2024 | 52480 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 开展初步设计编制，完成社会资本方招标等前期工作。 | 大化瑶族自治县城市管理执法局 | 河池市人民政府
379 | 环江“五香”食品系列精深加工项目 | 河池环江工业园区投资开发有限公司环江“五香”食品系列精深加工项目 | 2207-451226-04-01-119520 | 农产品加工 | 环江毛南族自治县 | 建设标准化牛肉加工车间2个，香猪加工车间2个，禽类加工车间1个，冷藏库房5个，办公和产品检验用房1座。 | 2023-2025 | 30000 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成可研、初设批复。 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 河池市人民政府
380 | 中草药加工项目 | 河池环江工业园区投资开发有限公司中草药加工项目 | 2207-451226-04-01-846297 | 其他市政基础设施 | 环江毛南族自治县 | 总建筑面积5.7万平方米，建设药品加工厂房、产品研发中心、仓储用房等。 | 2023-2025 | 30000 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成可研、初设批复。 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 河池市人民政府
381 | 广西环江意桐茧丝绸有限公司出城入园搬迁项目 | 河池环江工业园区投资开发有限公司广西环江意桐茧丝绸有限公司出城入园搬迁项目 | 2207-451226-04-01-290057 | 其他市政基础设施 | 环江毛南族自治县 | 总建筑面积10万平方米。建设丝绸织造基地、产品研发中心、仓储物流中心等，以及生产、生活配套设施。 | 2023-2025 | 30000 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成可研、初设批复。 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 河池市人民政府
382 | 环江县高铁大道工程（金禾南路至终点） | 环江毛南族自治县城乡建设投资有限责任公司环江县高铁大道工程（金禾南路至终点） | 2019-451226-54-01-011921 | 道路及桥梁 | 环江毛南族自治县 | 全长1360.33米，城市主干道，双向6车道，红线宽度40米，设计速度50千米/小时。 | 2023-2025年 | 20703 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成占用林地审批。 | 环江毛南族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 河池市人民政府
383 | 河池市环江县城乡供水一体化备用水源工程 | 环江毛南族自治县水利局河池市环江县城乡供水一体化备用水源工程 | 2106-451226-04-01-727341 | 供水工程 | 环江毛南族自治县 | 新建5万立方米/天城乡供水一体化备用水源工程，建设内容包括：水厂2座，水池2座，加压泵站1座，提水泵站3座，压力输水干管约18128米。 | 2023-2024年 | 32476 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成投资许可、用地预审与选址意见、环评、水保、节能、占用林地审批。 | 环江毛南族自治县水利局 | 河池市人民政府
384 | 环江工业园区金禾北路建设项目 | 河池环江工业园区投资开发有限公司环江工业园区金禾北路建设项目 | 2108-451226-04-01-650440 | 道路及桥梁 | 环江毛南族自治县 | 全长约1836米，市政道路，路基宽40米，设计时速为40千米/小时。 | 2023-2025年 | 15348.88 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成可研、初设批复。 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 河池市人民政府
385 | 环江县500MW风光储综合能源一体化项目（光伏部分） | 广西丝冠新能源有限公司环江县500MW风光储综合能源一体化项目（光伏部分） | 2201-450000-04-01-418929 | 新能源 | 环江毛南族自治县 | 新建一座220千伏变电站及一条220千伏线路接入陈双变电站，新建150兆瓦光伏发电系统。 | 2023-2025年 | 65000 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成用地预审、环评、水保、洪评、地灾、安评报告。 | 广西丝冠新能源有限公司 | 河池市人民政府
386 | 粤桂协作河池现代林业产业园含香园 | 河池环江工业园区投资开发有限公司粤桂协作河池现代林业产业园含香园 | 2205-451226-04-01-763925 | 其他市政基础设施 | 环江毛南族自治县 | 一期建设10万平方米标准厂房、设备用房、安装工程、产业园入园道路、停车场、园内路网建设等，二期建设10万平方米标准厂房及完善园区内基础工程设施。 | 2023-2025年 | 20000 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成可研、初设、环评、水保。 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 河池市人民政府
387 | 环江喀斯特世界自然遗产展示园项目 | 环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心环江喀斯特世界自然遗产展示园项目 | 2206-451226-04-01-646632 | 旅游业 | 环江毛南族自治县 | 总建筑面积9600平方米，建设珍稀植物园、遗产展示馆、游客中心等。 | 2023-2025年 | 12830 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成用地预审批复。 | 环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | 河池市人民政府
388 | 环江毛南族自治县产业融合保障中心建设项目 | 河池环江工业园区投资开发有限公司环江毛南族自治县产业融合保障中心建设项目 | 2207-451226-04-01-312941 | 其他市政基础设施 | 环江毛南族自治县 | 总建筑面积22.84万平方米。主要建设标准化厂房、停车场、道路硬化及其他附属工程。 | 2023-2025年 | 72000 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成可研、用地预审批复。 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 河池市人民政府
389 | 河池市林产加工基地项目 | 河池环江工业园区投资开发有限公司河池市林产加工基地项目 | 2207-451226-04-01-709304 | 其他市政基础设施 | 环江毛南族自治县 | 总建筑面积建35.47万平方米，建设标准厂房，配套产业发展区和综合服务区。 | 2023-2025年 | 300000 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成可研、初设批复。 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 河池市人民政府
390 | 环江“一江两岸”水体旅游走廊项目 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局环江“一江两岸”水体旅游走廊项目 | 2207-451226-04-01-716317 | 文化事业 | 环江毛南族自治县 | 总建筑面积为1240平方米，建设全民健身体育文化基础设施项目，建设内容包括：体育公园、骑行道、龙舟码头等。 | 2023-2026年 | 50000 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成可研、初设批复。 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 河池市人民政府
391 | 茧丝绸产业园及附属设施建设项目 | 河池环江工业园区投资开发有限公司茧丝绸产业园及附属设施建设项目 | 2207-451226-04-01-927249 | 其他市政基础设施 | 环江毛南族自治县 | 项目总建筑面积25万平方米，建设准化厂房、停车场、 产业园道路等。 | 2023-2025年 | 32128 | 完成立项批复、取得选址意见。 | 完成可研、初设批复。 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 河池市人民政府
392 | 河池环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目 | 河池环江工业园区投资开发有限公司河池环江工业园区西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目 | 2108-451226-04-01-839814 | 商贸流通 | 环江毛南族自治县 | 建筑面积22.84万平方米，其中包含公寓楼、综合服务中心、物流分检中心、产品仓储展示中心、仓库和停车场等。 | 2023-2026年 | 65782 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 河池市人民政府
来宾市 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1907416.62
393 | 西部陆海新通道东线（来宾三江口）低碳智慧物流枢纽项目 | 广西来宾中科产业投资集团有限公司西部陆海新通道东线（来宾三江口）低碳智慧物流枢纽项目 | 2206-451300-04-01-986551 | 其他服务业 | 来宾市 | 建设低碳智慧物流园工程、物流枢纽配套工程、物流枢纽管理服务中心工程和能力建设工程。 | 2023-2027年 | 331428 | 完成立项批复，取得用地预审与选址意见书。 | 开展可研编制。 | 广西来宾中科产业投资集团有限公司 | 来宾市人民政府
394 | 广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程 | 金秀瑶族自治县水利局广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程 | 2018-451300-76-01-001081 | 水库及水利枢纽 | 金秀瑶族自治县 | 总库容152万立方米，引水规模为0.98万立方米/天，建设拦河坝、引水建筑物等。 | 2023-2025年 | 17034 | 完成初设批复，取得用地预审与选址意见书。 | 争取完成前期工作。 | 金秀瑶族自治县水利局 | 来宾市人民政府
395 | 国浩新材料产业链延伸项目 | 广西国浩科技有限公司国浩新材料产业链延伸项目 | 2112-451302-04-05-912229 | 石化工业 | 兴宾区 | 建设规模为年产600万平方米新型PVC发泡板、年产600万平方饰面石材、年产12万立方米工艺石材、年产50万吨重质超细粉项目。 | 2023-2024年 | 105000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成节能、用地批复。 | 广西国浩科技有限公司 | 来宾市人民政府
396 | 广西再润微生物生态应用产业项目 | 广西再润生态科技有限公司广西再润微生物生态应用产业项目 | 2203-451302-04-01-376412 | 生物产业 | 兴宾区 | 引进微生物自动生产线两条，年产10万吨产品微生物菌剂。 | 2023-2024年 | 40000 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西再润生态科技有限公司 | 来宾市人民政府
397 | 新型无机绿色材料精深加工产业链建设项目 | 广西来宾四维新材料科技有限公司新型无机绿色材料精深加工产业链建设项目 | 2106-451302-04-01-445830 | 建材工业 | 兴宾区 | 项目分两期建设。其中，一期建设白色干粉砂浆生产线、土壤改良剂生产线、砂壁状建筑新材料生产线、立体绿植等结构保温隔热一体化墙体材料生产线。二期建设白色干粉砂浆生产线。 | 2023-2025年 | 260000 | 完成备案，取得选址意见、节能批复。 | 争取完成前期工作。 | 广西来宾四维新材料科技有限公司 | 来宾市人民政府
398 | 广西国锐新型建材有限公司石灰岩开发绿色建材及白云岩深加工项目 | 广西国锐新型建材有限公司石灰岩开发绿色建材及白云岩深加工项目 | 2108-451302-04-05-932101 | 建材工业 | 兴宾区 | 项目分两期建设。其中，一期建设重钙粉生产线、干混砂浆生产线以及配套辅助生产设施；二期建设重钙粉生产线、绿色建材生产线以及辅助生产设施。 | 2023-2026年 | 323150 | 完成备案，取得选址意见、节能批复。 | 争取完成前期工作。 | 广西国锐新型建材有限公司 | 来宾市人民政府
399 | 兴宾区年产15000吨有机硅系列产品项目 | 广西思德科技有限公司兴宾区年产15000吨有机硅系列产品项目 | 2110-451302-04-01-707734 | 轻工业 | 兴宾区 | 建设乙酰基聚醚、聚醚改性型硅油、低含氢硅油、硅油的二次加工制品等生产线。 | 2023-2024年 | 12500 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西思德科技有限公司 | 来宾市人民政府
400 | 忻城县易地扶贫搬迁后续发展项目之林业智能家居产业园项目 | 忻城县产投发展集团有限公司忻城县易地扶贫搬迁后续发展项目之林业智能家居产业园项目 | 2107-451321-04-05-736450 | 其他市政基础设施 | 忻城县 | 建设厂房31.35万平方米，道路总长6671.66米，主要建设道路工程、建筑工程、交通工程、绿化工程等。 | 2023-2025年 | 150000 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 完成初设批复，取得用地预审意见书、环评批复等 | 忻城县产投发展集团有限公司 | 来宾市人民政府
401 | 广西绿邦新材料有限公司年产50万立方米可饰面定向结构刨花板项目 | 广西绿邦新材料有限公司年产50万立方米可饰面定向结构刨花板项目 | 2201-451302-04-01-895392 | 造纸与木材加工业 | 兴宾区 | 建筑总面积11万平方米，建设厂房、可饰面定向结构刨花板条生产线、宿舍、办公楼等。 | 2023-2024年 | 150000 | 完成备案，取得不动产权证。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西绿邦新材料有限公司 | 来宾市人民政府
402 | 广西金秀大瑶山竹木生态循环经济产业园（一期） | 金秀金恒产业投资有限公司广西金秀大瑶山竹木生态循环经济产业园（一期） | 2202-451324-04-01-303951 | 其他市政基础设施 | 金秀瑶族自治县 | 建筑面积约36.5万平方米，建设竹木精品精深加工标准厂房、标准仓库、办公楼、员工宿舍及产业园配套道路等。 | 2023-2025年 | 117579.57 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 金秀金恒产业投资有限公司 | 来宾市人民政府
403 | 新能源材料项目 | 广西飞南资源利用有限公司新能源材料项目 | 2203-451322-07-02-269710 | 新能源 | 象州县 | 年产精制硫酸镍约22000吨/年，三元材料前驱体50000吨/年。主要建设原料车间、低镍锍预处理车间、浸出车间、蒸发结晶车间、萃取车间、三元材料合成车间、环保及公辅工程等。 | 2023-2024年 | 246389 | 完成备案，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西飞南资源利用有限公司 | 来宾市人民政府
404 | 金秀瑶族自治县乡村振兴有机农特产品良种开发与深加工示范基地（一期）项目 | 金秀瑶族自治县工业园区管理委员会金秀瑶族自治县乡村振兴有机农特产品良种开发与深加工示范基地（一期）项目 | 2109-451324-04-05-611364 | 其他市政基础设施 | 金秀瑶族自治县 | 总建筑面积8万平方米，建设标准化厂房、仓储中心，配套建设厂区道路以及停车场、给排水等。 | 2022-2025 | 33952.05 | 完成初设、环评批复，取得选址意见。 | 完成用地预审批复等工作。 | 金秀瑶族自治县工业园区管理委员会 | 来宾市人民政府
405 | 忻城县博美奥齐机械设备制造项目 | 忻城县博美奥齐石材有限公司忻城县博美奥齐机械设备制造项目 | 2106-451321-04-01-879527 | 机械工业 | 忻城县 | 建设厂房、研发中心、展示中心、综合办公及辅助用房等。 | 2023-2024 | 53000 | 完成备案、取得选址意见等。 | 完成用地预审、环评、水保批复等工作。 | 忻城县博美奥齐石材有限公司 | 来宾市人民政府
406 | 广西桂垦新黔牧业有限公司年产20万吨猪系列全价配合饲料厂建设项目 | 广西桂垦新黔牧业有限公司广西桂垦新黔牧业有限公司年产20万吨猪系列全价配合饲料厂建设项目 | 2103-451323-04-05-260198 | 畜牧业 | 武宣县 | 建设年产20万吨猪系列全价配合饲料生产线及其配套设施设备；建设生产厂房、化验室、锅炉房及配套卸料棚共约1.1万平方米。 | 2023-2024年 | 11600 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西桂垦新黔牧业有限公司 | 来宾市人民政府
407 | 正大来宾百万头生猪全产业链项目-陶邓镇6000头种猪场 | 广西来宾兴宾农业开发投资有限公司正大来宾百万头生猪全产业链项目-陶邓镇6000头种猪场 | 2204-451302-04-01-886706 | 畜牧业 | 兴宾区 | 建设1个种猪养殖厂，养殖规模为6000头种猪。主要建设内容包括：场地平整、员工宿舍、厂区道路，围墙、养猪舍，养殖设备、防非工程及附属设备等。 | 2023-2024年 | 16132 | 完成可研批复，取得选址意见。 | 争取完成前期工作。 | 广西来宾兴宾农业开发投资有限公司 | 来宾市人民政府
408 | 广西金秀瑶族自治县大卜冲水库工程 | 金秀瑶族自治县绿遥农林发展投资有限公司广西金秀瑶族自治县大卜冲水库工程 | 2020-451300-76-01-028436 | 水库及水利枢纽 | 金秀瑶族自治县 | 总库容600万立方米，新建拦水坝、放水设施、输水管道、上坝道路等。 | 2023-2025年 | 39652 | 完成立项，用地预审意见。 | 争取完成前期工作。 | 金秀瑶族自治县绿遥农林发展投资有限公司 | 来宾市人民政府
崇左市 |  |  | 20 |  |  |  |  | 979022.85
409 | 广西扶绥县城区江河湖库水系连通项目一期工程 | 广西扶绥同正投融资集团有限公司广西扶绥县城区江河湖库水系连通项目一期工程 | 2018-451421-76-01-011821 | 水库及水利枢纽 | 扶绥县 | 主要进行西湖治理、南湖治理；修建西湖和南湖连通涵、西湖出口排洪闸；新建岜盆拦河坝、岜盆取水闸、岜盆河引水渠防洪闸、岜盆河引水渠溢流侧堰、汪庄渠节制闸、汪庄渠取水闸等；新建岜盆引水渠5.218千米。 | 2023-2024年 | 35131.46 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西扶绥同正投融资集团有限公司 | 崇左市人民政府
410 | 崇左市江州区华绿生物现代农业食用菌工厂化项目 | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司崇左市江州区华绿生物现代农业食用菌工厂化项目 | 2203-451402-04-05-217488 | 其他市政基础设施 | 江洲区 | 建筑面积13.6万平方米，主要建设生产厂房、设备用房、厂区道路、绿化、给排水管道、配电设施、供电管线及污水处理设施、供汽工程等。 | 2023-2024年 | 42783 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府
411 | 中国-东盟南宁空港扶绥经济区-香精香料与食品配料生产项目 | 广西华浦生物科技有限公司中国-东盟南宁空港扶绥经济区-香精香料与食品配料生产项目 | 2204-451421-04-05-943493 | 农产品加工 | 扶绥县 | 项目分两期建设，其中，一期建设研发中心、标准厂房、配电房、地下室等；二期建设研发中心、标准厂房等。 | 2023-2024年 | 20000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西华浦生物科技有限公司 | 崇左市人民政府
412 | 宁明县合盛农产品深加工项目 | 宁明县合盛农产品有限公司宁明县合盛农产品深加工项目 | 2206-451422-89-02-235437 | 农产品加工 | 宁明县 | 建设生产厂房、冷库、办公楼及服务用房、停车场及其他附属工程。 | 2023-2023年 | 22000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成环评、用地报批等手续。 | 宁明县合盛农产品有限公司 | 崇左市人民政府
413 | 扶绥县七星路项目 | 广西扶绥万年青投资有限公司扶绥县七星路项目 | 2020-451421-48-01-038142 | 其他市政基础设施 | 扶绥县 | 道路全长约1990米，路基宽15米。主要建设道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电力电信工程、照明工程及其他附属工程等。 | 2023-2023年 | 12104.91 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西扶绥万年青投资有限公司 | 崇左市人民政府
414 | 亚行贷款崇左市中泰合作区多式联运保税仓储基础设施及多式联运（冷链）综合物流枢纽信息化平台设施项目 | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司亚行贷款崇左市中泰合作区多式联运保税仓储基础设施及多式联运（冷链）综合物流枢纽信息化平台设施项目 | 2020-451400-59-01-005823 | 信息基础设施 | 江州区 | 总建筑面积约36960平方米。建设仓库、堆场及相关配套配套设施等。 | 2023-2025年 | 36856.77 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成初步设计，完成施工图审查工作。 | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 | 崇左市人民政府
415 | 扶绥县万吨果蔬保鲜材料生产项目 | 广西营养源食品科技有限公司扶绥县万吨果蔬保鲜材料生产项目 | 2107-451421-04-01-445075 | 食品工业 | 扶绥县 | 建筑面积约4.7万平方米。主要建设原料库、生产车间、产成品库、冷库、研发楼、办公楼、仓库等。 | 2023-2023年 | 15400 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西营养源食品科技有限公司 | 崇左市人民政府
416 | 华昊牧业集团肉牛自动化精深加工项目 | 广西华昊庖丁硒牛食品开发有限公司华昊牧业集团肉牛自动化精深加工项目 | 2204-451403-04-01-542526 | 食品工业 | 工业区 | 建设面积9万平方米。主要建设综合办公楼、屠宰加工车间、肉类食品精深加工车间、冷库、污水处理场、消防、生产水池等。 | 2023-2024年 | 40000 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成环评批复，完成土地招拍挂等。 | 广西华昊庖丁硒牛食品开发有限公司 | 崇左市人民政府
417 | 石埠乳业扶绥工业基地（一期） | 广西养力投资开发有限公司石埠乳业扶绥工业基地（一期） | 2205-451421-04-01-679112 | 其他市政基础设施 | 扶绥县 | 建筑总面积为10.88万平方米。主要新建厂房、仓库、检验中心、宿舍综合楼、动力中心、污水处理用房、门卫室、配套室外基础设施等。 | 2023-2024年 | 50000 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西养力投资开发有限公司 | 崇左市人民政府
418 | 巴马-凭祥高速公路天等南连接线（百龙至返乡创业园）道路工程 | 广西田新高速公路有限公司巴马-凭祥高速公路天等南连接线（百龙至返乡创业园）道路工程 | 2206-451400-04-01-876352 | 其他交通设施 | 天等县 | 路线全长4.735千米,路基宽度25.5米，双向四车道，一级公路，设计时速80千米/小时，沥青混凝土路面。 | 2023-2024年 | 24800 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西田新高速公路有限公司 | 崇左市人民政府
419 | 龙州县丽江北岸滨江（市民公园）建设工程项目 | 龙州县兴龙旅游投资有限公司龙州县丽江北岸滨江（市民公园）建设工程项目 | 2110-451423-04-01-181061 | 旅游业 | 龙州县 | 建设步道工程、土方工程、铺装栏杆工程、配套建筑工程、基础设施工程、绿化恢复工程、配套水电工程等 | 2023-2023年 | 13365.38 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 龙州县兴龙旅游投资有限公司 | 崇左市人民政府
420 | 广西机电工业学校（广西机电技工学校）扶绥校区项目 | 广西机电工业学校（广西机电技工学校）广西机电工业学校（广西机电技工学校）扶绥校区项目 | 2108-450000-04-01-627957 | 职业教育 | 扶绥县 | 建筑总面积9.92万平方米。主要建设教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房、配套建设架空层、连廊及地下室及其他基础配套设施工程等。 | 2023-2024年 | 49995.23 | 完成立项批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 广西机电工业学校（广西机电技工学校） | 崇左市人民政府
421 | 江州区六留光伏项目 | 中能建崇左开发投资有限公司江州区六留光伏项目 | 2109-450000-04-01-252546 | 新能源 | 江洲区 | 建设规模65兆瓦。 | 2023-2023年 | 36147 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府
422 | 江州区江北光伏项目 | 中能建崇左开发投资有限公司江州区江北光伏项目 | 2109-450000-04-01-259195 | 新能源 | 江洲区 | 建设规模230兆瓦。 | 2023-2024年 | 127908 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府
423 | 江州区江南145MW光伏项目 | 中能建崇左开发投资有限公司江州区江南145MW光伏项目 | 2109-450000-04-01-688932 | 新能源 | 江洲区 | 建设那角屯100兆瓦、那宽屯45兆瓦两个光伏子项目。 | 2023-2023年 | 76972 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府
424 | 扶绥县南部光伏项目 | 中能建崇左开发投资有限公司扶绥县南部光伏项目 | 2109-450000-04-01-716446 | 新能源 | 扶绥县 | 建设规模230兆瓦，新建一座110千伏升压站. | 2023-2024年 | 136897 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府
425 | 扶绥县中原光伏项目 | 中能建崇左开发投资有限公司扶绥县中原光伏项目 | 2109-450000-04-01-847261 | 新能源 | 扶绥县 | 建设规模100兆瓦，新建一座220千伏升压站。 | 2023-2024年 | 59574 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府
426 | 大新龙门风电场 | 中能建崇左开发投资有限公司大新龙门风电场 | 2201-450000-04-01-906760 | 新能源 | 大新县 | 总装机容量60兆瓦，建设18台单机容量3350千瓦风力发电机组，建设升压站及送出线路。 | 2023-2024年 | 47480 | 完成核准批复，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府
427 | 中国能建广西崇左市2000MW风光储一体化项目中原集中储能站项目 | 中能建崇左开发投资有限公司中国能建广西崇左市2000MW风光储一体化项目中原集中储能站项目 | 2203-450000-04-01-705358 | 新能源 | 扶绥县 | 建设规模为115兆瓦/230兆瓦时,配套设置26个4.47兆瓦/8.95兆瓦时储能单元。 | 2023-2024年 | 36713.1 | 完成备案，取得选址意见。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府
428 | 宁明县花山世界文化遗产产业基地及配套设施提升工程 | 广西宁明壮宁产业投资有限公司宁明县花山世界文化遗产产业基地及配套设施提升工程 | 2203-451422-04-01-230097 | 旅游业 | 宁明县 | 新建花山文化园、花山民宿集群、乡村振兴创业街、 骆越文化文创区等。 | 2023-2025年 | 94895 | 完成立项批复，取得用地预审与选址意见书。 | 完成环评、用地报批等手续。 | 广西宁明壮宁产业投资有限公司 | 崇左市人民政府

## Sheet1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476